-Приложение № 2

**Информация**

**о реализации инфраструктурных и социальных проектов, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года**

***за 2021 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование проекта** | **Срок****реализации** | **Стоимость проекта, млн. рублей**  | **Ход реализации проекта** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цивильский район Чувашской Республики** |
| ***Дорожное хозяйство*** |
| 1. | Строительство наружного освещения, тротуаров и пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения на автомобильной дороге Канаш – Тюлькой – Словаши   на участке км 33+170 – км 35+070 | 2026  г. | 6 | - |
| 2. | Строительство пешеходных переходов на а.д. «Волга» – Марпосад на участках км 29+660, км 29+665, км 34+512, км 34+518 | 2026 г. | 2 | - |
| 3. | Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Волга» – Марпосад на участке км 3+077 – км 3+850 (выборочно) с устройством пешеходного перехода на км 0+171 – км 0+176, км 3+232 – км 3+236, км 3+627 – км 3+631, км 8+503 – км 8+507, км 8+842 – км 8+847, км 10+655 + км 10+660 | 2024 г. | 2,3 | - |
| 4. | Перенос пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на пересечении с дорогой ул. Николаева г. Цивильск с организацией регулируемого перекрестка и пешеходного перехода | 2024 г. | 15 | - |
| 5. | Строительство примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на км 679+950 (справа) для организации транспортного доступа к территории микрорайона «Южный-2» г. Цивильск | 2025 г. | 35 | Планируется в составе проекта капитального ремонта участка федеральной трассы М-7 «Волга» до п. Опытный, выполненного ФКУ «Волговятскуправтодор». |
| 6. | Строительство автомобильной дороги по ул. Шоссейная в д. Ситчараки | 2022 г. | 13,1 | Не выполнено. Работы не проводились в связи с расторжением государственного контракта на проектирование, заключенного КУ ЧР «Чувашупрдор». Решается вопрос повторного финансирования проектно-изыскательских работ. |
| 7. | Строительство примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на км 678+250 (слева) для организации транспортного доступа к г. Цивильск | 2023–2024 гг. | 10 | - |
| 8. | Строительство дорожной сети в микрорайоне ОПХ «Хмелеводческое» | 2023–2024 гг. | 78 | - |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Гагарина, Куйбышева, Ленина, соединение ул. Кирова – ул. Куйбышева г. Цивильск | 2022–2030 гг. | 82,5 | - |
| 10. | Строительство дорог ул. Маяковского – ул. Пугачева г. Цивильск | 2025 г. | 25 | - |
| 11. | Строительство надземных пешеходных переходов через автодорогу М-7 «Волга» по ул. Зеленая в микрорайоне «Южный 2» около торгового комплекса «Савăнăç» (679 км) | 2025 г. | 25 | - |
| 12. | Обустройство регулируемого пешеходного перехода на ул. Северная (676 км автодороги М-7), остановка Кирпичный, г. Цивильск | 2023 г. | 3 | - |
| 13. | Строительство тротуара вдоль автодороги М-7 (км 679 + 000 – км 680 + 000) | 2024 г. | 2,5 | - |
| ***Жилищно-коммунальное хозяйство*** |
| 14. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры (газификация, водоснабжение, электрификация, водоотведение) в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики | 2021–2022 гг. | 45 | В 2021 году завершено строительство сетей газоснабжения 164 участков в мкр. Хмелеводческое г. Цивильск. Построено 4,494 км сетей. Освоено 4462,1 тыс. рублей.В 2021 году при поддержке Минстроя Чувашии за счет средств республиканского бюджета начато проектирование системы водоснабжения 164 участков указанного микрорайона. Предусмотрены средства бюджета Чувашской Республики в размере 3460,85 тыс. рублей.В 2021 году администрацией Цивильского района сформированы техническое задание, предельные затраты на проектирование сетей газоснабжения, электроснабжение 66 участков мкр. Хмелеводческое г. Цивильск. Документы напрвлены в Минстрой Чувашии для рассмотрения выделения средств на совете по инвестиционной политике. |
| 15. | Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с модернизацией водопроводных сетей Цивильского района Чувашской Республики  | 2022 г. | 43,4 | - |
| 16. | Строительство очистных сооружений производительностью 120 м3/сут в д. Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики  | 2024 г. | 21,64 | - |
| 17. | Разработка проекта и строительство системы ливневой канализации г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики  | 2024 г. | 50 | - |
| 18. | Газификация административного здания (Цивильский историко-краеведческий музей, культурно-спортивный комплекс пос. Опытный, дом культуры д. Чиричкасы) Цивильского района Чувашской Республики  | 2021 г. | 12 | Цивильским городским поселением для газификации музея г. Цивильск получены технические условия для проектирования. Завершены строительные работы по газификации КСК п. Опытный, газификации здания сельского клуба д. Чиричкасы.  |
| 19. | Газификация муниципального унитарного предприятия «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» администрации Цивильского района Чувашской Республики  | 2023 г. | 7 | - |
| 20. | Газификация д. Антраки Цивильского района Чувашской Республики | 2022 г. | 10 | Администрацией Таушкасинского сельского поселения получены техническкие условия на газификацию д. Антраки. В Минстрой Чувашии подготовлены предложения по газификации негазифицированнных населенных пунктов в рамках программ газификации финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» |
| 21. | Завершение строительства 1 этапа и строительство 2 этапа биологических очистных сооружений г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики (в том числе разработка проектно-сметной документации)  | 2021–2023 гг. | 110 | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений г. Цивильск перенесено на 2022 год |
| 22. | Строительство очистных сооружений в п. Конар Цивильского района Чувашской Республики | 2022–2023 гг. | 45 | - |
| 23. | Строительство очистных сооружений в д. Чиричкасы Цивильского района Чувашской Республики | 2026–2027 гг. | 25 | - |
| 24. | Строительство очистных сооружений в д. Тувси Цивильского района Чувашской Республики | 2024–2025 гг. | 35 | - |
| 25. | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Богатырево Цивильского района Чувашской Республики | 2021–2023 гг. | 5,2 | - |
| 26. | Реконструкция сетей теплоснабжения в д. Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики | 2025 г. | 7,8 | - |
| 27. | Строительство блочно-модульной котельной при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Богатыревская средняя общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики | 2024 г. | 2,5 | - |
| 28. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2022–2023 гг. | 50 | - |
| 29. | Модернизация сетей и объектов электросетевого хозяйства (в том числе бесхозяйных объектов) | 2022–2027 гг. | 35 | - |
| ***Здравоохранение*** |
| 30. | Строительство поликлиник, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики | 2024 г. | 22,7 | Планируется строительство врачебной амбулатории в с.Чурачики на 25 посещений в смену. В настоящее время готовится площадка для строительства на месте старой больницы, ведется работа по сносу зданий и сооружений  |
| 31. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов | 2021–2025 гг. | 15,5 | В 2021 году завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.Елюккасы. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Рындино планируется в 2023 году и в д.Степное Тугаево – 2025 году.  |
| ***Культура*** |
| 32. | Строительство центра культурного развития в г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2022–2023 гг. | 250 | В настоящее время разработана проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития в г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики, В настоящее время ПСД находится на экспертизе. |
| 33. | Строительство здания сельского дома культуры в д. Первомайское Цивильского района Чувашской Республики | 2021 г. | 16,5 | Разработана ПСД. При подаче ПСД на экспертизу обнаружено, что земля, предназначенная под строительство СДК находится в охранной зоне .В настоящее время решается вопрос о целесообразности строительства СДК. |
| 34. | Строительство здания сельского дома культуры в д. Тувси Цивильского района Чувашской Республики | 2022 г. | 17,2 | В настоящее время проектные работы по строительству Тувсинского СДК находится на стадии разработки. |
| 35. | Строительство здания Большетиушского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики | 2023 г. | 18 | Проект строительства здания Большетиушского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики находится на стадии разработки. |
| 36. | Строительство здания Третьевурманкасинского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики | 2024 г. | 18,5 | Проект строительства здания Третьевурманкасинского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики на стадии разработки. |
| 37. | Реконструкция помещений под сельские дома культуры в д. Булдеево и д. Нижние Кибекси Цивильского района Чувашской Республики | 2024–2025 гг. | 18,5 | Проект реконструкции помещений под сельские дома культуры в д. Булдеево и д. Нижние Кибекси Цивильского района Чувашской Республики на стадии разработки. |
| ***Образование*** |
| 38. | Разработка проекта и строительство пристроя на 500 мест к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Цивильская средняя общеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Республики | 2021–2022 гг. | 329 | Проект на строительство пристроя на 500 мест к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Цивильская средняя общеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Республики находится на стадии разработки |
| 39. | Разработка проекта и строительство школы на 375 мест в с. Чурачики Цивильского района Чувашской Республики | 2020–2021 гг. | 309 | Получено Положительное заключение государственной экспертизы на строительство МБОУ «Чурачикская СОШ» № 21-1-1-3-028470-2021 от 01.06.2021 |
| 40. | Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест на ул. Арцыбашева, г. Цивильск Цивильского района» | 2020–2021 гг. | 217,6 | В декабре 2021 года завершено строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест на ул. Арцыбышева, г. Цивильск Цивильского района» |
| 41. | Разработка проектно-сметной документации строительства объекта «Школа на 500 мест с двумя дошкольными группами по 40 мест в г. Цивильск Цивильского района»  | 2023–2024 гг. | 330,5 | Проектно-сметная документация строительства объекта «Школа на 500 мест с двумя дошкольными группами по 40 мест в г. Цивильск Цивильского района» на стадии разработки |
| 42. | Капитальный ремонт 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Цивильского района Чувашской Республики, имеющих износ 50% и более  | 2021 г. | 42,5 | В 2021 году завершен капитальный ремонт МБОУ «Первомайская СОШ». Получено Положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт МБОУ «СОШ п.Опытный» № 21-1-1-2-064003-2021 от 29.10.2021 |
| 43. | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт 6 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Цивильского района Чувашской Республики, имеющих износ 50% и более  | 2021–2025 гг. | 51,1 |  2021 году завершен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чурачики, МБДОУ «Детский сад «Ёлочка», МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».Получено Положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с.Рындино № 21-1-1-2-053570-2021 от 20.09.2021 |
| ***Туризм*** |
| 44. | Реализация проекта «Цивильск – сердце Чувашии» на территории исторического и этнокультурного центра г. Цивильск | 2021–2025 гг. | 150 | В 2021 году в рамках реализации проекта «Цивильск – сердце Чувашии» разработан проект преобразования исторической части города. Проектом предлагается ряд комплексных мероприятий, которые должны дать импульс развитию и обеспечивать функционирование туристической индустрии в Цивильске. У городского устройства Цивильска есть одно очень важное, уникальное качество – исторический центр, сформированный главными архитектурными памятниками, вследствие расположения на границе затопляемых реками территорий, находится в поле прямой видимости и шаговой доступности путников, следующих по автотрассе из Чебоксар в Казань. Проектом предлагается использовать это обстоятельство, привлекая туристические группы без необходимости перегружать городскую улично-дорожную сеть дополнительным транспортом, устроив пешеходную туристическую тропу по существующей дамбе. С той же целью, - развития пешеходной сети, предлагается восстановление старого Казанского тракта и строительство пешеходного моста через новое русло Большого Цивиля в районе деревни Три Избы. Проектом предлагается устроить велосипедные маршруты, призванные соединить с центром активно застраиваемые южные районы города. В историческом центре города проектом предусмотрен ряд мероприятий по благоустройству и совершенствованию улично-дорожной сети и общественных пространств, площадей и скверов, соединяющих все основные архитектурные и исторические памятники – монастырь, храмы, музей, гостевой дом, здание первой школы и школу искусств. Так же выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство территории сквера «Старый город» и прилегающих городских пространств и улиц, расположенных между улицами Ленина, Кирова и Пугачёва г. Цивильск Чувашской Республики». |
| ***Физическая культура и спорт*** |
| 45. | Разработка проекта и строительство спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2023 г. | 510 |  |
| ***Экология*** |
| 46. | Рекультивация Цивильской районной санкционированной свалки | 2021–2022 гг. | 40 | Заключен договор на подготовку проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, нарушенного при размещении Цивильской санкционированной свалки с ООО  «Научно-проектная организация «Проектор».  В 2021г. направлено 930 тыс. рублей (проведены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания и инженерно-экологические изыскания, подготовлен том ОВОЗ (оценка воздействия на окружающую среду), а также направлены средства на публикацию информации по проведению 1 этапа общественных обсуждений. Cрок разработки проекта определен декабрь 2022г. Также выполнена Оценка остаточной емкости и срока перспективной эксплуатации санкционированной свалки Цивильского района выполнена ООО «НПО «Проектор» работы были заказаны и оплачены эксплуатирующей организацией ООО «Мой Дом» направленно внебюджетных 150,0 тыс.руб. |
| 47. | Строительство и оборудование площадок для раздельного сбора отходов в Цивильском районе Чувашской Республики | 2023 г. | 3,2 | Определено количество площадок для установления контейнеров под раздельный сбор отходов 165 шт. |
| 48. | Очистка старого русла реки Б. Цивиль в городе Цивильск | 2021–2022 гг. | 40 | Подготовка технического задания перенесено на 2022 год, т.к. строительство и ввод в эксплуатацию БОС г.Цивильск на 4200куб.м. в сутки перенесено на 2023-2024г.г.. |
| **Итого по Цивильскому району** | **х** | **3203,74** | **Х** |