| ЧĂваш Республики Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АдминистрацийĔ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 29.01.2024 40 № |  | 29.01.2024 № 40 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

| Об утверждении плана основных мероприятий Козловского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях дальнейшего повышения уровня подготовки Козловского муниципального округа Чувашской Республики, органов управления, сил гражданской обороны и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, администрация Козловского муниципального округа постановляет:

- Утвердить план основных мероприятий Козловского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                             А.Н. Людков

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики

от 29.01.2024 № 40

П Л А Н

основных мероприятий Козловского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
на 2024 год

г. Козловка

Перечень сокращений

к Плану основных мероприятий Козловского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год

| АСС Чувашской Республики | - | аварийно-спасательные службы Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| ВДПО Чувашской Республики | - | Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии | - | государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр гражданской защиты» Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| ГКЧС Чувашии | - | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии | - | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии |
| Госветслужба Чувашии | - | Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |
| КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | - | казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» |
| КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» | - | казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» |
| КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» | - | казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожарная служба» |
| Минкультуры Чувашии | - | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| Минобразования Чувашии | - | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Минприроды Чувашии | - | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| Минпромэнерго Чувашии | - | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| Минсельхоз Чувашии | - | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Минцифры Чувашии | - | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| МЧС России | - | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НАСФ | - | нештатные аварийно-спасательные формирования |
| НФГО | - | нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне |
| РСЧС | - | единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ЧРООО ВОСВОД | - | Чувашское республиканское отделение общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» |
| СНЛК | - | сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения |
| Студенческий корпус спасателей | - | Чувашское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации – «Всероссийский студенческий корпус спасателей» – «Молодежный корпус спасателей Чувашской Республики» |

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |  | Соисполнители |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| I. Мероприятия по исполнению ежегодного плана основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года), до 20 июня (по состоянию на 1 июня текущего года) |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  | ГКЧС Чувашии |  |  |
| 2 | Уточнение (корректировка) планов гражданской обороны и защиты населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* |  |  |
| 3 | Уточнение (корректировка) планов приведения в готовность гражданской обороны: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии |  |  |
| 4 | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики | До 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии |  |  |
| 5. | Направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2024 год | До 9 февраля |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии |  |  |
| 6. | Уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации | До 1 апреля (по состоянию на 1 января текущего года) |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Респулики |  |  |
| 7. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год. | До 1 ноября |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| - Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы Чувашской Республики РСЧС за 2023 год и постановка задач на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики | до 30 января |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, ГКЧС Чувашии |  | КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| 9. | Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио -,аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики | Март (6 марта), Октябрь (2 октября) |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Минцифры Чувашии, администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, операторы связи, редакции средств массовой информации |  |  |
| - Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | В течение года (итоги-декабрь) |  | Главное управление МЧС России Чувашской Республики |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| - Повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовка (обучение) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Осуществление обучения уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона «О гражданской обороне» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики | В течение года |  | ГКЧС Чувашии, ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики*, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. |  | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии |  |  |