Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за 2024 год

Ответственный исполнитель:

Отдел сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа

главный специалист-эксперт

отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского

муниципального округа

Иванова Д.Н.

8(83538) 2-12-19,

эл. почта: d.ivanova@cap.ru

Дата составления отчета: 20.02.2025 г.

Начальник отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа                                          М.П. Ермошкин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации четырех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2024 году являлся отдел сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на:

создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

устойчивое развитие сельских территорий.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения – 91,3 тыс. рублей;

Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100%;

Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года – 53,0%;

Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения – 0,092 тыс. га;

Валовой сбор овощейоткрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 0,295 тыс. тонн;

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 3,3453 тыс. тонн;

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений  - 29,2%;

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 17,74 %;

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства – 22,3%;

Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур – 1209 га;

Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению Борщевика Сосновского – 74,0874 га;

Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 783 единицы;

Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии – 2%;

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом – 100%.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за 2024 год

Территория Ибресинского муниципального округа занимает площадь более 120200 га земель из них земли сельского хозяйственного назначения - 29486 га (24% от общей площади),  в том числе пашня – 24835 га.

По  состоянию на 01.01.2025 года в районе осуществляло деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 1 колхоз, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество -  свинокомплекс  единовременного содержания  9000 голов свиней, 1 сельскохозяйственный кооператив и предприятие по сбору и переработке молока - ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», которое в настоящее время производит сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и твердые сыры. Кроме того, производственную деятельность осуществляло 42 К(Ф)Х (по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).

Основные виды деятельности аграрного сектора – растениеводство в сочетании с животноводством, а именно, производство зерна, технических культур, мясомолочное скотоводство.

По предварительным подсчетам объем валовой продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) по итогам 2024 года составил 1783 тысячи рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2024 году в процентах к 2023 году составил 95,7%.

Растениеводство.

Под урожай 2024 года было посеяно 2965 га озимых зерновых культур (в 2023 году – 3070 га) при плане 3371 га, план выполнен на 88%. В зимне-весенний период полностью погибли 651 га озимых культур, погибшие площади были пересеяны. К концу сева яровых культур в сельскохозяйственных организация и К(Ф)Х округа сохранилось 2314 га озимых зерновых культур.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в сельскохозяйственных организация и К(Ф)Х округа были посеяны на площади 7522,2 га. Общая площадь зернового клина составила 9836,2 га.

В 2024 году картофель и овощи были посажены на площади 53,12 га (в прошлом году – 63,87 га). Технические культуры были посеяны на площади 1551 га (в прошлом году - 1010 га), в т.ч. лен масличный – 289 га, рапс – 285 га, донник – 431 га и горчица -546 га. Кукуруза на зеленую массу посеяна на площади 541 га (в прошлом году - 539 га).  Вся посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила  17863,926 га (в прошлом году – 16910,15 га). В структуре посевов  в сравнении с прошлым годом  видно, что хозяйства увеличили площади  зерновых и технических культур за счет площади под многолетними травами.   В то же время  кормовую базу укрепляют за счет кукурузы на зеленый корм.

- Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в 2024 году составил 22282 тонны (в прошлом году - 28389 тонн). Средняя урожайность по Ибресинскому МО составляет 22,96 ц с 1 га. Наибольшая урожайность в ООО «Агрофирма «Исток» -  35,1 ц с 1 га. Лидерами по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур являются ООО «Агрофирма «Пионер», ОАО «Рассвет» и колхоз «Красный партизан». Валовой сбор технических культур составил 1216 тонн при средней урожайности 11,48 ц с 1 га.

Сельскохозяйственными организациями и КФХ  округа сев озимых зерновых под урожай 2025 года проведен на площади 2475 га, вся площадь занята озимой пшеницей.

Под урожай 2025 года поднято более 7500 га зяби.

Для посева яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2025 года при плане 13810 ц поступило на проверку 15060 ц семян яровых зерновых и зернобобовых культур (109% к плану). Из проверенного 4550 ц (32%) соответствуют посевным кондициям, 10310 ц (68%) не соответствуют посевным кондициям по засоренности. Работа по доведению семян до посевных кондиций ведется.

Сельскохозяйственными организациями и КФХ округа заготовлено 8323 тонны сена, сенажа 9393 тонн, силоса 17600 тонн. На одну условную голову заготовлено 36,6 ц кормовых единиц.

В 2024 году приобретено 23 единицы различной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 39,6 млн. руб.

Животноводство.

По предварительным данным в хозяйствах всех категорий Ибресинского муниципального округа производство животноводческой продукции за 2024 год составило:

- производство мяса – 3416 тонн (99% к 2023 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 2344 тонны (97%);

- производство молока – 13880 тонн (89%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 5302 тонны (91%). Средний надой на 1 корову по сельскохозяйственным организациям составил 6316 кг (100%). Наивысшая продуктивность дойного стада в колхозе «Красный партизан» - 7358 кг.

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2025 года:

- крупный рогатый скот - 6152 головы (81,4%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 3389 голов (95,5%);

- в т.ч. коровы - 2730 голов (86,8%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 908 голов (85,1%);

- свиньи - 9598 голов (95,9%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 9443 головы (107,3%);

- лошади – 163 головы (91,6%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 88 голов (163%);

- овцы и козы – 3779 голов (64%).

Заработная плата.

Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных предприятиях Ибресинского района по итогам 2024 года составит 255 человек, среднемесячная оплата труда 1 работника – 35369 рубль, что показывает увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 22,3%.

Государственная поддержка, грантовая поддержка и самозанятые.

За 2024 год на поддержку агропромышленного комплекса Ибресинского муниципального округа из Федерального и Республиканского бюджетов  выделены средства в сумме 28,6 млн. рублей, в т.ч из республиканского бюджета – 21 млн. рублей.

С 2012 года идет реализация ведомственной целевой  программы по поддержке начинающих фермеров и семейных фермеров в Чувашской Республике,  в соответствии с которой 21 фермеру нашего округа оказана  финансовая поддержка в виде гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 4 КФХ получили грант на развитие семейной фермы. В 2024 году в Ибресинском муниципальном округе получен 1 грант на развитие малых форм хозяйствования по программе «Агростартап».

С 2022 года предоставляются субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2024 году субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предоставляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Заявки на субсидии через «Инвестиционный портал Чувашской Республики» подали 12 самозанятых округа по таким направлениям, как покупка сельскохозяйственной техники, приобретение коров и содержание молочных коров на общую сумму 831,4 тыс. рублей.

III. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2024 году в муниципальную программу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия», утвержденную постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 года № 320 были внесены изменения  в соответствии с постановлениями администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики №414 от 27.04.2024 г. и №422 от 02.05.2024 г.

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития сельского хозяйства Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из республиканского и федерального бюджетов.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия».

Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия * | Примечание ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | частично выполнено | Из запланированных 50 голов животных без владельцев было отловлено 42 головы |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий» | частично выполнено | Установлен мораторий на проведение плановых проверок в рамках земельного контроля до 2030 года. Мероприятия в области известкования кислых почв сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими производственную деятельность на территории Ибресинского муниципального округа не проводились |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация региональных программ развития агропромышленного комплекса» | выполнено |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка подотраслей растениеводства» | выполнено |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Поддержка подотраслей животноводства» | выполнено |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» | не выполнено | В 2024 году чрезвычайных ситуаций природного характера не было |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | выполнено |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» | выполнено |  |

-─────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

-─────────────────────────────

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс. рублей | 67,4 | 59,8 |  | 91,3 |  | 62,4 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 101,7 | 104,0 |  | 95,7 | Производство продукции было уменьшено по сравнению с предыдущим годом. Из-за неблагоприятных погодных условий было сокращено производство зерна. Также было сокращено производство молока, т.к. ООО «Агрофирма «Пионер» ликвидировало поголовье КРС | 103,0 |
| 3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 18,8 | 17,8 |  | 6,04 | Низкие закупочные цены и высокая себестоимость продукции дали низкий процент рентабельности | 17,9 |
| 4. | Индекс производительности труда | % к предыдущему году | 100,8 | 105 |  | 94,1 | Производительность труда была снижена. Это связано со снижением производства зерна и молока | 105 |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 8 | 9 | 50 | 42 | Договор со специализированной организацией по осуществлению деятельности с животными без владельцев в 2024 году был заключен на отлов 49 голов. Всего поступило 42 заявки на отлов животных без владельцев. | 50 |
|  | - Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 0,02932 | 0,39829 |  | 0,2234 | Установлен мораторий на проведение плановых проверок в рамках земельного контроля до 2030 года | х |
| 2. | Площадь пашни, на которой реализуются мероприятия в области известкования кислых почв | тыс. га | 0 |  |  |  | Мероприятия в области известкования кислых почв сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими производственную деятельность на территории Ибресинского муниципального округа не проводились |  |
| 3. | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года | % | 22,9 | 53,0 |  | 53,0 |  | 100,0 |
| 4. | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 0,1379 | 0,005 | 0,05 | 0,092 |  | 0,05 |
|  | - Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 28,3891 | 23,3 |  | 22,282 | В 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий урожайность зерновых культур составила 22,96 ц с 1 га, что ниже уровня 2022 и 2023 годов и среднего показателя за последние 5 лет | 23,5 |
| 2. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,0721 | 0,23 |  | 0,066 | С.-х. товаропроизводители не сажают картофель для товарных целей из-за низких закупочных цен на продукцию и отсутствия каналов сбыта | 0,24 |
| 3. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,1205 | 0,2 |  | 0,295 |  | 0,21 |
| 4. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 3,416 | 3,055 |  | 3,3453 |  | 3,070 |
| 5. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 15,276 | 16,08 |  | 14,7954 | ООО «Агрофирма «Пионер», занимавшиеся производством молока, сменило специализацию, занимается только растениеводством. В хозяйствах населения сократилось поголовье коров | 16,09 |
| 6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,846 | 6,15 |  | 5,302 | ООО «Агрофирма «Пионер», занимавшиеся производством молока, сменило специализацию, занимается только растениеводством | 6,16 |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 15,8388 | 16,342 |  | 16,244 | В муниципальном округе стали выращивать большие площади технических культур | 16,342 |
| 8. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 22,5 | 4,1 |  | 29,2 |  | 4,1 |
| 9. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 2 | 2 |  | 0 | Новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, создано не было. В 2024 году получен 1 грант «Агростартап», рабочее место в соответствии с бизнес-планом будет создано в 2025 году | 2 |
| 10. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 13,68 | 8 |  | 17,74 |  | 8 |
| 11. | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства; | % | 4,2 | 15,1 |  | 22,3 |  | 15,1 |
| 12. | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | га | 230 | 820 |  | 1209 |  | 820 |
| 13. | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | процентов | 0 | 7,2 |  | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в животноводстве, т.к. они страхуют поголовья по кредитам | 7,2 |
| 14. | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 0 | 695 |  | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в животноводстве, т.к. они страхуют поголовья по кредитам | 695 |
| 15. | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 136,4377 | 60,5738 |  | 74,0874 |  |  |
| 16. | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 780 | 219 |  | 783 |  |  |
| 17. | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | процентов | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | - Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

*-Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2176,70154 | 2086,65386 | 5167,97100 | 4132,34462 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | 350,2 | 300,1446 | 414,50000 | 357,31500 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 64,58665 | 64,58965 | 129,11279 | 129,06965 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 1471,91489 | 1320,97961 | 3994,35821 | 2975,20697 |
| Подпрограмма 4 | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | 290,0 | 400,94 | 630,00000 | 670,75300 |

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | Источники финансирования | План, тыс. руб. * | Фактические расходы, тыс. руб. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 4167,70154 | 2086,654 |
|  |  | федеральный бюджет | 63,9 | 63,9 |
|  |  | республиканский бюджет | 1734,44545 | 1542,511 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 378,35609 | 480,24 |
|  |  | внебюджетные источники | 1991,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | всего | 350,2 | 300,1446 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 350,2 | 300,1446 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 2055,58665 | 64,58965 |
|  |  | федеральный бюджет | 63,9 | 63,9 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,64545 | 0,64545 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0412 | 0,0412 |
|  |  | внебюджетные источники | 1991,00 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 1471,91489 | 1320,97961 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 1383,60 | 1241,72084 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 88,31489 | 79,25877 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | всего | 290,00 | 400,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 290,00 | 400,94 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.