## Лист1
Утверждаю:
Глава Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
__________________В.В. Петров
18.12.2023 г.
Предварительный план по выполнению ямочного ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территориии Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 г.
№ п/п | Наименование дороги | Адрес | Площадь, м2 (план) | Планируемые сроки проведения ремонта
Мариинско-Посадский муниципальный округ
1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения 215,029 км (ИП Метелева Л.В.) | "Сутчево-Ящерино", "Волга"-Марпосад"-Ирх Сирмы Ронги-Вороново, Малое Камаево-Шоршелы-Кочино, "Большое Шигаево-Астакасы"-Малое Шигаево, "Большое Шигаево-Астакасы"-Арзаматово,"Малое Яндуганово-Большое Яндуганово", "Сотниково-Большое Яндуганово", "Волга"-Марпосад"-Сюндюково-Итяково-"Октябрьское-Бичурино", "Октябрьское-Бичурино"-Старое Тогаево, "Октябрьское-Бичурино", "Марпосад-Аксарино"- Новое Байгулово, "Марпосад-Аксарино", "Марпосад-Аксарино"-Карабаши, "Марпосад-Аксарино"-Покровское, "Марпосад-Кушниково", "Марпосад-Кушниково"-Шульгино, "Марпосад-Кушниково"-Ураково,, "Волга-Марпосад"-Первое Чурашево-"Марпосад-Аксарино", "Подъезд к школе в с. Первое Чурашево", "Марпосад-Денисово", "Дорога к грузовому причалу д. Нерядово" * | 1520** | 15.04. - 01.07
2 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения г.Мариинский Посад (ИП Метелева Л.В.) 13,641 км | ул. Николаева, Ярославская, Бондарева, Казанская, Московская, Волжская, Ленинская, * | 929** | 15.04. - 01.07
ИТОГО: |  |  | 2449 м2
* | место проведение работ может уточняться в течении года
** | объем выполненных работ может уточняться в течении года, исходя из дополнительных поступлений средств в Дорожный фонд от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога