Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа

главный специалист-эксперт

отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского

муниципального округа

Иванова Д.Н.

8(83538) 2-12-19,

эл. почта: ibragro1@cap.ru

Начальник отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа                                   М.П. Ермошкин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики»  (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации трех  подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся сектор сельского администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на:

- повышение эффективности агропромышленного комплекса;

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

- устойчивое развитие сельских территорий.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения – 66,4 тыс. рублей;

Индекс производительности труда - 110,8%;

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 20,65%;

Индекс производительности труда – 110,8%;

Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100%;

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур – 27 тыс. тонн;

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 3,0 тыс. тонн;

Производство молока в хозяйствах всех категорий – 16,2 тыс. тонн;

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений  - 11,11%;

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 10%;

Производство сыров и сырных продуктов – 6,391 тыс. тонн;

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства – 35,9%;

Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур – 1950 га;

Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению Борщевика Сосновского – 127,9388 га;

Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 780 единиц;

Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии – 2%;

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом – 100%.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района

Чувашской Республики» за 2022 год

Территория Ибресинского муниципального округа занимает площадь более 120200 га земель из них земли сельского хозяйственного назначения - 29486 га (24% от общей площади),  в том числе пашня – 24835 га.

По  состоянию на 01.01.2023 года в районе осуществляло деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 2 колхоза, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество -  свинокомплекс  единовременного содержания  9000 голов свиней, 1 сельскохозяйственный кооператив и предприятие по сбору и переработке молока - ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», который в настоящее время производит сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и твердые сыры. Кроме того, производственную деятельность осуществляло 52 К(Ф)Х.

Основные виды деятельности аграрного сектора – растениеводство в сочетании с животноводством, а именно, производство зерна, технических культур, мясомолочное скотоводство.

По предварительным подсчетам объем валовой продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) по итогам 2022 года составил 1487,5 тысяч рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2022 году в процентах к  2021 году составил 110,8%.

Растениеводство.

Посевная  площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйствующих субъектов 2022 году составила 21272 га (в.т. ч. в сельскохозяйственных организациях и КФХ -17465 га), в 2021 году было 21507 га (в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и КФХ - 17692 га). Уменьшение на 235 га связано со строительством дороги М-12.

В структуре посевных площадей зерновые в 2022 году увеличились на 232 га и  занимали 9522 га (45 % от всей площади), 2021 году соответственно 9290 га (43% от общей площади).

В 2022 году валовый сбор  зерновых и зернобобовых культур составил 26974 тонн, увеличение по сравнению с 2021 годом составило 84 % или 14614 тонн. Урожайность в 2022 году составила 28,39 ц с 1 га против 15,86 ц с 1 га в 2021 году.

Под технические культуры (подсолнечник, лен масличный, горчица, рапс, соя) было засеяно 1039 га (в 2021 году – 927 га).

В 2022 году кукуруза на корм  была доведена до 382 га против 313,5 га в 2021 году.

Погодные условия 2022 года не способствовали заготовке кормов для общественного животноводства. Всего заготовлено 4503 тонн сена, 7420 тонн сенажа, 8279 тонн силоса, 1649 тонн соломы или 25,8 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.

Под урожай 2023 года произведен сев озимых культур на площади  3156 га, или 93,6 % к плану сева озимых культур, превышен показатель прошлого года на 589 га. Поднято более 7 тыс. га зяби.

Потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2023 года составляет 1700 тонн. План засыпки семян выполнен на 100 %.

Без обновления машинно-тракторного парка предприятий современными и высокоэффективными тракторами и  сельскохозяйственными машинами мы не можем снизить себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции и поэтому необходимо производить обновление парка этих машин. За 2022 год сельскохозяйственными предприятиями района приобретено 23 единицы различной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 51 млн. руб.

Животноводство.

По предварительным данным в 2022 году в хозяйствах всех категорий Ибресинского района производство животноводческой продукции составило:

- производство мяса – 3032,15 тонн (109,6 % к 2021 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 1906,7 тонн (116 % к 2021 году);

- производство молока – 16167,26 тонн (97,2 %  к 2021 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 6008 тонн (90 % к 2021 году). Средний надой на 1 корову по сельскохозяйственным организациям составил 5470 кг (102,6 % к 2021 году).

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий Ибресинского района по состоянию на 01.01.2023 года составила:

- крупный рогатый скот - 8010 голов (104,5 % к 2021 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 3861 голова (113 % к 2021 году);

- в т.ч. коровы - 3270 голов (93,9 % к 2021 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 1108 голов (84,8 % к 2021 году);

- свиньи - 11074 головы (95,7% к 2021 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 9714 голов (96,9 % к 2021 году);

- лошади – 166 голов (92,2% к 2021 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 56 голов (94,9 % к 2021 году);

- овцы и козы – 6514 голов (100,8%  к 2021 году);

- птицы – 35420 голов (100 % к 2021 году).

Заработная плата.

Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных предприятиях Ибресинского района по итогам 2022 года составит 265 человек, среднемесячная оплата труда 1 работника – 26685 рубль, что показывает увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 18,5%.

Государственная поддержка.

По состоянию на 01.01.2023 года  на поддержку агропромышленного комплекса Ибресинского района из федерального и республиканского бюджетов  выделены деньги в сумме 39,7 млн. рублей, в т.ч. 28 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Российской Федерации “Комплексное развитие сельских территорий” в 2022 году по Ибресинскому району принимает участие 1 гражданин. Общий объем средств финансирования за счет бюджетных средств составил 727 тыс. рублей. Участник программы  выбрал строительство индивидуального жилого дома, как способ улучшения жилищных условий.

Грантовая помощь.

С 2012 года в Чувашской Республике шла реализация программы по поддержке начинающих фермеров. Позже появилась программа развития семейных фермеров, а также программа «Агростартап». Всего, с 2012 года 24 фермерам (20 – начинающие фермеры, 4 – семейные фермеры)  и 1 ИП нашего района, отобранным на конкурсной основе, оказана  финансовая поддержка в виде грантов, в том числе в 2021 году – 3 К(Ф)Х получили грант на развитие семейных ферм и 1 ИП по программе «Агростартап».

Самозанятые.

В 2022 году предоставлялись субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Всего на эти цели  в Ибресинском районе было выплачено 388,31807 тыс. рублей.  6 личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» воспользовались субсидиями. Субсидия была получена по следующим направлениям:

- покупка коров (нетелей);

- приобретение сельскохозяйственного оборудования;

- на содержание коров.

III. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2022 году в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 18 июня 2019 года № 360 были внесены изменения  в соответствии с постановлениями администрации Ибресинского района №204 от 11.04.2022 г., №281 от 16.05.2022 г., №388 от 17.06.2022 г., №427 от 12.07.2022 г., №988 от 07.10.2022 г., №1120 от 01.12.2022 г. В 2023 году  в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 18 июня 2019 года № 360 были внесены изменения  в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа №150 от 20.02.2023 г.

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития сельского хозяйства Ибресинского района Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из республиканского и федерального бюджетов.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики».

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики» за 2022 год

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс. рублей | 53,8 |  | 55,5 | 66,4 |  | 57,5 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 103,0 |  | 103,2 | 110,8 |  | 103,6 |
| 3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 17,5 |  | 17,6 | 20,65 |  | 17,7 |
| 4. | Индекс производительности труда | % к предыдущему году | 105 |  | 105 | 110,8 |  | 105 |
| - Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | Количество отловленных безнадзорных животных организацией, оказывающей услуги по отлову и дальнейшему использованию безнадзорных животных, голов | голов |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество отстреленных охотниками лис | голов |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество отловленных животных без владельцев | голов |  |  | 15 | 14 | Договора со специализированной организацией по осуществлению деятельности с животными без владельцев в 2022 году заключены был на сумму 100048,20 руб., бюджету поселения было выделено 100100 рублей. | 9 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 16,8 |  | 17 | 27 |  | 17,3 |
| 2. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,4 |  | 1,4 | 0,17 | С.-х. товаропроизводители не сажают картофель для товарных целей из-за низких закупочных цен на продукцию и отсутствия каналов сбыта | 1,4 |
| 3. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,2 |  | 0,2 | 0,151 | С.-х. товаропроизводители не сажают овощи для товарных целей из-за низких закупочных цен на продукцию и отсутствия каналов сбыта | 0,2 |
| 4. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,01 |  | 0,01 | 0 | Плодовые деревья не дали урожай | 0,011 |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 2,8 |  | 2,8 | 3,0 |  | 2,9 |
| 6. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 15,7 |  | 15,9 | 16,2 |  | 16,2 |
| 7. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,6 |  | 7 | 6 | ООО «Заря» и СПК «Патман», занимавшиеся производством молока, перешли на производство скота и птицы на убой | 7,3 |
| 8. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 17,1 |  | 17,1 | 16,116 | В районе стали выращивать большие площади технических культур | 17,2 |
| 9. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 4,1 |  | 4,1 | 11,11 |  | 4,1 |
| 10. | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 144 |  |  |  |  |  |
| 11. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,345 |  | 0,348 | 0 | С.-х. предприятие, выращивавшее мясной скот, перешло на выращивание только молочного скота | 0,348 |
| 12. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,043 |  | 0,043 | 0 | С.-х. предприятие, выращивавшее мясной скот, перешло на выращивание только молочного скота | 0,043 |
| 13. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,11 |  | 0,11 | 0 | С.-х. предприятие, занимавшееся разведением племенных животных, поменяло специализацию – будет заниматься растениеводством, т.к. заниматься разведением племенных животных стало экономически не выгодно | 0,11 |
| 14. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 4 |  | 4 | 2 | В 2021 году 3 КФХ получили грант на развитие семейной фермы и 1 ИП грант «Агростартап». В соответствии с заключенными соглашениями КФХ должны принять работников в период срока освоения гранта. Работники будут приняты в 2021-2023 годах | 4 |
| 15. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |
| 16. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |
| 17. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |
| 18. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 1,58 |  | 1,64 | 1,257 | произошло расширение ассортимента выпускаемой продукции | 1,7 |
| 19. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,7 |  | 0,8 | 6,391 |  | 0,9 |
| 20. | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | % | 15,1 |  | 15,1 | 35,9 |  | 15,1 |
| 21. | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | га | 820 |  | 820 | 1950 =615ячм+1335озимая пш |  | 820 |
| 22. | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | процентов | 7,2 |  | 7,2 | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в животновлодстве, т.к. они страхуют поголовья по кредитам | 7,2 |
| 23. | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 695 |  | 695 | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в животновлодстве, т.к. они страхуют поголовья по кредитам | 695 |
| 24. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100 |  | 100 | 0 | С.-х. предприятие, занимавшееся разведением племенных животных, поменяло специализацию – будет заниматься растениеводством, т.к. заниматься разведением племенных животных стало экономически не выгодно | 100 |
| 25. | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 0 |  | 127,9388 | 127,9388 |  | 101,8547 |
| 26. | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | х |  | 313 | 780 |  | 251 |
| 27. | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | процентов | х |  | 2 | 2 |  | 0 |
| - Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского района

# на реализацию муниципальной программы Ибресинского района в 2022 году

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы, ведомственной целевой программы Ибресинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики» | всего | х | х | х | х | 2632,0 | 3244,31659 | 3204,9644 |
|  |  | отдел сельского хозяйства администрации Ибресинского района | 903 | х | х | х | 2632,0 | 3244,31659 | 3204,9644 |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц970000000 | х | 25,5 | 101,20 | 101,1482 |
| Основное мероприятие | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц970100000 | 530 | 24,4 | 101,1 | 100,0482 |
|  |  |  | 903 | 0405 | Ц970100000 | 120 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц970112750 | 530 | 24,4 | 101,1 | 100,0482 |
|  |  |  | 903 | 0405 | Ц970112750 | 120 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 993 | 0405 0405 | Ц9И0000000 Ц9И0000000 | х | 0,0 2326,5 | 338,31807 2424,24952 | 338,31807 2423,17213 |
| Основное мероприятие | Борьба с распространением борщевика Сосновского | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 993 | 0405 | Ц9И0900000 | 244 | 2326,5 | 2424,24952 | 2423,17213 |
|  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики | отдел сельского хозяйства | 993 | 0405 | Ц9И09S6810 | 244 | 2326,5 | 2424,24952 | 2423,17213 |
| Основное мероприятие | Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 903 903 | 0405 0405 0405 | Ц9И0700000 Ц9И0700000 Ц9И1700000 | 811 811 811 | 0,00 0,00 0,00 | 31, 64781 13, 94906 292, 72120 | 31, 64781 13, 94906 292, 72120 |
|  | Субсидии на поддержку граждан, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | отдел сельского хозяйства | 903 903 903 | 0405 0405 0405 | Ц9И07L5020 Ц9И07S5020 Ц9И17S021П | 811 811 811 | 0,00 0,00 0,00 | 31, 64781 13, 94906 292, 72120 | 31, 64781 13, 94906 292, 72120 |
| Подпрограмма | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0801 | Ц960000000 | х | 280,0 | 380,549 | 342,326 |
| Основное мероприятие | Формирование государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом | отдел сельского хозяйства | 903 903 | 0801 0801 | Ц960200000 Ц960200000 | 360 244 | 250,0 30,0 | 275,0 105,549 | 238,0 104,326 |
|  | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | отдел сельского хозяйства | 903 903 | 0801 0801 | Ц960272660 Ц960272660 | 360 244 | 250,0 30,0 | 275,0 105,549 | 238,0 104,326 |

──────────────────────────────

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Ибресинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Ибресинского района, основных мероприятий подпрограмм.

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | всего | 37298,75659 | 37259,4044 |
|  |  | федеральный бюджет | 14632,63 | 14632,63 |
|  |  | республиканский бюджет | 11055,84127 | 11055,78947 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 380,88732 | 342,66432 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 146,468 | 145,39061 |
|  |  | внебюджетные источники | 11082,93 | 11082,93 |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | всего | 101,200 | 101,1482 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 101,200 | 101,1482 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 36817,00759 | 36815,9302 |
|  |  | федеральный бюджет | 14632,63 | 14632,63 |
|  |  | республиканский бюджет | 10954,64127 | 10954,64127 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,33832 | 0,33832 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 146,468 | 145,39061 |
|  |  | внебюджетные источники | 11082,93 | 11082,93 |
| Подпрограмма | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | всего | 380,549 | 342,326 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 380,549 | 342,326 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.