Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района

Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» |  |  |
|  | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1«Мероприятия в области содействия занятости населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | Выполнено | Центром занятости населения организуются оплачиваемые общественные работы, временно трудоустраиваются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
|  | Подпрограмма 2«Безопасный труд» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1«Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | Выполнено | Проведены мониторинг условий и охраны труда, семинары-совещания по охране труда. Организован и проведен республиканский месячник по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда. Проведены специальные оценки условий труда в организациях и оказание консультационной помощи работодателям. |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского района  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижени

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского  «Содействие занятости населения», подпрограмм муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограмма муниципальной программы Канашского района (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым | 0,45 |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,32 | Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым | 0,4 |
| 3. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 105 | 105 | 105 | 88 | Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым | 85 |
| 4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | Показатель выполнен | 38,0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,35 | 82,4 | 82,4 | 87,9 | Показатель выполнен | 82,45 |
| 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Показатель выполнен | 2,25 |
| 3. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 64,0 | 64,5 | 64,5 | 67,4 | Показатель выполнен | 65,0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Безопасный труд» (программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Человек | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0 | пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом отсутствует | 0,05 |
| 1.2 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | Человек | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,001 | пострадавший на производстве за 2022г. один человек | 0,7 |
| 2. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Показатель выполнен | 3,2 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского района

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского района

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского район Чувашской Республики | «Содействие занятости населения» | 410,1 | 410,1 | 410,1 | 1640,4 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1400,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасный труд» | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 240,4 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского района Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Содействие занятости населения» | всего | 410,1 | 410,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Канашского района Чувашской Республики | 410,1 | 410,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего | 350,0 | 350,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Канашского района Чувашской Республики | 350,0 | 350,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Безопасный труд» | всего | 60,1 | 60,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 60,1 | 60,1 |
|  |  | бюджет Канашского района Чувашской Республики |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского района Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Информация
о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района основного мероприятия (мероприятия), показа теля (индикатора) | Ответственный исполнитель соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  | Источники финансирования |  | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному* | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, под раздел | целевая статья рас ходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** | Плановые данные на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии; соисполнители – сектор экономики администрации Канашского района |  | x | 610000000 | x | всего | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии; соисполнители – сектор экономики администрации Канашского района, предприятия, организации района, сельские поселения |  |  | 610000000 |  | всего | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ответственный исполнитель – Управление образования администрации Канашского района, Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | х | х | х |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  | х | х | х |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | ответственный исполнитель – отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | 630100000 |  | Всего | тыс. руб. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 80,9 |
|  |  |  | х | х | х |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 80,9 |
|  |  |  | х | х | х |  | бюджет Канашского района | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | ответственный исполнитель – отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 80,9 |
|  |  |  | х | х | х |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 80,9 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Проведение мониторинга условий и охраны труда | отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Материально-техническое и программное обеспечение мониторинга условий и охраны труда | отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой.

*** Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников.

Муниципальная программа Канашского района

«Содействие занятости населения»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,47% при плановом показателе 0,53%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,32 единицы при плане 0,5 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 88 человек при плане 105.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Канашского района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2022 году временно трудоустроено 854 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил   350,0  тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Трудоустроено 14 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников  38%  при плане 38 %

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 87,9 % при плане 82,4%

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 2,25% при плане 2,25%

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 67,4 % при плановом показателе 64,5%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году  составил 1592,97 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета Канашского района 350,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Безопасный труд»

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2022 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0,001 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 42,6 дней, это 100% к плановому показателю.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 3% при плане 3%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году  из средств республиканского бюджета- 60,1 тыс. рублей.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено  410,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| всего | 410,1 | 410,1 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 60,1 | 60,1 |
| бюджет Канашского района | 350,0 | 350,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского  района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 18.02.2022 № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».