|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | H:\Общая для обмена\2022 ГОД\Фирменные бланки\герб чб.png | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**    31.03. 2023 220 №  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  31.03.2023 № 220  г. Шумерля |

Об обеспечении подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждений Шумерлинского муниципального округа обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий Шумерлинского муниципального округа по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов.

3. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению №2.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Головина Д.И.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врио главы администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики |  | Д.И. Головин |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

от 31.03.2023 № 220

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Создание межведомственной комиссии и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Шумерлинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов | до 01 мая 2023 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
| 2 | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2023 года | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ  (по согласованию) |
| 3 | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2023 года | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ  (по согласованию) |
| 4 | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2023 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ (по согласованию) |
| 5 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103: |  |  |
|  | - потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2023 года | Межведомственная комиссия,  начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организации ЖКХ (по согласованию) |
|  | - теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2023 года | Межведомственная комиссия,  Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ (по согласованию) |
| 6 | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 годов и представление копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2023 года | Администрация Шумерлинского муниципального округа |
| 7 | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями ЖКХ топливно - энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, финансовый отдел администрации Шумерлинского муниципального округа, организации ЖКХ (по согласованию) |
| 8 | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2023 года | Администрация Шумерлинского муниципального округа |
| 9 | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса и ЖКХ для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 01 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ  (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций в с. Юманай и с. Русские Алгаши | до 1 октября 2023 года | Начальник Юманайского территориального отдела  и начальник Русско-Алгашинского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ  (по согласованию) |
| 11 | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2023 года | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа, начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ  (по согласованию) |
| 12 | Подготовка специальной техники и механизмов организаций ЖКХ к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме против гололедных реагентов | до 1 октября 2023 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ  (по согласованию) |
| 13 | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций ЖКХ | Постоянно | Руководители организаций ЖКХ, ЕДДС Шумерлинского муниципального округа |
| 14 | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы | до 15 ноября 2023 года | Начальники территориальных отделов Шумерлинского муниципального округа Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, руководители организаций ЖКХ, отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа, ЕДДС Шумерлинского муниципального округа |
| 15 | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне - зимний период 2023/2024 годов: |  |  |
|  | - в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля по 30 сентября 2023 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
|  | - в Госжилинспекцию Чувашии | еженедельно в период с 1 августа по 30 сентября 2023 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
| 16 | Своевременное представление информации о ходе подготовки ЖКХ к работе в осенне - зимний период, форма 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2023 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
| 17 | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов теплоснабжения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

от 31.03.2023 № 220

**Перечень основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду**

**2023/2024 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. из м. | Всего | Срок выполнения |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 50 | до 20 июня 2023 года |
| 2 | Гидравлическая прессовка отопительных котлов и системы отопления в целом | шт. | 13 | до 15 августа 2023 года |
| 3 | Измерения сопротивления изоляции между «Ф» и «0». |  | 14 | до 1 сентября 2023 года |
| 4 | Ремонт отопительных печей и дымоходов | шт | 22 | до 15 сентября 2023 года |
| 5 | Гидравлическая промывка системы теплоснабжения | км. | 1,5 | до 15 августа 2023 года |