| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ШУПАШКАР МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 04.04.2023; №; 688. Кӳкеç поселокĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №. поселок Кугеси |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление от 26.01.2023 № 134

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план мероприятий («дорожная карта) по реорганизации общеобразовательных учреждений Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год, утвержденный постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 26.01.2023 № 134.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Чебоксарского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа.

| Глава Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики | Н.Е. Хорасёв |
| --- | --- |

Утверждены

постановлением

администрации Чебоксарского муниципального округа

Чувашской Республики

от _____________ №______

(приложение)

- Изменения,

- которые вносятся в постановление администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 26.01.2023 № 134

- П.п. 1.2. пункта 1 постановления администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 26.01.2023 № 134 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реорганизации общеобразовательных учреждений Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год» исключить.

- Приложение № 1 постановления администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 26.01.2023 № 134 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реорганизации общеобразовательных учреждений Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год» изложить в следующей редакции:

«План мероприятий («дорожная карта»)

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Акулевская начальная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Атлашевская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование плана действий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Акулевская начальная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Акулевская НОШ) в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Атлашевская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Атлашевская СОШ») на 2023 год | до 01.02.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2 | Встреча с коллективами МБОУ «Акулевская НОШ» и МБОУ «Атлашевская СОШ» | 28.02.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, руководители МБОУ «Акулевская НОШ» и МБОУ «Атлашевская СОШ» |
| 3 | Проведение процедуры учёта мнений жителей Акулевского сельского поселения Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики по вопросу реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ в форме присоединения к МБОУ «Атлашевская СОШ» | 07.04.2023 г. |  |
| 4 | Формирование заявлений и документов, материалов, в том числе подтверждающие эффективность реорганизации образовательного учреждения, в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.01.2014 № 91 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Чувашской Республики, муниципальной образовательной организации, включая критерий этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» | 09.04.2023-13.04.2023 |  |
| 5 | Подача заявления о проведении экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ в форме присоединения к МБОУ «Атлашевская СОШ» на 2023 год в комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации, заключении муниципальной организацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – комиссия) | 13.04.2023 |  |
| 6 | Проведение заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ» в форме присоединения к МБОУ «Атлашевская СОШ» | 25.04.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 7 | Получение решения от Учредителя, муниципального образования – Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики, о реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ» в форме присоединения к МБОУ «Атлашевская СОШ» | 02.05.2023 (в течение 30 календарных дней после подачи заявления в комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации) | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 8 | Издание постановления о назначении ответственного за реорганизацию МБОУ «Акулевская НОШ» в форме присоединения к МБОУ «Атлашевская СОШ» | 03.05.2023 (в течение 1 рабочего дня после даты принятия решения о реорганизации) | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 9 | Уведомление в письменной форме налогового органа о начале процедуры реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ» в форме присоединения к МБОУ «Атлашевская СОШ» | 05.05.2023 (в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Ильина В.В., и.о. директора МБОУ «Акулевская НОШ» |
| 10 | Уведомление работников МБОУ «Акулевская НОШ» о предстоящей реорганизации | 05.05.2023 (в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации) | Ильина В.В., и.о. директора МБОУ «Акулевская НОШ» |
| 11 | Уведомление кредиторов о реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ» | 06.05.2023 (в течение 5 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации) | Ильина В.В., и.о. директора МБОУ «Акулевская НОШ» |
| 12 | Размещение в средствах массовой информации, т.е. в журнале «Вестник государственной регистрации», уведомления о реорганизации МБОУ «Акулевская НОШ» | 2 раза с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале реорганизации | Ильина В.В., и.о. директора МБОУ «Акулевская НОШ» |
| 13 | Утверждение изменений в устав МБОУ «Атлашевская СОШ» | 01.06.2023 | Мустаев В.Н., директор МБОУ «Атлашевская СОШ» |
| 14 | Предоставление изменений в Устав МБОУ «Атлашевская СОШ» и других документов в налоговый орган для государственной регистрации | 02.06.2023 (в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Устава) | Мустаев В.Н., директор МБОУ «Атлашевская СОШ» |
| 15 | Подача документов на получение лицензии | 03.07.2023 | Мустаев В.Н., директор МБОУ «Атлашевская СОШ» |
| 16 | Проведение инвентаризации имущества и составление передаточного акта | до 01.06.2023 (в течение 30 календарных дней после даты принятия решения о реорганизации) | МАУ «ЦФРО Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики», руководители МБОУ «Акулевская НОШ» и МБОУ «Атлашевская СОШ» |
| 17 | Подготовка и представление в администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики для утверждения передаточного акта реорганизуемого учреждения | 05.06.2023 (в течение 5 рабочих дней после инвентаризации имущества) | МАУ «ЦФРО Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики», руководители МБОУ «Акулевская НОШ» и МБОУ «Атлашевская СОШ» |
| 18 | Закрепление на праве оперативного управления за МБОУ «Атлашевская СОШ» недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также земельного участка, которое предоставлялось в постоянное (бессрочное) пользование | июль-август 2023 г. (в течение месяца со дня предоставления документов, подтверждающих государственную регистрацию учреждения) | Отдел имущества администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |