Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики

«Содействие занятости населения»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел экономики администрации

Шемуршинского муниципального округа

зам. начальника отдела экономики

администрации Шемуршинского муниципального округа

Ильичёва Е.А.

8(83546) 2-35-98,

эл. почта: shemeconom4@cap.ru

28.02.2023г.

И.о. заместителя главы администрации

Шемуршинского муниципального округа-

начальник отдела экономики и

инвестиционной  деятельности                                                                 Измукова  И.А.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел экономики администрации Шемуршинского района.

"Мероприятия муниципальной  программы «Содействие занятости населения» в 2022 году были  направлены на обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в Шемуршинском районе условий способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, повышения уровня доходов населения.

Благодаря реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда, сохранилась положительная динамика основных социально-экономических показателей.

Численность безработных граждан состоящих на учете, к концу 2022 года составила 46 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения оставил- 0,79 %.

На 31 декабря  2022 г. в районном банке вакансий имеются сведения о наличии  218 свободных рабочих местах и  вакантных должностей, включая вакансии организаций и предприятий в других регионах.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, состоящих на учете в  службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию) на  31 декабря  2022 года составил  0,21  единицы.

В 2022 году при содействии службы занятости трудоустроено 646 человек (план 551), в том числе на временные работы 417, на постоянное рабочее место 229 человек (план 90).

Отделом КУ ЧР «Центр занятости населения Шемуршинского района» проведено 5 ярмарок вакансий, в которых приняло участие 75 граждан,  в том числе 18 школьников. Работа по социальной адаптации безработных граждан  в центре занятости населения Шемуршинского района ведется по программе «Технология трудоустройства». Участие безработных граждан в программах социальной адаптации значительно повышает активность людей в поиске работы, улучшает их психологическое состояние, дает необходимые знания и навыки самопрезентации. Слушатели курсов обретают уверенность в своих силах, смелее ориентируются в жизненных ситуациях, быстрее входят в сферу деятельности, где они могут применить свои знания и опыт.

В процессе беседы, у присутствующих есть возможность обменяться мнениями, обсудить общие проблемы, возникающие в процессе поиска работа и  получить ответы на эти волнующие душу вопросы. Намечаются пути формирования выхода из сложившейся ситуации. Также учатся  составлять резюме,  проведению деловой беседы с работодателем. Во время занятия каждый может  выявить свои профессионально-личностные качества, которые необходимы для поиска подходящей работы. По итогам двух дней семинара вручаются  индивидуальные рекомендации каждому безработному.

В 2022 году государственную услугу по социальной адаптации  в  отделе КУ ЧР «Центр занятости населения Шемуршинского района» получили 36  безработных граждан. Проведено семь занятий в форме семинара «Технология трудоустройства».

Одним из направлений деятельности службы занятости населения Шемуршинского района является организация  проведения оплачиваемых общественных работ. Общественные работы организуются для выполнения  вспомогательных, подсобных и других неквалифицированных видов работ по разным  направлениям.  Успешная работа в этом деле во многом зависит от тесного взаимодействия центра занятости  с работодателями.

В 2022 году центром занятости населения с организациями и предприятиями  района заключено 63 договора  и трудоустроено на временные работы  126  безработных граждан (план 100). Активное участие в реализации мероприятий данного направления  принимают  сельские поселения, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства. Трудоустроенные граждане в основном занимаются  благоустройством населенных пунктов.

Оплата труда участников общественных работ складывается из материальной поддержки, оказываемой центром занятости за счет средств республиканского бюджета и заработной платы, которую выплачивают работодатели. Размер материальной поддержки составляет 3000 рублей в месяц. Размер заработной платы, выплачиваемой работодателем, составляет не менее минимального  размера   оплаты   труда и исчисляется за фактически отработанное время.

Государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения направлена на удовлетворение потребности в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможностей граждан и ситуации на рынке труда.

В 2022 году в отделе КУ ЧР «Центр занятости населения Шемуршинского района» услуги по профессиональной ориентации получили 535 (план 504) человек; по социальной адаптации  36 безработных граждан (план 36).

На 1 января 2023 года в Шемуршинском районе в организациях со среднесписочной численностью работников от 35 до 100 человек,  и  в организациях со среднесписочной численностью работников от 100 и более выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет квоты -13, из  них занято 12 рабочих мест, одно рабочее место остается вакантными. Выполнение квоты по Шемуршинскому району – 92,3%.

Занятость подростков в свободное от учебы время — одна из наиболее важных задач, стоящих перед службой занятости. Первичная социально — трудовая адаптация подростков способствует нормальному вхождению молодежи на рынок труда, знакомству с рабочими профессиями, приобщению к полезному труду, а также получения первых профессиональных навыков.

Проблему трудовой адаптации учащейся молодежи только одной службе занятости разрешить невозможно. Требуются совместные действия государственных, общественных организаций и, конечно, работодателей.

На конец 2022 года отделом КУ ЧР «Центр занятости населения Шемуршинского района» заключено 40 договоров об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Трудоустроено 378 (план 355)  подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Получить первую работу выпускникам очень трудно. Самая большая проблема в этом – нет опыта работы. Служба занятости оказывает содействие в трудоустройстве этой категории граждан  в рамках программы временного  трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, для приобретения опыта и навыков работы, закрепления  на первом рабочем месте.  Временное  трудоустройство  выпускников организуется на основании договоров, заключаемых  между центром занятости населения и работодателем. За период временных работ  выпускникам  выплачивается заработная плата  не ниже минимального размера  оплаты  труда, а также материальная поддержка за счет средств республиканского бюджета.

В 2022 году центром занятости населения Шемуршинского района заключено 2 договора для молодых специалистов без опыта работы. Трудоустроено 2  выпускника,  из них выпускник, окончивший среднее профессиональное учебное заведение трудоустроен к ООО «Строитель плюс» по профессии  повар, а выпускник, окончивший высшее учебное заведение трудоустроен бухгалтером в ОАО «Коммунальник».

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года №362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных  граждан трудоустроены 6 безработных граждан. Государственную поддержку получили 1 организация и 4 индивидуальных предпринимателей, находящихся на территории района.

В целях повышения уровня и качества жизни малоимущих семей путем стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации гражданам оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. Всего в 2022 году заключено 40 социальных контрактов на сумму 5696,0 тыс. рублей. Из них на оказание помощи по поиску работы и трудоустройству — 10 соцконтрактов на сумму 418,1 тыс. рублей,  на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (деятельности самозанятого) — 9 соцконтрактов на сумму 2624,0 тыс. рублей, на оказание помощи по осуществлению деятельности личного подсобного хозяйства — 15 социальных контрактов на сумму 2122,0 тыс. рублей, на прямую материальную поддержку гражданам  на преодоление трудной жизненной ситуации — 6 социальных контрактов на сумму 531,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» трудоустроен один инвалид  III группы в КФХ Хлюкина О.А. по специальности «Повар». Для инвалида это первое рабочее место по полученной специальности, в дальнейшем он при содействии центра занятости был трудоустроен на постоянное рабочее место.

В рамках реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2022 году трудоустроено 42  гражданина.

Основными целями подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – подпрограмма) являются:

снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма;

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда;

переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда.

В 2022 году  на территории района, как и в 2021 году тяжелых несчастных случаев на производстве не произошло. На большинстве предприятий и организаций района функционируют службы охраны труда. Внедряются системы управления охраной труда. Возросла численность руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда.

Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и  внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено 158 900 рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, рублей | Фактические расходы, рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего | 160 100 | 158 900 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 60 100 | 60 100 |
| Местный бюджет | 100 000 | 98 800 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2018 г. №595 утверждена муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Постановлением администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2019 г. №660 в муниципальную программу внесены изменения.

Постановлением администрации Шемуршинского района от 21 декабря 2020 г. №545 в муниципальную программу внесены изменения.

Постановлением администрации Шемуршинского района от 29 ноября 2021 г. №617 в муниципальную программу внесены изменения.

Постановлением администрации Шемуршинского района от 29 апреля 2022 г. №218 в муниципальную программу внесены изменения.

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики

«Содействие занятости населения» за 2022 год

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение уровня регистрируемой безработицы | % | 102,5 | 0,25 |  | 0,79 |  |  |
| 2 | Снижение коэффициента напряженности на рынке труда | % | 114,3 | 0,15 |  | 0,21 |  |  |
| 3 | Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан к годовому плановому показателю | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 4 | Рост уровня удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | % | 100 | 97 |  | 97 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасный труд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 100 | 25 |  | 20 |  |  |
| 2 | Количество работающих охваченных медосмотрами | % | 100 | 98,5 |  | 96 |  |  |
| 3 | Увеличение количества рабочих мест, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям | % | 100 | 85 |  | 80 |  |  |

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | Содействие занятости населения | всего | 160,1 | 158,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 60,1 | 60,1 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 98,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | всего | 100,0 | 98,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 98,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Безопасный труд | всего | 60,1 | 60,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 60,1 | 60,1 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.