**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы «****Социальная поддержка граждан» за 2023 год**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 (далее – Порядок), годовой доклад включает в себя информацию за 2022 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальной программы;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

В отчетном году в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу.

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».

**I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2023 год**

В целом мероприятия муниципальной программы реализованы.

Результаты реализации Программы:

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за 2023 год**

Муниципальная программа **Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»,** утвержденная постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 17.03.2023 № 244, включает 2 подпрограммы: «Социальное обеспечение граждан», обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан;

своевременную и в полном объеме выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим Канашского муниципального округа;

создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам старшего поколения, инвалидам.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета Канашского муниципального округа. Всего по данной муниципальной программе было выделено средств в сумме 9 325 289 рублей.

Достижение основных намеченных целей программы в 2023 осуществлялось в рамках 2 подпрограмм **«**Социальная защита граждан».

По подпрограмме **«**Социальная защита граждан» расходы производились по **мероприятию «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».**

В 2023 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в частности работникам образования и культуры. На это мероприятие на 2023 года заложено 8 967 589,0 рублей исполнено 8 676 420,12 рублей, то есть 97,0 %.

На мероприятие «Общепрограммные расходы» в 2023 году заложено всего 357 700 рублей, исполнено 357 000 рублей, то есть 100 % от плана.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.**

Изменения в муниципальную программу **Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** не вносились.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Канашского муниципального округа

# Отчет о реализации отраслевых целевых программ Канашского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

# за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), отраслевой целевой программы Канашского муниципального окргуа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"** |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная защита граждан» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | выполнено | Производились;  -выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Канашского муниципального округа;  - обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате ЖКУ; |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Канашского муниципального округа

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмм

# муниципальной программы Канашского муниципального округа «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Канашского муниципального округа, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа | | | | | | | | |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 1. | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | процентов | | 16,8 | 15, 5 | 15, 0 | | 15, 5 | - | 15,5 |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | процентов | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Социальная защита населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | | процентов | 0,12 | 0,12 | 0,12 | | 0,12 | - | 0,12 |
| 1.2. | Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей социальных услуг в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | | процентов | 49, 9 | 49, 9 | 49, 9 | | 49,9 | - | 49,9 |
|  | Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Канашском районе Чувашской Республике" | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики | | процентов. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера) | | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Канашского муниципального округа

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Канашского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа(подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа | **«Социальная поддержка граждан»** | 9325,3 | 9034,1 | 9034,1 | 9034,1 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная защита населения» | 8967,6 | 8676,4 | 8676,4 | 8676,4 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Канашского муниципального округа

Информация   
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа | **«Социальная поддержка граждан»** | всего | 9325,3 | 9034,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9064,9 | 8775,8 |
| местные бюджеты | 260,3 | 258,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная защита населения» | всего | 8967,6 | 8676,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8707,3 | 8418,1 |
| местные бюджеты | 260,3 | 258,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Канашского муниципального округа

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Канашского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | "Социальная поддержка граждан" | x | x | всего | 9034,1 | 9309,0 | 9309,0 | 40246,0 | 40246,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 8775,8 | 9057,3 | 9057,3 | 39196,0 | 39196,0 |
| Местный бюджет | 258,3 | 236,0 | 236,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| **Подпрограмма** | **" Социальная защита населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики "** | 903 974 | Ц310 00000 0 | всего | 8676,4 | 8935,6 | 8935,6 | 40246, 0 | 40246, 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 8418,0 | 8699,6 | 8699,6 | 39196,0 | 39196,0 |
| Местный бюджет | 258,3 | 236,0 | 236,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 903 974 | Ц310 10000 0 | всего | 8676,4 | 8935,6 | 8935,6 | 40246, 0 | 40246, 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 8418,0 | 8699,6 | 8699,6 | 39196,0 | 39196,0 |
| Местный бюджет | 258,3 | 236,0 | 236,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Оказание имущественной поддержки |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участия в ней граждан |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Канашского района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.