УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной защиты

Чувашской Республики

______________ ___А.Г. Елизарова____

(подпись)      (инициалы, фамилия)

_______________

(дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта

«Оптимизация отчетности по сельским специалистам»

(наименование проекта)

| N пп | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | Срок выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | месяц выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Отсутствие НПА по поручению БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии за проведение работы по автоматизации сбора и формирования ежемесячных отчетов о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг». | Издание Минтрудом Чувашии приказа по поручению БУ "Централизованная бухгалтерия" за проведение работы по автоматизации сбора и формирования ежемесячных отчетов о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг». | Приказ по пору-чению БУ "Цен-трализованная бухгалтерия" за проведение работы по автоматизации сбора и формированию еже-месячных отчетов о расходовании средств, предо-ставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граж-дан, имеющих на это право в соот-ветствии с Зако-ном Чувашской Республики «О социальной под-держке отдельных категорий граж-дан по оплате жилищно-коммунальных услуг». | Фролова О.В. (Минтруд Чувашии) |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Длительное время подготовки ежемесячного отчета о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Доработка ООО «Лидер софт-внедренческий центр»: а) создание Отчета о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» по представленной им форме в 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. б) сбор данных из начислений в 1С-КАМИН , бюджетных данных и информацию по кассовому расходу из 1 С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.; Передача функции формирования обобщенного отчета в БУ "Централизованная бухгалтерия" Минтруда Чувашии в связи с модернизацией ПО | Доработанное ПО для формирования сводного отчета по всем учреждениям Переданы функции формирования обобщенного отчета в БУ "Централизованная бухгалтерия" Минтруда Чувашии | Васильева В.В. (БУ Централизованная бухгалтерия) |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсутствие автоматизации процесса формирования обобщенного отчета в установленной НПА форме | 1) ООО «Кейсистемс»: а) создание Отчета в программном комплексе «Свод-web» для обеспечения формирования сводного отчета по всем учреждениям. б) обеспечение интеграции из 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5 в «Свод-web». 2) Формирование сводного отчета в установленной НПА форме | Автоматизации процесса формирования обобщенного отчета программном комплексе «Свод-web» в установленной НПА форме | Васильева В.В. (БУ Централизованная бухгалтерия) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматизация процесса формирования сводного отчета в установленной НПА форме, интеграция из 1 С Камин (заработной платы для бюджетных учреждений) в «Свод-web», сокращение времени по процессу с 1187,65 до 534 минут | Фролова О.В. (Минтруд Чувашии) |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики __________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта ________________________А.В. Григорьев (подпись) (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |