Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики

"Развитие потенциала муниципального управления"

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел организационной работы

администрации Шемуршинского района

зам. начальника отдела правовой и кадровой работы

администрации Шемуршинского района

Волкова З.Б.

8(83546) 2-33-40,

эл. почта: shemkadr@cap.ru

28.02.2023 г.

Управляющий делами-

начальник отдела организационной работы

администрации Шемуршинского района                                               Л.Н. Портнова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации четырех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел организационной работы администрации Шемуршинского района.

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» в 2022 году была направлена на совершенствование системы муниципального управления Шемуршинского района Чувашской Республики, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и юридическим лицам;

Доля нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие  с законодательством Чувашской Республики;

Доля нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее – муниципальная служба), приведенных в соответствие  с законодательством ЧР;

Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году, от потребности.

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

за 2022 год

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия по 4 подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики»

В ходе реализации восьми мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» принимались организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности осуществляется на основе  Национального плана противодействия коррупции и принятых в соответствии с ним на федеральном и республиканском уровне решений. Нормативно-правовая база Шемуршинского района Чувашской Республики, регулирующая вопросы противодействия коррупции, на 100% приведена в соответствие с действующим законодательством.

В рамках реализации подпрограммы проводится антикоррупционная экспертиза всех нормативных правовых актов  Шемуршинского района Чувашской Республики и их проектов.

Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 100% проектов нормативных правовых актов от общего количества проектов нормативных правовых актов, подготовленных в отчетный период.

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики обеспечивается   соблюдением правил приема руководителями органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики граждан, в том числе выездного приема, в рамках проведения единых информационных дней. Обеспечена работа «горячей линии» на сайте администрации Шемуршинского района на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет».

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы

в Шемуршинском районе Чувашской Республики»

В ходе реализации четырех мероприятий подпрограммы  получило развитие нормативно-правовая база, регулирующая вопросы муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

В рамках их реализации обеспечен мониторинг законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе,  совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Шемуршинского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, организацию и проведение семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики.

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы  позволила организовать работу по привлечению на муниципальную службу перспективных молодых специалистов, получить дополнительное профессиональное образование муниципальным служащим в зависимости от принадлежности к определенным профессиональным группам.

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»

В рамках подпрограммы в отчетном году реализованы мероприятия, направленные на  осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и обеспечению  деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях  за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

При планируемом сокращении сроков предоставления информации органами записи актов гражданского состояния гражданам и юридическим лицам до 7 дней,  достигнут показатель 2 дня.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование 5  основных мероприятий:

Обеспечение функций муниципальных органов;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

Укрепление материально-технической базы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики»;

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики;

Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования.

Финансирование мероприятий обеспечено на 100% от планируемого объема.

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено 31306,0 тыс. рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, рублей | Фактические расходы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 31306,6 | 31306,0 |
| Федеральный бюджет | 1351,5 | 1351,5 |
| Республиканский бюджет ЧР | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29955,1 | 29954,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Шемуршинского района от 28 декабря 2018 г. №591 утверждена муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления».

Постановлениями администрации Шемуршинского района от 19 декабря 2019 г. № 638, от 29 декабря 2020 г. № 576, от 23 ноября 2021 г. № 599, от 29 апреля 2022 г. № 217 в муниципальную программу внесены изменения.

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| # Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики # "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | процентов от общего числа опрошенных | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| # Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедур закупок | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 5. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 6. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| # Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году | человек | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| # Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году | человек | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 14

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | # "Развитие потенциала муниципального управления" | всего | х | х | х | х | 30250,1 | 31306,6 | 31306,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» | всего | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Шемуршинском районе Чувашской Республики | Администрация Шемуршинского района, администрации сельских поселений района* | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Администрация Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления | Администрация Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение внутреннего контроля органах местного самоуправления | Администрация Шемуршинского района, администрации сельских поселений района* | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» | Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | 30,0 | 17,5 | 17,5 |
| Основное мероприятие 1. | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики | Управляющий делами – начальник отдела организационно работы администрации района | 903 | 0113 | Ч530273710 | 200 (244) | 30,0 | 17,5 | 17,5 |
| Основное мероприятие 2. | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Управляющий делами – начальник отдела организационно работы администрации района | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | 1341,5 | 1351,5 | 1351,5 |
| Основное мероприятие 1. | Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района | х | х | Ч540000000 | х | 1317,3 | 1327,3 | 1327,3 |
| Основное мероприятие 2. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района | 903 | 0304 | Ч540151200 | 200 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Основное мероприятие 3. | Представление муниципальных нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики для включения в регистр | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4. | Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Шемуршинском районе Чувашской Республики | Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  | Администрация Шемуршинского района | х | х | Ч5Э0000000 |  | 28878,6 | 29937,6 | 29937,0 |

──────────────────────────────

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации муниципальных

программ Шемуршинского района

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | # "Развитие потенциала муниципального управления" | всего | 31306,6 | 31306,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1351,5 | 1351,5 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 29955,1 | 29954,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» | всего | 17,5 | 17,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17,5 | 17,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 1351,5 | 1351,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1351,5 | 1351,5 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | ««Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 29937,6 | 29937,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 29937,6 | 29937,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.