Приложение N 6
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»: | Выполнено частично. | Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы Муниципальной программы: «Развитие культуры"», которая предусматривает реализацию 12 основных мероприятий и 13 целевых показателей: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» которая предусматривает реализацию 3 основных мероприятии и 2 целевых показателей; "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" которая предусматривает реализацию 2 основных мероприятий и 2 целевых показателя. Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты следующими показателями: увеличение числа посещений организаций культуры увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры. Не выполнено плановое значение - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Выполнено частично | План 87,5 %, факт-86 %. Отсутствие инженерных коммуникаций внутри зданий учреждений культуры привело к отклонению показателя в «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
| 1.2 | Увеличение числа посещений организаций культуры | Выполнено | При плане на 0,4 процента по отношению к 2019 году составляет 0,8 процентов. Отклонение в сторону увеличения связано с тем, что в работу внедрены новые формы работы, что привело к увеличению числа посещений; |
| 1.3 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | Выполнено | При плане на 1 процент по отношению к 2019 году составляет 1,3 процента. В 2023 году количество обращений к электронным ресурсам увеличился. Через электронную библиотечную систему всего выдано документов 2479 (2019 - 2192), количество обращений – 630 (2019-484), |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» Муниципальной программы | Выполнено частично | Из 13 целевых показателей 12 выполнены полностью и в основном выполнены с отклонением в сторону увеличения. Не выполнен целевой показатель: Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры при плане 100,02 % выполнен на 45 %. Отклонение в сторону уменьшения началось в 2020 году в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь (2019 - количество посещений - 45470; 2020-19023; 2023-20534). С 2022 года началось увеличение количества проводимых платных мероприятий и их посещений |
| 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | выполнено | Показатель доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет по плану составляет 33 %, факт 33 %. |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела. | выполнено | Целевой показатель: прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к уровню 2019 года при плане 102,5 % составил 125,9 % Целевой показатель: количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) к уровню 2019 года при плане 12,3 единиц составил 19,0 единиц. Целевой показатель; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к 2019 году при плане 1 процент составил 1,3 процента. Целевой показатель: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения при плане 256 экземпляров составил 389 экземпляров. |
| 1.3 | Развитие музейного дела | выполнено | Целевой показатель: Прирост посещений музеев при плане 109 процентов к уровню 2019 года выполнен на 110,6 процентов. Целевой показатель: посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) при плане 0,60 единиц составил 0,99 единиц. |
| 1.4 | Развитие архивного дела | выполнено | Целевой показатель: доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов при плане 50 процентов составил 64 процента. Целевой показатель: доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему при плане 300 экземпляров (100 процентов) составил 1540 экземпляров (513 процентов). Отклонение в строну увеличения показателей произошло в связи с приемом документов ликвидированных сельских поселений. |
| 1.5 | Развитие профессионального искусства | Выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 100,8 процентов. В отчетном году в культурно-досуговых учреждениях Аликовского муниципального округа функционировали клубные формирования различной жанровой направленности в количестве 294, в которых насчитывается 3219 участников (2019-3193). |
| 1.6 | Развитие образования в сфере культуры и искусства. | Выполнено | Целевой показатель: охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием при плане 17 процентов составил 25,5%. В школе в 2022-2023 учебном году обучались 337 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. |
| 1.7 | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено частично | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 100,8 процента. Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры при плане 100,02 % выполнен на 45 %. Отклонение в сторону уменьшения началось в 2020 году в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь (2019 - количество посещений - 45470; 2020-19023; 2023-20534). С 2022 года началось увеличение количества проводимых платных мероприятий и их посещений. |
| 1.8 | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры при плане 100,02 % выполнен на 45 %. Отклонение в сторону уменьшения началось в 2020 году в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь (2019 - количество посещений - 45470; 2020-19023; 2023-20534). С 2022 года началось увеличение количества проводимых платных мероприятий и их посещений Культурно–досуговыми учреждениями муниципального округа в 2023 году проведено 4403 (2022 г.- 4190) культурно – массовых мероприятий. Из общего числа культурно – массовых мероприятий на платной основе проведено 643 мероприятия (2022 г.-574). |
| 1.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | Выполнено | Целевой показатель: Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием при плане 46 процентов годовой показатель составил 54 процента. Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 100,8 процента. В Аликовском муниципальном округе 54 % культурно-досуговых учреждений модернизированы (15 из 28). В 2023 году всего на модернизацию израсходовано 1105,2 тыс. рублей и модернизированы 2 культурно-досуговых учреждения. |
| 1.10 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 100,8 процента. |
| 1.11 | Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | выполнено | Количество восстановленных воинских захоронений (п. 28 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2020 N 703) В Аликовском муниципальном округе имеются 53 мемориальных объекта, посвященных участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 1 – участнику Гражданской войны, 6 воинских захоронений, погибших при выполнении интернационального долга в Северном Кавказе, Афганистане и в Чеченской Республике. В рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы благоустроены 5 воинских захоронений на сумму 484,6 тыс. рублей. |
| 1.12 | Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | Целевой показатель: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения при плане 256 фактически составил 389 экземпляров. |
| 2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» Муниципальной программы |  |  |  |
| 2.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Аликовского муниципального округа | выполнено | Целевой показатель: количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Аликовского муниципального округа при плане 730 человек составил 730 человек. Целевой показатель: количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства при плане 340 человек составил 340 человек. |
| 2.2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | выполнено | Целевой показатель увеличение числа посещений организаций культуры при плане 0,4 процента к уровню 2019 года составил 1,7 процента. |
| 3. Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" Муниципальной программы |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение числа посещений организаций культуры | выполнено | При плане на 0,4 процента по отношению к 2019 году составляет 0,8 процентов. Отклонение в сторону увеличения связано с тем, что в работу внедрены новые формы работы, что привело к увеличению числа посещений; |
| 3.2 | Прирост участников клубных формирований | выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 100,8 процента. |

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.