| # Чăваш Республики # Красноармейски # муниципаллă округĕн Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 03.04.2023; 352; №. |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 03.04.2023; №; 352. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики и создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального округа администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Красноармейского муниципального округа от 20.02.2023 № 191 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционного профиля  Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Красноармейского муниципального округа.

Глава Красноармейского

муниципального округа 				      	 Б.В. Клементьев

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановления  администрации Красноармейского муниципального округа

| Проект вносится отделом: | Отделом экономики |
| --- | --- |
| Дата внесения: | 03.04.2023 |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Инвестиционного профиля Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

| № | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый зам.главы | Долгов В.В. |  |  |
| 2. | Замглавы – нач. экономики | Иванова Н.В. |  |  |
| 3. | Замглавы – нач. отдела образования | Григорьева С.А. |  |  |
| 4. | Отдел имущества | Семенова И.В. |  |  |
| 5. | Отдел культуры | Осипова Р.М. |  |  |
| 6. | Отдел правового обеспечения | Артемьев Л.И. |  |  |
| 7. | Отдел ОКиКР | Григорьева И.В |  |  |

Приложение 
к постановлению администрации
Красноармейского муниципального округа  
от  03.04.2023    №  352

План мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционного профиля

Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение инвентаризации потребностей муниципальных учреждений в закупках детского питания, каш, сухих смесей на основе переработки зерновых и зернобобовых культур для оценки потенциального рынка сбыта | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | до 1 мая 2023 г. |
| 1.2 | Подготовка реестра потенциальных земельных участков и объектов инфраструктуры для размещения цеха производства детского питания, каш, сухих смесей на основе переработки зерновых и зернобобовых культур | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 мая 2023 г. |
| 1.3 | Проведение серии встреч с производителями зерновых и зернобобовых культур для оценки перспектив кооперации в переработке зерновых в сухие смеси, каши, детское питание | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 15 апреля 2023 г. |
| 1.4 | Предоставление земельного участка для размещения цеха производства детского питания, каш, сухих смесей на основе переработки зерновых и зернобобовых культур | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 ноября 2023 г. |
| 2.1 | Проведение инвентаризации потребностей личных подсобных хозяйствах республики в комбикормах для КРС, сенажа, сухих гранулированных травяных смесей (при необходимости уточнение данных в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики) | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 мая 2023 г. |
| 2.2 | Проведение оценки потенциальной сырьевой базы для производства сенажа, сухих гранулированных травяных смесей в разрезе округов республики (при необходимости уточнение данных в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики) | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 мая 2023 г. |
| 2.3 | Определение потенциального земельного участка с необходимой инфраструктурой для размещения производства комбикормов для КРС, сенажа, сухих гранулированных травяных смесей, комбикормов и т.д. | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июня 2023 г. |
| 3.1 | Проработка модели государственно-частного партнёрства, а также реализация в рамках национальных проектов «Спорт» и «Образование» строительства бассейна по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 39 | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Отдел образования и молодежной политики | до 31 декабря 2023 г. |
| 4.1 | Проведение консультаций с Министерством здравоохранения Чувашской Республики на предмет организации частного медицинского центра на основе технологии телемедицины | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | до 1 мая 2023 г. |
| 4.2 | Подготовка реестра потенциальных земельных участков и объектов инфраструктуры для размещения организации частного медицинского центра | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 октября 2023 г. |
| 4.3 | Предоставление помещения для организации частного медицинского центра | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 31 декабря 2023 г. |
| 5.1 | Проведение ревизии и оценки запасов природных ископаемых на предмет их физико-химических свойств для определения эффективных направлений и технологий их использования в производстве огнеупорных материалов из доломита | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июня 2023 г. |
| 5.2 | Инвентаризация участков недр по степени скорости вовлечения полезных ископаемых в разработку (учитывая организационно-правовые обстоятельства, логистические ограничения, технические характеристики) | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июня 2023 г. |
| 6.1 | Проведение инвентаризации потребностей населения в качественном предоставлении культурных услуг в целях строительства дома культуры в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел культуры, социального развития и архивного дела | до 1 мая 2023 г. |
| 6.2 | Предоставление заявки по строительству дома культуры в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии | Отдел культуры, социального развития и архивного дела | до 1 июля 203 г. |
| 6.3 | Мероприятия по сопровождению заявки по строительству дома культуры в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | Отдел культуры, социального развития и архивного дела | до 31 декабря 2023 г. |
| 7.1 | Проведение инвентаризации потребностей производства фурнитуры для текстильной промышленности и швейных фабрик | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | до 1 мая 2023 г. |
| 7.2 | Определение потенциального земельного участка с необходимой инфраструктурой для размещения производства фурнитуры для текстильной промышленности и швейных фабрик | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 мая 2023 г. |
| 8.1 | Организация (совместно с потенциальными интересантами со стороны местного бизнеса) переговоров с крупными хозяйствами Астраханской области, занимающимися селекцией овец, на предмет возможности кооперации и открытия опытных хозяйств на территории муниципалитета | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июня 2023 г. |
| 8.2 | Подготовка потенциальных инвесторов для организации овцеводческого/козоводческого кооператива | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июня 2023 г. |
| 9.1 | Определение потенциального земельного участка с необходимой инфраструктурой для строительства базы отдыха «Пшонгинские дворики» | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 мая 2023 г. |
| 10.1 | Определение потенциального земельного участка для строительства теплицы для выращивания ягодных культур | Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июля 2023 г. |
| 11.1 | Проведение заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий Отдел экономики и инвестиционной деятельности Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 1 июля, 1 декабря 2023 г. |