Информация об эффективности реализации муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

# На территории Козловского муниципального округа в 2023 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 г. № 9. Постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. N 91 утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского муниципального округа:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:

,

где:

Эбв   -    степень соответствия   запланированному   уровню   затрат   и эффективности использования финансовых средств;

Ффакт     - фактическое освоение финансовых средств в отчетном периоде;

Фплан     -  запланированный объем финансовых средств в отчетном периоде.

| № пп | Наименование программы | Предусмотрено в Программе, тыс. руб. | Лимит, утвержденный в бюджете на 2022 год, тыс. руб. (Ф план) | Израсходовано, тыс. руб. (Ф факт) | % выпол- нения (Э бв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 19590,7 | 19590,7 | 28786,2 | 95,4 |
| 2 | «Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 12289,1 | 12289,1 | 12289,1 | 100,0 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 722,8 | 722,8 | 722,8 | 100,0 |
| 4 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 717,8 | 717,8 | 717,8 | 100,0 |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 56617,0 | 56617,0 | 36939,0 | 65,2 |
| 6 | «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа» | 30775,3 | 30775,3 | 14422,3 | 46,9 |
| 7 | «Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 3609,6 | 3609,6 | 3484,0 | 96,5 |
| 8 | «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 43544,4 | 43544,4 | 43541,8 | 100,0 |
| 9 | «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 587,0 | 587,0 | 587,0 | 100,0 |
| 11 | «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 839,3 | 839,3 | 839,3 | 100,0 |
| 12 | «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 296567,4 | 296567,4 | 296524,4 | 100,0 |
| 13 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 4536,5 | 4536,5 | 4354,6 | 96,0 |
| 14 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 5348,0 | 5348,0 | 5348,0 | 100,0 |
| 15 | «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 16 | «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 64291,0 | 64291,0 | 62696,0 | 97,5 |
| 17 | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 27261,6 | 27261,6 | 26618,3 | 97,6 |
| 18 | «Развитие потенциала муниципального управления» | 74649,5 | 74649,5 | 74216,9 | 99,4 |
| 19 | «Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 2330,5 | 2330,5 | 2330,5 | 100,0 |
| 20 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 21 | «Цифровая трансформации Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | «Цифровое общество Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 644557,5 | 644557,5 | 614698 | 95,4 |

В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского района составила 95,4%. Полностью использованы финансовые средства по 11 программам из 23. Наименьшее использование – по программе «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»– всего 46,9%.

Информация о реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Козловского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
|  | Мероприятие 1 « Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий» | выполнено | В2023 году затраты на по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на общую сумму – 2,3 тыс. рублей. |
|  | Мероприятие 2 « Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | выполнено | В 2023 году сумма доведенных бюджетных ассигнований составила по данной программе 8 316, 0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 4747,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 2501,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в размере 1067,7 тыс. рублей, что позволило улучшить свои жилищные условия 12 молодым семьям. Доведенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» | выполнено | В списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) от 14 лет, не имеющих, закрепленного жилого помещения по Козловскому муниципальному округу состоят 42 детей, в том числе старше 21 года 12 человек. Лимит финансирования на 2023 год из всех уровней бюджета составляет- 3 971 100,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 620 926,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета 1 350 174,00 рублей. В 2023 году доведенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, было приобретено 3 квартиры, которые были предоставлены по договорам специализированного найма. |
| 2. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | Не запланировано | Финансовые средства по данному мероприятию в 2023 году не предусмотрены |
|  | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Не запланировано | Финансовые средства по данному мероприятию в 2023 году не предусмотрены |
|  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | выполнено | В 2023 году сумма доведенных бюджетных ассигнований составила по данной программе 8 316, 0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 4747,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 2501,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в размере 1067,7 тыс. рублей, что позволило улучшить свои жилищные условия 12 молодым семьям. Доведенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 3. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | выполнено | Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям. |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» | выполнено | Обеспечен свободный доступ населения к информации и знаниям, велась работа по дальнейшей модернизации информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов. В районе функционирует 12 сельских библиотек и 1 межпоселенческая библиотека. По сокращенному графику работают 5 библиотек (38%). Всего в ЦБС работают 27 человек, из них библиотечных работников – 22. По сравнению с 2022 г. повысилось количество посещений библиотек – на 8%, документовыдачи – на 0,1%. |
|  | Основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела» | выполнено | Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия. Мероприятие направлено на укрепление материально–технической базы муниципальных музеев, в том числе проведение их реэкспозиции. |
|  | Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие народного творчества» | выполнено | В районе 7 народных коллективов: 3 фольклорных коллектива, 1 хореографический ансамбль, 1 народный хор, 1 вокальный ансамбль и 1 театральный коллектив. |
|  | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» | выполнено | Мероприятие направлено на проведение мероприятий с целью выявления талантов, возможности творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, обмен опытом, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни. В 2023 году работники культурно-досуговых учреждений района приняли участие в 18-ти республиканских, 5-ех межрегиональных конкурсах, 14 Всероссийских фестивалях-конкурсах и 4 международном. Народный фольклорный ансамбль «Эткер» Шименеевского Дома фольклора принял участие и стал призером в 8 фестивалях-конкурсах различного уровня: в 3-х Международных конкурсах, в 1 межрегиональном, 4 республиканском конкурсах. |
|  | Основное мероприятие 5 «Развитие муниципальных учреждений культуры» | выполнено | Мероприятие направлено на развитие и укрепление материально–технической базы муниципальных домов культуры, библиотек и архивов, поддержку отрасли культуры, повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, укрепление материально–технической базы муниципальных детских школ искусств |
|  | Основное мероприятие 6 "Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда | выполнено | Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики путем модернизации учреждений культуры. В рамках мероприятия, строительство (реконструкция) сельских культурно-досуговых учреждений, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства. Строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Козловский муниципальный округ, д. Илебары, ул. Почтовая, д. 10. Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры клубного типа Районный Дом культуры, расположенный в Чувашской Республике, Козловский муниципальный округ, г. Козловка, ул. Карла Маркса, д.9. |
|  | Основное мероприятие 7 «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | выполнено | Мероприятие направлено на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи; обеспечение условий для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) творческих коллективов; содействие развитию волонтерского движения в целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации путем предоставления грантовой поддержки. |
| 4. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 « Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений». | выполнено | На материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников выделены денежные средства 138 000, освоено 138 000. Проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» 15 000 освоены в полном объеме на вознаграждение лучшим дружинникам по итогу конкурса Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников предусмотрено 12 000, закуплены: новые удостоверения дружинникам на сумму 2230 руб, на сумму 4 000 руб. повязки на руку «Народный дружинник» в кол-ве 10 шт.; бейсболки «Народный дружинник» на сумму 4800 руб. в кол-ве 10 шт., 975 руб. – канцтовары. Освоены в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 2 «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» | выполнено | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы предусмотрено 10 000. В целях проведения профилактического просвещения населения закуплены 3 баннера на 10 000. Освоены в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 3 «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а так же преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения». | выполнено | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а так же преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения Предусмотрена сумма 3 000 руб. Закуплен баннер 1 шт. на сумму 3000 руб. Освоены в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 4 "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" | выполнено | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения предусмотрены 7 000 руб. Приобретены памятки, направленные на предупреждение хищений денежных средств, совершенных бесконтактным способом в количестве 266 шт. на сумму 3 990 руб. 00 коп. 10 файлов на сумму 10 руб. 00 коп. В районной газете «ЗНАМЯ» опубликована статья «Как избежать мошенничества» на сумму 3 000 рублей. 7 000 освоены в полном объеме. |
| 4.2 | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» | выполнено | Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков предусмотрено 70 000 рублей. 1) Проведено награждение по результатам муниципального конкурса детских рисунков «Молодежь против наркотиков!», по итогам которого детям вручены призы, освоена сумма 9 675 руб. 2) Освоены денежные средства в размере 30 000 рублей за снятый социальный ролик совместно с прокуратурой Козловского района «Закладки – они для книжек!» 3) Освоены денежные средства в размере 30 294 руб. на закупку тестов для определения наркотических средств на 10 видов наркотиков для несовершеннолетних в кол-ве 34 шт. В качестве раздаточного материала для тестов были закуплены пакеты в кол-ве 4 шт на сумму 31 руб. Освоены в полном объеме. |
| 4.3 | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» | выполнено | На мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами предусмотрены денежные средства в размере 15 000 рублей. Проведены веселые старты учащихся, по итогам которого вручены призы на сумму 15 000 рублей. Освоены в полном объеме. Расходы на выплату ответственного секретаря КДН и ЗП, и закупка канцтоваров для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их прав |
| 4.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |
|  | Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях | выполнено | Основное мероприятие обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях предусмотрены 800 руб., освоены в полном объеме, закуплены почтовые конверты для направления извещений сторонам по делам об административных правонарушениях. |
| 5. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» |  | Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» |
|  | Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» |  |  |
|  | Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости | выполнено | Проведены работы по постановке на кадастровый учет 30 объектов недвижимости по техническому плану. Внесены сведения об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.Также определена кадастровая стоимость этих объектов. |
|  | Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости | выполнено | Проведены землеустроительные (кадастровые) работы по постановке на кадастровый учет 35 (тридцать пять) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования и внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости |
| 6 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 6.1 | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности" | выполнено | 30 ПСЧ укомплектована работниками и необходимой техникой |
|  | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций» | выполнено | ЕДДС Козловского муниципального округа Чувашской Республики оборудована для функционирования в структуре системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Чувашской Республики |
|  | Основное мероприятие 3 «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» | выполнено | -установка систем оповещения; -установка автоматизированных дымовых пожарных оповещателей |
| 6.2 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" | выполнено | В целях профилактики терроризма и экстремистской деятельности приобретено: - баннер «Мы против экстремизма и терроризма» Раздаточный материал (буклеты) |
| 6.3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»» | выполнено | Модернизация и обеспечение ранее установленных сигментов АПК «Безопасный город» |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании» | выполнено | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения |
| 7 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 7.1 | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | выполнено | В 2023 году в рамках реализации программы на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики отловлено 30 животных без владельцев. На территории Козловского муниципального округа проводились противоэпизотичексие мероприятия. Были проведены диагностические исследования на туберкулез КРС, на бруцеллез КРС и МРС и лейкоз КРС. Проводились мониторинговые исследования по африканской чуме свиней и высокопатогенного гриппа птиц, прививки от бешенства и сибирской язвы. Вакцинация диких плотоядных (лисы) животных от бешенства 2400 доз. |
| 7.2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | По этой программе мероприятий предусмотрено не было. |
| 7.3 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» |  |  |
| 7.4 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | выполнено | В 2023 году в рамках реализации программы на территории Козловского МО борщевик Сосновский обработан на площади 908798 кв.м. в десяти территориальных отделах Козловского муниципального округа Чувашской Республики. |
| 7.5 | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» |  | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса. В июне 2023 г. проведен районный праздник «Акатуй» в рамках празднования «Дня Республики», в мае приняли участие в агрослете волонтеров "Лучшие на селе" и проведена выставка АПК. На универсальной ярмарке г. Козлови еженедельно, по субботам на специально отведённых площадках проводятся распродажи сельскохозяйственной продукции и животных. |
| 8. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 8.1. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | выполнено | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в районе в 3,2 раза превышает минимальный норматив (ниже которого нельзя) – при нормативе 260,2 кв. м. на 1 тысячу человек фактически 844,0 кв. м. Тем не менее, ежегодно открываются новые объекты. в 2023 году были открыты: Магазин "Домашний" ва г. Козловка, КООП МАГАЗИН в д.Уразметево, Магазин "Цветочная мастерская " и кофейня в г.Козловка. Отремонтирован магазин "Магнит" площадью 475 м2. |
|  | Основное мероприятие 4 « Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | Всего в течение 2023 года в отдел экономики поступило 10 обращений от граждан по защите прав потребителя, в том числе по вопросам торгового обслуживания – 8, бытового обслуживания - 2. Все обращения рассмотрены. Всем обратившимся гражданам оказаны консультации в части защиты их прав потребителей, разъясняются их дальнейшие действия, а также совместные действия в случае неисполнения продавцом (исполнителем услуг) законных требований покупателя. |
| 9. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 9.1. | Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | Не запланировано | Финансовые средства по данному мероприятию в 2023 году не предусмотрены |
| 9.2 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта» | Не запланировано | Финансовые средства по данному мероприятию в 2023 году не предусмотрены |
| 9.3 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" | выполнено | Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 18 892 421 руб. в том числе: за счет за счет республиканского бюджета Чувашской Республики 17 860 700 руб. и соответственно за счет средств местного бюджета Козловского муниципального округа 1 031 721 руб., три дороги протяженностью 2,17км.( 1.Козловка - Сятракасы - Солдыбаево - Картлуево Козловского муниципльного округа Чувашской Республики КМ 0+268-КМ0+868, 2. "Волга"-Чешлама Козловского муниципального округа Чувашской Республики КМ1+050-КМ1+999,565, 3. "Волга"-Масловка - Альменево Козловского муниципального округа Чувашской Республики КМ0+385-КМ1+005 |
| 10. | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 10.1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период" | выполнено | С учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102, и на основании прогноза социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024–2026 годы, принятого постановлением администрации Козловского муниципального округа муниципального округа Чувашской Республики от 16 октября 2023 г. №957 финансовым отделом администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики принят 7 декабря 2023 г. № 1/226. |
|  | Основное мероприятие 2 Осуществление мер финансовой поддержки из республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на обеспечение сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | В 2023 году оказана финансовая поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики на: реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в сумме 17407,4 тыс. рублей; поощрение муниципальной управленческой команды Козловского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 2561,2 тыс. рублей. |
| 10.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Общепрограммные расходы" | выполнено |  |
| 11 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики» | выполнено | В 2023 году достигнуты следующие результаты: - трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 602 человек (100,3 % от плана, установленного на 2023 год), из них 214 человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 388 человек – на временные и сезонные работы; - направлено на выполнение общественных работ 103 человек (109,6%); - трудоустроено на временные рабочие места в свободное от учебы время 392 несовершеннолетних граждан (103,7%); - трудоустроены на временные рабочие места 15 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (115,4 %); - трудоустроены на временные рабочие места 1 безработный гражданин в возрасте от 18 до 25 лет, имеющий среднее профессиональное образование, ищущий работу впервые (100,0%); - в другие регионы РФ направлено 20 незанятых граждан (111,1%); - услуги по профессиональной ориентации оказаны 632 гражданам (101,9 %); - на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 11 безработных граждан (84,6 %); - в программе социальной адаптации на рынке труда участвовали 37 безработных граждан (102,8 %); - психологическую поддержку получили 20 безработных граждан (100 %); - организовано 9 ярмарок вакансий и ученических рабочих мест (112,5%). |
| 11.2 | Подпрограмма «Безопасный труд» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | выполнено | В 2023 году случаев производственного травматизма на предприятиях Козловского муниципального округа не было. Реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. |
| 12 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 12.1 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» |  | В 2023 году освоение бюджетных ассигнований в размере 14 153 815,06 руб., в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 13 332 119,71 руб, средства бюджета Козловского муниципального округа 821 695,34 руб. освоена в полном объеме. Выполнено благоустройства следующих дворовых территорий: г. Козловка, ул. Мичурина, д.1, д.3, ул.Чернышевского д.1, д.2, д.3, ул. 30 лет Победы д. 40, д.42, д.42 А; г. Козловка, ул. Звездная, д.1а, д.3а, ул.Чернышевского д.9, д.11, д.13; г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 28, ул. Калинина, д. 22. |
|  | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | В 2023 году сумма доведенных бюджетных ассигнований составила 4 695,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации – 4 648,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 32,9 тыс. рублей, бюджет Козловского района – 14,1 тыс. рублей. Благоустроено общественное пространство: «Благоустройство пешеходной зоны, расположенной по адресу: Чувашская республика, Козловского района, г.Козловка, ул.Лобачевского». Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия тротуара, установки лавочек, урн, устройству наружного освещения. Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 13 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 13.1 | Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» | выполнено | В 2023 году выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок. Объем вывезенного с них мусора превысил 80 куб. м. |
| 14 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц» | выполнено | Выполнено в полном объеме. Приобретены канцелярские товары. |
|  | Основное мероприятие 2 "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | выполнено | Выполняется ежедневно: -сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской Республики гражданам и юридическим лицам до 1 дня; -среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи актов гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской Республики для получения государственных (муниципальных) услуг составляет не более 15 минут; -оказание государственных услуг в электронном виде. |
|  | Основное мероприятие 3 "Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | выполнено | Проведены работы по благоустройству. |
| 14.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | выполнено | Материальные затраты администрации Козловского муниципального округа: оплата исполнительных листов, налогов, заработная плата работников администрации МО, приобретение оргтехники, канцелярских товаров и т.д.. |
|  | Основное мероприятие 5 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» | выполнено | Проведены выборы |
| 15 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма «Социальная защита населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | выполнено | Исполнено в полном объеме, выплата проводилась: - 40 работникам учреждения культуры в сумме 656,9 тысяч рублей, -101 работникам, занятым на должностях в муниципальных образовательных организациях в сумме 1537,7 тысяч рублей. Выплата проводилась четырем бывшим муниципальным работникам в сумме 108,5 тысяч рублей Выплата проводилась одному гражданину, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 5,0 тысяч рублей Организация мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих в сумме 818,3 тыс. руб., в т.ч. возмещены понесенные затраты на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих в сумме 205,9 тыс. руб. |
| 15.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | выполне-но | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 357,7 тыс. руб. |
| 16 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» | выполнено | В 2023 году на территории Козловского муниципального округа было проведено 36 спортивных мероприятий для взрослого населения: футбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы, гиревой спорт, АРМ-рестлинг, масс-рестлинг, плавание, лыжные гонки и легкая атлетика. В 2023 году было 34 выезда сборных команд Козловского муниципального округа среди школьников по следующим видам спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, дзюдо, плавание, волейбол, футбол, баскетбол, триатлон, акватлон, спортивный туризм. В Первенстве Чувашской Республики по баскетболу 3х3 заняли 1 место. В Чемпионате и первенстве Чувашской Республики по триатлону, акватлону 2 спортсмена получили 1 разряд (Манюков И., Вахтеркин А.), 1 спортсмен (Андреев А.)– 2 разряд. В Кубке Чувашской Республики по легкой атлетике Мясникова М. – 2 взрослый разряд, Хусаинов Н. – 2й юношеский разряд. В Кубке Чувашской Республики по легкой атлетике 11 спортсменов получили разряды. На муниципальном этапе среди школьников было также проведено 34 спортивных мероприятия: по стрельбе из пневматической винтовки, лыжные гонки, футбол, плавание, легкая атлетика, волейбол, акватлон, настольный теннис, шахматы, баскетбол, шашки, гиревой спорт. Всего в 2023 году на проведение спортивных мероприятий для детей и взрослых было выделено 587,0 тыс.рублей: 181 990 тысячи на детские соревнования, из них: 2 400 на питание, 10 000 на ГСМ. На взрослые соревнования выделено 405 000, из них 40 000 ГСМ, 18 100 на питание. Все деньги освоены в полной мере. |
| 17 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 17.1 | Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" | выполнено | Система школьного образования района включает 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 7 средних школ, 1 основная. В них в 2023-2024 учебном году обучается 1589 детей, в том числе первоклассников – 135, учащихся 11-х классов – 63. В Козловском районе система дошкольного образования представлена 4 дошкольными образовательными учреждениями, 5 дошкольными группами при 5 общеобразовательных школах для детей дошкольного возраста, в которых по состоянию на 31.12.2023 года воспитываются 506 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: в группах полного пребывания – 62 детей, в группах кратковременного пребывания – 18 детей, в 4-х дошкольных образовательных учреждениях района – 426 ребенка. Дошкольным образованием охвачено 56,2 % детей в возрасте от 1 до 7 лет, на конец 2023 года составило – 53,7 %. Услуги дополнительного образования в районе продолжают предоставлять АУ «ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР, МБУ ДО «Козловская ДШИ», также представлена кружковыми объединениями МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчёлка». Лицензию на ведение дополнительного образования имеют МБОУ «Тюрлеминская СОШ», МБОУ «Козловская СОШ № 3», МАОУ «Байгуловская СОШ», МАОУ «Козловская СОШ № 2», МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчелка», АУ ДО ДЮСШ - ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР и МБ ДОУ детский сад «Звездочка» с общим охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет-1520, составляет 74%. |
|  | Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" | выполнено | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях профинансировано из республиканского бюджета 52586,7 тыс. рублей. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях 134721,9 тыс. рублей. |
|  | Основное мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы объектов образования» | выполнено | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций (за счет средств местного бюджета) 248,0 тыс. рублей. |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики» | выполнено | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 7862,9 тыс. рублей. |
|  | Основное мероприятие 4 «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования» | выполнено | Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи 391,6 тыс. рублей. |
|  | Основное мероприятие 5 «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения» | выполнено | Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования в сумме 500,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 6 "Меры социальной поддержки" | выполнено | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в сумме 355,4 тыс. руб. Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1179,6 тыс. руб. Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 945,0 ты. Руб. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 29,6 тыс. руб. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 5911,6 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 7 «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» | выполнено | На модернизацию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций выделено 14224,0 рублей |
|  | Основное мероприятие 8 «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | выполнено | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 2753,3 тысч.руб. |
| 17.2 | Подпрограмма «Молодежь Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи" | выполнено | Поддержка талантливой и одаренной молодежи в сумме 120,0 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация отдыха детей» | выполнено | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях в сумме 1290,5 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 3 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" | выполнено | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи в сумме 94,1 тыс руб. |
| 17.3 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | выполнено | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1351,6 тыс. руб. |
| 17.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | выполнено | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 839,9 тыс. руб. |
| 18 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 18.1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | выполнено | В 2023 году сумма доведенных лимитов по данной программе составила 621,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 606,9 тыс.рублей, за счет средств республиканского бюджета 6,2 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 8,7 тыс.рублей, жилищные условия улучшила 1 семья, проживающая в Карамышевском территориальном отделе, составом 4 человека. Семья приобрела жилое помещение общей площадью 97,6 кв.м. Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 18.2 | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | Финансовые средства не предусматривались |
| 19 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 19.1 | Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Устойчивое развитие территорий муниципальных образований Чувашской Республики посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования» | выполнено | Разработаны и утверждены следующие документы: Генеральный план Козловского муниципального округа и Правила землепользования и застройки. РСД от 29.12.2023 № 1/246 и от 29.12 2023 № 2/247. Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме 2330,5 тыс. рублей, в т.ч. РБ - 2214,0 тыс. рублей, МБ - 116,5 тыс. рублей. |

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Козловского района Чувашской Республики

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Наименование показателя (индикатора) |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Козловского района (подпрограммы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Козловского района на текущий год (план) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  |  |  |  |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | первоначальный план |  |  |  |  |  |  | уточненный план |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Козловского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и зарегистрированного на территории Козловского МО автомобильного транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта |  |  |  |  | - тыс. тонн |  |  |  |  |  | - 243 |  |  |  |  |  |  |  | - 267 |  |  |  |  |  | - 267 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 267 |  |  |  |  |  |  | - 267 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Увеличение доли площади территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Чувашской Республики |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями использования всех особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Козловского муниципального округа |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий |  |  |  |  | тыс. ед. |  |  |  |  |  | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |  |  |  |  | % по отношению к 2022 году |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. жителей |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Охват детей, проживающих в сельской местности, дополнительным образованием, % |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  | экз. |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом) |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество восстановленных воинских захоронений |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество установленных мемориальных знаков |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Козловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  | - 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  |  | - 81,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | - 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | - 380 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Козловского муниципального округа, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Козловского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского района Чувашской Республики" на 2020-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  | % |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах |  |  |  |  | человек |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики, проживающего на территории муниципального образования, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | % |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров |  |  |  |  | едениц |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество погибших на пожарах |  |  |  |  | Человек |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество травмированных на пожарах людей |  |  |  |  | Человек |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): |  |  |  |  | минут |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | локализации пожара |  |  |  |  | Минут |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ликвидации открытого горения |  |  |  |  | минут |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  |  |  |  | Минут |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  |  |  |  | Минут |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  |  |  |  | минут |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  |  |  |  | минут |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов |  |  |  |  | % |  |  |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  | 94,1 |  |  |  |  |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) |  |  |  |  | % |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля подведомственных администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период |  |  |  |  | % |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой |  |  |  |  | % |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению |  |  |  |  | % |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации |  |  |  |  | % |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи |  |  |  |  | % |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  |  |  |  | % |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах |  |  |  |  | % |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики (по данным социологических исследований) |  |  |  |  | % |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных государственными средствами массовой информации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) |  |  |  |  | % |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики по сравнению с 2022 годом |  |  |  |  | % |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |  |  |  | % |  |  |  |  | профицит |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | профицит |  |  |  |  |  | Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 2. | Отношение муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Козловского муниципального округа Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики к объему расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) |  |  |  | % |  |  |  |  | 125,8 |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 84,6 |  |  |  |
| 2. | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере образования |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере культуры |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики и бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, в части расходов на оплату труда и уплату единого налогового платежа, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  | % |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Козловского муниципального округа, размещенных на сайте Козловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. | Уровень актуализации информации о бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемый на сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4 |  | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |
| 2 |  | Число посещений культурных мероприятий |  |  |  |  | тыс. ед. |  |  |  |  |  |  | 102,2 |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |  |  |  |  | % по отношению к 2022 году |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |
| 7 |  | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. жителей |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 10 |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Охват детей, проживающих в сельской местности, дополнительным образованием, % |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
| 12 |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  | экз. |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |  |  |  | 169,4 |  |  |  |  |
| 13 |  | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом) |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  | Количество восстановленных воинских захоронений |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Количество установленных мемориальных знаков |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Козловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | - 2300 |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  |  |  | - 81,4 |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | - 500 |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  | - 380 |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Козловского муниципального округа, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |
| 5 |  | Муниципальная программа Козловского района «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики" на 2019-2035 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 106,6 |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (человек): в городской местности в сельской местности |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 23,93 11,13 |  |  |  |  |  |  | 24,0 12,8 |  |  |  |  |  |  | 25,0 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 17,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков 5–18 лет (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  | Доля столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  | Доля обучающихся, получающих питание в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  | Доля обучающихся, удовлетворенных качеством питания в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  |  |  | % |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,7 |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  |  |  | % |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3. |  | Индекс производительности труда |  |  |  | % |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зерно |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | картофель |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | овощи |  | % |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Организация и проведение на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | единиц |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего |  | кв. метров |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  | кв. метров |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку |  | единиц |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы |  | человек |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы |  | человек |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского. |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского |  | га |  |  |  |  | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,7 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот |  | % |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  | га |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| - 7 |  |  | - Муниципальная программа Козловского района Чувашской республики «Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов |  |  |  |  | - Число семей |  |  |  |  | - 12 |  |  |  |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12 |  |  |  |  | - 120 |  |  |  |  | - - |  |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Муниципальная программа Козловского района Чувашской республики района «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | - 4,97 |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  | - 4,97 |  |  |  |  |  |  | - 4,97 |  |  |  |  |  |  |  | - 4,97 |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | - 2,170 |  |  |  |  |  |  | 2,170 |  |  |  |  |  |  |  | 2,170 |  |  |  |  |  |  | 2,170 |  |  |  |  |  |  |  | - 2,170 |  |  |  |
|  |  |  | Строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | - 72,7 |  |  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  | - 72.7 |  |  |  |  |  |  | - 72.7 |  |  |  |  |  |  |  | - 72,7 |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение числа ДТП на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  | - 65,5 |  |  |  |  |  |  | - 65,5 |  |  |  |  |  |  |  | - 84,9 |  |  |  |
|  |  |  | Снижение числа погибших в ДТП |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Пассажирский транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество перевезенных транспортов общего пользования пассажиров |  |  |  |  |  | - Тыс.чел |  |  |  |  |  | - 80,3 |  |  |  |  |  |  | - 92,3 |  |  |  |  |  |  |  | - 92,3 |  |  |  |  |  |  | - 62,2 |  |  | - - |  |  |  |  | - 93,2 |  |  |  |
| - 9 |  |  | - Муниципальная программа Козловского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  | - - |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |
| - 10 |  |  | Муниципальная программа Козловского муниципального округа «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | - - |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |
| - 2 |  |  | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| - 3 |  |  | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| - 4 |  |  | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 89,0 |  |  |  |  |  |  | 89,4 |  |  |  |  |  |  |  | 89,5 |  |  |  |  |  |  | 89,5 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Безопасный труд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| - 0 |  |  | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| - 0 |  |  | 0Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| - 11 |  |  | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Козловского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме произведенной продукции |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  |  | 77,5 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 2. |  |  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 3. |  |  | Рост объемов отгруженной продукции |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 4. |  |  | Ежегодный прирост оборота розничной торговли организаций, не относящихся с субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 5. |  |  | Ежегодный рост товарооборота общественного питания |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Козловского муниципального округа |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество разработанных стратегий социально-экономического развития Козловского муниципального округа до 2035 года |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | % к предыдущему году |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 2. |  |  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Козловского муниципального округа |  |  |  |  |  | % к предыдущему году |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 39,3 |  |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 4. |  |  | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 5. |  |  | Доля оказанных муниципальных преференций производителям товаров при организации ими нестационарной и мобильной торговли в виде предоставления земельных участков и имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона при соответствии требованиям, от числа поступивших обращений |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ежегодный рост объемов платных услуг |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 2. |  |  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей |  |  |  |  |  | кв. метров |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  | 870,0 |  |  |  |  |  |  |  | 870,0 |  |  |  |  |  |  | 870,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 3. |  |  | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 4. |  |  | Введение новых объектов потребительского рынка |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| - 12 |  |  | - Муниципальная программа Козловского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
| 2. |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |