УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы

Чувашской Республики по делам юстиции

_______________     Д. М. Сержантов

(подпись)

_______________

(дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса по предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М. Периметр проекта: отдел ЗАГС Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции ## Границы процесса: от подачи заявления до формирования и подшивания готового реестра по проставленным апостилям ## Владелец процесса: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Вязов А.В. ## Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Вязов А.В. Команда проекта: сотрудники отдела ЗАГС Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции: Арсентьева Н.Г., Евдокимова Т.Н., Михайлов М.А., Нанакова Н.П., Федотова Н.Г., Хуморова И.И. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: Жалобы граждан на сроки проставления апостиля Проблемы: - Возвраты заявителей в связи с несоответствием представленных документов требованиям Административного регламента - Отсутствие у заявителя возможности онлайн оплаты - Ошибки, допускаемые заявителем при заполнении заявления - Отсутствие образца оттиска печати и подписи должностного лица органа ЗАГС Чувашской Республики, от которого исходит официальный документ - Выполнение сотрудником иных должностных полномочий |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса по проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за границу; 2981 минута (49 ч., 6 рабочих дней); 127,5 минут (2 ч.). Получение услуги по проставлению услуги за один прием; 2 посещения; 1 посещение. Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей; 519 442 руб.. |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 01.12.2022 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 02.02.2023 - разработка карты текущего состояния процесса – до 30.12.2022 - разработка карты целевого состояния процесса – до 30.01.2023 - разработка плана мероприятий по реализации проекта - 02.02.2023 3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): – 06.02.2023 4. Внедрение улучшений – с 06.02.2023 по 25.05.2023 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.06.2023 |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _______________ _________________ | Руководитель проекта - заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции _______________ Вязов А.В. |
| --- | --- |