Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

на 2023-2035 годы за 2023 год

Ответственный исполнитель:

отдел организационно-контрольной работы

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Заместитель начальника отдела

Организационно-контрольной работы

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

К.Р.Иванова

2-15-07, ibrdeputat@cap.ru

Начальник отдела

организационно-контрольной работы

администрации Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                              О.А.Михайлова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023-2035 годы (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации четырех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел организационно – контрольной работы администрации Ибресинского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023–2035 годы» в 2023 году была направлена на совершенствование системы муниципального управления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Доля муниципальных нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных актов Чувашской Республики;

Доля подготовленных нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Чувашской Республики;

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа;

Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и дополнительную профессиональную подготовку;

Количество рассмотренных административных правонарушений;

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечении сохранности;

Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде (доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений);

Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от необходимой численности;

Доля подготовленных нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции субъекта органов местного самоуправления;

Доля лиц, замещающих муниципальные должности Ибресинского муниципального округа. Муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Ибресинского муниципального округа, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей;

Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

на 2023–2035 годы» за 2023 год

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия по 4 подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма

«Развитие муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики»

В ходе реализации пяти мероприятий подпрограммы получило развитие нормативно-правовая база, регулирующая вопросы муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской Республики.

В рамках их реализации ежеквартально обеспечен мониторинг законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе, совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, организацию и проведение семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы  позволило организовать работу по привлечению на муниципальную службу перспективных молодых специалистов, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в зависимости от принадлежности к определенным профессиональным группам. В 2023 году на муниципальную службу поступило 2 специалиста в возрасте до 30 лет, 10 муниципальных служащих  участвовали в программе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров местного самоуправления.

В целях повышения престижа муниципальной службы сформирован кадровый резерв на должности муниципальной службы.

Подпрограмма

«Противодействие коррупции в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики»

В ходе реализации девяти мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» принимались организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики.

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности осуществляется на основе Национального плана противодействия коррупции и принятых в соответствии с ним на федеральном и республиканском уровне решений. Нормативно-правовая база Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующая вопросы противодействия коррупции, на 100% приведена в соответствие с действующим законодательством.

В рамках реализации подпрограммы проводится антикоррупционная экспертиза всех нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов.

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики обеспечивается соблюдением правил приема руководителями органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики граждан, в том числе выездного приема, в рамках проведения единых информационных дней. Обеспечена работа «горячей линии» на сайте Ибресинского муниципального округа на портале органов власти Чувашской Республики в телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»

В рамках подпрограммы в отчетном году реализованы мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

Своевременно на 100% сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Полностью обеспечивается деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях. В 2023 году комиссией рассмотрено 30 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафа - 4500 р., из них взыскано 2000 р.

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского муниципального округа и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году из всех источников финансирования направлено 89552,87 тыс. рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего | 97734,27 | 89552,87 |
| Федеральный бюджет | 1242,5 | 1242,5 |
| Республиканский бюджет ЧР | 202,0 | 202,0 |
| Местный бюджет | 96289,75 | 88108,40 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения, вносимые в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023 - 2035 годы».

Приложение № 6
к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ
Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

- Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

- Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023 - 2035 годы»

- за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ё | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе» |  |  |
| 11.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе. | выполнено | За 2023 год принято 55 МНПА, регулирующих вопросы муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе |
| 11.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Ибресинском муниципальном округе. | выполнено | 10 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации |
| .1.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. | выполнено | Создан кадровый резерв |
|  | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы. | Частично выполнено | В 2023 году принято на службу 2 специалиста в возрасте до 30 лет |
|  | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики. | Выполнено | Муниципальные служащие удовлетворены условиями и результатами своей работы |
|  | Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Основное мероприятие 1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. | выполнено | За 2023 год поступило 54 заявления на регистрацию брака, из них 20 через портал госуслуг |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации. | выполнено | списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации составлены |
| ... | Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Ибресинском муниципальном округе. | выполнено | Ведется разработка и мониторинг нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи |
|  | Подпрограмма 3 "Противодействие коррупции в Ибресинском муниципальном округе" |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Ибресинском муниципальном округе. | выполнено | План мероприятий по противодействию коррупции утвержден постановлением администрации Ибресинского муниципального округа |
|  | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. | выполнено | нормативно-правовая база Ибресинского муниципального округа, регулирующая вопросы противодействия коррупции, заполнена на 100% |
|  | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. | выполнено | Каждый нормативно правовой акт проходит антикоррупционную экспертизу |
|  | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики. | выполнено | Мониторинг проводится |
|  | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | выполнено | Ведется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков |
|  | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления. | выполнено | Осуществляется мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в органах местного самоуправления. |
|  | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления. | выполнено | Проводится анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведению проверок достоверности и полноты указанных сведений |
|  | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения. | выполнено | Проведен конкурс антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции» |
|  | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Ибресинском муниципальном округе. |  | Информация о деятельности публикуется на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |

──────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ибресинского муниципального округа

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики # «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | %, от числа опрошенных | 60,1 | 62,1 | 68,3 |  | 65,1 |
| 2 | Доля муниципальных нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных актов Чувашской Республики | % от числа поступивших | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа | процентов | 87,5 | Не менее 55 | 100 |  | Не менее 60 |
| 5 | Доля муниципальных служащих в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики в возрасте до 30 лет в общей численности, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 1,6 | Не менее 10 | 1 | Низкая заработная плата муниципальных служащих | Не менее 10 |
| 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и дополнительную профессиональную подготовку | человек | 5 | Не менее 5 | 10 |  | Не менее 5 |
| 7 | Оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих | х | высокий | высокий | высокий |  | высокий |
| 8 | Оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе | х | удовлетворительно | Не ниже, чем удовлетворительно | удовлетворительно |  | Не ниже, чем удовлетворительно |
| 9 | Количество рассмотренных административных правонарушений | х | 38 | Не более 150 | 30 |  | Не более 150 |
| # Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечении сохранности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |
| 11 | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде (доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений) | процентов | 40 | Не менее 35 | 37 |  | Не менее 35 |
| 12 | Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от необходимой численности | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| # Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Ибресинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | ед. | 48 | Не менее 45 процедур | 51 |  | Не менее 45 процедур |
| 14 | Уровень коррупции в Ибресинском муниципальном округе по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции | балл 0-10 | 3 | 4 | 4 |  | 4 |
| 15 | Доля муниципальных служащих в Ибресинском муниципальном округе, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 16 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции субъекта органов местного самоуправления | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 17 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности Ибресинского муниципального округа. Муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Ибресинского муниципального округа, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 18 | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 19 | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | Процент от общего числа | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 20 | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Ибресинского муниципального округа | ед. | 13 | Не менее 30 | 10 |  | Не менее 30 |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 8
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

- Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского муниципального округаЧувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" |  | 97734,27 | 89552,87 | 790656,80 | 89552,87 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие муниципальной службы в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" | 1444,50 | 1444,50 | 19413,80 | 1444,50 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | # "Противодействие коррупции в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 (программа 3) | # "Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" | 96289,75 | 88108,40 | 771243,0 | 88108,40 |