Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа

главный специалист-эксперт

отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского

муниципального округа

Иванова Д.Н.

8(83538) 2-12-19,

эл. почта: ibragro1@cap.ru

Дата составления отчета: 20.02.2024 г.

Начальник отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа                                          М.П. Ермошкин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации четырех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на:

создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

устойчивое развитие сельских территорий.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения – 67,4 тыс. рублей;

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 18,8%;

Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100%;

Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года – 22,9%;

Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения – 0,1379 тыс. га;

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур – 28,3891 тыс. тонн;

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,0721 тыс. тонн;

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 3,416 тыс. тонн;

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений  - 22,5%;

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки – 2 единицы;

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 13,68 %;

Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению Борщевика Сосновского – 136,4377 га;

Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 780 единиц;

Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии – 2%;

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом – 100%.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за 2023 год

Территория Ибресинского муниципального округа занимает площадь более 120200 га земель из них земли сельского хозяйственного назначения - 29486 га (24% от общей площади),  в том числе пашня – 24835 га.

По  состоянию на 01.01.2024 года в районе осуществляло деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 1 колхоз, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество -  свинокомплекс  единовременного содержания  9000 голов свиней, 1 сельскохозяйственный кооператив и предприятие по сбору и переработке молока - ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», который в настоящее время производит сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и твердые сыры. Кроме того, производственную деятельность осуществляло 43 К(Ф)Х.

Основные виды деятельности аграрного сектора – растениеводство в сочетании с животноводством, а именно, производство зерна, технических культур, мясомолочное скотоводство.

По предварительным подсчетам объем валовой продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) по итогам 2023 года составил 1353,9 тысяч рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2023 году в процентах к  2022 году составил 104%.

Растениеводство.

Под урожай 2023 года озимые  и яровые зерновые культуры  засеяны на площади 9286,3 га (в прошлом году – 9502,65 га). Технические культуры посеяны на площади 1010 га (97,2% к уровню прошлого года), в т. ч. рапс - 136 га, горчица - 874 га. Кукуруза на зеленую массу посеяна на площади 539 га (в прошлом году - 382 га).

По итогам 2023 года собрано 30,6 тысяч тонн зерна в первоначально-оприходованном весе при средней урожайности 30,5 центнера с 1 гектара. Средняя урожайность технических культур в среднем составила 12 центнеров  с гектара.

Было заготовлено 4180 тонн сена, 11198 тонн сенажа, 8632 тонны силоса или 25,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

Под урожай 2024 года произведен сев озимых культур на площади  2995 га, или 88,8 % к плану сева озимых культур. Поднято 7047 га зяби.

Потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2024 года составляет 1381 тонна. План засыпки семян выполнен на 100 %.

В уборочную страду 2023 года работало 29 единиц зерноуборочных комбайнов.

Без обновления машинно-тракторного парка предприятий современными и высокоэффективными тракторами и  сельскохозяйственными машинами мы не можем снизить себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции и поэтому необходимо производить обновление парка этих машин. Приобретено 16 единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 87,7 млн. руб.

Животноводство.

По предварительным данным в хозяйствах всех категорий Ибресинского муниципального округа  производство животноводческой продукции составило:

- производство мяса – 3416 тонн (112,6% к 2022 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 2402 тонны (124,5%);

- производство молока – 15276 тонн (95,8%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 5846 тонн (99,5%). Средний надой на 1 корову по сельскохозяйственным организациям составил 6328 кг (115,7 %). Наивысшая продуктивность дойного стада в колхозе «Красный партизан» - 7684 кг.

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2024 года:

- крупный рогатый скот - 7347 голов (91,1%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 3515 голов (90,6%);

- в т.ч. коровы - 3055 голов (94,1%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 1040 голов (93,4%);

- свиньи - 9045 голов (81,4%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 8802 головы (90,6%);

- лошади – 113 голов (62,8%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 54 головы (96,4%);

- овцы и козы – 5810 голов (92,8%);

- птицы – 34800 голов (100,1%).

Заработная плата.

Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных предприятиях Ибресинского района по итогам 2023 года составит 265,5 человека, среднемесячная оплата труда 1 работника – 28917 рубль, что показывает увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 8,4%.

Государственная поддержка, грантовая поддержка и самозанятые.

В 2023 году на поддержку агропромышленного комплекса Ибресинского муниципального округа из Федерального и Республиканского бюджетов  выделены средства в сумме 64,1 млн. рублей.

С 2012 года идет реализация ведомственной целевой  программы по поддержке начинающих фермеров и семейных фермеров в Чувашской Республике,  в соответствии с которой 20 фермерам нашего района, отобранных на конкурсной основе, оказана  финансовая поддержка в виде гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 4 КФХ получили грант на развитие семейной фермы. В 2023 году гранты на развитие малых форм хозяйствования по Ибресинскому муниципальному округу не были получены.

С 2022 года предоставляются субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Всего на эти цели через администрацию Ибресинского района в 2022 году было выплачено 6 личным подсобным хозяйствам, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в сумме 388,3 тысяч рублей. В 2023 году субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предоставляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. По состоянию на 01 января 2024 года 8 личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», подали заявки на субсидии через «Инвестиционный портал Чувашской Республики» на сумму 1444,6 тысяч рублей, в т.ч. приобретено 9 ед. техники и представлены затраты на содержание 10 коров. Фактически по состоянию на 01 января 2024 года самозанятым субсидии выплачены в размере 1401,6 тыс. руб. 2 заявки на содержание 6 голов находятся на рассмотрении в МСХ Чувашии.

III. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2023 году в муниципальную программу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия», утвержденную постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 года № 320 были внесены изменения  в соответствии с постановлениями администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики №610 от 06.06.2024 г.

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития сельского хозяйства Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из республиканского и федерального бюджетов.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия».

Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия * | Примечание ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий» | частично выполнено | Установлен мораторий на проведение плановых проверок в рамках земельного контроля до 2030 года. Мероприятия в области известкования кислых почв сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими производственную деятельность на территории Ибресинского муниципального округа не проводились |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация региональных программ развития агропромышленного комплекса» | выполнено |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка подотраслей растениеводства» | выполнено |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Поддержка подотраслей животноводства» | выполнено |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» | не выполнено | В 2023 году чрезвычайных ситуаций природного характера не было |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | выполнено |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» | выполнено |  |

-─────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

-─────────────────────────────

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс. рублей | 66,4 | 57,5 |  | 67,4 |  | 59,8 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 110,8 | 103,6 |  | 101,7 | Производство продукции было увеличено по сравнению с предыдущим годом, но не в запланированном объеме | 104,0 |
| 3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 20,65 | 17,7 |  | 18,8 |  | 17,8 |
| 4. | Индекс производительности труда | % к предыдущему году | 114,3 | 105 |  | 100,8 | Производительность труда была увеличена по сравнению с предыдущим годом, но не в запланированном объеме | 105 |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 14 | 9 |  | 8 | Договора со специализированной организацией по осуществлению деятельности с животными без владельцев в 2023 году заключены был на сумму 57170,4 руб., бюджету муниципального округа было выделено 64300 рублей.. | 9 |
|  | - Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 0 | 0,27171 |  | 0,02932 | Установлен мораторий на проведение плановых проверок в рамках земельного контроля до 2030 года | 0,39829 |
| 2. | Площадь пашни, на которой реализуются мероприятия в области известкования кислых почв | тыс. га | 0 | 1,199 |  | 0 | Мероприятия в области известкования кислых почв сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими производственную деятельность на территории Ибресинского муниципального округа не проводились |  |
| 3. | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года | % | х | 22,9 |  | 22,9 |  | 53,0 |
| 4. | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | х | 0,005 |  | 0,1379 |  | 0,005 |
|  | - Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 26,974 | 23,1 |  | 28,3891 |  | 23,3 |
| 2. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,169 | 0,22 |  | 1,0721 |  | 0,23 |
| 3. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,151 | 0,2 |  | 0,1205 | С.-х. товаропроизводители не сажают овощи для товарных целей из-за низких закупочных цен на продукцию и отсутствия каналов сбыта | 0,2 |
| 4. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 3,026 | 3,040 |  | 3,416 |  | 3,055 |
| 5. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 16,06 | 16,07 |  | 15,276 | СПК «Патман», занимавшиеся производством молока, перешло на производство скота и птицы на убой. ООО «Агрофирма «Заря» тоже сменило специализацию, занимается растениеводством, производством молока не занимается. КФХ Айсына Р.Г. занимается производством скота и птицы на убой. | 16,08 |
| 6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,008 | 6,144 |  | 5,846 | СПК «Патман», занимавшиеся производством молока, перешло на производство скота и птицы на убой. ООО «Агрофирма «Заря» тоже сменило специализацию, занимается растениеводством, производством молока не занимается. КФХ Айсына Р.Г. занимается производством скота и птицы на убой. | 6,15 |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 16,116 | 16,342 |  | 15,8388 | В муниципальном округе стали выращивать большие площади технических культур | 16,342 |
| 8. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 11,11 | 4,1 |  | 22,5 |  | 4,1 |
| 9. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 10. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 29,4 | 8 |  | 13,68 |  | 8 |
| 11. | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства; | % | 16,5 | 15,1 |  | 4,2 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в растениеводстве | 15,1 |
| 12. | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | га | 898 | 820 |  | 230 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в растениеводстве | 820 |
| 13. | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | процентов | 0 | 7,2 |  | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в животноводстве, т.к. они страхуют поголовья по кредитам | 7,2 |
| 14. | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 0 | 695 |  | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски в животноводстве, т.к. они страхуют поголовья по кредитам | 695 |
| 15. | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 127,9388 | 101,8547 | 136,4377 | 136,4377 |  | 60,5738 |
| 16. | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 5 | 564 |  | 780 |  | 219 |
| 17. | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | процентов | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | - Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2991,26946 | 2045,69076 | 2991,26946 | 2045,69076 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | 64,3 | 57,1704 | 64,3 | 57,1704 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 64,52614 | 64,480 | 64,52614 | 64,480 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 2522,44332 | 1654,22736 | 2522,44332 | 1654,22736 |
| Подпрограмма 4 | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | 340,0 | 269,813 | 340,0 | 269,813 |

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | Источники финансирования | План, тыс. руб. * | Фактические расходы, тыс. руб. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 11957,2695 | 2192,6908 |
|  |  | федеральный бюджет | 63,84102 | 63,8013 |
|  |  | республиканский бюджет | 2461,27201 | 1629,3309 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 466,15643 | 352,55861 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 8966 | 147 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | всего | 64,3 | 57,1704 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 64,3 | 57,1704 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 9030,52614 | 211,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 63,84102 | 63,8013 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,65086 | 0,64446 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,03426 | 0,03424 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 8966,00 | 147 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 2522,44332 | 1654,22736 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 2396,32115 | 1571,51599 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 126,12217 | 82,71137 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | всего | 340,0 | 269,813 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 340,0 | 269,813 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.