Информация об эффективности реализации муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики за 2022 год

На территории Козловского района в 2022 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Перечень программ утвержден распоряжением администрации Козловского района от 08.04.2019 г. №79. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики постановлением администрации Козловского района от 09.10.2013 г. № 606. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского района:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:

,

где:

Эбв   -    степень соответствия   запланированному   уровню   затрат   и эффективности использования финансовых средств;

Ффакт     - фактическое освоение финансовых средств в отчетном периоде;

Фплан     -  запланированный объем финансовых средств в отчетном периоде.

| № пп | Наименование программы | Предусмотрено в Программе, тыс. руб. | Лимит, утвержденный в бюджете на 2022 год, тыс. руб. (Ф план) | Израсходовано, тыс. руб. (Ф факт) | % выпол- нения (Э бв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 30182,4 | 30182,4 | 28786,2 | 95,4 |
| 2 | «Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 18079,9 | 18079,9 | 18079,9 | 100,0 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 100,0 |
| 4 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории Козловского городского и Тюрлеминского сельского поселений Козловского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы | 112751,0 | 112751,0 | 96299,7 | 85,4 |
| 6 | «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» | 2627,4 | 2627,4 | 2517,4 | 95,8 |
| 7 | «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» | 30786,0 | 30786,0 | 30786,0 | 100,0 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в Козловском районе Чувашской Республики» | 250,0 | 250,0 | 220,4 | 88,2 |
| 9 | «Содействие занятости населения» | 422,9 | 422,9 | 422,9 | 100,0 |
| 10 | «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» | 261156,8 | 261156,8 | 260724,6 | 99,8 |
| 11 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского района Чувашской Республики» | 1937,6 | 1937,6 | 1937,6 | 100,0 |
| 12 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики» | 4033,1 | 4033,1 | 3985,8 | 98,8 |
| 13 | «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского района Чувашской Республики» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 14 | «Развитие транспортной системы Козловского района» | 77690,9 | 77690,9 | 77289,4 | 99,5 |
| 15 | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» | 56196,9 | 56196,9 | 56075,1 | 99,8 |
| 16 | «Развитие потенциала муниципального управления» | 36268,7 | 36268,7 | 35057,5 | 96,7 |
| 17 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | «Комплексное развитие сельских территорий Козловского района Чувашской Республики» | 13254,7 | 13254,7 | 5644,0 | 42,6 |
|  | итого | 646732,1 | 646732,1 | 618920,3 | 95,7 |

В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского района составила 96,9%. Полностью использованы финансовые средства по 7 программам из 18. Наименьшее использование – по программе «Комплексное развитие сельских территорий Козловского района Чувашской Республики»– всего 42,6%.

Информация о реализации муниципальной программы Козловского района и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Козловского района за 2021 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ» |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Мероприятие 1 « Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий» | выполнено | Затраты на по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на общую сумму – 2,3 тыс. рублей. |
|  | Мероприятие 2 « Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | выполнено | Уточненный лимит финансовых средств на 2022 год составил 11 572,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7465,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 3005,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1101,5 тыс. рублей. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома предоставлены 20 молодым семьям (70 человек), все молодые семьи реализовали свое право, все получатели социальных выплат зарегистрировали права собственности на приобретенные жилые помещения. Доведенные лимиты освоены в полном объеме. |
| 1.2 | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» | выполнено | В 2022 году для нужд детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа приобретено 6 благоустроенных помещений (квартиры) на сумму 6 505 014,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 648 910, рублей, за счет средств республиканского бюджета 3 856 104, 00 рублей. Доведенный лимит на 2022 год освоен в полном объеме. |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2019-2035 ГОДЫ |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» | выполнено | Обеспечен свободный доступ населения к информации и знаниям, велась работа по дальнейшей модернизации информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов. В районе функционирует 12 сельских библиотек и 1 межпоселенческая библиотека. По сокращенному графику работают 5 библиотек (38%). Всего в ЦБС работают 27 человек, из них библиотечных работников – 22. По сравнению с 2021 г. повысилось количество посещений библиотек – на 7%, число пользователей – на 0,1%, документовыдачи – на 0,1%. |
|  | Основное мероприятие 2 «Развитие муниципальных учреждений культуры» | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие народного творчества» | выполнено | В районе 7 народных коллективов: 3 фольклорных коллектива, 1 хореографический ансамбль, 1 народный хор, 1 вокальный ансамбль и 1 театральный коллектив. |
|  | Основное мероприятие 4 «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства» | выполнено | Мероприятие направлено на проведение мероприятий с целью выявления талантов, возможности творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, обмен опытом, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни. В 2022 году работники культурно-досуговых учреждений района приняли участие в 12-ти республиканских, 3-ех межрегиональных конкурсах, 18 Всероссийских фестивалях-конкурсах и 4 международном. Народный фольклорный ансамбль «Эткер» Шименеевского Дома фольклора принял участие и стал призером в 6 фестивалях-конкурсах различного уровня: в 4-х Международных конкурсах, в 1 межрегиональном, 1 республиканском конкурсах. |
|  | Основное мероприятие 5. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | выполнено |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.«Развитие приоритетных направлений туристической сферы» | частично выполнено | - В 2022 году в Доме-музее Н.И. Лобачевского за счет средств республиканского бюджета были выполнены работы по созданию дизайн-проекта новой экспозиции под названием «Человек, сломавший пространство. Невозможное – возможно». Работы выполняло ООО «ВИНЧИ ИНТЕРАКТИВ» (город Пермь), сумма контракта составила 613643,16 рублей, бюджетная эффективность составила 48%. - Проведено 128 экскурсий, участниками стало 1775 человек. - Музей участвует во Всероссийском проекте «Пушкинская карта». В течение года 4 события было доступно по пушкинской карте: обзорная экскурсия по городу «Есть на Волге городок», интерактивное занятие с мастер-классом «И пером написать и о Лобачевском узнать», экскурсия «Игрушка гения», программа «Волшебные истории старинного дома». Мероприятия посетили 195 человек, что составило 73% от количества учащихся – держателей пушкинских карт. |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 « Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений». | выполнено | На материально-техническое обеспечение деятельности дружинников выделены денежные средства, которые освоены в полном объеме Также были проведены мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, ко Дню защиты детей флеш-моб «Живи Ярко» и «Зарядка с главой». |
|  | Основное мероприятие 2 «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» | выполнено | В целях проведения профилактической работы с подучетным условно-осужденным несовершеннолетними для приобщения их к занятиям физической культурой и спортом, был куплен абонемент на 12 занятий в бассейне в АУДО «ДЮСШ-ФОК ФОК «Атал». А также с целью профилактической работы для демонстрации социальных видео-роликов закуплен: - телевизор LED Polarline 32'' 32 PL12TC; |
|  | Основное мероприятие 3 «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а так же преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения». | выполнено | Закуплены листовки для предупреждения данных видов преступлений в количестве 200 штук на сумму 3000 рублей. Изготовлен социальный ролик «Лучший выбор – трезвая жизнь». |
|  | Основное мероприятие 4 «Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве». |  | В 2022 году в Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии в Козловском районе за услугами по содействию в трудоустройстве обратились 783 гражданина, в том числе освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы – 8 человек, из них трудоустроено 5 человек и лица, не связанные с лишением свободы – 4 человека, из них самостоятельно трудоустроено 4 человека. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы составила 62,5 % и доля трудоустроенных, не связанных с лишением свободы составила 100%. |
|  | Основное мероприятий 5. «Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми» |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» | выполнено | Приобретены памятки, направленные на предупреждение хищений денежных средств, совершенных бесконтактным способом в количестве 310 шт. Вышеуказанные материальные ценности были приобретены для проведения информационного мероприятия в целях предупреждения преступлений в сфере бесконтактного мошенничества и распространения информации на памятках с участием глав поселений и участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Козловскому району. В районной газете «ЗНАМЯ» от 18.11.2022 №45 (10156) опубликована статья «Как распознать мошенника, какие способы хищения денежных средств наиболее популярны, каковы правила безопасного пользования банковскими картами?» |
| 3.2 | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» объединяет четыре основных мероприятия: |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков». | выполнено | Проведено награждение по результатам конкурса. Среди учеников с 7 по 11 классы была проведена районная игра КВН «Скажи наркотикам – НЕТ!», по итогам которого участникам были вручены призы. |
|  | Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики». |  | Закуплен баннер с социальной рекламой. В августе 2022 года проведена районная сетевая библиотечная акция «За здоровый образ жизни». По итогам которой участникам были вручены призы. |
|  | Основное мероприятие 3 «Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Козловском районе Чувашской Республике» |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской) |  |  |
| 3.3 | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» объединяет два основных мероприятия». |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений». | выполнено | Основное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних». Сумма по мероприятию содержит в себе расходы на заработную плату секретаря КНД и обеспечение деятельности комиссии. |
|  | Основное мероприятие 2 «Работа с семьями, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей». | выполнено | На учёте органа опеки и попечительства администрации Козловского района состоит 77 подопечных (АППГ-80), из них дети-сироты – 18 (АППГ-19), дети, оставшиеся без попечения родителей – 59 (АППГ-62), совершеннолетних недееспособных граждан – 52 (АППГ-54). С учета сняты 12 подопечных: в связи с достижением 18-летнего возраста-6 подопечных, 5-подопечных переведены в центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1-подопечная- переведена на полное государственное обеспечение. |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2019-2035 ГОДЫ |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих на территории Козловского района Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности» | выполнено | 30 ПСЧ укомплектована работниками и необходимой техникой |
|  | Мероприятия 2 «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах» | выполнено | ЕДДС Козловского района оборудована для функционирования в структуре системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Чувашской Республики |
| 4.2 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» | выполнено | В целях профилактики терроризма и экстремистской деятельности на 3,0 тыс. руб. приобретен стенд для учреждения культуры |
|  | Мероприятие 2 «Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах» |  |  |
| 4.3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского района Чувашской Республики» «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» | выполнено | 273,6 тыс. руб. освоено на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов АПК «Безопасный город» |
|  | Мероприятие 2 «Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании» | выполнено |  |
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ» |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 « Предупреждение и ликвидация болезней животных» | выполнено | В 2022 году в рамках программы реализации на территории Чувашской Республики отловлено 84 животных без владельцев. На территории Козловского района проводились противоэпизотичексие мероприятия. Были проведены диагностические исследования на туберкулез КРС, на бруцеллез. Проводились мониторинговые исследования по африканской чуме свиней, прививки от бешенства и сибирской язвы. Вакцинация диких плотоядных (лисы) животных от бешенства. |
| 5.2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | выполнено | В 2022 году сумма доведенных лимитов по данной программе составила 611,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 597,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 6,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Козловского района – 6,8 тыс. рублей. Социальная выплата предоставлена 1 гражданину работающем на селе. Жилищные условия улучшены строительством индивидуального жилого дома, площадью 65,7 кв.м. |
|  | Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | выполнено | Проведены инженерные коммуникации к ФАПам в с. Байгулово и ст. Тюрлема Козловского района Чувашской Республики. |
| 5.3 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» |  | В 2022 субсидию, направленную на государственную поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства молока (на содержание молочных коров нетелей) исходя из численности поголовья коров (нетелей), развитие овцеводства получили - 3 ЛПХ. на возмещение части затрат на приобретение КРС - 5 ЛПХ. За счет средств федерального, республиканского и районного бюджета. |
|  | Основное мероприятие « Борьба с распространением борщевика Сосновского» | выполнено | В 2022 году в рамках реализации программы на территории Козловского района борщевик Сосновский обработан на площади 577825 кв.м. в восьми сельских поселениях и одном городском поселении Козловского района Чувашской Республики. |
|  | Основное мероприятие «Поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | Субсидии на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Получили - 8 ЛПХ За счет средств федерального, республиканского и районного бюджета. |
| 5.4 | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
|  | Основное мероприятие « Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» | выполнено | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса. В июне 2022 г. проведен районный праздник «Акатуй» в рамках празднования «Дня Республики», в мае приняли участие в агрослете волонтеров "Лучшие на селе" и проведена выставка АПК. На территории Козловского городского рынка еженедельно, по субботам на специально отведённых площадках проводятся ярмарочные распродажи сельскохозяйственной продукции и животных. |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма « Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Козловского района» | выполнено | Осуществляется ежеквартальное подведение итогов социально-экономического развития Козловского района. Прогноз развития района на очередной год и на плановый трехлетний период утверждается постановлением администрации Козловского района - в 2022 году постановление от 27 октября 2022 г. № 567 |
|  | Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Козловского района» | выполнено | В 2022 г. совокупный годовой объем закупок составил 330 058,08 тыс. руб. Стоимость заключенных контрактов 2022 г. составил 323712,09 тыс. руб., из них на конкурсной основе – 149985,94 тыс. руб. (77%). Доля закупок у СМП составила 90,05%, бюджетная эффективность составила 7 135,38 тыс.руб. или 4,26%. Среднее количество заявок на 1 процедуру составило 2,0 шт. на 1 закупку (в 2021г. – 2,8 шт.) |
|  | Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» | выполнено | Начата работа по разработке и утверждению муниципальных программ |
|  | Мероприятие 4 «Разработка стратегий социально-экономического развития Козловского района и поселений Козловского района до 2035 года» | выполнено | Стратегия социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года утверждена решением Собрания депутатов Козловского района от 07.08.2019 г. № 1/281 и размещена на официальном сайте Козловского района |
| 6.2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» |  | В МФЦ Козловского района прием заявителей по принципу «одного окна» ведут на базе 5 оборудованных окон (при нормативе в 5 окон) четыре «универсальных» специалиста центра и директор, в том числе одно окно для субъектов малого предпринимательства. |
|  | Основное мероприятие 2 «Информационное, правовое, кадровое и образовательное обеспечение развития предпринимательства» |  | Информационная поддержка: доведение до предпринимателей через официальный сайт района, стенд в администрации района, районную газету «Знамя» о формах государственной поддержки субъектов СМП, иной информации; проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей республиканских структур поддержки предпринимательства (в 2022 году состоялся 06 октября). Консультационно-правовая: По ходатайству администрации района им также разрабатываются на бесплатной основе бизнес-планы и технико-экономические обоснования. |
| 6.3 | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | выполнено | Постановлением администрации Козловского района от 25.07.2019 г. № 378 утверждена муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Обеспечение защиты прав потребителей в Козловском районе Чувашской Республики на 2019-2025 годы» |
|  | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | выполнено | На территории Козловского района осуществляют свою деятельность следующие торговые сети: федеральная торговая сеть «Магнит» (ЗАО «Тандер») - 4 магазина, сеть «Бристоль» - 2 объекта, сеть «Красное и белое» - 1 объект, региональная торговая сеть Чувашпотребсоюза (ООО «Козловский коопторг») - 24 торговых объекта, ТД «Вурнарского мясокомбината» - 2 объекта, ОАО «Звениговский мясокомбинат» - 1 объект, местные торговые сети: ООО «Хлебосол» - 4 объекта, ООО «Континент» - 5 магазинов, ООО «Эмилия» - 5 объектов. В 2021 году универсальный розничный рынок в г. Козловке переоформился в торговый дом «Лад» (ООО «Лад»), Функционирует постоянно действующая ярмарка, а также ярмарка по субботним дням. |
|  | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | выполнено | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в районе в 3,2 раза превышает минимальный норматив (ниже которого нельзя) – при нормативе 260,2 кв. м. на 1 тысячу человек фактически 844,0 кв. м. Тем не менее, ежегодно открываются новые объекты. в 2022 году был открыт,), Магазин "Уют" в д.Еметкино, магазин «Кибет» в г.Козловка, Интернет-магазин "Озон", Магазин "ДНС", «СДЭК» - Курьерская доставка грузов и документов . |
|  | Основное мероприятие 4 « Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | Всего в течение 2022 года в отдел экономики поступило 11 обращений от граждан по защите прав потребителя, в том числе по вопросам торгового обслуживания – 10, бытового обслуживания - 1. Все обращения рассмотрены. Всем обратившимся гражданам оказаны консультации в части защиты их прав потребителей, разъясняются их дальнейшие действия, а также совместные действия в случае неисполнения продавцом (исполнителем услуг) законных требований покупателя. |
| 6.4 | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 « Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг» | выполнено | Утверждены перечни государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Козловского района, они постоянно совершенствуются. |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | выполнено | В МФЦ Козловского района прием заявителей по принципу «одного окна» ведут на базе 5 оборудованных окон (при нормативе в 5 окон) четыре «универсальных» специалиста центра и директор. |
| 6.5 | Подпрограмма «Инвестиционный климат» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Козловского района» | выполнено | Реализуются мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и процедуры предоставления земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов со стороны органов местного самоуправления Козловского района до окончания их реализации. |
|  | Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Козловского района» | выполнено | В 2022 гду проведена оценка 7 НПА и экспертиза 2 НПА |
|  | Основное мероприятие 3 «Разработка и внедрение инструментов, способствующих повышению имиджа Козловского района и продвижению брендов производителей Козловского района в Чувашской Республике» | выполнено | Информация о производимой продукции размещена на официальном сайте администрации Козловского района. |
|  | Основное мероприятие 4 «Создание благоприятной конкурентной среды в Козловском районе» | выполнено | В 2022 году реализовывались мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные стандартом развития конкуренции, проведению мероприятий, направленных на снижение административных барьеров. |
|  | Основное мероприятие 5 «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление» | выполнено | В 2022 году мероприятия по муниципальному контролю не проводились. |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2035 ГОДЫ |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Мероприятие 1 « Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Не запланировано |  |
|  | Основное мероприятие 2 « Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | выполнено | Объем финансирования работ на содержание автодорог общего пользования местного значения в Козловском районе на 2022 г. составляет 19 169,3 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики 17 238,6 тыс. руб. и соответственно за счет местного бюджета Козловского района 1930,7 тыс. руб. в том числе: 1.1 На содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района протяженностью 137,605 км на 2022 год предусмотрен лимит 14134,40 тыс. руб. Заключены 2 муниципальных контракта на 2022 год с ИП Хорьков А.П.: 1.2. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений протяженностью 312,8 км предусмотрен лимит 5034,9 тыс.руб. Освоено 100%. 1.3 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района протяженностью 135,2 км объем финансирования 14134,4 тыс. руб., в том числе из Республиканского бюджета 12707,5, из местного бюджета 1426,9 тыс. руб. Освоено 100%. На устройство горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог протяженностью 137,605 км. Освоено 100%. 2. В 2022 году на ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов предусмотрено финансирование в объеме 21728,813,6 тыс. рублей в том числе за счет средств республиканского бюджета 20642,373 тыс. руб., местного бюджета 1086,41 тыс. руб., что позволило отремонтировать 4,652 км автомобильных дорог районного значения в том числе, Пиндиково – Токташево - Новородионовка; Волга – Верхнее – Байгулово; Волга – Козловка – В.Курган. Освоено 100% доведенного лимита- 8803,6 тыс. руб. |
| 7.2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети» | выполнено | В 2022 году выполнены работы по обустройству сигнальных столбиков на повороте с а/д М-7 «Волга»(старая трасса) на ул. Ленина на ст. Тюрлема. Все работы выполнены в полном объеме. |
|  | Мероприятие 2 « Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении» | выполнено |  |
| 7.3 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт» |  |  |
|  | Мероприятие 1 « Организация перевозок пассажиров внутренним автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам» | выполнено | На территории Козловского района осуществляется перевозка пассажиров внутренним автомобильным транспортом по 6 социально-значимым маршрутам |
|  | Мероприятие 2 « Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | не запланировано | # На территории Козловского района пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществляются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 8. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНАЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  | Все запланированные на 2022 год целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы выполнены |
| 8.1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики» |  | Все целевые индикаторы и показатели подпрограммы по итогам 2022 года выполнены |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие бюджетного планирования, формирование районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» | Выполнено | В рамках реализации данного мероприятия с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 7 августа 2019 г. № 1/281, и на основании основных показателей социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2025 годы (постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 октября 2022 г. № 567) финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов принят решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики 16 декабря 2022 г. № 3/73 |
|  | Основное мероприятие 2 «Повышение доходной базы, уточнение районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики» | Выполнено | В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году обеспечен рост поступлений собственных доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики. Темп роста к уровню 2021 года составил 125,8% (при значении целевого показателя муниципальной программы – 104,5%), в том числе налоговых доходов – 120,6%, из них налога на доходы физических лиц – 127,0%, акцизов на подакцизные товары (продукцию) – 120,8%, поступлений от государственной пошлины – 129,5%. Районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2022 год исполнен по собственным доходам в целом в объеме 127922,2 тыс. рублей, темп роста составил 123,5% к уровню 2021 года (при значении целевого показателя муниципальной программы – 104,0%). Исходя из мониторинга исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 8 декабря 2021 г. № 1/107 «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году 4 раза внесены изменения, в том числе решениями Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 04.04.2022 № 1/130, от 17.08.2022 № 1/160, решениями Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 09.12.2022 № 1/68, от 26.12.2022 № 1/104. В целом против первоначальных назначений объем прогнозируемых доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики был увеличен на 153521,7 тыс. рублей, или на 32,6%. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики увеличились на 22726,8 тыс. рублей, или на 24,6%. Исполнение плановых назначений по собственным доходам районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2022 год составило 111,0%.В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году обеспечен рост поступлений собственных доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики. Темп роста к уровню 2021 года составил 125,8% (при значении целевого показателя муниципальной программы – 104,5%), в том числе налоговых доходов – 120,6%, из них налога на доходы физических лиц – 127,0%, акцизов на подакцизные товары (продукцию) – 120,8%, поступлений от государственной пошлины – 129,5%. Районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2022 год исполнен по собственным доходам в целом в объеме 127922,2 тыс. рублей, темп роста составил 123,5% к уровню 2021 года (при значении целевого показателя муниципальной программы – 104,0%). Исходя из мониторинга исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 8 декабря 2021 г. № 1/107 «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году 4 раза внесены изменения, в том числе решениями Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 04.04.2022 № 1/130, от 17.08.2022 № 1/160, решениями Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 09.12.2022 № 1/68, от 26.12.2022 № 1/104. В целом против первоначальных назначений объем прогнозируемых доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики был увеличен на 153521,7 тыс. рублей, или на 32,6%. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики увеличились на 22726,8 тыс. рублей, или на 24,6%. Исполнение плановых назначений по собственным доходам районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2022 год составило 111,0%. |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики». | Выполнено | В рамках реализации данного мероприятия организовано исполнение решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 8 декабря 2021 г. № 1/107 «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2022 год исполнен по доходам в объеме 635209,6 тыс. рублей (101,9% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2021 года на 7,4%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – 127922,2 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 23,5%. В 2022 году безвозмездные поступления из республиканского бюджета Чувашской Республики составили в сумме 488746,8 тыс. рублей, 85,0% к уровню 2021 года. Дотации поступили в сумме 10469,9 тыс. рублей (100,0 % к годовым плановым назначениям), 377,7% к уровню 2021 года. Поступление субсидий в 2022 году составило в сумме 175069,4 тыс. рублей (51,6% к уровню 2021 года), субвенций и иных межбюджетных трансфертов – в суммах 222284,8 тыс. рублей и 80922,7 тыс. рублей соответственно (100,8% и 638,3% к уровню 2021 года). В 2022 году расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики составили 618920,4 тыс. рублей, или 95,7% к годовым плановым назначениям (91,4% к уровню 2021 года), в том числе расходы на образование – 272282,3 тыс. рублей (99,8% к годовым плановым назначениям), культуру – 35559,0 (100,0%), социальную политику – 20820,3 тыс. рублей (99,4%), жилищно-коммунальное хозяйство – 126469,8 тыс. рублей (87,6%), национальную экономику – 84497,5 тыс. рублей (93,8%) и т.д. Квартальные отчеты об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики приняты постановлениями администрации Козловского района Чувашской Республики: от 07.04.2022 г. № 172 «Об утверждении отчета «Об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за I квартал 2022 года», от 07.07.2022 г. № 363 «Об утверждении отчета «Об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за первое полугодие 2022 года», от 07.10.2022 г. № 519 «Об утверждении отчета «Об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за девять месяцев 2022 года» и направлены в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики для получения заключения. Отчет об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за 2022 год с материалами внесен на рассмотрение Собранию депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики 23 марта т.г. и направлен в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики для получения заключения. Годовая бюджетная отчетность за 2022 год представлена в Министерство финансов Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики в установленные сроки (09.02.2023 и 01.03.2023 соответственно). |
|  | Основное мероприятие 4 «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» | Выполнено | В отчетном году финансовая помощь поселениям Козловского района Чувашской Республики оказывалась в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 29908,1 тыс. рублей. Кроме того, в 2022 году оказана финансовая поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики на; реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в сумме 14531,5 тыс. рублей; поощрение муниципальной управленческой команды Козловского района Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 2325,4 тыс. рублей; повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренным указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. №761 в сумме 1445,2 тыс. рублей; частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 2271,4 тыс. рублей. |
|  | Основное мероприятие 5 «Реализация мер по оптимизации муниципального долга Козловского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств» | Выполнено | Муниципальный долг Козловского района Чувашской Республики на 1 января 2023 года составил 0,0 тыс. рублей. За 2022 год муниципальный долг в объеме 2690,0 тыс. руб. полностью погашен (28.10.2022). Расходы на обслуживание муниципального долга составили 2,7 тыс. руб. Все обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга Козловского района Чувашской Республики выполнены своевременно и в полном объеме. Муниципальный долг Козловского района Чувашской Республики на 1 января 2023 года составил 0,0 тыс. рублей. За 2022 год муниципальный долг в объеме 2690,0 тыс. руб. полностью погашен (28.10.2022). Расходы на обслуживание муниципального долга составили 2,7 тыс. руб. Все обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга Козловского района Чувашской Республики выполнены своевременно и в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 6 «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Козловском районе Чувашской Республики» | Выполнено | В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 7 августа 2019 г. № 1/281 и Бюджетным прогнозом Козловского района Чувашской Республики на период до 2030 года, утвержденным постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики 1 ноября 2016 года №409 определены приоритеты в развитии Козловского района Чувашской Республики в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития Чувашской Республики. |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  |  |
| 9.1 | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области содействия занятости населения Козловского района» | выполнено | В 2022 году достигнуты следующие результаты: - трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 686 человек (114,3 % от плана, установленного на 2022 год), из них 233 человека трудоустроены на постоянные рабочие места, 453 человек – на временные и сезонные работы; - направлено на выполнение общественных работ 107 человек (102,9%); - трудоустроено на временные рабочие места в свободное от учебы время 392 несовершеннолетних граждан (103,7%); - трудоустроены на временные рабочие места 14 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (107,7 %); - трудоустроены на временные рабочие места 1 безработный гражданин в возрасте от 18 до 25 лет, имеющий среднее профессиональное образование, ищущий работу впервые (33,3%); - в другие регионы РФ направлено 16 незанятых граждан (100,0%); - услуги по профессиональной ориентации оказаны 623 гражданам (100,5 %); - на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 19 безработных граждан (100,0 %); - в программе социальной адаптации на рынке труда участвовали 36 безработных граждан (100,0 %); - психологическую поддержку получили 20 безработных граждан (100 %); - организовано 11 ярмарок вакансий и ученических рабочих мест (183,3%). |
| 9.2 | Подпрограмма «Безопасный труд» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | выполнено | В 2022 году случаев производственного травматизма на предприятиях Козловского района не было. Реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. |
| 10 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» |  |  |
| 10.1 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание единой системы учета муниципального имущества Козловского района» | выполнено | Проведены работы для создания и совершенствования системы учета муниципального имущества Козловского района, в том числе путем упорядочения состава имущества публично-правовых образований и обеспечения его учета, признания прав и регулирования отношений как в части имущества, находящегося в муниципальной собственности Козловского района, так и в части имущества иных уровней собственности и внедрения единой территориально распределенной системы ведения имущественного и земельного реестра Козловского района, адаптации программного обеспечения, расширения системы учета муниципального имущества Козловского района. |
|  | Основное мероприятие 2 «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Козловского района, в том числе земельных участков» | выполнено | На территории Козловского района общая площадь необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения составляет 2728 га, план вовлечения в оборот в 2022 году составлял 330 га. В течение 2022 г. вовлечено в сельхозоборот 431,0 га (это 131% предусмотренного плана). |
| 10.2 | Подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики» | выполнено | Проводятся структурные преобразования в экономике, вовлечение объектов в коммерческий оборот, привлечение инвестиций в развитие хозяйственных обществ, стимулирование развития конкуренции, увеличены доходы бюджета Козловского района за счет поступления денежных средств: - 9551,175тыс. рублей – средства от продажи земельных участков (рост в 5,3 раза к 2021 году); - 8949,936 тыс. руб. – средства от продажи муниципального имущества (рост в 2,5 раза к уровню 2021 года). |
|  | Основное мероприятие 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Козловского района» | выполнено | Ведется осуществление контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере земельных и имущественных отношений, ведение претензионной и исковой работы, в случае нарушения условий использования муниципального имущества Козловского района, участие в судах различных инстанций по защите имущественных прав Козловского района. |
| 11 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ « МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания» | выполнено | В рамках краткосрочного муниципального плана 2022 года на территории Козловского района в 2022 году осуществлен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 4 многоквартирных домов на общую сумму 12,9 млн. руб.: -ст. Тюрлема, ул. Лесная, д.2 (ремонт крыши), -г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 (ремонт системы водоотведения, системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения), -г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 (ремонт системы электроснабжения), -г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 (ремонт системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения). |
| 11.2 | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых, для очистки сточных вод» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» | выполнено | Мероприятия по проведению капитального ремонта источников водоснабжения в населенных пунктах в 2022 году выполнены. Заменены водонапорные башни в населенных пунктах (всего 13 шт.) в (9 – Козловка, , по одной –д. Пиженькасы, д. Шутнерево, д. Картлуево, д.Дятлино). |
| 12 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО И ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2018–2024 ГОДЫ |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование современной городской среды» | выполнено | В 2022 году были выполнены работы по благоустройству общественного пространства - набережной р. Волга в г. Козловка (3этап): Работы: ремонт существующего проезда, устройство пешеходных дорожек, устройство покрытия детской игровой площадки, установка скамеек, устройство наружного освещения и ограждений. Сумма доведенных лимитов 2022 года составляет: всего 5 722 314,15 рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации – 5 682 137,42 рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 40 176, 73 рублей, бюджет Козловского района – 17 218,60 рублей.Работы завершены в полном объеме, в установленные сроки, замечаний по качеству работ не имеется. Оплата проведена в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 2 « Содействие благоустройству населенных пунктов Козловского городского и Тюрлеминского сельского поселений Козловского района Чувашской Республики» | выполнено частично | Благоустройство следующих дворовых территорий многоквартирных домов: - г. Козловка, ул. Маяковского, д. 6, д.8, д.10; - г. Козловка, ул. Герцена, д.17, д.19, д.21; - г. Козловка, ул. Лобачевского д.33, д.35; - г. Козловка, ул. Горького, д. 9, ул. Молодежная, д. 29, д. 30, д.32. Работы: устройство асфальтового покрытия проездов и заездов, устройство тротуаров, устройство наружного освещения, установка лавочек и урн. Сумма доведенных финансовых средств 2022 года составляет: всего 16 906,21 тыс. рублей, в том числе: республиканского бюджета Чувашской Республики – 15 891,84 тыс. рублей, бюджет Козловского района 1 014,37 тыс. рублей. Работы завершены в полном объеме, в установленные сроки, замечаний по качеству работ не имеется. Оплата проведена в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 3 «Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Козловского городского и Тюрлеминского сельского поселений Козловского района Чувашской Республики» | выполнено | В 2022 году в общественных мероприятиях данной программы приняло участие более 2,0 тыс. человек. |
| 13 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИТЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  |  |
| 13.1 | Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Козловского района Чувашской республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна» | выполнено | За 2022 год выявлено и ликвидировано 5 несанкционированные свалки. Объем вывезенного с них мусора превысил 60 куб. м. |
| 14 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма 1 "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета» | выполнено | Ежегодно администрацией района актуализируются списки присяжных заседателей. При необходимости замены кандидатов в присяжные заседатели списки опубликовываются в районной газете «Знамя» |
|  | Основное мероприятие 2 «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде» | выполнено | Выполняется ежедневно. Сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской Республики гражданам и юридическим лицам до 1 дня; среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи актов гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской Республики для получения государственных (муниципальных) услуг составляет не более 15 минут |
| 14.2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие нормативно-правовой базы Козловского района, регулирующей вопросы муниципальной службы в Козловском районе» | выполнено | В 2022 году принято 19 нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Козловском районе» | выполнено | В 2022 году 5 муниципальных служащих администрации Козловского района прошли курсы повышения квалификации. |
|  | Основное мероприятие 3 «Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий» | выполнено | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий в администрации Козловского района используется как проведение конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы и для включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы. В 2022 году было объявлено и проведено 4 конкурса для включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы. |
|  | Основное мероприятие 4 «Повышение престижа муниципальной службы» | выполнено | В целях повышения престижа муниципальной службы ежегодно проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий Козловского района Чувашской Республики» по двум номинациям: «Лучший муниципальный служащий муниципального района» и «Лучший муниципальный служащий городского (сельского) поселений». |
|  | Основное мероприятие 5 «Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Козловском районе» | Выполнено | Ежегодно в поселениях района проводятся: 1) Отчет глав о проделанной работе, 2) День органов местного самоуправления, 3) День деревень, 4) ведется прием граждан ответственными лицами района. |
| 14.3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Козловском районе» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 « Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Козловском районе» | выполнено | Администрацией района ежегодно разрабатывается план мероприятий по противодействию коррупции. Для минимизации административных барьеров при оформлении регистрационных документов и документов, связанных с разрешительными процедурами по всем направлениям деятельности администрации разработаны административные регламенты. |
|  | Основное мероприятие 2 «Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности» | выполнено | В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и принятых в соответствии с ней на федеральном уровне решений администрацией района разработаны соответствующие НПА. |
|  | Основное мероприятие 3 « Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» | выполнено | По всем нормативно правовым актам проводится антикоррупционная экспертиза, после чего выносится заключение сотрудниками юридической службы администрации района . Проекты всех НПА направляются в Прокуратуру для согласования. |
|  | Основное мероприятие 4 «Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики» | выполнено | Функционирует Совет по противодействию коррупции в Козловском районе, который проводится 1 раз в квартал. |
|  | Основное мероприятие 5 «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | выполнено | Сектором муниципальных закупок администрации Козловского района проводится мониторинг цен закупаемой продукции; отслеживается эффективность бюджетных расходов при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; анализ внеконкурсного размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проводятся мероприятия по устранению случаев участия на стороне поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Контроль за работой сектора муниципальных закупок проводит отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации района. |
|  | Основное мероприятие 6 «Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления» | выполнено | В администрации района функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По мере необходимости муниципальные служащие проходят повышение квалификации, а также проводится аттестация, согласно действующего законодательства, формируется кадровый резерв. |
|  | Основное мероприятие 7 «Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления» | выполнено | В администрации Козловского района закреплено ответственное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое обеспечивает эффективный контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. |
|  | Основное мероприятие 8 «Организация антикоррупционной пропаганды просвещения» | выполнено | С руководителями бюджетных учреждений района проводятся семинары-совещания по антикоррупционной проблематике. В школах района проводятся открытые уроки для формирования негативного отношения к коррупции. |
|  | Основное мероприятие 9 «Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления» | выполнено | Ежегодно глава администрации проводит отчеты перед населением о проводимой работе. Данная информация размещается в районной газете «Знамя» и официальном сайте Козловского района. Согласно графику, глава администрации и заместители главы ежемесячно проводят приемы граждан. Постановлением администрации Козловского района обеспечена работа "горячей линии" для приема обращений граждан Российской Федерации по фактам коррупции в органах местного самоуправления Козловского района. |
| 14.4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Общепрограммные расходы» | выполнено | Исполнено в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 2 «Обеспечение функций муниципальных органов» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 4 «Выполнение других обязательств» | выполнено | Основные затраты направлены на выплату членских взносов и зарплату на реализацию полномочий ОМС, связанных с общегосударственным управлением, в целях содействия достижению и поощрение достижения высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала за счет средств республиканского бюджета (возврат субсидии). Исполнено в полном объеме. |
|  | Основное мероприятие 5 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 15 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма 1 "«Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики»" |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | выполнено | Выплата проводилась трем бывшим муниципальным работникам в сумме 14,6 тысяч рублей, |
|  | Основное мероприятие 2 «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | выполнено | Выплата проводилась троим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 16,0 тысяч рублей |
|  | Основное мероприятие 3 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской» | выполнено | Исполнено в полном объеме, выплата проводилась: - 41 работникам учреждения культуры в сумме 589,8 тысяч рублей, -103 работникам, занятым на должностях в муниципальных образовательных организациях в сумме 1449,9 тысяч рублей. |
| 15.2 | Подпрограмма 2 ««Совершенствование социальной поддержки семьи и детства» |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Улучшение организации летнего отдыха детей» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 15.3 | Подпрограмма 3 «Доступная среда» на 2019-2035 годы |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2 «Оказание предприятиям, учреждениям и организациям методической помощи по формированию карт доступности объектов и услуг» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3 «Оценка уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 15.4 | Подпрограмма 4 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Оказание имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества Козловского района, свободного от прав третьих лиц» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2 «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3 «Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 4 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 5 «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 16 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий» | Выполнено | Сборные команды Козловского района принимают активное участие во всех республиканских, всероссийских соревнованиях. За 2022 год был осуществлен 39 выезд на республиканские соревнования по следующим видам спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, футбол, спортивный туризм, плавание. Всего выезжающих на данные соревнования составило 468 человек. За отчетный период в районе проведено 62 мероприятий с общим количеством 5828 человек. |
| 17 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2019-2035 ГОДЫ |  |  |
| 17.1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития образования» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» | выполнено | Система школьного образования района включает 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 7 средних школ, 1 основная. В них в 2022-2023 учебном году обучается 1634 детей, в том числе первоклассников – 139, учащихся 11-х классов – 50. В Козловском районе система дошкольного образования представлена 4 дошкольными образовательными учреждениями, 5 дошкольными группами при 5 общеобразовательных школах для детей дошкольного возраста, в которых по состоянию на 31.12.2022 года воспитываются 523 ребенка (в 2021-2022гг. - 566 детей) в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: в группах полного пребывания – 55 детей, в группах кратковременного пребывания – 25 детей, в 4-х дошкольных образовательных учреждениях района – 443 ребенка. Дошкольным образованием охвачено 56,2 % детей в возрасте от 1 до 7 лет, на конец 2021 года составило – 60,8 %. Услуги дополнительного образования в районе продолжают предоставлять АУ «ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР, МБУ ДО «Козловская ДШИ», также представлена кружковыми объединениями МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчёлка». Лицензию на ведение дополнительного образования имеют МБОУ «Тюрлеминская СОШ», МБОУ «Козловская СОШ № 3», МАОУ «Байгуловская СОШ», МАОУ «Козловская СОШ № 2», МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчелка», АУ ДО ДЮСШ - ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР и МБ ДОУ детский сад «Звездочка» с общим охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет-1520, составляет 63%. до 18 лет-1459, составляет 58%. |
|  | Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | выполнено | Из бюджета Козловского района на обеспечение данных мероприятий профинансировано 178663500,00 рублей |
|  | Основное мероприятие 3 «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования». | выполнено | В 2022 году в районе проведены мероприятия в области образования для детей и молодежи, выявлены победители и призёры. Общая сумма кассовых расходов составила 146000 рублей |
|  | Основное мероприятие 4 «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения». | выполнено | Исполнено в полном объеме. Сумма расходов составила 200000,00 рублей |
|  | Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки» | выполнено | Во всех школах организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Охват школьников горячим питанием в 2021-2022 учебном году –100 %. Постановлением администрации Козловского района от 08.09.2021 № 438 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 18.05.2020 № 207» утвержден с 01.09.2021 стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося 5-11 классов из многодетных малоимущих семей в общеобразовательных учреждениях Козловского района из расчета 81 руб. 55 коп в день. |
|  | Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт объектов образования». | Выполнено частично | В рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития образования» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы по основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 г.: -произведен капитальный ремонт спортзала и смежных с ним помещений в здании МАОУ «Козловская СОШ №2» по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К.Маркса, д.36 (1 этап) на общую сумму 2 655 990 руб. 00 коп. - приобретены оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на общую сумму 556884 руб. 42 коп. - приобретены оборудования для создания и обеспечения функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на общую сумму 3 137 700 рублей 00 копеек. |
| 17.2 | Подпрограмма 2 «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику». | Не выполнено | Также в рамках подпрограммы «Молодёжь Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республике» на 2019-2035 годы за 2022 год были организованы и проведены: - мероприятия в рамках 1 этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; - конкурс экологических театров «Земля – наш единственный дом, давайте не мусорить в нем»; - муниципальный этап республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», победитель конкурса команда МАОУ «Козловская СОШ №2» приняла участие в XXXI республиканском конкурсе «Безопасное колесо» базе АУ «ФОЦ «Белые камни»; - проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы в общеобразовательных организациях; На основании распоряжения администрации Козловского района от 05.05.2022 №142 «Об организации и проведении районных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» в 2022 году с 17.05.2022-19.05.2022 проведены районные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». Приняли участие на районных играх юнармейского движения Козловского района Чувашской Республики «Зарница» и «Орленок» 13 команд в количестве 123 юнармейцев из 8 общеобразовательных учреждений. На мероприятия районных игр юнармейского движения Козловского района «Зарница» и «Орленок» в 2022 году выделены финансовые средства в сумме 102 336 рублей. С 16 по 21 июня команды победителей МБОУ «Тюрлеминская СОШ» и МБОУ «Карамышевская СОШ» принимали участие в республиканском этапе военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» на базе оздоровительного лагеря «Звездный» г.Цивильск. |
|  | Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи». | выполнено | В 2022 году на соискание специальной стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность получают 9 учащихся общеобразовательных учреждений. Специальная стипендия главы Козловского муниципального округа Чувашской Республики для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского муниципального округа за особую творческую и трудовую устремленность назначена 10 претендентам. |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация отдыха детей». | Не выполнено | На основании постановления администрации Козловского района №161 от 01.04.2022 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2022 году» в Козловском районе на базе 9 общеобразовательных учреждений функционировали летние учреждения с дневным пребыванием на время каникул при образовательных учреждениях с общим охватом 350 детей: 1. МБОУ «Козловская СОШ № 3» -100 чел.; 2. МАОУ «Байгуловская СОШ» -30 чел.; 3. МБОУ «Еметкинская СОШ»- 25 чел.; 4. МБОУ «Андреево - Базарская СОШ»-20 чел.; 5. БОУ «Солдыбаевская ООШ им. Журавлева А. Г.» - 20 чел; 6. МБОУ «Карамышевская СОШ»-40 чел; 7. МБОУ «Тюрлеминская СОШ»- 50 чел; 8. МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчелка»- 30 чел; 9. АУ ДО ДЮСШ «ФОК – «Атал» МО Козловкого района ЧР -35 чел. Все 9 учреждений с дневным пребыванием на время каникул прошли регистрацию и состоят в реестре оздоровительных организаций Чувашской Республики, получены санитарно-гигиенические разрешения для осуществления деятельности. Стоимость одного дня питания составило 105 рублей. Открытие лагерей в сельской местности состоялось 01.06.2022 г., в городе Козловка 06.06.2022 г. Продолжительность смены 21 день. Лагерями разработаны программы отдыха и оздоровления детей. Сумма финансовых средств на организацию пришкольных лагерей в 2022 году составила 771 750 рублей. Для организации летнего отдыха в республиканских лагерях Чувашской Республики Козловскому району выделены 53 путевки в загородные оздоровительные учреждения разной направленности: 15 путевок в профильные смены (ДОЛ «Звездный», ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер»), 38 путевок общего профиля в загородные оздоровительные лагеря (ФОЦ «Белые камни», ДОЛ «Солнышко», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Звездочка», ДОЛ «Романтика», ДОЛ «Салют»). Сумма финансовых затрат на организацию летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях составила 544881,66 рублей. Министерством образования Чувашской Республики дополнительно выделены 12 путевок на общую стоимость 97 776 рублей для организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ДОЛ «Звездный» в 3 и 4 смены. |
| 17.3 | Подпрограмма 3 «Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Строительство средней общеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района». | частично выполнено | - |
| 17.4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики» | выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 18 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  |  |
| 18.1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | выполнено | В 2022 году сумма доведенных лимитов по данной программе составляет 611,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 597,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 6,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Козловского района – 8,6 тыс. рублей. Социальная выплата предоставлена 1 гражданину работающем на селе. Жилищные условия улучшены приобретением индивидуального жилого дома, площадью 65,7 кв. м. |
| 18.2 | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских териториях» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог». | выполнено | На территории Козловского района в 2022 году реализовано 14 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на общую сумму 8386,8 т.р. |

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Козловского района Чувашской Республики

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Козловского района (подпрограммы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Козловского района на текущий год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | первоначальный план |  | уточненный план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - Муниципальная программа Козловского района Чувашской республики «Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов | - Число семей | - 20 |  | - 20 |  | - 20 |  |  | - 20 |  |  | - - |  |  | - 20 |  |
| - 2 |  | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля служащих, получающих меры социальной поддержки в общей численности служащих Администрации Козловского района Чувашской Республик | - % | - 15 |  | - 15 |  | - 15 |  |  | - 15 |  |  |  |  |  | - 15 |  |
|  |  | - Подпрограмма 1. «Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, в общей численности муниципальных служащих Администрации Козловского района Чувашской Республики | - % | - 35 |  | - 35 |  | - 35 |  |  | - 35 |  |  |  |  |  | - 35 |  |
|  |  | - Подпрограмма 2. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровленияАдминистрации Козловского района Чувашской Республики | - % | - 46 |  | 47 |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  |  | - 48 |  |
|  |  | Подпрограмма 3. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности трудоустроенных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения, не менее 1,8 % | - % | - 1,8 |  | - 1,8 |  | - 1,8 |  |  | - 1,8 |  |  |  |  |  | - 1,8 |  |
|  |  | Подпрограмма 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рост количества зарегистрированных на территории Козловского района Чувашской Республики благотворительных организаций | % | - 4 |  | - 4 |  | - 4 |  |  | - 4 |  |  |  |  |  | - 5 |  |
|  |  | охват населения, проживающего на территории Козловского района Чувашской Республики, мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | % от общей численности населения | - 10 |  | - 10 |  | - 10 |  |  | - 10 |  |  |  |  |  | - 15 |  |
| - 3 |  | # МУНИЦИПАЛЬНая ПРОГРАММа Козловского РАЙОНА чУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | % | 55,0 |  | 37,7 |  | 37,9 |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  | 37,7 |  |
| - 4 |  | - Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год |  | % |  | 0,65 |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  | - 0,63 |  |  |  |  |  | 0,37 |
|  | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год |  | Ед. |  | 0,3 |  | 0,15 |  | 0,1 |  |  | - 0,1 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) |  | человек |  | 86 |  | 38 |  | 38 |  |  | - 57 |  |  |  |  |  | 37 |
|  | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников |  | % |  | 19 |  | 39 |  | 39 |  |  | - 19 |  |  |  |  |  | 39 |
|  | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости |  | % |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  |  | - 85 |  |  |  |  |  | 89,1 |
|  | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  | % |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | - 1,2 |  |  |  |  |  | 1,3 |
|  | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих |  | Чел. |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | - 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих |  | Чел. |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих |  | % |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | - 5,1 |  |  |  |  |  | 5,2 |
| 5 | Муниципальная программа Козловского района «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики" на 2019-2035 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) |  | - % |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) |  | - % |  | 77,0 |  | 82,0 |  | 82,0 |  |  | 82,0 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) |  | - % |  | 98,1 |  | 98,1 |  | 98,1 |  |  | 98,1 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике (%) |  | - % |  | 90,2 |  | 106,6 |  | 106,6 |  |  | 106,6 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике |  | - % |  | 104,1 |  | 107,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |  | - человек |  | 104,9 |  | 104,9 |  | 104,9 |  |  | 1048,9 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов (%) |  | - % |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) |  | - % |  | 9,65 |  | 11,8 |  | 11,8 |  |  | 11,8 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек): в городской местности в сельской местности |  | - % |  | 24,0 11,0 |  | 24,0 11,0 |  | 24,0 11,0 |  |  | 24,0 11,0 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%) |  | - % |  | 58,7 |  | 58,7 |  | 56,2 |  |  | 56,2 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет (%) |  | - % |  | 53,0 |  | 63,0 |  | 63,0 |  |  | 63,0 |  | - 20,8 |  |  |  | 73,8 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности (%) |  | - % |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  | - 5,0 |  |  |  | 18,0 |
|  | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений (%) |  | - единиц |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений (%) |  | - единиц |  | 11 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Количество военно-патриотических клубов (единиц) |  | - единиц |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Количество спортивно-туристических клубов (единиц) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
|  | Количество спортивных клубов (единиц) |  | - % |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | - 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | Муниципальная программа Козловского района «Обеспечение общественного порядка противодействия преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений. |  |  |  | - 14,3 |  | - 14,1 |  |  |  |  | - 14,5 |  |  |  |  |  | - 14,0 |
|  | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. |  |  |  | - 30,3 |  | - 30,1 |  |  |  |  | - 17,3 |  |  |  |  |  | - 30,0 |
|  | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. |  |  |  | - 13,1 |  | - 12,9 |  |  |  |  | - 25 |  |  |  |  |  | - 12,8 |
|  | - Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений. |  |  |  | - 68,5 |  | - 67,5 |  |  |  |  | - 69,1 |  |  |  |  |  | - 67 |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений. |  |  |  | - 56,8 |  | - 56,6 |  |  |  |  | - 57,2 |  |  |  |  |  | - 56,5 |
|  | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений. |  |  |  | - 20,0 |  | - 20,2 |  |  |  |  | - 36,6 |  |  |  |  |  | - 20,3 |
|  | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости значение целевого индикатора программы – 60,5 , достигнуто – 100; |  |  |  | - 61,0 |  | - 62,0 |  |  |  |  | - 62,5 |  |  |  |  |  | - 62,5 |
|  | - Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости. |  |  |  | - 75,2 |  | - 75,4 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 75,3 |
|  | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ. |  |  |  | - 99,99 |  | - 99,99 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 99,9 |
|  | - Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний. |  |  |  | - 2,2 |  | - 2,1 |  |  |  |  | - 1,4 |  |  |  |  |  | - 2,05 |
|  | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. |  |  |  | - 24,8 |  | - 24,6 |  |  |  |  | - 66,7 |  |  |  |  |  | - 24,7 |
|  | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений. |  |  |  | - 5,0 |  | - 4,8 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 4,7 |
|  | - Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения |  |  |  | - 32,0 |  | - 36,0 |  |  |  |  | - 36 |  |  |  |  |  | - 38,0 |
|  | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно. |  |  |  | - 38 |  | - 38,2 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 38,3 |
|  | - Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента. |  |  |  | - 66,02 |  | - 66,05 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 66,07 |
|  | - Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений. |  |  |  | - 24,8 |  | - 24,7 |  |  |  |  | - 1,4 |  |  |  |  |  | - 24,5 |
| 7 | Муниципальная программа Козловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |  | - % |  | - 101,6 |  | - 102,7 |  | - 102,7 |  |  | - 102,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций |  | - % |  | - 15,2 |  | - 15,7 |  | - 15,7 |  |  | - 15,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производительности труда |  | - % |  | - 105,1 |  | - 104,0 |  | - 104,1 |  |  | - 104,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных органов управления агропромышленном, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности |  | - % |  | - 104,0 |  | - 104,0 |  | - 104,0 |  |  | - 104,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия |  | - % |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности |  | - кв.м. |  | - 65,8 |  | - 65,8 |  | - 65,8 |  |  | - 65,8 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | - человек |  | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  |  | - 5 |  |  |  |  |  | - 5 |
|  | - Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Предупреждение и ликвидация болезней животных |  | - рублей |  | - 4097,40 |  | - 135200,0 |  | - 558500,0 |  |  | - 558492,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | - рублей |  | - 243127,74 |  |  |  | - 1381536,30 |  |  | - 1381536,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Улучшение жилищных условий граждан на селе |  | - тыс. рублей |  | - 611,8 |  | - 611,8 |  | - 611,8 |  |  | - 611,8 |  |  |  |  |  | - 611,8 |
| - Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» |  | - рублей |  |  |  |  |  |  | - 107 051,45 |  |  | - 103999,99 |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие «Борьба с распространением борщевика Сосновского» |  | - рублей |  |  |  | - 1313900,00 |  |  | - 1212490,23 |  |  | - 1212490,23 |  |  |  |  |  |
|  | - «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | - рублей |  |  |  |  |  |  | - 423 549,17 |  |  | - 420000,00 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» |  | - рублей |  | - 57390,00 |  | - 100000,00 |  |  | - 349 994,21 |  |  | - 309255,00 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Улучшение жилищных условий граждан на селе |  | - рублей |  | - 499151,51 |  | - 611935,88 |  |  | - 611 849,92 |  |  | - 611 849,92 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | - рублей |  | - 3911081,23 |  |  |  |  | - 12642872,7 |  |  | - 5032110,30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа Козловского района «Экономическое развитие Козловского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме произведенной продукции |  | % |  | 78,2 |  | 77,5 |  | 77,5 |  |  | - 78,4 |  |  |  |  |  | 78 |
|  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Рост объемов отгруженной продукции |  | % |  | 10,9 |  | 3 |  | 50,5 |  |  | 50,5 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Ежегодный прирост оборота розничной торговли организаций, не относящихся с субъектам малого предпринимательства |  | % |  | 9,6 |  | 2 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Ежегодный рост товарооборота общественного питания |  | % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Козловского района |  | % |  | 3,33 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 4,26 |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Количество разработанных стратегий социально-экономического развития поселений Козловского района и Козловского района до 2035 года |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства |  | % к предыдущему году |  | 10,9 |  | 3,0 |  | 35,8 |  |  | 35,8 |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Козловского района |  | % к предыдущему году |  | 0 |  | 2,3 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 2,4 |
|  | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения |  | % |  | 39,0 |  | 37,8 |  | 40,0 |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  | 38 |
|  | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса |  | % |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |
|  | Ежегодный рост объемов платных услуг |  | % |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 2,8 |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей |  | кв. метров |  | 526,7 |  | 588,0 |  | 588,0 |  |  | 844,0 |  |  |  |  |  | 595,0 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей |  | единиц |  | 8,8 |  | 7,1 |  | 7,1 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 9,5 |
|  | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка |  | единиц |  | 26 |  | 10 |  | 10 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Введение новых объектов потребительского рынка |  | единиц |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Удельный вес предприятий торговли и общественного питания, не соответствующих национальным стандартам и техническим регламентам |  | % |  | 21,0 |  | 24,5 |  | 24,5 |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  | 24,0 |
|  | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |  | единиц |  | 15 |  | 25 |  | 25 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 29 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  | % |  | 93 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 90,0 |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | % |  | 92,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 90,0 |
|  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |  | % к предыдущему году |  | 105,5 |  | 101,8 |  | 101,8 |  |  | 102,4 |  |  |  |  |  | 102 |
|  | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации |  | % |  | 96,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  | 98,0 |
| 9 | Муниципальная программа Козловского района Чувашской республики района «Развитие транспортной системы» на 2019–2035 годы в Козловском районе Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | км |  | - 4,652 |  | 4,652 |  | - 4,652 |  |  | - 4,652 |  |  |  |  |  | - 4,652 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  | км |  | - 11,575 |  | 11,575 |  | 11,575 |  |  | 11,575 |  |  |  |  |  | - 11,575 |
|  | Строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  | км |  | - 0 |  | 0 |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  | % |  | - 72,7 |  | 72,7 |  | - 72.7 |  |  | - 72.7 |  |  |  |  |  | - 72,7 |
|  | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение числа ДТП на автомобильных дорогах местного значения |  | % |  | 65,5 |  | 65,5 |  | - 65,5 |  |  | - 65,5 |  |  |  |  |  | - 84,9 |
|  | Снижение числа погибших в ДТП |  | Чел. |  | 1 |  | 1 |  | - 1 |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 2 |
|  | - Подпрограмма «Пассажирский транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перевезенных транспортов общего пользования пассажиров |  | - Тыс.чел |  | - 80,3 |  | - 92,3 |  | - 92,3 |  |  | - 62,2 |  | - - |  |  |  | - 93,2 |
| 10 | Муниципальная программа Козловского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Селективный сбор ТКО |  | - % |  | - 103 |  | - 103 |  | - 103 |  |  | - 103 |  |  |  |  |  | - 103 |
|  | - Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья |  | - Тыс.тонн |  | - 0,030 |  | - 0,030 |  | - 0,030 |  |  | - 0,030 |  |  |  |  |  | - 0,030 |
|  | - Высадка зеленых насаждений |  | - га |  | - 8 |  | - 8 |  | - 8 |  |  | - 8 |  |  |  |  |  | - 8 |
| 11 | Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Козловскому району |  | % |  | 87,1 |  | 82,7 |  | 82,7 |  |  | 87,1 |  |  |  |  |  | 105,3 |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |  | % |  | 90,5 |  | 89 |  | 90,5 |  |  | 90,5 |  |  |  |  |  | 90,5 |
|  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и клубных формированиях |  | % |  | 192,7 |  | 195,0 |  | 192,7 |  |  | 192,7 |  |  |  |  |  | 192,7 |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  | ед. |  | 276,1 |  | 189,4 |  | 276,1 |  |  | 143,7 |  |  |  |  |  | 55,6 |
|  | Количество посещений общедоступных библиотек |  | ед. |  | 72904 |  | 205133 |  | 72409 |  |  | 76904 |  |  |  |  |  | 205836 |
|  | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Козловского района |  | ед. |  | 2639 |  | 1391 |  | 2639 |  |  | 2639 |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | Посещаемость муниципальных музеев |  | тыс. чел. |  | 7,9 |  | 10,5 |  | 7,9 |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  | 7,9 |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | % |  | 64,8 |  | 64,8 |  | 64,8 |  |  | 64,8 |  |  |  |  |  | 64,8 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | % |  | 23,5 |  | 23,0 |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  | 23,5 |
| - Подпрограмма 2. «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество туристов |  | тыс. чел. |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | - 4,0 |
| - 12 | Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  | процентов от общего числа опрошенных |  | 90 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90 |
|  | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |  | процентов от общего числа поступивших |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | - Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий |  | единиц в год |  | 2801 |  |  |  |  |  |  | 2609 |  |  |  |  |  | - 570 |
|  | Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств - членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии |  | дней |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - 1 |
|  | - Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского района, регулирующих вопросы муниципальной службы в Козловском районе, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации |  | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | Количество муниципальных служащих в Козловском районе (далее также - муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году |  | человек |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - 12 |
|  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления в Козловском районе |  | процентов |  | 45,5 |  | 36,5 |  | 31,5 |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  | - 37 |
|  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  | процентов |  | 10,6 |  | 8,5 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | - 9,0 |
|  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» |  | процентов от числа опрошенных |  | 100,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | - 70 |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского района, регулирующих вопросы муниципальной службы в Козловском районе, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации |  | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - Подпрограмма «Противодействие коррупции в Козловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг |  | процедур закупок |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - 50 |
|  | Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 - максимальный уровень коррупции) |  | баллов |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | - 4 |
|  | Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения опроса (антекирования) по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 - максимальный уровень коррупции) |  | Баллов по 100-бальной системе |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - 4 |
|  | Доля муниципальных служащих, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике |  | процентов |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | - 20 |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции муниципального образования |  | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей |  | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Козловского района, прошедших обучение по антикоррупционной тематике |  | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию |  | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике |  | человек |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - 2 |
|  | Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | процентов |  | 90,0 |  | 90,0 |  | - 90,0 |  |  | - 90,0 |  |  |  |  |  | - 90,0 |
|  | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации |  | единиц |  | 34 |  | 34 |  | - 34 |  |  | - 34 |  |  |  |  |  | - 2 |
| - 13 | - Муниципальная программа Козловского района «Формирование современной городской среды на территории Козловского городского и Тюрлеминского сельского поселений Козловского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  | - % |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |  | - - |  |  |  | - 100 |
| - 14 |  | - Муниципальная программа Козловского района "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципального имущества Козловского района, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 90 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  | - 90 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского района, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского района (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  | - 98 |  |  |  |  |  | 98,5 |  |
|  |  | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Козловского района (нарастающим итогом) | процентов | 98 |  | 100 |  | 100 |  |  | - 98 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Козловского района, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Козловского района (нарастающим итогом) | процентов | 100 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Количество муниципальных унитарных предприятий Козловского района, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Доля объектов недвижимого имущества казны Козловского района, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Козловского района в отчетном году | процентов | 98,1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | - 98,1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Козловского района | процентов | 100,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Козловского района | процентов | 40,5 |  | 50 |  | 50 |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Козловского района, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Козловского района объектов недвижимого имущества | процентов | 15 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |
|  |  | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов | 14 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11,0 |  |
| - 15 |  | - Муниципальная программа Козловского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской Республики к доходам районного бюджета Козловского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 7,2 |  | 9,5 |  | - 7,2 |  |  | - 0,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | - 10,0 |  |
|  |  | Отношение муниципального долга Козловского района Чувашской Республики к доходам районного бюджета Козловского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 7,2 |  | 9,5 |  | - 7,2 |  |  | - 0,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | - 10,0 |  |
|  |  | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Козловского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Козловского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | - 0,0 |  |
|  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета Козловского района Чувашской Республики к объему расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | - 0,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 112,7 |  | 88,1 |  | - 114,7 |  |  | - 125,8 |  |  | Показатель не достигнут. В 2019 году не удалось осуществить продажу имущества трех объектов недвижимости в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2019 год в сумме 10500,0 тыс. рублей. |  |  | - 104,5 |  |
|  |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 107,1 |  | 89,3 |  | 111,3 |  |  | 123,5 |  |  | Показатель не достигнут. - В 2019 году не удалось осуществить продажу имущества трех объектов недвижимости в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2019 год в сумме 10500,0 тыс. рублей. |  |  | 104,0 |  |
|  |  | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов поселений - получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на соответствующий год | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Отношение фактического объема расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий год | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | - 0,0 |  |
|  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского района Чувашской Республики в объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  | - Показатель достигнут. |  |  | - 0,0 |  |
| 16 |  | Муниципальная программа Козловского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского района Чувашской Республики" на 2020-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | готовность автоматизированных систем оповещения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, – 100 процентов | процентов | 31% |  | 31% |  | 31% |  |  | 31% |  |  |  |  |  | 31% |  |
|  |  | готовность защитных сооружений гражданской обороны Козловского района Чувашской Республики к использованию – 90 процентов | процентов | 30,5 |  | 30,5 |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |
|  |  | уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами – 86 процентов | процентов | 57,0 |  | 57,0 |  | 57,0 |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  | 57,0 |  |
|  |  | готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций – 100 процентов | процентов | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  | количество лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения), – 76 человек | число | 47,2 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи – 93,5 процентов | процентов | 93,4 |  | 93,5 |  | 93,5 |  |  | 93,5 |  |  |  |  |  | 93,5 |  |
|  |  | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений – 19,65 процентов | процентов | 18,37 |  | 28,4 |  | 28,4 |  |  | 19,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение раскрываемости преступлений, совершаемых по району до 82,3% в общественных местах до 80,6% | процентов | 83,4 84,8 |  | 74,9 88,6 |  | 74,9 88,6 |  |  | 74,9 88,6 |  |  |  |  |  |  |  |