## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции
________________________________Д.М. Сержантов
План-график реализации мероприятий по проекту оптимизации процесса оказания адвокатами бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики участниками
№ п/п | Проблема | Коренные причины | Мероприятия | Влияние на цели проекта | Ответственные | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август | [25 empty] | Сентьябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Результат
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | 43 кн | 44 кн | 45 кн | 46 кн | 47 кн | 48 кн | 49 кн | 50 кн | 1 кн | 2 кн | 3 кн | 4 кн | 5 кн | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя
1 | Сокращение времени оказания бесплатной юридической помощи | Отсутствие возможности граждан на получение бесплатной юридической помощи без предоставления подтверждающих документов, большие временные и материальные затраты на формирование регистрации по дополнительной услуге | Организация доступа адвокатам, задействованным в государственной системе бесплатной юридической помощи к государственным информационным системам региона, увеличение технической доступности государственных информационных систем, организация работы по возможности направления запросов адвокатами в электронном виде | Повышение количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | Михайлов И.В. Горелова В.Н.
3 | Отсутствие вовлеченности адвокатов к деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи | Лишняя работа по обработке документов на бумажном носителе | Активизаия работы по вовлеченности адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи, автоматизация процесса заполнения запросов через информационные системы |  | Михайлов И.В. Горелова В.Н. Езюкова В.Р.
5 | Неосведомленность граждан о возможности получения бесплатной юридической помощи, а также недоверие граждан к качеству получения бесплатной юридической помощи | Нестотаточное информирование граждан о возможности получения бесплатной юридической помощи | Активизация работы по правовому информированию и правовому просвещению населения | Повышение правовой грамотности граждан и увеличение количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | Михайлов И.В. Горелова В.Н. Езюкова В.Р.
6 | Потеря большого количества времени при обработке документов гражданина на бумажном носителе | Обработка документов на бумажном носителе | Автоматизация процесса в электронном виде |  | Михайлов И.В. Горелова В.Н. Езюкова В.Р.
Итого
Выполнено
Выполнено с замечаниями
Не выполнено
Срок не наступил