Администрация Аликовского района Чувашской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики» за 2022 год

Ответственный исполнитель:                                       Отдел сельского хозяйства и экологии

##### администрации Аликовского района

##### Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель                                  Начальник отдела сельского

Муниципальной программы:                                        хозяйства и экологии администрации

##### Аликовского района Прохоров А.И.

(тел. 22-9-53, e-mail: alikov_agro7@)cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» за 2022 год подготовлен в соответствии             с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11.12.2018 г. № 1387.

Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2018 года № 1368 (с изменениями и дополнениями от 03.04.2019 г. №407, 01.07.2019 г. №769, 29.10.2019 г. №1394, 19.11.2019 г. № 1577, 06.02.2020 г. № 142, 22.04.2020 г. № 464, 08.04.2021 г. № 333, 27.12.2021 г. № 1118, от 13.05.2022 г. № 417, от 02.08.2022 г. № 690, от 30.12.2022 г. №1188) (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района Чувашской Республики, соисполнителями – отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района, финансовый отдел администрации Аликовского района, БУ ЧР Аликовская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии, администрации сельских поселений Аликовского района, Аликовский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Чувашской Республике», хозяйственные товаропроизводители.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- устойчивое развитие агропромышленного комплекса Аликовского района Чувашской Республики;

- создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

-  повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве -земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Аликовского района Чувашской Республики.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

-  стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности;

- обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей           и организаций АПК;

-  предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;

-  поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

- повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-  поддержка малых форм хозяйствования;

-  повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

-  стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;

-  создание благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в АПК;

- стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение                  и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня;

-  повышение качества жизни населения района;

- повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы;

- реализация комплекса мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского.

В рамках муниципальной программы в 2022 году осуществлялась реализация четырех подпрограмм:

1.«Развитие ветеринарии»;

3. «Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района Чувашской Республики»;

4. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году был предусмотрен объем расходов в размере 6569,92 тыс. рублей, в том числе 251,77 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 6208,15 тыс.  рублей за счет средств республиканского бюджета, 110,0 тыс.  рублей за счет местного бюджета.

Фактический объем расходов составил 6567,91 тыс. рублей, или 99,9 % от запланированных на 2022 год. При этом средства федерального бюджета – 251,58 тыс. рублей (3,8%), республиканского бюджета – 6207,36 тыс. рублей (94,5 %), местного бюджета –  108,97 тыс. рублей (1,7 %).

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики Аликовского муниципального района Чувашской Республики и по состоянию на 1 января 2023 года представлен 8 сельскохозяйственными организациями, 1 предприятием по обслуживанию отрасли животноводства, 1 предприятием по производству пищевых напитков, 47 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственным потребительским кооперативом, 1 предприятием по обслуживанию отрасли животноводства, 8999 личными подсобными хозяйствами. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства специализируются на производстве продукции растениеводства и животноводства. Ведущими перспективными предприятиями отрасли сельского хозяйства являются: СХПК «Новый путь», СХПК «Авангард», СХПК им. Ульянова,  ООО «Алмаз», КФХ Волкова С.П., Узянова В.Н. и другие.

Муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» определены основные цели и задачи на 2022 год: необходимо обеспечить производство мяса во всех категориях хозяйств на уровне 1,9 тыс. тонн,  молока во всех категориях хозяйств – 23 тыс. тонн, в том числе  в СХО и К(Ф)Х – 6,3 тыс. тонн, зерна в СХО и К(Ф)Х– 21 тыс. тонн, картофеля в СХО и К(Ф)Х – 7,7 тыс. тонн, овощей – 6,6 тыс. тонн.

По данным Чувашстата объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 1785 млн. рублей, индекс производства продукции - 115,5 % (план – 103,2 %).

Растениеводство

Вся посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах под урожай 2022 года составила 13569 га (115% к уровню 2021 года).  В структуре посевной площади зерновые культуры занимали 9934,5 га (по сравнению с 2021 годом площадь под зерновыми культурами увеличена на 1704 га), картофель – 135 га, овощи – 85,5 га, технические культуры – 771 га, кормовые культуры – 2643 га.

Доля площади, засеянная элитными семенами, в общей площади посевов, составляет 4,1 % (566 га). Аграриями района закуплено 154 тонны элитных семян зерновых культур.

Важным фактором для роста объемов производства продукции растениеводства является минеральное питание. Для проведения посевных работ аграриями района было закуплено 1110 тонн минеральных удобрений (72,8 % к потребности). В 2022 году сельхозтоваропроизводителями района на 1 га всей посевной площади было внесено 31,3 кг минеральных удобрений в д.в. (в 2021 году – 35 кг в д.в.).

Неблагополучные погодные условия 2022 года привели к потере урожая зерна и картофеля. Из-за переувлажнения почвы неубранными остались 404 га зерновых культур (4,1% к общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур) и 103 га картофеля (76,3% к площади посадки картофеля).

Но, несмотря на непогоду, аграрии Аликовского муниципального округа получили отличный урожай зерна и перевыполнили план по производству зерна. В 2022 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при урожайности 28,9 ц/га произведено 27510 тонн зерна (в 1,3 раза выше планового значения на 2022 год) против 13588 тонн зерна в 2021 году. Рост производства зерна обеспечен за счет увеличения урожайности с 16,7 ц/га в 2021 году до 28,9 ц/га в 2022 году (по Чувашской Республике – 32 ц/га) и посевной площади на 1704 га. Лучшими хозяйствами по показателю урожайности зерна являются К(Ф)Х Волкова С.П. – 45,3 ц/га, Волковой Г.П. -  36 ц/га, Узянова В.Н. – 32,6 ц/га, Григорьева А.А.- 34,7 ц/га, СХПК «Новый путь» - 35,4 ц/га,  СХПК им. Ульянова – 30,6 ц/га, ООО «Алмаз»- 28,7 ц/га и другие.

Выращиванием картофеля в районе занимаются 7 фермерских хозяйств, овощей – 6 фермерских хозяйств. В 2022 году произведено 655 тонн картофеля (25,8% к 2021 году, 8,5 % к плану), средняя урожайность – 204,7 ц/га; 4365 тонн овощей (131,4 % к 2021 году, 66,1% к плану), средняя урожайность составила 510,5 ц/га. Высоких показателей по производству овощей достигло хозяйство Волкова С.П., при урожайности 600 ц/га собрано 3000 тонн капусты - это 68,7 % от общего объема произведенных овощей в фермерских хозяйствах.

В 2022 году введено в оборот 604 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (61,7% к плану). На 1 января 2023 года площадь необрабатываемых земель составляет 1528 га.

Под урожай 2023 года посеяно  2272 га озимых зерновых культур (55,6 % к плану), вспахано зяби на площади 4077 га.

На зимне-стойловый период заготовлено 2230 тонн сена, 7556 тонн сенажа, 7686 тонн силоса. На одну условную голову скота заготовлено 24,1 ц кормовых единиц.

Животноводство

По данным Чувашстата за январь-декабрь 2022 г. во всех категориях хозяйств произведено    1783,2 тонн мяса (98 % к уровню 2021 г.,  93,8 % к плану),  24318,8 тонн молока (103,7 % к уровню 2021 года,  105,7% к плану), в том числе   в сельскохозяйственных организациях района произведено 447,8 тонн мяса (100,1 % к уровню 2021 г.), 5553,7 тонн молока (108,7% к аналогичному периоду 2021 года), в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 65 тонн мяса, 1276,1 тонн молока (125,6% к 2021г.).  Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 7855 кг против 7569 кг в 2021 году. Увеличение продуктивности наблюдается в СХПК им. Ульянова и СХПК «Новый путь». Лидером по надою молока среди сельскохозяйственных организаций является СХПК «Новый путь», где с одной коровы надоено 8685 кг молока (103,4 % к уровню 2021 года).

По данным Чувашстата на 1 января 2023 г. в районе насчитывается  9438 голов крупного рогатого скота (100,2 % к 2021 г.), в том числе   4795 голов коров (101,1 % к 2021 г.), в том числе в сельскохозяйственных организациях КРС - 2265 гол. (104,6%), коров - 739 голов (107,6 %), в крестьянских (фермерских) хозяйствах КРС – 538 голов (107,8%), коров – 265 голов (117,3%). Увеличение поголовья коров  в СХО  на 52 головы   обеспечено СХПК «Новый путь», в КФХ на 39 голов -  фермерскими хозяйствами Егорова С.А. (+10 голов), Федорова В.В. (+11 голов), Никонорова В.В. (+11 гол.) и другие. Доля племенного скота составляет 66 % от общего поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях.

Инвестиционная деятельность

За 12 месяцев 2022 года на территории Аликовского муниципального района реализованы 4 инвестиционных проекта общей стоимостью 65,5 млн. рублей:

- Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Нижние Елыши, 50 млн. руб. (СХПК «Новый путь) – первая роботизированная ферма не только в Аликовском муниципальном районе, но и в Чувашской Республике, где полностью автоматизированы производственные процессы, установлены новое стойловое и поильное оборудование, автоматическая доильная система, в ней программное обеспечение стадом, которое выполняет такие процессы, как стимулирование, очистку сосков, предварительное сдаивание, доение и обработку сосков после доения, проводит частичный экспресс-анализ молока по параметрам качества. СХПК «Новый путь» является племенным репродуктором по разведению крупного (рогатого) скота.

- Строительство сенажного хранилища на 1000 тонн в д. Нижние Елыши, 6,2 млн. руб., (СХПК Новый путь);

- Реконструкция овощехранилища на 500 тонн в дер. Эренары стоимостью 6 млн. руб. (КФХ Варламов И.В.);

- Строительство коровника на 24 гол. в дер. Сормпось-Мочей, 3,3 млн. руб. (КФХ Никоноров В.В.).

Продолжаются мероприятия по реализации 5 инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов:

- Строительство зернохранилища на 100 тонн в дер. Нижние Татмыши стоимостью 0,5 млн. руб. (КФХ Сапожников А.В.), готовность проекта на 01.01.2023г. составляет 85 %;

- Строительство телятника на 70 голов в дер. Нижние Татмыши стоимостью 3 млн. руб.  (КФХ Сапожников А.В.), готовность проекта на 01.01.2023г. составляет 20 %;

-Реконструкция зернохранилища на 1000 тонн в дер. Пизипово, 5 млн. руб. (КФХ Харитонов А.А.), готовность проекта на 01.01.2023г. составляет 4 %;

- Строительство зерносортировального сушильного комплекса с мощностью хранения 5000 тонн в с. Большое Ямашево, 90 млн. руб. (КФХ Волков С.П.), готовность проекта на 01.01.2023г. – 35 %.

-  Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Большие Шиуши, 60 млн. руб. (СХПК «Новый путь), готовность проекта на 01.01.2023 год – 10%.

В 2023 году запланирована реализация еще 2 дополнительных проектов:

-  Строительство зерносклада на 1000 тонн в с. Яндоба, 4,5 млн. руб. (КФХ Денисов Н.Г.);

- Строительство сенажной траншеи на 750 тонн в с. Чувашская Сорма, 4 млн. руб. (СХПК «Новый путь).

В хозяйствах техника ежегодно обновляется. Хорошему темпу обновления во многом способствует государственная поддержка, в соответствии с которой государством возмещается 40 % стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, в 2022 году парк сельскохозяйственной техники и оборудования обновлен на сумму более 109 млн. рублей. За счет собственных и кредитных средств сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства приобрели 47 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, из них 11 тракторов (в 2021 г. – 12 тракторов). Новая техника и оборудование больше приобреталась в СХПК «Новый путь»  - 15 ед. на сумму более 24 млн. рублей и фермерском хозяйстве Волкова С.П – 9 ед. на сумму более 55 млн. рублей.

Государственная поддержка

Благоприятно на развитие отрасли сельского хозяйства влияет государственная поддержка, оказываемая в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

Объем государственной поддержки, предоставленный аграриям за январь-декабрь 2022 года, составил 64,2 млн. руб. (за 2021 год 69,8 млн. рублей), из них средства республиканского бюджета – 48,5 млн. руб., федерального – 15,7 млн. рублей.  Предоставлено субсидий 27 сельхозтоваропроизводителям на:

-  поддержку элитного семеноводства в размере 1761,13 тыс. рублей;

-  производство и реализацию зерновых культур – 5340,75 тыс. рублей;

-  несвязанную поддержку – 1300,4 тыс. рублей;

-  техническую и технологическую модернизацию – 27662,77 тыс. рублей;

-  поддержку племенного животноводства – 5415,09 тыс. рублей;

-  поддержку собственного производства молока (компенсирующая) – 2957,64 тыс. рублей;

-  обеспечение прироста молока (стимулирующая) – 14942,73 тыс. рублей;

-  поддержку начинающих фермеров (Агростартап) – 4000 тыс. рублей;

-  возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий – 311,99 тыс. рублей;

-  овощи закрытого и открытого грунта – 259,21 тыс. рублей;

- маслиничные культуры – 283,36 тыс. рублей.

C 2022 года государством предоставляется поддержка и самозанятым гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По состоянию на 1 января 2023 года в Аликовском муниципальном районе в качестве самозанятых граждан в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 76 человек (18,8% к плановому значению Муниципальной программы, 7,5 % к плану Соглашения между администрацией Аликовского района и Минсельхозом Чувашии), из них 56 человек воспользовались господдержкой по линии Министерства сельского хозяйства, от которых администрацией Аликовского района принято 79 заявлений на получение субсидий в размере 5 011 200 рублей, в том числе на содержание 180 голов молочных коров (нетелей) - 46 заявлений на 1 321 500 руб., на приобретение 35 голов коров - 27 заявлений на 2 440 900 рублей, на приобретение 9 единиц сельскохозяйственной техники и (или) оборудования - 6 заявлений на 1 248 800 рублей. 3 человека воспользовались господдержкой одновременно по трем направлениям, 18 человек - по двум направлениям, 35 человек - по одному направлению. Самозанятым гражданам субсидии перечислены в полном объеме -  5 011 200 рублей.  С 2023 года заработает онлайн-сервис для поддержки самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, где можно будет  подать заявку на субсидирование и загрузить необходимые документы через инвестпортал Чувашии.

Заработная плата

В январе-декабре 2022 года среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах района составила 39360 рублей, и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 20,7 %. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата сложилась в СХПК «Новый путь» - 45516 рублей на одного работника (109,9 %).

Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных организациях  и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах района по итогам 12 месяцев 2022 года составила 180 человек.

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии»

Для решения задач по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней животных и обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Аликовского района Чувашской Республики в бюджете Аликовского района на 2022 год предусмотрено 318,4 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета – 308,4 тыс. рублей, местного – 10 тыс. рублей.

На отлов лис фактически израсходовано 10 тыс. рублей, что составляет 100 %              к предусмотренным финансовым средствам местного бюджета. В 2022 году отловлено 20 лис.

Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета в размере 308,4 тыс. рублей, предусмотренные на отлов безнадзорных животных, освоены в полном объеме (100%). Отловлено 43 безнадзорных животных (собак). Сельскими поселениями Договора на отлов безнадзорных животных были заключены с ИП Пименовым В.Г. и Мадьянкиным С.А.

Подпрограмма 3 «Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района Чувашской Республики»

В целях стимулирования передовиков отрасли сельского хозяйства, добившихся высоких производственных и экономических показателей в отрасли сельского хозяйства,       в местном  бюджете Аликовского района на 2022 год было предусмотрено 44,85 тыс. рублей, фактически израсходовано 44,85 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

В целях реализации комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Аликовского района Чувашской Республики                 в бюджете Аликовского района было предусмотрено 979,95 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 930,95 тыс. рублей, местного – 49,0 тыс. рублей. Предусмотренный объем финансовых средств освоен полностью. Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского выполнены на территории Таутовского, Питишевского, Чувашско-Сорминского, Раскильдинского, Яндобинского, Большевыльского, Шумшевашского, Ефремкасинского сельских поселений на площади 61,55 га. На выполнении данной работы между администрацией Аликовского района и ИП Солод Г.В. был заключен контракт в электронной системе ЭТП АО «ТЭК-ТОРГ».

На поддержку самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», направлено более 5 млн. рублей (99,98% к плану).  В 2022 году господдержку получили 56 человек. В 2022 году в качестве самозанятых зарегистрированы 76 граждан (18,8 % к плану).

Подпрограмма 5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На реализацию мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в бюджете Аликовского района Чувашской Республики было предусмотрено 214,75 тыс. рублей, фактически освоено 213,52 тыс. рублей (99,4 % к плану).  Кадастровые работы проведены по 22 земельным участкам на площади 0,377 га.

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

В целях развития потребительской кооперации в сфере агропромышленного комплекса на территории Аликовского района администрацией Аликовского района издано распоряжение от 20.06.2018г. №34-а «О создании рабочей группы по вопросам развития потребительской кооперации в сфере агропромышленного комплекса на территории Аликовского района Чувашской Республики». Соответствующие распоряжения изданы           и администрациями сельских поселений Аликовского района. Целью рабочих групп является доведение информации до сельхозтоваропроизводителей (СХО, К(Ф)Х, ЛПХ) о комплексе мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства, выявление потенциальных участников для совместного развития путем создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Консультационная работа по доведению информации о мерах государственной поддержки проводится постоянно. Из года в год увеличивается количество участников, желающих принять участие в конкурсном отборе, получить грант и начать свое дело.             В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика-Чувашия)» в 2022 году в конкурсном отборе на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) принял участие и стал обладателем грантовой поддержки в размере 4 млн. рублей 1 человек. Государственная поддержка направлена на развитие молочного скотоводства, в 2023 году в хозяйстве планируется создать два рабочих места. С 2012 года по 2022 год грантовой поддержкой по программам «Поддержка начинающих фермеров» и «Агростартап» воспользовались 19 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них по направлению «Агростартап» - 5 человек, всего создано 36 рабочих места.

В целях увеличения количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства администрацией района принято постановление «Об утверждении рабочего плана по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика- Чувашия)» на территории Аликовского района Чувашской Республики от 07.06.2019 г. № 693. Индикаторы по реализации проекта, предусмотренные в рабочем плане на 2022 год, отражены в приложении.

| Отчет о достижении значений показателей и результата регионального проекта Чувашской Республики «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация по выполнению показателей за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)», человек |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде со-циального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |  |
| запланировано (по соглашению) |  | фактическое исполнение | запланировано (по соглашению) | фактическое исполнение | запланировано (по соглашению) | фактическое исполнение | запланировано (по соглашению) | фактическое исполнение |
| 11 |  | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2. Информация по выполнению результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запланировано (по соглашению) |  | фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

В 2016 году в Чувашской Республике запущен проект по созданию агроклассов              в районах Чувашии. Участниками проекта являются Министерство образования                       и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, администрации районов Чувашской Республики, среднеобразовательные школы районов, Чувашский государственный аграрный университет. Одна из важных задач создания агроклассов – познакомить школьников с профессиями           и специальностями, востребованными в агропромышленном комплексе республики,                с содержанием, характером и условиями труда, дать учащимся представление о нынешнем состоянии сельского хозяйства, где используются самые современные технологии                   и новейшая техника, что поможет им сделать осознанный выбор профессии, найти свое место в жизни.

С сентября 2017 года в МБОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» Аликовского района Чувашской Республики функционируют 2 агрокласса (10-11 классы). Обучение проходит по специальному Учебному плану, где ребята получают более углубленные знания в области сельского хозяйства. Занятия проводят преподаватели Чувашского ГАУ. В ходе обучения ученики также посещают и знакомятся с хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных организаций и промышленных предприятий, активно участвуют         в конкурсах, проводимых государственным аграрным университетом Чувашии. По завершению школы ученикам агроклассов выдаются сертификаты, которые дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в Чувашский государственный аграрный университет.

В течении 2022 года велась работа по размещению информации об итогах развития отрасли сельского хозяйства на сайте администрации Аликовского района и СМИ, проводилась работа по организации совместных обучающих семинаров с представителями КУП ЧР «Агро-Инновации» по видам государственной финансовой поддержки для малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства.

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» на территории района результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского района за счет всех источников финансирования за 2022 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.