УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Красноармейского района

Чувашской Республики

А.Н. Кузнецов

Карточка проекта «Оптимизация сбора и подготовки информации об итогах социально-экономического развития Красноармейского района»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов Периметр проекта: структурные подразделения администрации Красноармейского района Границы процесса: от получения поручения от Администрации Главы Чувашской Республики о предоставлении информации до предоставления информации главе и Администрации Главы Чувашской Республики ## Владелец процесса: начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений ## Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Витальевич Долгов Команда проекта: начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Иванов В.Ю., и.о. начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Ефимова Н.А., заведующий сектором информационного обеспечения Тян Д.С., заведующий сектором имущественных и земельных отношений Семенова И.В., заведующий сектором организации и проведения муниципальных закупок Степанова М.А., начальник отдела образования Григорьева С.А., начальник финансового отдела Владимирова Л.Г., начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Долгов В.В., заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства Марков О.М., заведующий сектором сельского хозяйства и экологии Арсентьева Н.И., начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М., начальник отдела записи актов гражданского состояния Павлова Е.Л. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: несвоевременное предоставление информации Проблемы: - Несвоевременность предоставления информации ответственными специалистами структурных подразделений администрации района. - Потеря рабочего времени начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений: - ожидание предоставления специалистами структурных подразделений администрации района информации, - проверка новой информации и уточнение различных замечаний, - необходимость личных обращений в структурные подразделения администрации района. 3. Лишняя трудоемкость начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений при формировании информации. - Временные потери в ожидании согласования. |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени получения информации; 58 часов 15 мин рабочего времени (7 дней); 23 часа 45 минут рабочего времени ( 3 дня). Автоматизация процесса сбора информации; -; 100%. Экономия трудозатрат; 3217,4; 1608,7. |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 01.10.2021 2. Диагностика и целевое состояние – до 01.12.2021 - Разработка текущей карты процесса – до 20.11.2021 - Разработка целевой карты процесса – до 01.12.2021 3. Kick-off – 06.12.2021 4. Внедрение улучшений – до 01.03.2022 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.04.2022 |

| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» Чкалов А.А. | Руководитель проекта В.В. Долгов |
| --- | --- |