| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ПАТĂРЬЕЛ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| ЙЫШĂНУ __.___. 2023 ç. № __ Патăрьел ялě |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ _28_.06___. 2023 г. № _708_ село Батырево |

Об утверждении муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики»

В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения, повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (далее- Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа.

3. Финансовому отделу администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы исходя из реальных возможностей бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Батыревского района от 28.12.2018 г. № 1301 «Об утверждении муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики»;

признать утратившим силу постановление администрации Батыревского района от 17.02.2020 г. № 156 «О внесении изменений в постановление администрации Батыревского района от 28.12.2018 № 1301 «О муниципальной программе Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревского района Чувашской Республики»;

признать утратившим силу постановление администрации Батыревского района

от 20.01.2022 г. № 49/1 «О внесении изменений в постановление администрации Батыревского района от 28.12.2018 г. № 1301 «О муниципальной программе Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревского района Чувашской Республики»;

признать утратившим силу постановление администрации Батыревского района от 11.03.2022 г. № 231/1 «О внесении изменений в постановление администрации Батыревского района от 28.12.2018 г. № 1301 «О муниципальной программе Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревского района Чувашской Республики»;

признать утратившим силу постановление администрации Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 04.02.2019 года №15 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 15.04.2019 года №45 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения от 04.02.2019 г. №15 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 09.01.2020 года №4 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения  от 04.02.2019 г №15  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 01.12.2020 года №88 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения  от 04.02.2019 г №15  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 12.01.2021 года №6 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения  от 04.02.2019 г №15  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 05.04.2021 года №34 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения  от 04.02.2019 г №15  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 01.09.2021 года №61 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения  от 04.02.2019 г №15  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Алманчиковского сельского поселения Батыревского района от 01.02.2022 года №12 «О внесении изменений в постановление администрации Алманчиковского сельского поселения  от 04.02.2019 г №15  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Батыревского сельского поселения Батыревского района от 26.02.2019г. № 10/3 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревского сельского поселения 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Бахтигильдинского сельского поселения от 04.03.2019 г. №14 «Об утверждении муниципальной программы Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 06.03.2019г. № 16 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Балабаш-Баишевского сельского поселения 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 27.05.2021 года №36 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 07.02.2020г. №11 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 14.12.2020г. №62 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 27.01.2021г. №9 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 24.02.2021г. №20 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 09.11.2021г. №59 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 07.12.2021г. №68 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г. №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 20.01.2022г. №3 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г. №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района от 19.10.2022г. №50 «О внесении изменений в постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения  от 06.03.2019г. №16  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Большечеменевского сельского поселения от 12.02.2019г. № 04/10 «Об утверждении муниципальной программы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу Постановление администрации   Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 03.02.2020 года №12 «О внесении изменений в постановление администрации Большечеменевского сельского поселения  от 12.02.2019 г №04/10  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу Постановление администрации   Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 08.12.2020г. № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Большечеменевского сельского поселения  от 12.02.2019 г №04/10  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу Постановление администрации   Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 12.01.2021г.  № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Большечеменевского сельского поселения  от 12.02.2019 г №04/10  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу Постановление администрации   Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 05.10.2021г. №53 «О внесении изменений в постановление администрации Большечеменевского сельского поселения  от 12.02.2019 г №04/10  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу Постановление администрации   Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 07.12.2021г.  №73 «О внесении изменений в постановление администрации Большечеменевского сельского поселения  от 12.02.2019 г №04/10  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу Постановление администрации   Большечеменевского сельского поселения Батыревского района 14.01.2022   №16 «О внесении изменений в постановление администрации Большечеменевского сельского поселения  от 12.02.2019 г №04/10  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Бикшикского сельского поселения Батыревского района от 28.02.2019г. №5/5 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Долгоостровского сельского поселения Батыревского района от 16.02.2021г. № 05 «Об утверждении Муниципальной программы Долгоостровского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Долгоостровского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения от 22.04.2019 №18 «Об утверждении муниципальной программы Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 27.11.2019 №57 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 22.04.2019г №18  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 20.01.2020 №3 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 22.04.2019г №18  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 13.04.2020 №25 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 22.04.2019г №18  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 09.12.2020 №63 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 22.04.2019г №18  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 20.01.2021 №6 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 22.04.2019г №18  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 28.10.2021 №46 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 22.04.2019г №18  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района от 28.10.2021 №46 «О внесении изменений в постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения  от 03.02.2022 №11  «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 04.03.2019 № 9/5 Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 06.05.2019 №23 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 08.11.2019 №64 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 17.01.2020 №2 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 02.04.2020 №29 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 01.12.2020 №66 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 02.04.2021 №28 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района от 20.01.2022 №13 «О внесении изменений в постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения  от 04.03.2019 №9/5 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Норваш-Шигалинского сельского поселения Батыревского района от 2019.02.19 № 11  «Об утверждении муниципальной программы Норваш-Шигалинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Норваш-Шигалинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики»;

признать утратившим силу постановление администрации Первомайского сельского поселения Батыревского района от 10.07.2019г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 20.12.2019 г № 70.2 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 29.04.2020г. № 30.5 № 70.2 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 28.12.2020 № 70 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 29.01.2021 № 2.4 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 20.12.2019 г № 70.2 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 16.02.2021 № 15 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 21.05.2021 № 39.4 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 27.10.2021 № 63 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 09.12.2021 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Первомайского сельского поселения Батыревского района от 03.02.2022 № 16 «О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Сугутского сельского поселения Батыревского района от 01.03.2019г. № 14 «Об утверждении Муниципальной программы Сугутского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Сугутского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 10.06.2019 №37 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 01.11.2019 №62 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 03.02.2020 № 04 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 09.12.2020 № 68 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 05.03.2021 №14 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 01.06.2021 №32 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации   Сугутского сельского поселения Батыревского района от 25.01. 2022 №07 «О внесении изменений в постановление администрации Сугутского сельского поселения  от 10.07.2019 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2019-2035 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Сигачинского сельского поселения от 24.04.2017г. №27 "Об утверждении муниципальной программы Сигачинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017 - 2020 годы"»;

признать утратившим силу постановление администрации Тарханского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 12.02.2021 № 11 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Тарханского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2021 – 2025 годы";

признать утратившим силу постановление администрации   Тарханского сельского поселения Батыревского района от 04.02.2022 №09 «О внесении изменений в постановление администрации Тарханского сельского поселения  от 12.02.2021 №11 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории на 2021-2025 годы»;

признать утратившим силу постановление администрации Татарско-Сугутского сельского поселения от 03.08.2018г. №40 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Татарско-Сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2018–2020 годы»;

признать утратившим силу Постановление администрации Тойсинского сельского поселения от 25.03.2019 г. №24 «Об утверждении муниципальной программы Тойсинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Тойсинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №15 от 04.03.2019 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №37 от 29.05.2019  "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №66 от 01.11.2019  "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №3 от 15.01.2020                    "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №79 от 03.12.2020   "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №8 от 15.01.2021                         "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №10 от 20.01.2022                         "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу Постановление администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики №72 от 25.10.2022                          "О внесении изменений в постановление администрации Туруновского сельского поселения от 04.03.2019 г. №15 "Об утверждении муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики" на 2019-2035 годы";

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 10.04.2019 № 28 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 14.01.2020 № 09 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 01.12.2020 № 65 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 15.01.2021 № 07 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 09.04.2021 № 35 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 03.12.2021 № 73 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 20.01.2022 № 08 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 13.07.2022 № 39 "О внесении изменений в постановление администрации Шаймурзинского сельского поселения от 08.02.2019 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района»;

признать утратившим силу постановление администрации Шыгырданского сельского поселения Батыревского района от 10.06.2022г. № 32а «О внесении изменений в постановление администрации Шыгырданского сельского поселения Батыревского района от 16.02.2021г. № 08 «Об утверждении Муниципальной программы Шыгырданского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Шыгырданского сельского поселения Батыревского района».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального    опубликования.

Глава Батыревского

муниципального округа                                                                    Р.В. Селиванов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

от _28_.06___. 2023 г. № _708

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

| Ответственный исполнитель: | Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | __________2023 года |
| Непосредственные исполнители муниципальной программы: | Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа Каллин Г.Н. тел. 6-13-01 (3113), e-mail: mhs-batyr@cap.ru |

- ПАСПОРТ

муниципальной программы  Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (далее- Муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее- управление территорий); Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – управление образования); Отдел культуры, туризма и информационного обеспечения администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Участники Муниципальной программы | - | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); Отделение лицензионно – разрешительной работы (по городу Канашу, Батыревскому, Канашскому, Комсомольскому, Урмарскому, Шемуршинскому, Яльчикскому и Янтиковскому районам) Управления Росгвардии по Чувашской Республике (по согласованию) |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»; «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики»; «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»; «Профилактика правонарушений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики»; |
| Цели Муниципальной программы | - | предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды и подготовки населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций; повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи Муниципальной программы | - | совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС), пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны (далее- ГО), защиты от ЧС и террористических акций; своевременное информирование населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий; обучение населения Батыревского муниципального округа в области гражданской защиты; повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Батыревском муниципальном округе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, до 100%; обеспечение заключения договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: готовность систем оповещения Батыревского муниципального округа, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения - 100 процентов; количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах, до 2 человек; доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов- 95,0 процентов. |
| Срок реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы 1 этап – 2023-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 16280,288 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 6991,760 тыс. рублей; в 2024 году – 4516,715 тыс. рублей; в 2025 году – 4771,813 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 23859,065 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 23859,065 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета Батыревского муниципального округа - 16280,288 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: в 2023 году – 6991,760 тыс. рублей; в 2024 году – 4516,715 тыс. рублей; в 2025 году – 4771,813 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 23859,065 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 23859,065 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | реализация Муниципальной программы позволит: обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Батыревского муниципального округа об угрозе и возникновении кризисных ситуаций; обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и муниципального округах ЧС природного и техногенного характера; довести до требуемого уровня объемы запасов средств коллективной защиты,; развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях ЧС природного и техногенного характера; снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; обеспечить всему населению Батыревского муниципального округа Чувашской Республики возможность обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снизить экономические затраты на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб |

- Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи

основные ожидаемые конечные результаты

Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Батыревский муниципальный округ) определены Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее –ЧС) на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 11 января 2018 г. № 12, Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от   3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Комплексной программой социально-экономического развития  Батыревского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Батыревского района от 08 сентября 2020 г. № 751, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей муниципального округа, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера;

предупреждение возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера;

подготовка населения по вопросам гражданской обороны (далее-ГО), защиты от ЧС природного и техногенного характера и террористических акций;

создание в Батыревском муниципальном округе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий ЧС и правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

своевременное информирование населения Батыревского муниципального округа о ЧС природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

повышение мобильности спасательных сил;

обеспечение противопожарной службы специальной техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения;

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и ЧС природного и техногенного характера;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил;

подготовка населения Батыревского муниципального округа в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка;

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны до 100%;

формирование коммуникационной платформы в Батыревском муниципальном округе с целью устранения рисков обеспечения безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально - экономического развития и приоритетами государственной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей Чувашской Республики.

В рамках 1 этапа Муниципальная программы будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей муниципального округа, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера.

На 2 и 3 этапах реализации Муниципальная программы планируется продолжить работу по совершенствованию предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, повысить мобильность спасательных сил, а также продолжить подготовку населения Батыревского муниципального округа в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

Реализация Муниципальная программы позволит:

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и муниципального округах ЧС природного и техногенного характера;

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;

развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях ЧС природного и техногенного характера;

снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах;

обеспечить всему населению Батыревского муниципального округа возможность обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снизить экономические затраты на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальная программы, подпрограмм Муниципальная программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальная программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории  Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-тории  Батыревского муниципального округа.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и мини-мизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Батыревского муниципального округа, что включает в себя:

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах;

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения.

приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, ма-лоимущих, одиноких престарелых граждан.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по подготовке населения Батыревского муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов ор-ганов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полно-мочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях ГО и ЧС;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных опера-тивных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресур-сов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

Поддержание органов управления, сил и средств органов управления в постоянной готовности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Основное мероприятие 4. Совершенствование функционирования органов управления муниципального звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения.

Предусматривается создание и развитие на территории Батыревского муниципального округа комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами оценки обстановки и поддержки принятых решений.

Основное мероприятие 5 Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Предусматриваются реализация противоэпидемических (профилактических) ме-роприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и установленных санитарно-эпидемиологических ограничений.

Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается организация и осуществление финансового обеспечения мероприятий, направленных на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республике» объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия администрации Батыревского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилак-тики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе;

повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организа-ций по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

Данное мероприятие предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, наци-онального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего об-разования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формиро-вание толерантности, укрепление стабильности в обществе.

Основное мероприятие 3. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в СМИ хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематиче-ских стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведе-ние в области профилактики терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на воз-мездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаума-ми, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принуди-тельной остановки автотранспорта;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности органи-заций к работе по профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с за-ключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка.

Основное мероприятие 5. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

Данное мероприятие предусматривает проведение рабочих встреч по вопросам профи-лактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстре-мистских организаций.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет четыре основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных опера-тивных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского муниципального округа.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Ба-тыревского муниципального округа, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб, дополнительное профессиональное образование преподавателей для подготовки персонала системы-112.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия предусматривается модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин - полиция»). Также планируется монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического проекта на создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте.

Предусматривается модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, дорожного хозяйства.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в Батыревском муниципальном округе.

Предусматривается развитие единой дежурно-диспетчерской службы Батыревского муниципального округа (далее - ЕДДС) и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр, и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чувашской Республикt» состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Данное мероприятие включает в себя:

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в этих целях проведение необходимых ремонтных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» предусматривает выполнение общепрограммных расходов, связанных с реализацией государственных функций по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Батыревского муниципального округа.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальных программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Батыревского муниципального округа и средств внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Батыревского муниципального округа о бюджете Батыревского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 63998,418 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента); бюджета Батыревского муниципального округа  63998,418 тыс. руб. (100%);

внебюджетных источников – 0 руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе              (2023 - 2025 годы) составляет 16280,288 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 6991,760 тыс. рублей;

в 2024 году – 4516,715 тыс. рублей;

в 2025 году – 4771,813 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Батыревского муниципального округа  16280,288 тыс. руб. (100%), в том числе:

в 2023 году – 6991,760 тыс. рублей;

в 2024 году – 4516,715 тыс. рублей;

в 2025 году – 4771,813 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 23859,065 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента),

бюджета Батыревского муниципального округа  – 23859,065 тыс. рублей (100 %);

внебюджетных источников –  тыс. рублей (0 %).

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 23859,065 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента),

бюджета Батыревского муниципального округа  – 23859,065 тыс. рублей (100 %);

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей (0 %).

Объем бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям № 3 - 6 к Муниципальной программе.

- Приложение N 1

к муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики "Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики их значениях

|  |  |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовность систем оповещения Батыревского муниципального округа, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | 19,26 | 30,2 | 40,3 | 100,0** | 100,0** |
| 2 | Количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах, до 2 человек; | чел. | 2 | 2 | 2 | 1** | 1** |
| 3 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,0** | 95,0** |
|  | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 60 | 59 | 58 | 57** | 56** |
| 2. | Количество погибших на пожарах | чел. | 1 | 1 | 1 | 1** | 1** |
| 3. | Количество травмированных на пожарах людей | чел. | 1 | 1 | 1 | 1** | 1** |
| 4. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,0** | 95,0** |
| 5. | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 2,6 | 13,8 | 28,9 | 97,0** | 100,0** |
| 6. | Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,8 | 88,0 | 88,0 | 89,0** | 90,0** |
| 7. | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 92,0** | 93,0** |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0** | 80,0** |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1** | 28,7** |
| 3. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 77,5** | 80,0** |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | % | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 89,0** | 89,5** |
| 5. | Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0** | 96,0** |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2023 годом | минут | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0** | 20,0** |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 53,4 | 53,4 | 53,3 | 53,1 | 52,9 |
| 2 | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 37,5 | 37,2 | 37,1 | 36,6 | 36,1 |
| 3 | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 26,5 | 26,3 | 26,6 | 27,1 | 27,6 |

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

- Приложение № 2

к муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Батыревского

муниципального округа  Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - главный распределитель бюджетных средств | - целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» |  |  | Всего | 6991,76 | 4516,715 | 4771,813 | 23859,065 | 23859,065 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 3925,771 | 2551,671 | 2551,671 | 12758,335 | 12758,355 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа- далее- Управление образования)* | 1897,472 | 701,636 | 956,734 | 4783,670 | 4783,670 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа- далее Управление территорий)* | 1168,517 | 1263,408 | 1263,408 | 6317,040 | 6317,040 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики" |  |  | Всего | 1607,617 | 821,408 | 821,408 | 4107,040 | 4107,040 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 909,1 | 28,000 | 28,000 | 140,00 | 140,00 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 698,517 | 793,408 | 793,408 | 3967,040 | 3967,040 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 1 | - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батыревского муниципального округа |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 2 | - Реализация мероприятий по подготовке населения Батыревского муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  | Всего | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 3 | Развитие ГО, снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера |  |  | Всего | 727,617 | 811,408 | 811,408 | 4057,040 | 4057,040 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 29,100 | 18,000 | 18,000 | 90,000 | 90,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 698,517 | 793,408 | 793,408 | 3967,040 | 3967,040 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 4 | Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения |  |  | Всего | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 870,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 5 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Подпрограмма | - «Профилактика правонарушений в чувашской Республике в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  | Всего | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 1 | - Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |  |  | Всего | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Подпрограмма 2 | - «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  | Всего | 180,000 | 25,000 | 25,000 | 125,000 | 125,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 180,000 | 25,000 | 25,000 | 125,000 | 125,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 1 | - Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Батыревского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  |  | Всего | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 5 | - Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах |  |  | Всего | 165,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 165,000 | 15,000 | 15,000 | 75,00 | 75,00 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 6 | - Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Подпрограмма 3 | - Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | Всего | 4734,143 | 3200,307 | 3455,405 | 17277,225 | 17277,225 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 3016,671 | 2498,671 | 2498,671 | 12493,355 | 12493,355 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 1717,472 | 778,316 | 1033,414 | 4783,670 | 4783,670 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 1 | - Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 2 | - Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  | Всего | 2252,152 | 778,316 | 1033,414 | 5167,070 | 5167,070 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация)* | 534,680 | 76,680 | 76,680 | 383,400 | 383,400 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 1717,472 | 701,636 | 956,734 | 4783,670 | 4783,670 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 3 | - Обеспечение безопасности на транспорте |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Основное мероприятие 4 | - Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании |  |  | Всего | 2481,991 | 2421,991 | 2421,991 | 12109,955 | 12109,955 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (администрация) | 2481,991 | 2421,991 | 2421,991 | 12109,955 | 12109,955 |
|  |  | 974 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление образования)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | Бюджет Батыревского муниципального округа (Управление территорий)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 | - Профилактика правонарушений в Чувашской Республики» муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | Всего | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2350,0 | 2350,0 |
|  |  | 903 | Ц850000000 | Бюджет Батыревского муниципального округа | 3006,671 | 2498,671 | 2498,671 | 12493,355 | 12493,555 |
|  |  | 994 | Ц850000000 | Бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |  |  | Всего | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  | 903 | Ц850200000 | Бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц850200000 | Бюджет Батыревского муниципального округа | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
| Мероприятие 1.1 | Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ |  |  | Всего | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  | 903 | Ц8207$8160 | Бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц8207$8160 | Бюджет Батыревского муниципального округа | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |

* Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

- Приложение № 3

к муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики»

Подпрограмма

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории  Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее-управление территорий); Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – управление образования); |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня готовности в области гражданской обороны (далее- ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС; |
| Задачи подпрограммы | - | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера; организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в муниципальном округе ЧС природного и техногенного характера ; организация и осуществление профилактики пожаров; оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации; совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от ЧС природного и техногенного характера |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество зарегистрированных пожаров - не более 56 единиц; количество погибших на пожарах - не более 1 человека; количество травмированных на пожарах людей - не более 1 человека; доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера и террористических актов - 95,0%; доля оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера) – 93,0%; повышение уровня готовности защитных сооружений ГО к использованию по предназначению – 100,0%; доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации – 90,0% |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2023 – 2035 годы: 1 этап- 2023-2025 годы; 2 этап-2026-2030 годы; 3 этап- 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 11464,513 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 1607,617 тыс. рублей; в 2024 году – 821,408 тыс. рублей; в 2025 году – 821,408 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 4107,040 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 4107,040 тыс. рублей; из них средства: средства бюджета Батыревского муниципального округа - 11464,513 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: в 2023 году – 1607,617 тыс. рублей; в 2024 году – 821,408 тыс. рублей; в 2025 году – 821,408 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 4107,040 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 4107,040 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение факторов, способствующих возникновению ЧС природного и техногенного характера; снижение количества пострадавших в ЧС природного и техногенного характера; снижение экономического ущерба от Ч; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия ЧС природного и техногенного характера; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами администрации Батыревского муниципального округа, органов местного самоуправления и организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера; увеличение доли оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС ситуаций природного и техногенного характера |

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритетами государственной политики  в области обеспечения защиты населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от ЧС природного и техногенного характера являются обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей округа, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера и определены Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее –ЧС) на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 11 января 2018 г. № 12, Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от   3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Комплексной программой социально-экономического развития  Батыревского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Батыревского района от 08 сентября 2020 г. № 751, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, а также основными целями Муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (далее - подпрограмма) являются:

повышение уровня готовности в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов  органов местного самоуправления и организаций Батыревского муниципального округа независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в муниципальном округе ЧС;

организация и осуществление профилактики пожаров;

организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от ЧС.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

снижение факторов, способствующих возникновению ЧС природного и техногенного характера;

снижение количества погибших и пострадавших в ЧС природного и техногенного характера;

снижение экономического ущерба от ЧС природного и техногенного характера;

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия ЧС природного и техногенного характера;

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров;

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;

увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера).

Подпрограмма отражает участие территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа в реализации мероприятий Муниципальных программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территорий в целях обеспечения защищенности населения от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера и пожаров.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество зарегистрированных пожаров;

количество погибших на пожарах;

количество травмированных на пожарах людей;

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера и террористических актов;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера);

повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению;

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) количество зарегистрированных пожаров – 56 единиц, в том числе:

в 2023 году – 60 единиц;

в 2024 году – 59 единиц;

в 2025 году – 58 единиц;

в 2030 году – 57 единиц;

в 2035 году – 56 единиц;

2) количество погибших на пожарах - 1 человек, в том числе:

в 2023 году – 1 человека;

в 2024 году – 1 человека;

в 2025 году – 1 человека;

в 2030 году – 1 человек;

в 2035 году – 1 человек;

3) количество травмированных на пожарах людей – 1 человек, в том числе:

в 2023 году – 1 человека;

в 2024 году – 1 человека;

в 2025 году – 1 человека;

в 2030 году – 1 человек;

в 2035 году – 1 человек;

6) доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов, - 95,0 %, в том числе:

в 2023 году – 94,5 %;

в 2024 году – 94,6 %;

в 2025 году – 94,7 %;

в 2030 году – 95,0 %;

в 2035 году – 95,0 %;

7) доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), - 93,0 %, в том числе:

в 2023 году – 90,8 %;

в 2024 году – 91,0 %;

в 2025 году – 91,2 %;

в 2030 году – 92,0 %;

в 2035 году – 93,0 %;

10) повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению - 100,0 %, в том числе:

в 2023 году – 2,6 %;

в 2024 году – 13,8 %;

в 2025 году – 28,9 %;

в 2030 году – 97,0 %;

в 2035 году – 100,0 %;

11) доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации, – 90,0 %, в том числе:

в 2023 году – 87,8 %;

в 2024 году – 88,0 %;

в 2025 году – 88,0 %;

в 2030 году – 89,0 %;

в 2035 году – 90,0 %.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-тории  Батыревского муниципального округа.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и мини-мизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Батыревского муниципального округа, что включает в себя:

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах;

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения;

приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, ма-лоимущих, одиноких престарелых граждан.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по подготовке населения Батыревско-го муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов администрации Батыревского муниципального округа и организаций по исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях ГО;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных опера-тивных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресур-сов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление вза-имодействия экстренных оперативных служб.

Поддержание органов управления, сил и средств органов управления в постоянной го-товности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Основное мероприятие 4. Совершенствование функционирования органов управления районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государствен-ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения.

Предусматривается создание и развитие на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами оценки обстановки и поддержки принятых решений.

Основное мероприятие 5 Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Предусматриваются реализация противоэпидемических (профилактических) ме-роприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и установленных санитарно-эпидемиологических ограничений.

Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается организация и осуществление финансового обеспечения мероприятий, направленных на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы в 2023 – 2035 годах

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 11464,513 тыс. рублей, в том числе за счет средств: средства бюджета Батыревского муниципального округа - 11464,513 тыс. рублей, (100 процента); внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%). Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023-2025 годы) составит 3250,433 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 1607,617 тыс. рублей; в 2024 году – 821,408 тыс. рублей; в 2025 году – 821,408 тыс. рублей; из них средства: средства бюджета Батыревского муниципального округа – 3250,433 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: в 2023 году – 1607,617 тыс. рублей; в 2024 году – 821,408 тыс. рублей; в 2025 году – 821,408 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 4107,040 тыс. рублей, из них средства: средства бюджета Батыревского муниципального округа - 4107,040 тыс. рублей, (100 процента), внебюджетных источников – 0 (0 %); На 3 этапе (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 4107,040 тыс. рублей, из них средства: средства бюджета Батыревского муниципального округа - 4107,040 тыс. рублей, (100 процента), внебюджетных источников – 0 (0 %). Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

- Приложение

к подпрограмме Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

населения на водных объектах на территории  Чувашской Республики»

муниципальной программы Батыревского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности  населения и территорий Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории Батыревского муниципального округа  Чувашской Республики»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики |  |  | Всего | 1607,617 | 821,408 | 821,408 | 4107,040 | 4107,040 |
|  |  | 903 | Ц810000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 898,000 | 28,000 | 28,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | 974 | Ц810000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц810000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 698,517 | 793,408 | 793,408 | 3967,040 | 3967,040 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батыревского муниципального округа |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1.1 | Приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, малоимущих, одиноких престарелых граждан |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1.2 | Информационная работа по профилактике пожарной безопасности |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий по подготовке населения Батыревского муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 50,000 |
|  |  | 903 | Ц810300000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 50,000 |
|  |  | 994 | Ц810300000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2.1 | Обучение должностных лиц и работников администрации Батыревского муниципального округа | 903 | Ц810300000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Всего | 727,617 | 811,408 | 811,408 | 4057,040 | 4057,040 |
|  |  | 903 | Ц810400000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 29,100 | 18,000 | 18,000 | 90,000 | 90,000 |
|  |  | 974 | Ц810400000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц810400000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 698,517 | 793,408 | 793,408 | 3967,040 | 3967,040 |
| Мероприятие 3.1 | Поддержание органов управления, сил и средств органов управления в постоянной готовности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3.2 | Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов пожарной сигнализации |  |  | Всего | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 965,000 | 965,000 |
|  |  | 903 | Ц810470280 | бюджет Батыревского муниципального округа | 29,100 | 18,000 | 18,000 | 90,000 | 90,000 |
|  |  | 974 | Ц810470280 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц810470280 | бюджет Батыревского муниципального округа | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 875,000 | 875,000 |
| Мероприятие 3.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов |  |  | Всего | 1435,116 | 618,408 | 618,408 | 3092,040 | 3092,040 |
|  |  | 903 | Ц810470280 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц810470280 | бюджет Батыревского муниципального округа | 1435,116 | 618,408 | 618,408 | 3092,040 | 3092,040 |
| Основное мероприятие 4 | Совершенствование функционирования органов управления муниципального звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения |  |  | Всего | 870,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 | Ц810900000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 870,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц810900000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 4.1 | Создание и развитие на территории Батыревского муниципального округа комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Всего | 870,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 | Ц810976330 | бюджет Батыревского муниципального округа | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 4.2 | Оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами оценки обстановки и поддержки принятых решений | 903 | Ц810976330 | бюджет Батыревского муниципального округа | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 | Ц810500000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 | Ц810500000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц810500000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 5.1 | Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и установленных санитарно-эпидемиологических ограничений. |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 6.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение №4

к муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Чувашской Республики»

Подпрограмма

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - |  | Отдел культуры, туризма и информационного обеспечения администрации Батыревского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики; Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа (далее - упрапвление образования); Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа; МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); БУ «Батыревская районная больница» Минздрава Чувашской Республики (по согласованию); КУ ЦЗН Батыревского муниципального округа Минтруда Чувашии (по согласованию); Прокуратура Батыревского муниципального округа (по согласованию); Антинаркотическая комиссия при администрации Батыревского муниципального округа; ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике (по согласованию); Антитеррористическая комиссия Батыревского муниципального округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Батыревского муниципального округа; Комиссия по профилактике правонарушений в Батыревском муниципальном округе; Редакция АУ “Редакция Батыревской районной газеты “Авангард” Минкультуры Чувашии (по согласованию); Отделение лицензионно – разрешительной работы (по городу Канашу, Батыревскому, Канашскому, Комсомольскому, Урмарскому, Шемуршинскому, Яльчикскому и Янтиковскому районам) Управления Росгвардии по Чувашской Республике» (по согласованию) |  |
| Цель подпрограммы | - |  | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики |  |
| Задачи подпрограммы | - |  | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в Батыревском муниципальном округее, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Батыревском муниципальном округе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности; укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов; выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности; |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - |  | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, - 80,0 % доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-циональных отношений, в общей численности населения Баты-ревского муниципального округа Чувашской Республики (по данным социологических исследований)- 89,5 % количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности - 4 единиц; количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единицы. |  |
| Срок реализации подпрограммы | - |  | 2023-2035 годы: 1 этап – 2023-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - |  | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 – 2035 годах составят 480,000 тыс. рублей, в том числе: за счет бюджета Батыревского муниципального округа - 480,000 тыс. рублей, из них: в 2023-2025 году – 230,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 125,000 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 125,000 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - __0 _тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - | своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; сохранение в Батыревском муниципальном округе стабильности в обществе и правопорядка; повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревском муниципального округа; возрастание количества жителей Батыревском муниципального округа, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; недопущение террористических актов и экстремистских акций; снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. |  |

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи описание основных ожидаемых конечных результатов

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-тремистской деятельности в Чувашской Республике» (далее - подпрограмма) определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности и необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма).

Целью подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики.

Достижению поставленной цели подпрограммы способствует решение следующих задач:

повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка;

профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов;

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдо-религиозных сект деструктивной направленности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение;

сохранение в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республике стабильности в обществе и правопорядка;

повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;

повышение доли жителей Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям;

сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций;

недопущение террористических актов и экстремистских акций;

снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления Батыревского муниципального округа в реализации мероприятий подпрограммы по повышению уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи;

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (по данным социологических исследований);

количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности;

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

3)	уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, - 80,0 %, в том числе:

в 2023 году – 74,0 %;

в 2024 году – 74,5 %;

в 2025 году – 75,0 %;

в 2030 году – 77,5 %;

в 2035 году – 80,0 %;

4)	доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республике (по данным социологических исследований)  - 89,5 %, в том числе:

в 2023 году – 88,3 %;

в 2024 году – 88,4 %;

в 2025 году – 88,5 %;

в 2030 году – 89,0 %;

в 2035 году – 89,5 %;

5)	количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности - 4 единиц, в том числе;

в 2023 году – 2 единицы;

в 2024 году – 2 единицы;

в 2025 году – 2 единицы;

в 2030 году – 3 единицы;

в 2035 году – 4 единиц;

6)	количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единицы, в том числе:

в 2023 году – 1 единица;

в 2024 году – 1 единица;

в 2025 году – 1 единица;

в 2030 году – 2 единицы;

в 2035 году – 2 единицы.

Раздел III. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Батыревского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе;

повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организаций по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

Данное мероприятие предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе.

проведение мероприятий по организации и проведению адресных профилактических мероприятий в пунктах временного размещения и в образовательных организациях, в которых обучаются дети, прибывшие с территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в также Украины

Основное мероприятие 3. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области профилактики терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, административных зданий органов местного самоуправления шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка;

Основное мероприятие 5. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций;

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 годы в три этапа:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 480,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

средств бюджета Батыревского муниципального округа  - 480,000 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников - 0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023-2025 годы) составит 230,000 тыс. рублей, в том числе

в 2023 году - 180,000 тыс. рублей;

в 2024 году - 25,00 тыс. рублей;

в 2025 году - 25,00 тыс. рублей;

из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 230,000 тыс. рублей, (100 процента), в том числе:

в 2023 году - 180,00 тыс. рублей;

в 2024 году - 25,00 тыс. рублей;

в 2025 году - 25,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 125,000 тыс. рублей, из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 125,000 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников - 0 (0 %);

На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 125,000 тыс. рублей, из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 125,000 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

- Приложение

к подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике"

муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике |  |  | Всего | 180,000 | 25,000 | 25,000 | 125,000 | 125,000 |
|  |  | 903 | Ц830000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 180,000 | 25,000 | 25,000 | 125,000 | 125,000 |
|  |  | 974 | Ц830000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц830000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Батыревского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  |  | Всего | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,00 |
|  |  | 903 | Ц830476030 | бюджет Батыревского муниципального округа | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,00 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1 | Мероприятия на приобретение (изготовление) информационных материалов |  |  | Всего | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,00 |
|  |  | 903 | Ц830476030 | бюджет Батыревского муниципального округа | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,00 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах |  |  | Всего | 165,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,00 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 165,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,00 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 4.1 | Мероприятия по организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения |  |  | Всего | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,00 |
|  |  | 903 | Ц830570340 | бюджет Батыревского муниципального округа | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,00 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 4.2 | Мероприятия на приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров |  |  | Всего | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 | Ц830572620 | бюджет Батыревского муниципального округа | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 6 | Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий

Чувашской Республики"

- Подпрограмма
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизации и специальных программ администрации Батыревского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа; Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа; Отдел культуры, туризма и информационного обеспечения; Сектор информационного обеспечения администрации Батыревского муниципального округа; МО МВД РФ «Батыревский»(по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; повышение безопасности жизнедеятельности населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»; создание на базе Едино-диспетчерской службы Батыревского муниципального округа комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи подпрограммы | - | развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112; дооснащение едино дежурно-диспетчерской службы Батыревского муниципального округа (далее – ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112; организация подготовки персонала «Системы-112»; внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 96,0 %; сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом - 20,0 % |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2023-2035 годы: 1 этап – 2023-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 – 2035 годах составят 45 943,905 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Батыревского муниципального округа - 45 943,905 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 4734,143 тыс. рублей; в 2024 году – 3200,307 тыс. рублей; в 2025 году – 3455,405 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 17277,025 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 17277,025 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - __0 _тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики; повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации |

- Раздел I. Приоритеты и цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритетами в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики являются создание на базе едино дежурно-диспетчерской службы Батыревского рай-она (далее – ЕДДС) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, которые определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями Муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются:

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

создание на базе ЕДДС Батыревского муниципального округа  комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

дооснащение ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб муниципального округа программно-техническими комплексами «Системы-112»;

организация подготовки персонала «Системы-112»;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 96,0 %, в том числе:

в 2023 году – 93,0 %;

в 2024 году – 93,5 %;

в 2025 году – 94,0 %;

в 2030 году – 95,0 %;

в 2035 году – 96,0 %;

2) сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом, - 20,0 %, в том числе:

в 2023 году – 20,0 %;

в 2024 году – 20,0 %;

в 2025 году – 20,0 %;

в 2030 году – 20,0 %;

в 2035 году – 20,0 %.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения в экстренную оперативную службу по типу «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

проектирование системы-112 на базе разработанного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между объектами системы-112;

развертывание сети связи и передачи данных системы-112;

сопряжение существующей инфраструктуры связи муниципальных образований с системой-112;

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, привлекаемых к ликвидации ЧС.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений.

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»).

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта на создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка, безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;

предупреждение и защита муниципальных образований от ЧС, обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение работы с реестрами объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социальным реестром.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются:

обеспечение функций общественного контроля деятельности представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание системы контроля качества работы коммунальных служб и состояния коммунальной инфраструктуры;

обеспечение возможности оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями с использованием пространственной информации;

обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных производственных объектов, а также используемых, производимых, перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и биологических веществ;

ведение реестров объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального реестра;

санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и рыб, мониторинг карантинных и особо опасных болезней.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;

обеспечение безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности на транспорте.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих:

круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства;

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры;

отслеживание маршрутов транспортных средств;

создание единой транспортной диспетчерской;

организация и управление муниципальным парковочным пространством;

создание системы экстренной связи на транспортных средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте), системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других ЧС, а также геолокацию точки вызова;

обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта;

обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов транспортной инфраструктуры;

организация системы информирования населения о работе общественного транспорта и дорожной ситуации.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

развитие ЕДДС и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб;

создание единой информационной системы муниципального образования, включающей в себя геоинформационную систему оперативного градостроительного комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие и ведение официального сайта единой информационной системы муниципального образования;

создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в себя муниципальный архивный комплекс, муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс информационной безопасности.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 45943,905 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 32990,723 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023-2025 годы) составит 11389,855 тыс. рублей, в том числе

в 2023 году – 4734,143  тыс. рублей;

в 2024 году – 3200,307 тыс. рублей;

в 2025 году – 3455,405 тыс. рублей;

из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 11389,855 тыс. рублей, (100 процента), в том числе:

в 2023 году – 4734,143 тыс. рублей;

в 2024 году – 3200,307 тыс. рублей;

в 2025 году – 3455,405 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 17277,025  тыс. рублей, из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа 17277,025 - тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

На 3 этапе  (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит  17277,025 тыс. рублей, из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа 17277,025  - тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме "Построение
(развитие) аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского

муниципального округа Чувашской Республики"
муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий

Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики"

- Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | Всего | 4734,143 | 3200,307 | 3455,405 | 17277,225 | 17277,225 |
|  |  | 903 | Ц850000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 3006,671 | 2498,671 | 2498,671 | 12493,355 | 12493,555 |
|  |  | 974 | Ц850000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 1717,472 | 701,636 | 956,734 | 4783,670 | 4783,670 |
|  |  | 994 | Ц850000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  | Всего | 2252,152 | 778,316 | 1033,414 | 5167,070 | 5167,070 |
|  |  | 903 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 524,680 | 76,680 | 76,680 | 383,400 | 383,400 |
|  |  | 974 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 1717,472 | 701,636 | 956,734 | 4783,670 | 4783,670 |
|  |  | 994 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2.1 | Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации АПК «Безопасный город» преступлений и административных правонарушений |  |  | Всего | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 | Ц850276252 | бюджет Батыревского муниципального округа | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2.2 | Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования |  |  | Всего | 1804,152 | 778,316 | 1033,414 | 5167,070 | 5167,070 |
|  |  | 903 | Ц850276260 | бюджет Батыревского муниципального округа | 86,68 | 76,680 | 76,680 | 383,400 | 383,400 |
|  |  | 974 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 1717,472 | 701,636 | 956,734 | 4783,670 | 4783,670 |
|  |  | 994 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2.3 | Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства. |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2.4. | Разработка технического проекта на создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 974 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение безопасности на транспорте |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 903 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании |  |  | Всего | 2481,991 | 2421,991 | 2421,991 | 12109,955 | 12109,955 |
|  |  | 903 | Ц850500000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 2481,991 | 2421,991 | 2421,991 | 12109,955 | 12109,955 |
| Мероприятие 4.1 | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | 903 | Ц850576320 | бюджет Батыревского муниципального округа | 2481,991 | 2421,991 | 2421,991 | 12109,955 | 12109,955 |

- Приложение № 6

к муниципальной программе Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики»

Подпрограмма

Профилактика правонарушений в Батыревском муниципальном округе

Чувашской Республики

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); |
| Цели подпрограммы | - | совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республике (далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республике; укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств |
| Задачи подпрограммы | - | совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности всех звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка; повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений - 52,9 процента; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений - 36,1 процента; доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений - 27,6 процента; |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 6110,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 470,000 тыс. рублей; в 2024 году – 470,000 тыс. рублей; в 2025 году – 470,000 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 2350,000 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 2350,000 тыс. рублей; из них средства: бюджета Батыревского района – 6110,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе: в 2023 году – 470,000 тыс. рублей; в 2024 году – 470,000 тыс. рублей; в 2025 году – 470,000 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 2350,000 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 2350,000 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0 процента) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | стабилизация оперативной обстановки; снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест; расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами; повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения. |

- Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Профилактика правонарушений

- в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики»

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности являются обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности.

Основными целями подпрограммы являются:

совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республике (далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики;

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности всех звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории Батыревского района Чувашской Республики.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Для сохранения стабильности в обществе и правопорядка, снижения общественной опасности преступных деяний важное значение имеет реализация мероприятий  по профилактике правонарушений, предусматривающих предупреждение совершения тяжких и особо тяжких преступлений, расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений;

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений;

доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений:

в 2023 году - 53,4 процента;

в 2024 году - 53,3 процента;

в 2025 году - 53,3 процента;

в 2030 году - 53,1 процента;

в 2035 году - 52,9 процента;

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений:

в 2023 году - 37,5 процента;

в 2024 году - 37,2 процента;

в 2025 году - 37,1 процента;

в 2030 году - 36,6 процента;

в 2035 году - 36,1 процента;

доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений:

в 2023 году - 26,5 процента;

в 2024 году - 26,3 процента;

в 2025 году - 26,6 процента;

в 2030 году - 27,1 процента;

в 2035 году - 27,6 процента.

- Раздел III. Характеристики основных мероприятий подпрограммы с

- указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет одно  мероприятие:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 6110,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 6110,000 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023-2025 годы) составит 1410,000 тыс. рублей, в том числе

в 2023 году – 470,000  тыс. рублей;

в 2024 году – 470,000 тыс. рублей;

в 2025 году – 470,000 тыс. рублей;

из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа  - 1410,000 тыс. рублей, (100 процента), в том числе:

в 2023 году – 470,000  тыс. рублей;

в 2024 году – 470,000 тыс. рублей;

в 2025 году – 470,000 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 2350,000 тыс. рублей, из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа 2350,000 - тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

На 3 этапе  (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит  2350,000 тыс. рублей, из них средства:

средства бюджета Батыревского муниципального округа 2350,000  - тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме «Профилактика правонарушений в

Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики»

муниципальной программы Батыревского района

Чувашской Республики «Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Батыревского

муниципального округа Чувашской Республики"

- Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030** | 2031-2035** |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений в Чувашской Республики» муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | Всего | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2350,0 | 2350,0 |
|  |  | 903 | Ц850000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 3006,671 | 2498,671 | 2498,671 | 12493,355 | 12493,555 |
|  |  | 994 | Ц850000000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |  |  | Всего | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  | 903 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 | Ц850200000 | бюджет Батыревского муниципального округа | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
| Мероприятие 1.1 | Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ |  |  | Всего | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |
|  |  | 903 | Ц8207$8160 | бюджет Батыревского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 994 |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 2350,000 | 2350,000 |