**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором сельского хозяйства и экологии Н. И. Арсентьева**

**Тел.: 8(835)-30-2-24-48**

**Электронная почта: krarm\_agro@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 160 (с изменениями № 477 от 12.05.2022, № 795 от 08.08.2022, № 106 от 25.01.2023, №534 от 30.05.2023, №17 от 10.01.2024).

В состав программы входят 4 подпрограммы:

1. «Развитие ветеринарии»;
2. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»;
3. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2023 год было выделено финансирование в сумме 254,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 253,5 тыс. рублей или 99,5%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского МО Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского МО Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского МО, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского МО (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Развитие ветеринарии»** | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красноармейского МО Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | 100 |
| 2 | Организация и проведение на территории Красноармейского МО Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | единиц | 20 | 10 | 10 | 29 | выполнен  (отлов произведен в соответствии с нормативом и выделенной суммой субвенции) | 10 |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1 | удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | 100 |
| картофель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | 100 |
| овощи | % | 100 | 95,5 | 95,5 | 100 | выполнен | 96 |
| 2 | доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | 100 |
|  | **Подпрограмма «Развитие отрасли агропромышленного комплекса Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 117,3 | 103,6 | 103,6 | 98,0 | частично выполнен | 104,0 |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 26,2 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | выполнен | 17,8 |
| 3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 102,7 | 101,7 | 101,7 | 154,3 | выполнен | 101,9 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | рублей | 31088 | 23470 | 23470 | 34512 | выполнен | 23540 |
| 5 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 49,9 | 36,0 | 36,0 | 42,0 | выполнен | 38,5 |
| 6 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 4,3 | 10,4 | 10,4 | 5,7 | частично выполнен | 10,6 |
| 7 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | выполнен | 1,5 |
| 8 | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 18,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | выполнен | 17,8 |
| 9 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 26 | 21,6 | 21,6 | 23,7 | выполнен | 21,6 |
| 10 | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | гектар | 0 | 890 | 890 | 0 | не выполнен | 890 |
| 11 | Объем производства семенного картофеля | тонн | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | 100 |
| 12 | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | 50 | 50 | 50 | 50 | выполнен | 50 |
| 13 | Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | 40 | 40 | 40 | 40 | выполнен | 40 |
| 14 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | частично выполнен | 2,1 |
| 15 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 19,5 | 17,6 | 17,6 | 19,5 | выполнен | 17,8 |
| 16 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 8,9 | 7,7 | 7,7 | 9,6 | выполнен | 7,8 |
| 17 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,81 | 0,104 | 0,104 | 0,70 | частично выполнен | 0,104 |
| 18 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,052 | 0,057 | 0,057 | 0,052 | частично выполнен | 0,057 |
| 19 | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 0 | 405 | 405 | 0 | не выполнен | 405 |
| 20 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | выполнен | 3 |
| 21 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнен | 10 |
| 22 | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению Борщевика Сосновского | га | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 0 | не выполнен | 27,98 |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | |
| 1 | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот | % | 88 | 92 | 92 | 100 | выполнен | 96 |
| 2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | х | 24 | 24 | 97 | выполнен | 24 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | **всего** | **254,7** | **253,5** | **99,5** | выполнен |  |
| федеральный бюджет | 47,0 | 47,0 | **100,0** |
| республиканский бюджет | 207,7 | 206,5 | **99,4** |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие ветеринарии | **всего** | **207,2** | **206,0** | **99,4** | выполнен | в соответствии с нормативом произведен отлов 29 безнадзорных животных |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 207,2 | 206,0 | 99,4 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | **всего** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | **всего** | **47,5** | **47,5** | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | федеральный бюджет | 47,0 | 47,0 | 100,0 | выполнено |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.