**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник управления по благоустройству и развитию территорий В.В. Долгов**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: krarm\_stroitel@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» за 2022 год**

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 года № 141, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского муниципального округа № 474 от 12.05.2022, №111 от 25.01.2023.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 13088,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 13088,5 тыс. рублей или 100%.

В программу входят подпрограммы:

            - подпрограмма «Поддержка строительства жилья»;

            - подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2022 году В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выданы свидетельства 11 молодым семьям на сумму 7 277,3 тыс. руб. или 100 % освоено.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено 5811,2 тыс. руб., освоено 5811,2  тыс. рублей или 100 % по основным мероприятиям:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия направлены на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, создание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем», подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»** |
| 1 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Кол-во | 52 | 53 | 53 | 53 | выполнено | 55 |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Кол-во | 10 | 10 | 11 | 11 | выполнено | 10 |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Ед. | 2 | 2 | 2 | 4 | выполнено | 2 |
|  | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

**Отчет
о реализации муниципальной программы Красноармейского муниципального округа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» | Всего | 13088,5 | 13088,5 | **100** | **выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 60047,6 | 6004,6 |
| Республиканский бюджет | 6391,3 | 6391,3 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 692,6 | 692,6 |
| **Подпрограмма** | **«Поддержка строительства жилья»** | Всего | 7277,4 | 7277,4 | **100** | **выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 4693,4 | 4693,4 |
| Республиканский бюджет | 1891,4 | 1891,4 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 692,6 | 692,6 |
| **Подпрограмма** | **«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | **Всего** | 5811,1 | 5811,1 | **100** | **выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 1311,2 | 1311,2 |
| Республиканский бюджет | 4499,9 | 4499,9 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |