Годовой доклад

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

за 2022 год

Настоящий доклад о ходе реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) включает в себя сведения о реализации Муниципальной программы в 2022 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII. «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации Программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 1387.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Аликовского района Чувашской Республики;

соисполнителем – отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики; сектор социального развития, культуры; муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района,

участниками – органы местного самоуправления.

Результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм.

Реализация муниципальной программы была направлена в 2022 году на активизацию культурного потенциала Аликовского района Чувашской Республики; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.

Для достижений целей муниципальной программы в 2022 году решались задачи по сохранению культурного наследия и созданию условий для развития культуры, расширению доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранению культурного и исторического наследия; использованию культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой; гастрольную деятельность, направленную на выравнивание возможностей доступа жителей Аликовского района к культурным благам; участию в конкурсах по  реализации значимых проектов в сфере культуры и искусств; созданию условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; популяризацию культурного наследия России, в том числе среди молодежи; сохранению традиций и созданию условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержку народных художественных промыслов и ремесел; сохранению ретроспективной архивной информации и перевод ее в электронный вид для эффективного использования в интересах государства, общества и граждан; содействию укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических,  межконфессиональных отношений в Аликовском районе Чувашской Республики.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты следующими показателями:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составляет 76 % при плане – 86,4 %. Отсутствие инженерных коммуникаций внутри зданий учреждений культуры привело к отклонению показателя  в сторону уменьшения (из 31 здания учреждения культуры только 2 здания имеют инженерные коммуникации внутри зданий).

увеличение числа посещений организаций культуры при плане 0,1 % фактически составило 0,10. Отклонение в сторону увеличения связано с тем, что в работу внедрены новые формы работы, что привело к увеличению числа посещений;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры при плане 0,5 % составило 1,1 %.

Муниципальная программа включает в себя: подпрограмму «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республики», которая предусматривает реализацию 8   основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.   В Аликовском районе имеются 14 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения. Из них 4 памятника архитектуры и градостроительства, 2 – истории, 8 – археологии. Показатель  доля  отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет 33 %, при плане - 33 % % В 2022 реставрационные работы не проводились.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Одним из основных ресурсов развития интеллектуального потенциала района являются библиотеки. Модернизированные пространства библиотек, обновленный дизайн, увеличившийся книжный фонд, современные технологии сделали обновлённые библиотеки настоящим центром притяжения для населения района.  В течение 2022 года сеть библиотек Аликовского района не изменилась (20 библиотек).                                                   Плановые показатели подпрограммы за 2022 г.  выполнены, в том числе:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  составил 107,4 % (план – 101,4 %), количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 14,2 % (план -12,3) ,  увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры – 1,1 (план – 0,8), количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 349  экземпляров (план – 258 экз.)

Положительная динамика наблюдается в выполнении основных показателей деятельности библиотек в 2022 г., по сравнению с 2021 г.       Количество пользователей составило 12284 чел., посещений – 227546 ед., документовыдача – 347313 ед. В сравнении с 2021 г. отмечается положительная динамика по количеству пользователей (+124), документовыдача (+1733), посещений (+ 5569) - (10%.). Охват населения библиотечным обслуживанием составил 86 %.

Абсолютные показатели деятельности библиотек района за 2021 г.:  количество зарегистрированных пользователей –12160, в т.ч. во вне стационарных условиях   - 1127 (9,3 % от общего количества зарегистрированных пользователей); количество посещений всего –212376, в т.ч. в стационаре – 178 969, вне стационара – 11 923, число обращений удаленных пользователей - 21484; количество выданных документов –342971, в т.ч. из фондов других библиотек – 524; количество изготовленных для пользователей копий документов – 3128.

В 2022 г. общий объем библиотечных фондов Аликовского района составил 219355 экз. Он сократился за три года на 6,5 % в связи с активной работой по его оптимизации: проверка с последующим списанием ветхих и устаревших документов. Анализ относительной деятельности библиотек показывает: читаемость – 28 единиц (при нормативе 22-24 ед.) свидетельствует о достаточно эффективном использовании библиотечных фондов; обновляемость – 2,3% (при нормативе 5 %); обращаемость – 1,6 (при нормативе 2-3 ед.) свидетельствует о необходимости продолжить процесс освобождения пассивной части фонда от малоиспользуемых и ветхих изданий, так как переизбыток таких книг приводит к снижению.

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела. Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.

Основные показатели подпрограммы выполнены полностью, в том числе:

показатель прирост посещений музеев составил 108,4 % при плане - 108 %., показатель посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) при плане 0,59 % составил 0,92%.

Основные показатели: музейное собрание составляет19558 единиц хранения  (основного фонда – 17655 единиц хранения., научно-вспомогательного фонда – 1903 единиц хранения,); общее количество посетителей составило 14087  человек, из них виртуальные – 1375 человек; проведено 225 экскурсий,  мероприятий внутри  музея – 138, мероприятий вне  музея – 4. Всего организовано 32 выставки.

Приоритетным направлением деятельности музея за отчетный период стало проведение мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России, Году выдающихся земляков         Самым запоминающимся мероприятием считается районная акция «Вышитый Аликовский район». Акция проводилась в рамках проведения в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и празднования 95-летия образования Аликовского района.

Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела. Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела. Основные показатели подпрограммы, в том числе:    показатель доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов при плане 46,0 % составила - 63,1 %, показатель доля принятых в муниципальных архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему составила 230 %  , при плане – 100.0, показатель среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения составил  1188 человек при плане 804.

В области комплектования документами архивного фонда за 2022 г.  приняты  на хранение 616 дел постоянного  хранения,   410,6 % к годовому плану, 75 ед. хранения по личному составу следующих организаций и предприятий: Ефремкасинского сельского поселения отдела сельского поселения, профсоюза работников народного образования, контрольно- счетного органа, АУ МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, Большевыльского, Тенеевского, Крымзарайкинского, Яндобинского, Ефремкасинского сельских поселений, прокуратуры Аликовского района,  БУ «Аликовский ЦСОН», МАУ ДО ДЮСШ «Хелхем»,  колхоза им. Ворошилова, Администрнации Аликовского района.

В ЭПК Минкультуры Чувашии за 2022 г.  утверждены и согласованы описи Большевыльского, Тенеевского, Крымзарайкинского, Яндобинского, Ефремкасинского сельских поселений, прокуратуры Аликовского района, прокуратуры Аликовского района,  АУ МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, контрольно- счетного органа,  включающие 1093 ед. хранения управленческие документы и   согласованы  11 описей, включающие 66 ед. хранения по личному составу.

Согласованы 1 положение об экспертной комиссии, 1 положение об архиве организации и номенклатуры дел 5 организаций - источников комплектования: Администрации Аликовского района, Отдела экономики администрации Аликовского района, Отдела ЗАГС, отдела сельского хозяйства администрации Аликовского района, финансового отдела администрации Аликовского района.

В октябре 2022 г. проведена переработка описей дел фонда № 39 колхоза им. Ворошилова Аликовского района Чувашской АССР с количеством 9 ед. хранения и утверждена в ЭПК Минкультуры Чувашии.

В 2022 г. проводилась работа по переводу описей в электронный вид и размещение в сети интернет. Всего оцифровано 38 описей дел с 3419 заголовками дел.

Продолжается информационное обслуживание пользователей. Услугами архива воспользовалось 1771 пользователей, количество выданных дел составил 109 ед. хранения, количество изготовленных копий – 248 листов.

В читальном зале муниципального архива работали 9 исследователя, всего 12 посещений. В основном информационные ресурсы Архивного фонда Чувашской Республики используются и в практических целях. Исследователей интересовало история образования и развитие Устьинской и Пизиповской начальных школ, колхозов им. Кирова и им. Жданова, «Труд»,  «Таутово», Шумшевашского сельского Совета, Аликовского пенькозавода,

Одной из приоритетных задач архивных учреждений попрежнему является удовлетворение социально - правовых запросов граждан в целях защиты их конституционных прав.  В муниципальное учреждение всего поступило 1294 запроса, исполнено —1294, из них с положительным результатом – 1197. Всего поступило и исполнено 93 тематических запроса.

Муниципальный архив оснащен современной компьютерной техникой, имеется 4 комплекта компьютера, принтер, сканер копировальный аппарат, подключена локальная связь и интернет. На сайте администрации района открыта страница муниципального архива.

Основное мероприятие 5.  Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительного искусства.                  Мероприятие направлено на создание условий развития народных театральных и певческих коллективов муниципальных учреждений культуры, обеспечение максимальной доступности для граждан.

Целевой показатель прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры подпрограммы выполнен на 144,0 % при плане 100,01 %.

В Аликовском районе действуют 7 коллективов народного творчества, удостоенных звания «народный» и ведущих большую работу по развитию и популяризации жанров любительского художественного творчества. В области самодеятельного народного творчества это звание является самым значимым и присуждается коллективам с высоким исполнительским мастерством, интересным разнообразным репертуаром, сохраняющим народные истоки. За творческие достижения приказом Минкультуры Чувашской Республики от № 01.07/442 от 11.12.2009 г. драматическому коллективу «Шанчǎк» Большевыльского сельского Дома культуры присвоено звание «народный». Фольклорному ансамблю «Ахпай» Сирикасинского сельского клуба в 1997 году присвоено звание «народный». В репертуаре ансамбля - около ста песен, среди них гостевые, свадебные, рекрутские, фрагменты обрядов «Улах» («Посиделки»), «Туй» («Свадьба»). Коллектив является активным участником районных и республиканских фестивалей, смотров и конкурсов. Народный ансамбль «Валинкке» является ведущим фольклорным коллективом в районе. На его базе проводятся районные семинары-практикумы, стажировки и школы мастерства. За большие успехи в творческой деятельности и пропаганде народной песни коллективу в 1993 году было присвоено звание «народный». Народный хор «Ветеран»- это самобытный творческий коллектив. Предшественником данного хорового коллектива является хор ветеранов, созданный в 1994 году при районном Доме культуры. В 2011 году хору присвоено почетное звание «народный». Народный коллектив народных танцев действует при Районного Доме Культуры. В феврале месяце 2013 года коллективу народного танца «Рябинушка» присвоено звание «народный». С 1968 года театральный коллектив Районного Дома Культуры носит звание «Народный». Это самый старый по возрасту народный коллектив в Аликовском районе. Коллектив неоднократный дипломант Всероссийских, Межрегиональных, республиканских конкурсов. За творческие достижения приказом Министерства культуры республики №01-07/177 от 01.06.2006 драматическому кружку Татмышского сельского клуба присвоено звание «народный».В работе театрального коллектива участвуют люди разных профессий - труженики полей и ферм, учителя, врачи и др.

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на совершенствование   художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.        Основной целью деятельности   Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Аликовская детская школа искусств" Аликовского района Чувашской Республики является осуществление образовательной деятельности, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, выявление одаренных детей в раннем возрасте.

Целевой показатель: охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием составил 23, % при плане - 16 %.

Целевой показатель: доля детей, привлекаемых к участию мероприятий в общем количестве детей составил 82 % при плане – 76,7 %.       Детская школа искусств является центром предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В школе в 2021-2022 году обучались 350 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет, что составляет 23% всех обучающихся в районе. Занятия проходили как в самой Школе искусств, так и на базах образовательных учреждений района: МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»,  МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» и  МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Хелхем".  Учреждение осуществляет реализацию дополнительны общеобразовательных программ в области искусств по направлениям: музыкальное исполнительство по классам: фортепиано, гитара, гармонь, баян, вокал; хореографическое искусство; фольклорное искусство; театральное искусство; подготовительное отделение. Особое внимание уделяется обучению по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам (ДПОП) в области искусств. В 2021- ом году в дополнение к уже имеющимся программам «Музыкальный фольклор» и  «Хореографическое творчество», в школе начали реализовывать  новую предпрофессиональную общеобразовательную программу «Фортепиано». Количество обучающихся по всем ДПОП составило 19,6% от общего контингента ДШИ. Одним из приоритетных направлений деятельности школы искусств является создание благоприятных условий для разностороннего художественного развития детей, их творческой и познавательной активности через привлечение к участию в мероприятиях и конкурсах различного уровня. В 2021- ом году силами преподавателей и учащихся ДШИ  было организовано более 10 различных мероприятий районного и школьного уровней. Кроме этого, воспитанники творческих коллективов школы (танцевальная группа «Ладушки», «RE.PLAY», фольклорного коллектива «Шевле», ансамбля гармонистов, театральной студии ДШИ) являлись активными участниками мероприятий, организованных учреждениями культуры района. Принимая участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, талантливые ученики пополнили портфолио школы 25-тью Дипломами Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Республиканских конкурсов и фестивалей.

Образовательный процесс в школе обеспечивали 9 преподавателей, из более 60% имеют первую и высшую категорию. В целях профессионального роста преподаватели в 2021- ом году принимали активное участие в курсах повышения квалификации, конференциях, семинарах, мастер классах, о чем свидетельствуют 14 удостоверений и сертификатов.

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности   в Учреждении реализуются образовательные программы: 1) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (музыкальное искусство: фортепиано, баян, гармонь, хореографическое искусство, фольклорное искусство, театральное искусство, эстетическое искусство и подготовительное отделение)

2) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и «Фортепиано» (срок освоения 8 лет)

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» ( 8 лет)

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования детям – бюджетное отделение.

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы реализуются в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации

За отчетный период были привлечены к участию в различных творческих мероприятиях более 90% учащихся,

Более 70 учащихся приняли участие в 14 конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Количество полученных наград - 33

В период с января по декабрь 2022 г. силами учащихся и преподавателей было проведено более 9 мероприятий различной направленности.  Мероприятия проводились на хорошем исполнительском уровне, привлечено большое количество учащихся, педагогов и родителей. Помимо мероприятий, организатором которых является МАУ ДО "Аликовская ДШИ", творческие коллективы школы искусств регулярно выступают в рамках различных районных мероприятий. Особенно востребованы на протяжении многих лет танцевальный коллектив «Ладушки», фольклорный ансамбль «Шевле».

Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

Целевой показатель подпрограммы прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры выполнен на 144,0 % при плане 100,01 %.

За отчетный период культурно-досуговыми учреждениями района проведено 4190 мероприятий, с числом посетителей 142750 человек. Из общего количества мероприятий: для детей 1701, что составляет 40,6% для молодежи 1278, что составляет 30,5%. В течение отчетного В целом проведено 3601 культурно – досуговых и 895 информационно-просветительских мероприятий. Из общего количества культурно - досуговых мероприятий для детей до 14 лет составляют 32%, для молодежи от 15 до 35 лет – 29%.

На платной основе проведено 574 мероприятия, что составляет 16 % от общего числа проведенных культурно-массовых мероприятий (средний республиканский показатель 17%).  Количество участников платных мероприятий 122467 человек. В среднем одно платное мероприятие посетило человека 24. Анализ показывает, что в целом на платной основе в основном проводятся спектакли, концерты, различные конкурсы, шоу-программы – мероприятия развлекательного характера, молодежные вечера отдыха и дискотеки. Меньше всего проводятся платных мероприятий для детей и подростков 317 мероприятий.

Основное мероприятие 9. Сохранение народного творчества.

Целевой показатель: доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, составил 46,4 % при плане- 43 %.

Целевой показатель подпрограммы прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры выполнен на 144,0 % при плане 100,01 %.

Целевой показатель: прирост участников клубных формирований составил 100,03 % при плане - 100,03 %.

По итогам 2022 года в культурно-досуговых учреждениях Аликовского района действуют 293 кружка и клубных формирований с количеством участников 3204 человек.        Из общего числа клубных формирований - 215 клубных формирований самодеятельного народного творчества с количеством участников 2370 (2021 г .-2366. В том числе: для детей действуют 94 с количеством участников – 891;  - для молодежи от 15 до 24 лет – 16 с количеством участников – 139 человек.

По сравнению с прошлым 2021 годом количество участников увеличилось на 4 человек (Крымзарайкинский СДК и Кивойский СК) в связи с тем, что большее количество населения проводит свой досуг в культурно-досуговых учреждениях, занимаясь в коллективах самодеятельного народного творчества.

По состоянию на 01.01.2022 года в Аликовском районе действуют 59 певческих коллективов с числом участников 445 человек:  хоры – 17/389, народные 11/28; ансамбли – 16/159, студии эстрадного пения 26/227.      Среднее количество участников на один коллектив составляет  22 человека. Из общего количества певческих коллективов в Аликовском районе функционируют 1 хоровой коллектив со званием «народный»- хор ветеранов «Ветеран» РДК, руководитель Заслуженный работник культуры Чувашской республики В.И. Терентьев. Танцевальное творчество представлено самодеятельными коллективами района в нескольких направлениях: народный, эстрадный танец. В районе 1 танцевальный коллектив народных танцев «Рябинушка» районного Дома культуры со званием «народный».

По данным статистической отчетности на 01.01.2022 г. в клубных учреждениях района действуют 38 хореографических коллективов числом участников 316 человек, из которых: народного танца – 18/147, разножанровые 18/147.

Анализ отчетов о работе коллективов показывает, в хореографических ансамблях занимаются любители от 7 до 50 лет (среднее количество участников в одном коллективе – около 12 человек). Репертуар насчитывает большое количество хореографических постановок различных форм и жанров, в т.ч. сюжетные танцы детской тематики, народные танцы с игровыми элементами, современные постановки в сочетании с оригинальной пластикой, передающие красоту и изящество человеческого тела.

В 2022 году в работе культурно-досуговых учреждений района большое место отводилось вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры. Ведущая роль в сохранении и развитии традиционного народного творчества принадлежит фольклорным коллективам.

Их в районе 40 с количеством участников 514 человек. 2 фольклорных коллектива имеют звание «народный» (народный фольклорный ансамбль «Ахпай» Сириккасинского СК, руководитель В. Никитина; народный фольклорный ансамбль «Валинкке» РДК, руководитель С. Соколова).

Коллективы художественной самодеятельности и отдельные исполнители района приняли участие в одном Всенародном конкурсе, 10 Международных, 18 Всероссийских, 11 Межрегиональных и Региональных, 19 республиканских творческих конкурсах, что на 11 конкурсов больше чем в 2021 году.