|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | H:\Общая для обмена\2022 ГОД\Фирменные бланки\герб чб.png | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ХУШУ**    01.03.2023 50-р №  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  01.03.2023 № 50-р  г. Шумерля |

Об утверждении плана мероприятий на 2023 - 2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года

В целях реализации решения Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 28 декабря 2022 № 20/2 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2023 - 2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года (далее - План).

2. Структурным подразделениям администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, ответственным за реализацию Плана, обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3 Структурным подразделениям администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, ответственным за реализацию Плана, представлять в отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики информацию о ходе исполнения Плана ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Мостайкина А.А.

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики Л.Г. Рафинов

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  от 01.03.2023 № 50-р |

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023 - 2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

[**СТРАТЕГИИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=132722&dst=100014&field=134&date=10.02.2023) **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА**

Таблица 1

**Мероприятия по достижению поставленных целей и задач**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятий, обеспечивающих выполнение положений [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=132722&dst=100014&field=134&date=10.02.2023) | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств | | | |
|  | Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса | | | |
| 1. | Формирование паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов | 2023-2025 | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Формирование паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, включение их в Инвестиционный портрет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. |
|  | Задача 1.2. Формирование инновационной системы и развитие наукоемкой экономики | | | |
| 2. | Вовлечение широкого круга школьников, в том числе из отдаленных населенных пунктов, в проектную деятельность по техническим и естественнонаучным дисциплинам | 2023-2025 | Отдел образования, спорта и молодёжной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Проведение научно-практических конференций в образовательных учреждениях |
|  | Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией | | | |
| 3. | Развитие овощеводства, плодоводства, садоводства и хмелеводства на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродуктивного посевного материала | 2023-2025 | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | импортозамещение, продовольственное обеспечение населения |
| 4. | Возделывание новых культур, в том числе для производства экологически чистой продукции | 2023-2025 | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | повышение эффективности сельскохозяйственного производства, расширение рынка сбыта |
|  | Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры | | | |
| 5. | Участие в реализации регионального проекта Чувашской Республики "Безопасность дорожного движения" в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики | 2023-2025 | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | предусматривается снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий - стремление к нулевому уровню смертности |
| 6. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | 2023-2025 | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям |
|  | Задача 1.5. Развитие информатизации и связи | | | |
| 7. | Увеличение доли зарегистрированных пользователей  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ежегодно | Отдел информационного обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | увеличение доли зарегистрированных пользователей  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
|  | Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления на всех уровнях | | | |
|  | Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций и содействие развитию конкуренции | | | |
| 8. | Содействие развитию конкуренции на товарных рынках Шумерлинского муниципального округа | 2023 - 2025 гг. | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства. |
|  | Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата | | | |
| 9. | Стимулирование развития предпринимательской деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики | 2023 - 2025 гг. | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | проведение Дня малого и среднего предпринимательства ежегодно |
|  | Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | | | |
| 10. | Пополнение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, сведениями о свободных от прав третьих лиц объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, свободных от застройки, а также мониторинг вовлечения их в оборот | ежегодно | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | размещение сведений в открытом доступе на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникацион­ной сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду |
| 11. | Проведение мероприятий по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории Чувашской Республики: |  |  |  |
| 11.1. | объектов капитального строительства на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | 2023 г. | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки |
| 12. | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сформированных из муниципальных земельных долей, путем передачи эффективным сельхозтоваропроизводителям | ежегодно | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | уменьшение площади необрабатываемых сельскохозяйственных земель |
|  | Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления | | | |
| 13. | Внедрение проектного управления в администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | в течение  30 календарных дней после заключения соглашений о реализации региональных проектов на территории администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Структурные подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | соглашения о реализации региональных проектов в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики |
|  | Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики | | | |
|  | Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала Шумерлинского муниципального округа | | | |
| 14. | Защита населенных пунктов от негативного воздействия вод, уменьшение размера вреда, который может быть причинен жизни и здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на гидротехнических сооружениях | 2023 - 2025 гг. | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | предотвращение негативного воздействия вод;  снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений; |
|  | Задача 3.2. Охрана окружающей среды | | | |
| 15. | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 2023 - 2025 гг. | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике.  Повышение уровня и качества жизни населения | | | |
|  | Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание долголетней его активной жизни | | | |
| 16. | Реализация региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" | 2023 - 2025 гг. | Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа | совершенствование системы оказания медицинской помощи в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики, повышение ее доступности и качества оказания, структурная и ресурсная модернизация системы здравоохранения |
|  | Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения | | | |
| 17. | Организация ярмарок сельскохозяйственной продукции «Дары осени» | ежегодно | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | создание условий для продажи продукции сельхозтоваропроизводителей, сдерживание роста цен на овощную продукцию |
|  | Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью | | | |
| 18. | Создание новых мест дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2023 г. | Отдел образования, спорта и молодёжной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | создание в муниципальных образовательных организациях новых мест дополнительного образования детей |
|  | Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения | | | |
| 19. | Содействие самозанятости и предпринимательской инициативе безработных граждан | 2023–2025 гг. | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | повышение доходов малообеспеченных граждан трудоспособного возраста,  внедрение вида господдержки по предоставлению субсидий из федерального, республиканского и местного бюджетов на развитие ЛПХ |
| 20. | Проведение работы по снижению неформальной занятости и легализации «серых зарплатных схем» путем заключения трудовых договоров с лицами, работающими неформально | 2023–2025 гг. | Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа | увеличение поступления в местные бюджеты налога на доходы физических лиц |
|  | Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения | | | |
| 21. | Информирование граждан о мерах социальной поддержки | 2023 - 2025 гг. | Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа; | Информирование граждан о мерах социальной поддержки |
|  | Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере | | | |
| 22. | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2023-2025 гг. | Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа;  Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям |
|  | Задача 4.7. Развитие культуры, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | | | |
| 23. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2023–2025 гг. | Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | удовлетворенность населения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики до­ступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
| 24. | Модернизация общедоступных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» | 2023–2025 гг. | Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | увеличение посещаемости общедоступных библиотек Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на  15 процентов |
| 25. | Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального искусства, народного творчества, в том числе способствующих развитию творческого потенциала детей и молодежи | 2023–2025 гг. | Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | создание возможности для самореализации и развития талантов граждан, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики |
| 26. | Проведение мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства | 2023–2025 гг. | Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставляемых услуг;  расширение перечня предоставляемых услуг |
|  | Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта | | | |
| 27. | Внедрение системы комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди работающих. | 2023-2025 гг. | Сектор физической культуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 36,5 процентов |
| 28. | Укрепление материально-спортивной базы и реконструкцию спортивных площадок по месту жительства населения, оснащение их спортивным оборудованием. | 2023–2025 гг. | Сектор физической культуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 77,5 процентов |
| 29. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства населения. | 2023–2025 гг. | Сектор физической культуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55,3 процентов |
| 30. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО. | 2023-2025 гг. | Сектор физической культуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО до 51 процентов |
|  | Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг | | | |
| 31. | Повышение доступности жилья за счет оказания гражданам различных видов государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилых помещений | 2023–2025 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | достижение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» |
| 32. | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 2023–2025 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 40,7 кв. метра |
|  | Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | |
| 33. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2023–2025 гг. | Сектор гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и спецпрограмм администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, до 1 |
| 34. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности | 2023–2025 гг. | Сектор гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и спецпрограмм администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | стабилизацияоперативной обстановки;  сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест;  повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения |

Таблица 2

**Ожидаемые результаты**

**реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года**

Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств

| №  пп | Показатели | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса | | | | |
| 1. | Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | - | - | 103,4 | |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами организаций по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», млн. рублей | - | - | 302,1 | |
| 3. | Рост производительности труда в обрабатывающих производствах, % к предыдущему году | - | - | 104,3 | |
| Задача 1.2. Формирование инновационной системы и развитие наукоемкой экономики | | | | | |
| 4. | Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. рублей | - | - | - | |
| 5. | Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % | - | - | - | |
| Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией | | | | | |
| 6. | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей | 100 | 120 | 150 | |
| 7. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году | 113 | 120 | 100,9 | |
| Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 8. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, % | 40,2 | 43,5 | 46,3 | |
| Задача 1.5. Развитие информатизации и связи | | | | | |
| 9. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств, | 76 | 80 | 85 | |
| 10. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, % | 71 | 73 | 75 | |

Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления на всех уровнях

| №  пп | Показатели | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций и содействие развитию конкуренции | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 395,0 | 397,0 | 398,0 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей | 295,6 | 305,7 | 337,4 |
| 3. | Количество нарушений антимонопольного законодательства | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата | | | | |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | 31,1 | 31,5 | 31,7 |
| 5. | Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих ценах, млн. рублей | 251,4 | 253,7 | 254,6 |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | | | | |
| 6. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля муниципального имущества Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот, % | 98 | 99 | 100,0 |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления | | | | |
| 8. | Отношение муниципального долга Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений), % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9. | Отношение дефицита бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений), % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатели | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I - IV классов опасности, % | 55 | 60 | 67,3 |
| 2. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | 2 | 2,5 | 2,73 |
| 3. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | 50 | 51 | 52,4 |

Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения

| №  пп | Показатели | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание долголетней его активной жизни | | | | |
| 1. | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 7,2 | 8,3 | 10,9 |
| 3. | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 4. | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | - | - | - |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения | | | | |
| 5. | Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % | 104,8 | 104,5 | 103,0 |
| 6. | Оборот розничной торговли организаций на душу населения, тыс. рублей | 17,7 | 18,5 | 18,8 |
| 7. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 46311,4 | 48118,7 | 51136,1 |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью | | | | |
| 8. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % | 30 | 31 | 32 |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения | | | | |
| 11. | Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % от численности населения в трудоспособном возрасте | 0,55 | 0,48 | 0,43 |
| 12. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), человек | 25 | 23 | 19 |
| Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения | | | | |
| 13. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
| 14. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, % | 63,5 | 64,0 | 65,0 |
| 15. | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарзамещающих технологий, человек | 55 | 55 | 55 |
| Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере | | | | |
| 16. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), зарегистрированных на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, единиц | 5 | 5 | 6 |
| 17. | Среднегодовая численность работников СОНКО, зарегистрированных на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), человек | 8 | 8 | 10 |
| 18. | Среднегодовая численность добровольцев СОНКО, зарегистрированных на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, человек | 32 | 33 | 35 |
| Задача 4.7. Развитие культуры, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | | | | |
| 19. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
| 20. | Увеличение посещений культурных мероприятий, ед. | 100 | 110 | 250 |
| 21. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике, % | 81,1 | 82,0 | 83,0 |
| Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 22. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 52,6 | 55,0 | 55,3 |
| 23. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, % | 76,7 | 77,1 | 77,5 |
| Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг | | | | |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года | 45,1 | 45,5 | 40,7 |
| Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | |
| 25. | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, % | 100 | 100 | 100 |
| 26. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, % | 53,5 | 53,4 | 53,3 |
| 28. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 8,2 | 8,1 | 8,0 |