| # Чǎваш Республики # Муркаш муниципаллǎ округĕн администрацийĕ # ХУШУ ________2023 ç. № _____ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского муниципального округа РАСПОРЯЖЕНИЕ _____2023 г. № _______ с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

Провести в Моргаушском муниципальном округе мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. ## О подготовке и проведении празднования ## 78 - ой годовщины Победы в Великой ## Отечественной войне 1941-1945 г.г. на ## территории Моргаушского муниципального округа

- Для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, создать оргкомитет в следующем составе:

| Матросов А.Н. | глава Моргаушского муниципального округа, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Мясников А.В. | первый заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа- начальник Управления по благоустройству и развитию территорий, заместитель председателя; |
| Дипломатова З.Ю. | заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, заместитель председателя; |
| Тарасова Л.Ю. | заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа – начальник Управления организационно-кадрового, правового обеспечения, делопроизводства и информационных технологий, заместитель председателя; |
| Рыжкова Л.А. | начальник отдела культуры и архивного дела, секретарь |

Члены оргкомитета:

| Ананьева Р.И. | заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа – начальник финансового отдела, заместитель председателя; |
| --- | --- |
| Андреев Б.В. | председатель Совета Моргаушского райпо (по согласованию); |
| Аникина В.А. | начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| Варюхин Ю.Н. | начальник пожарной части №37 по охране с. Моргауши КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» (по согласованию); |
| Григорьев В.А. | начальник отдела ГО ЧС, мобилизации и специальных программ |
| Захаров И.Н. | директор МУП ЖКХ «Моргаушское» (по согласованию); |
| Иванова О.В. | директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| Казаков В.И. | военный комиссар Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики (по согласованию); |
| Краснов А.В. | начальник отдела контроля и делопроизводства; |
| Кириллов А.Н. | начальник территориального отдела «Моргаушский» Управления по благоустройству и развитию территорий; |
| Макаров А.М. | заместитель начальника центра МТЦ Моргаушский МЦТЭТ г.Шумерля ПАО «Ростелеком» филиала Чувашской Республики (по согласованию); |
| Максимова Е.М. | председатель Совета ветеранов Моргаушского муниципального округа (по согласованию); |
| Мясников М.М. | начальник ОМВД РФ по Моргаушскому району (по согласованию); |
| Николаев А.Л. | заведующий сектором информационных технологий; |
| Николаев М.А. | советник главы Моргаушского муниципального округа по работе с молодежью; |
| Павлова Т.В. | заведующий сектором развития АПК |
| Петров Е.А. | заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежной политики; |
| Попова О.Ю. | главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию); |
| Скворцов П.А. | руководитель Моргаушского местного отделения Чувашского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике (по согласованию). |
| Смирнов Н.Е. | директор МБОУ «Моргаушская СОШ» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию); |
| Тимофеева О.В. | начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности; |
| Тихонов А.И. | директор АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «Çĕнтеру ялавĕ» («Знамя Победы») Минцифры Чувашии (по согласованию). |
| Фомин М.М. | иерей, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери с. Моргауши (по согласованию); |

3. Утвердить:

- план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории Моргаушского муниципального округа (приложение №1);

- распределение обязанностей по подготовке и проведению мероприятия, посвященного празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории Моргаушского муниципального округа (приложение №2);

- программу проведения районного мероприятия, посвященного празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории Моргаушского муниципального округа (приложение №3).

4. Рекомендовать территориальным отделам, руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить организованное проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Моргаушского

муниципального округа                                                                                      А.Н. Матросов

Исп. Рыжкова Л.А.

62-5-37

Приложение №1

к распоряжению администрации

Моргаушского муниципального округа

от «___» ________ 2023г. №______

План

основных мероприятий по подготовке и празднованию 78-годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

на территории Моргаушского муниципального округа

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация публикации в районной газете «+.нтер\ ялав.» материалов-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и материалов о ветеранах Великой Отечественной войны. Размещение информации об инвалидах и участниках ВОВ на сайте администрации муниципального округа. Создание информационного баннера «День Победы». | в течение года | Николаев А.Л. Тихонов А.И. Начальники территориальных отделов |
| 2 | Содействие в улучшении жилищно-бытовых условий и оказание иных мер социальной поддержки, обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших и умерших воинов, в первую очередь одиноко проживающих ветеранов ВОВ | в течение года | Аникина В.А. * Иванова О.В. * |
| 3 | Организация проверки условий жизни и предоставления ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам мер социальной поддержки | в течение года | Аникина В.А. * Иванова О.В.* |
| 4 | Проведение акции «Ветеран живет рядом». Обследование условий жизни участников и инвалидов войны, тружеников тыла в рамках подготовки и проведения 78-ой годовщины Победы в ВОВ | до 9 мая 2023 г | Иванова О.В.* |
| 5 | Организация и проведение социальной акции с получателями социальных услуг «Дети войны живут рядом» | до 9 мая 2023 г | Иванова О.В.* |
| 6 | Проведение конкурса «Окна Победы» среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | до 9 мая 2023 г | Иванова О.В.* |
| 7 | Организация тематических мероприятий в отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Б.Сундырь | 1-9 мая 2023 г | Иванова О.В.* |
| 8 | Организация и проведение заседаний Моргаушского местного отделения ЧРООО «Союз пенсионеров России», Моргаушского районного Совета ветеранов, Моргаушского местного отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» | в течение года | Аникина В.А.* Иванова О.В.* Максимова Е.М.* Скворцов П.А.* Петров К.И.* |
| 9 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в учреждениях культуры | Апрель, май | Рыжкова Л.А. |
| 10 | Организация экспозиций в музеях муниципального округа, приуроченных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Организация посещения музеев ветеранами Великой Отечественной войны, учащимися школ | Апрель-май | Рыжкова Л.А. Дипломатова З.Ю. |
| 11 | Организация и проведение торжественных мероприятий, тематических уроков, исторических часов, уроков мужества, библиотечных уроков, конкурсов, праздничных концертов, кинопоказов в образовательных организациях и учреждениях культуры | 4-9 мая 2023г и в течение года | Дипломатова З.Ю. Рыжкова Л.А. |
| 12 | Организация и проведение экологической акции по благоустройству памятников | 17 апреля-01 мая 2023г | Мясников А.В. Дипломатова З.Ю. Рыжкова Л.А. |
| 13 | Проведение конкурса рисунков, поделок и фотографий, посвященных 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг | 11 апреля-4 мая 2023 г | Дипломатова З.Ю. |
| 14 | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 25.04.2023-09.05.2023 | Дипломатова З.Ю. Рыжкова Л.А. |
| 15 | Организация и проведение Всероссийской общественной акции – шествия «Бессмертный полк», «Бессмертный книжный полк», акции «Письмо Победы» | 8-9 мая 2023г | Дипломатова З.Ю. Рыжкова Л.А. Начальники территориальных отделов |
| 16 | Организация и проведение Парада юнармейцев, Парада дошкольников | 9 мая 2023 г | Дипломатова З.Ю. Казаков В.И.* |
| 17 | Организация и проведение Всероссийского проекта «Парта Героя» | 9 мая 2023 г | Дипломатова З.Ю. Казаков В.И.* |
| 18 | Проведение акции «Солдатская каша» | 9 мая 2023 г | Тимофеева О.В. Андреев Б.В. |
| 19 | Проведение районной акции «Спасибо Вам за Победу» в населенных пунктах района | 3-9 мая 2023г | Дипломатова З.Ю. |
| 20 | Организация и проведение Вахты памяти в населенных пунктах. Проведение акции «Часовой у знамени стоит» | 7-9 мая | Дипломатова З.Ю. |
| 21 | Организация и проведение муниципального фестиваля-конкурса «Я помню! Я горжусь!», посвященного 78-ой годовщине Победы в ВОВ | апрель-май | Рыжкова Л.А. |
| 22 | Медицинский осмотр инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов, блокадников | до 01.05.2023 г. | Попова О.Ю.* |
| 23 | Организация оказания услуг на безвозмездной основе по стрижке волос участникам и инвалидам ВОВ, а также труженикам тыла | 1-9 мая 2023г. | Тимофеева О.В. |
| 24 | Организация поздравлений ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла на дому в рамках проведения районной акции «Спасибо Вам за Победу!» | 3-9 мая 2023г | Аникина В.А.* Иванова О.В.* Начальники территориальных отделов |
| 25 | Проведение торжественных митингов, посвященных 78-ой годовщине Победы в ВОВ, в территориальных отделах | 7-9 мая 2023г | Начальники территориальных отделов Ответственные работники администрации района (по списку) |
| 26 | VII районный молодежный автопробег в честь 78-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. | 9 мая 2023г. | Николаев М.А. |
| 27 | Принять дополнительные меры по ремонту, реконструкции и достойному содержанию памятников павшим воинам в ВОВ, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа, практиковать привлечение внебюджетных средств для решения этих вопросов | май 2023г | Начальники территориальных отделов |

______________________

* - по согласованию

Приложение №2

к распоряжению администрации Моргаушского муниципального округа

от «___» _________ 2023 г. №______

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению мероприятия, посвященного празднованию

78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

на территории Моргаушского муниципального округа

| № | Виды работ | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и праздничное оформление с. Моргауши | Кириллов А.Н. Мясников А.В. Захаров И.Н.* | до 29.04.2023г. |
| 2 | Организация приглашений трудовых коллективов для участия в шествии колонны трудящихся на праздничное торжественное мероприятие | Тарасова Л.Ю. Краснов А.В Тимофеева О.В. Павлова Т.В. | до 07.05.2023 г. |
| 3 | Организация шествия колонны трудящихся на праздничное торжественное мероприятие | Краснов А.В. Тарасова Л.Ю. Тимофеева О.В. Григорьев В.А. Мясников М.М.* Кириллов А.Н. Смирнов Н.Е.* | 09.05.2023г. |
| 4 | Организация выстраивания участников праздничного торжественного мероприятия перед сценой МАУ ДО СШ «Сывлах» | Казаков В.И. Куликов А.Н.* Григорьев В.А. Кириллов А.Н.* | 09.05.2023г. |
| 5 | Подвоз, встреча и регистрация ветеранов ВОВ, участников праздничного торжественного мероприятия. Организация сопровождения и обслуживания ветеранов. | Аникина В.А. Иванова О.В. Начальники территориальных отделов | 09.05.2023г. |
| 6 | Организация работы предприятий торговли, общественного питания, предпринимателей, размещение предприятий торговли. Акция «Солдатская каша». | Тимофеева О.В. Андреев Б.В.* | 09.05.2023г. |
| 7 | Подготовка афиш, сценария, программы мероприятия, оформление сцены. Обеспечение звукоусиления, музыкального оформления. Выступление коллективов художественного творчества. | Рыжкова Л.А. Дипломатова З.Ю. Куликов А.Н.* Макаров А.М.* | до 06.05.2023г. |
| 8 | Организация участия юнармейских отделений общеобразовательных учреждений Моргаушского муниципального округа. Организация автопробега. | Дипломатова З.Ю. Казаков В.И.* Николаев М.А. | 09.05.2023г. |
| 9 | Организация поздравления ветеранов, вдов, тружеников воспитанниками МБОУДО «Дом детского творчества» | Дипломатова З.Ю. | 09.05.2023г. |
| 10 | Организация парада юнармейских отделений общеобразовательных учреждений Моргаушского муниципального округа | Дипломатова З.Ю. Казаков В.И.* | 09.05.2023г. |
| 11 | Организация возложения цветов к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в парке Победы с. Моргауши | Казаков В.И.* Кириллов А.Н.* Куликов А.Н.* | 09.05.2023г. |
| 12 | Организация Гала-концерта «Судьбы и песни военных лет…» - дипломантов XI фестиваля «Я помню! Я горжусь!», посвященного празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Рыжкова Л.А. Дипломатова З.Ю. Куликов А.Н.* | 09.05.2023г. |
| 13 | Праздничный салют, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Кириллов А.Н.* Григорьев В.А. Варюхин Ю.Н.* | 09.05.2023г. |
| 14 | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД, медицинского обеспечения | Мясников М.М.* Григорьев В.А. Попова О.Ю.* | 09.05.2023г. |
| 15 | Информационное сопровождение хода мероприятия, освещение в СМИ | Николаев А.Л. Тихонов А.И.* | 01-11 мая 2023г. |

* - по согласованию

|  | Приложение №3 к распоряжению администрации Моргаушского муниципального округа от __________2023 г. № ___ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения торжественного мероприятия «Слово- живым, память- павшим!»,

посвящённого празднованию 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Дата проведения: 9 мая 2023 года

Место проведения: центральная сцена, площадь перед зданием МАУДО СШ «Сывлăх»

| Время | Наименования мероприятия |
| --- | --- |
| 10.00-10.55 | На центральной площади звучат песни военных лет. |
| 10.45-10.50 | Участники парада выстраиваются на площади перед сценой МАУ ДО СШ «Сывлёх» |
| 10.50-10.58 | Танец «Вальс Победы» перед сценой МАУ ДО СШ «Сывлах». Песня «Победа». Поет хор обучающихся общеобразовательных учреждений. |
| 10.58-11.00 | Открытие торжественного мероприятия. Военный комиссар Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики Казаков В.И. выстраивает парад. Казаков В.И. даёт команду: «Для начала митинга, посвященного празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Государственный флаг Российской Федерации и копию флага Знамени Победы внести!» Юнармейцы вносят флаги. |
| 11.00-11.05 | Под звуки торжественных фанфар выходят ведущие митинга. Слова ведущих о Великой Отечественной войне. |
| 11.05-11.20 | Ведущий: «Для торжественного открытия митинга, посвященного празднованию 78- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., слово предоставляется главе Моргаушского муниципального округа». Приветствие главы Моргаушского муниципального округа, в конце выступления объявляет митинг открытым. Звучит Гимн Российской Федерации (полная версия со словами). |
| 11.20-11.25 | Ведущие объявляют старт молодежного автопробега, посвященного 78 –ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Старт молодёжного автопробега. |
| 11.25-12.00 | Ведущие предоставляют слово: - председателю Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Павлову Сергею Геннадьевичу; - депутату Государственного Совета Чувашской Республики Федотову Александру Ивановичу; - военному комиссару Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики Казакову Владимиру Ивановичу (в конце выступления объявляет минуту молчания); - председателю Совета ветеранов Моргаушского муниципального округа Максимовой Елене Михайловне |
| 12.00-12.15 | Литмонтаж «Во имя мира на земле!» Поздравление ветеранов, вдов, тружеников тыла воспитанниками МБОУ «Моргаушская СОШ». |
| 12.15-12.30 | Парад юнармейских отделений общеобразовательных учреждений Моргаушского муниципального округа. Командует парадом военный комиссар Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики В.И. Казаков. |
| 12.30-13.00 | Возложение цветов к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в парке Победы в с. Моргауши. |
| 13.00-14.00 | Работа площадок: - акция «Солдатская каша» площадь перед зданием редакции районной газеты; - работа детских аттракционов площадь аптекой - работа интерактивных площадок в Парке Победы. |
| 13.00-13.30 | «Победе посвящается!» - гала-концерт победителей XI-го районного фестиваля «Я помню! Я горжусь!», посвященного 78- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (на сцене перед МАУ ДО СШ «Сывлёх»). |
| 20.00-20.00 | Вечерняя программа «День Победы!». |
| 20.00-22.00 | Гала- концерт победителей XI-го муниципального фестиваля «Я помню! Я горжусь!», посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| 21.50-21.55 | «Салют Победы!» - праздничный салют, посвященный 78- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| 22.00 | Завершение праздничной концертной программы «Я помню! Я горжусь!». |