|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Елизарова  (подпись) (инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

**Карточка проекта** «**Оптимизация процесса формирования отчетности по сельским специалистам**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик проекта:** Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  А.Г. Елизарова  **Владелец процесса:** Эвриков А.В.  **Границы процесса:** От формирования отчета до получения сопроводительного письма Минтруда Чувашии и обобщенного отчета в СЭД  **Периметр проекта:** Минтруд Чувашии, Минфин Чувашии, БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии  **Руководитель проекта:** заместитель министра Минтруда Чувашии – Григорьев Алексей Валериевич  **Команда проекта:**  заместитель начальника отдела социальных выплат Минтруда Чувашии Фролова О.В.,  директор БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии Алексеева Л.В.,  , ООО «Кейсистемс», ООО «Лидер софт-внедренческий центр» |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** высокие временные затраты квалифицированного труда на наложение резолюций по исполнению входящих отчетов по сельским специалистам, обобщение информации из этих отчетов  **Проблемы:**  Отсутствие НПА по поручению БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии за проведение работы по автоматизации сбора и формирования ежемесячных отчетов о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг».  Длительное время подготовки ежемесячного отчета о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке от-дельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»;  Отсутствие автоматизации процесса формирования обобщенного отчета в установленной НПА форме. |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | Текущий показатель | **Целевой показатель** | | Сокращение времени протекания процесса | 1187,65 минут | 534 минуты | | Формирование сводного отчета по Минтруду Чувашии | 328 минут | 3 минуты | | Формирование сводного отчета по Минтруду Чувашии | На бумажном носителе | В электронном виде | | Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 51,6 | | |  | **4. Ключевые события проекта**  1. Старт проекта – 31.07.2023  2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 14.09.2023  разработка текущей карты процесса: 05.09.2023  разработка целевой карты процесса: 14.09.2023  разработка плана мероприятий по реализации проекта:14.09.2023  3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 28.09.2023  4. Внедрение улучшений – 03.11.2023  5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 16.11.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения  технологий бережливого управления в государственном секторе экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Григорьев  (подпись) (инициалы, фамилия) |