|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Елизарова(подпись) (инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

**Карточка проекта** «**Оптимизация процесса формирования отчетности по сельским специалистам**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик проекта:** Министр труда и социальной защиты Чувашской РеспубликиА.Г. Елизарова **Владелец процесса:** Эвриков А.В.**Границы процесса:** От формирования отчета до получения сопроводительного письма Минтруда Чувашии и обобщенного отчета в СЭД**Периметр проекта:** Минтруд Чувашии, Минфин Чувашии, БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии**Руководитель проекта:** заместитель министра Минтруда Чувашии – Григорьев Алексей Валериевич**Команда проекта:** заместитель начальника отдела социальных выплат Минтруда Чувашии Фролова О.В.,директор БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии Алексеева Л.В., , ООО «Кейсистемс», ООО «Лидер софт-внедренческий центр» |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** высокие временные затраты квалифицированного труда на наложение резолюций по исполнению входящих отчетов по сельским специалистам, обобщение информации из этих отчетов**Проблемы:** Отсутствие НПА по поручению БУ ЧР «Централизованная бухгалтерия» Минтруда Чувашии за проведение работы по автоматизации сбора и формирования ежемесячных отчетов о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг».Длительное время подготовки ежемесячного отчета о расходовании средств, предоставленных на предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке от-дельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»;Отсутствие автоматизации процесса формирования обобщенного отчета в установленной НПА форме. |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | Текущий показатель | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени протекания процесса | 1187,65 минут  | 534 минуты |
| Формирование сводного отчета по Минтруду Чувашии | 328 минут | 3 минуты |
| Формирование сводного отчета по Минтруду Чувашии | На бумажном носителе | В электронном виде |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 51,6  |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 31.07.20232. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 14.09.2023  разработка текущей карты процесса: 05.09.2023 разработка целевой карты процесса: 14.09.2023 разработка плана мероприятий по реализации проекта:14.09.20233. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 28.09.2023 4. Внедрение улучшений – 03.11.20235. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 16.11.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрениятехнологий бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Григорьев(подпись) (инициалы, фамилия) |