| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ Х У Ш У 28.12.2023 ç. № 604-р Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.12.2023 г. № 604-р село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по передаче муниципального имущества Комсомольского муниципального округа в рамках концессионного соглашения.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте Комсомольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Комсомольского муниципального округа | Н.Н. Раськин |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Комсомольского муниципального округа

от 28.12.2023 № 604-р

Плана мероприятий («дорожная карта») по передаче муниципального имущества Комсомольского

муниципального округа края в рамках концессионного соглашения

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование предварительного списка имущества, подлежащего передаче по концессионному соглашению (далее - КС). Анализ правоустанавливающих документов, получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учёт, формирование земельных участков под объектами КС, опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | до 01.02.2024 до 31.12.2024 до 01.02.2024 | Утверждение перечня муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; Получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учёт, формирование земельных участков под объектами КС; Опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества |
| 2 | Подготовка отчетов о техническом обследовании систем соответствующих требованиям приказов Минстроя России, в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ | Отдел капитального строительства и ЖКХ и территориальные отделы самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций | 01.05.2024 | Отчёт о техническом обследовании систем, в том числе определение мероприятий и плановых показателей надёжности, качества и повышения энергетической эффективности Ответственный за сбор и консолидацию информации отдел капитального строительства и ЖКХ. |
| 3 | Актуализация схем, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ | Отдел капитального строительства и ЖКХ | Сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | Актуализированная схема водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| 4 | Разработка проекта финансовой модели проекта инвестиционной программы, тарифной модели | Отдел капитального строительства и ЖКХ | 31.03.2024 до 31.12.2022 в случае поступления предложения инвестора | Направление в орган регулирования (гос.служба по тарифам Чувашии) запроса на предоставление долгосрочных параметров регулирования (ДПР), согласование метода регулирования и ДПР, не являющиеся критериями конкурса |
| 4.1 | Подготовка перечня мероприятий реконструкции передаваемых объектов в рамках концессионного соглашения и определение предельной стоимости реконструкции и (или) строительства | Отдел капитального строительства и ЖКХ | 01.05.2024 | Сроки реализации, основные характеристики мероприятий, зафиксирована максимальная величина расходов/строительство/реконструкцию/модернизацию, выше которого затраты не могут быть включены в инвестиционною программу компании. Составление локально-сметных расчетов. |
| 5 | Подготовка перечня плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения на срок концессионного соглашения | Отдел капитального строительства и ЖКХ | 01.07.2024 | Перечень показателей для систем водоснабжения/водоотведения и порядок расчета определён Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр, для систем теплоснабжения Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452. |
| 6 | Подготовка,согласование, утверждение решения, конкурсной документации (далее - КД) на право заключения КС, состава конкурсной комиссии | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений |  | Постановление муниципального округа «Об утверждении Положения о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества» |
| 6.1 | Направление на экспертизу проектов решения. КД, в том числе КС и финансово-экономической модели с приложением отчетов о техническом обследовании | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | Направление проекта КС при наличии документов п.1-6 | Направление проекта с приложенным пакетом документов в адрес Минстроя Чувашии |
| 6.2 | Повторное направление | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | в случае наличия замечаний (в оперативные сроки) | Направление проекта с приложенным пакетом документов в адрес Минстроя Чувашии |
| 7 | Утверждение решения и КД | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | после согласования проекта КС с Минстроем Чувашии | Постановление муниципального округа |
| 8 | Опубликование сообщения о проведении конкурсных процедур | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | В течении 5 дней | Публикация сообщения в газете «Голос Времени». На официальном сайте муниципального округа, на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в том числе КД. |
| 9 | Принятие решение о заключении концессионного соглашение и подписание концессионного соглашения | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | В сроки указанные в КД | Подписание решения о заключении КС, направление проекта КС, после подтверждения концессионером финансовых возможностей реализации КС (предоставление банковской гарантии) |
| 10 | Направление КС в Правительство Чувашии (третьей стороне КС) для подписания | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | после подписания КС концедентом и концессионером | Проект КС в трех экземплярах с приложением документов. |