| # ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН # ГРАЖДĂНЛА ОБОРОНА ТАТА # ЧРЕЗВЫЧАЙЛĂ ЛАРУ-ТĂРУ ЫЙТǍВĚСЕМПЕ ĚÇЛЕКЕН # ПАТШАЛĂХ КОМИТЕЧĚ |  | ## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ |
| --- | --- | --- |
| # П Р И К А З # _20.10.2023_ _114__№ Шупашкар хули |  | П Р И К А З _20.10.2023_ № _114___ г. Чебоксары |

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по внедрению Стандартов клиентоцентричности

В рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Государство для людей», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р,                                 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по внедрению Стандартов клиентоцентричности согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Отделу организационно-правовой работы обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель ГКЧС Чувашии		                                                      С.Г. Павлов

|  | Приложение к приказу Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 20 октября 2023 г. № 114 |
| --- | --- |

| План мероприятий («Дорожная карта») Государственного комитета Чувашской Республики по дам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по внедрению Стандартов клиентоцентричности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Общеорганизационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГКЧС Чувашии) | 29.09.2023 | Заместитель председателя ГКЧС Чувашии - заведующий сектором территориальной обороны и мобилизационной работы | Приказ ГКЧС Чувашии от 28 сентября 2023 года № 101 «О назначении ответственного лица за внедрение клиентоцентричности в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
| 1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в ГКЧС Чувашии | 01.03.2024 | Отдел организационно-правовой работы | Приказ об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в ГКЧС Чувашии |
| 1.3. | Назначены заместители руководителей, ответственные за внедрение клиентоцентричности в подведомственных учреждениях в ГКЧС Чувашии | 01.12.2023 | Отдел организационно-правовой работы (соисполнители – руководители подведомственных учреждений) | Приказ подведомственного учреждения, согласованный с ГКЧС Чувашии, о назначении заместителя руководителя подведомственного учреждения, ответственного за внедрение клиентоцентричности |
| 1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов ГКЧС Чувашии | 22.12.2023 | Отдел организационно-правовой работы | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов ГКЧС Чувашии |
| 1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов ГКЧС Чувашии | 22.12.2023 | Отдел организационно-правовой работы | Приказ ГКЧС Чувашии о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных процессов в ГКЧС Чувашии |
| 1.6. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) ГКЧС Чувашии | 01.03.2024 | Отдел организационно-правовой работы | Приказ об утверждении порядка сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) |
| 1.7. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | 15.04.2024 | Отдел организационно-правовой работы | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) |
| 2. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента |  |  |  |
| 2.1. Процессы осуществления государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | I квартал 2024 года | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора); |
|  |  |  |  | Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) |
| 2.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | I квартал 2024 года | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) с приложением профилей клиентских сегментов |
| 2.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | II квартал 2024 года | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) |
| 2.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) |
| 2.1.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | III квартал 2024 года | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) с приложением таких описаний |
| 2.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 01.08.2024 | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) |
| 2.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 31.12.2024 | Сектор регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора) |
| 2.2. Процессы рассмотрения обращений и запросов |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | I квартал 2024 года | Начальник отдела организационно-правовой работы | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов; Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов |
| 2.2.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | I квартал 2024 года | Начальник отдела организационно-правовой работы | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов |
| 2.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | II квартал 2024 года | Начальник отдела организационно-правовой работы | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов |
| 2.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года | Начальник отдела организационно-правовой работы | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов |
| 2.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | III квартал 2024 года | Начальник отдела организационно-правовой работы | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний |
| 2.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 01.08.2024 | Начальник отдела организационно-правовой работы | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов |
| 2.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 31.12.2024 | Начальник отдела организационно-правовой работы | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов |
| 2.3. Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ГКЧС Чувашии | I квартал 2024 года | Отдел организационно-правовой работы | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства; Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.3.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ГКЧС Чувашии | I квартал 2024 года | Отдел организационно-правовой работы | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ГКЧС Чувашии | II квартал 2024 года | Отдел организационно-правовой работы | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ГКЧС Чувашии | III квартал 2024 года | Отдел организационно-правовой работы | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ГКЧС Чувашии | III квартал 2024 года | Отдел организационно-правовой работы | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ГКЧС Чувашии | 01.08.2024 | Отдел организационно-правовой работы | Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 31.12.2024 | Отдел организационно-правовой работы | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 2.4. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | I квартал 2024 года | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом; Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом |
| 2.4.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | I квартал 2024 года | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов |
| 2.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | II квартал 2024 года | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним |
| 2.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом |
| 2.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | III квартал 2024 года | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом |
| 2.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 01.08.2024 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Приказ ГКЧС Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом |
| 2.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 31.12.2024 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений ГКЧС Чувашии | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом |