Приложение N 3
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограмм-мы муниципаль-ной программы Аликовского района, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расхо-дов на отчет-ный год | Факти-ческие расхо-ды за отчет-ный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района, программы) |
| Муниципальная программа Аликовского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» | 6569,92 | 6567,91 | 44401,59 | 43401,61 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | 318,4 | 318,39 | 811,6 | 543,11 |
| Подпрограмма 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий Аликовского района Чувашской Республики» | х | х | 36921,93 | 36192,44 |
| Подпрограмма 3 | «Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района Чувашской Республики» | 44,85 | 44,85 | 232,39 | 232,39 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 5991,92 | 5991,15 | 6220,92 | 6220,15 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 214,75 | 213,52 | 214,75 | 213,52 |