## перечень
Приложение к постановлению администрации Чебоксарского района от ____________№________
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы
Таблица №1
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чебоксарского района, в отношении которых в 2021–2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме, на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартир-ном доме | Предель- ная стоимость проведения капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль- ный раз- мер фонда капи- таль- ного ремон- та (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирных домах
|  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищ- но-комму- нального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме
[14 empty] | за счет средств республи-канского бюджета Чувашской Респуб- лики | за счет средств местного бюджета
[7 empty] | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2021 год
Чебоксарский район
1 | д. Большие Карачуры, ул. 9 км, д. 4 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 717.2 | 626.4 | 172.1 | 38 | ремонт систем электроснабжения | 400876.13 | 0 | 0 | 0 | 400876.13 | 639.9683 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
2 | д. Большие Карачуры, ул. 9 км, д. 5 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 700.6 | 610.8 | 143.2 | 30 | ремонт системы электроснабжения | 405298.04 | 0 | 0 | 0 | 405298.04 | 663.5528 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
3 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1 | 1983 |  | панель | 3 | 3 | 1431.6 | 1270.6 | 994.42 | 77 | ремонт системы электроснабжения | 951741.85 | 0 | 0 | 0 | 951741.85 | 749.0492 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
4 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 3 | 1985 |  | панель | 3 | 3 | 1353.97 | 1192.97 | 545.67 | 84 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 4268109.61 | 0 | 0 | 0 | 4268109.61 | 3577.7175 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
5 | д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 16 | 1984 |  | панель | 3 | 2 | 1485.8 | 1330 | 1177.6 | 60 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 790452.15 | 0 | 0 | 0 | 790452.15 | 594.3249 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
6 | пос. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д. 1 | 1982 |  | панель | 3 | 3 | 1651.4 | 1505.9 | 1260.9 | 83 | ремонт крыши | 1227556.2 | 0 | 0 | 0 | 1227556.2 | 815.1645 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
7 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 19 | 1982 |  | панель | 3 | 3 | 1787.7 | 1576.8 | 1266.9 | 77 | ремонт крыши | 1229780.4 | 0 | 0 | 0 | 1229780.4 | 779.9216 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
8 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 21 | 1981 |  | панель | 3 | 3 | 1652.6 | 1509.5 | 1023 | 72 | ремонт крыши | 1228365 | 0 | 0 | 0 | 1228365 | 813.7562 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
9 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 5 | 1984 |  | кирпич | 5 | 1 | 989.3 | 903.5 | 680.8 | 39 | ремонт крыши | 590626.2 | 0 | 0 | 0 | 590626.2 | 653.7091 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
10 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 10 | 1982 |  | панель | 3 | 3 | 1784.6 | 1574.1 | 1311.2 | 74 | ремонт крыши | 1228971.6 | 0 | 0 | 0 | 1228971.6 | 780.7456 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
11 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 14 | 1982 |  | панель | 3 | 3 | 1654.2 | 1508.9 | 1192.1 | 59 | ремонт крыши | 1227556.2 | 0 | 0 | 0 | 1227556.2 | 813.5438 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
12 | с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 2 | 1982 |  | панель | 5 | 6 | 4990.3 | 4579.3 | 4108 | 165 | ремонт крыши | 3783554.02 | 0 | 0 | 0 | 3783554.02 | 826.2298 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
| Итого: 12 домов | [5 empty] | 20199.27 | 18188.77 | 13875.89 | 858 |  | 17332887.4 | 0 | 0 | 0 | 17332887.4 | 11707.6832
2022 год
Чебоксарский муниципальный округ
1 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 13 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1623.2 | 1469.6 | 1214.9 | 65 | ремонт крыши | 1257174.5 | 0 | 0 | 0 | 1257174.5 | 855.4535 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
2 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 2 | 1988 |  | панель | 2 | 2 | 702.5 | 638.5 | 491.5 | 26 | ремонт крыши | 3194457.5 | 0 | 0 | 0 | 3194457.5 | 5003.0658 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
3 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 2А | 1988 |  | панель | 2 | 2 | 695.6 | 632.7 | 320.5 | 38 | ремонт крыши | 3316710.78 | 0 | 0 | 0 | 3316710.78 | 5242.1539 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
4 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 4 | 1988 |  | панель | 2 | 2 | 694.7 | 630.9 | 567.1 | 29 | ремонт крыши | 3340822.65 | 0 | 0 | 0 | 3340822.65 | 5295.3283 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
5 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 4 | 1987 |  | панель | 3 | 2 | 1624.4 | 1469.4 | 1012.7 | 69 | ремонт крыши | 1246103.7 | 0 | 0 | 0 | 1246103.7 | 848.0357 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
6 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 6 | 1987 |  | панель | 3 | 2 | 1630 | 1474 | 1067.5 | 75 | ремонт крыши | 1261645.4 | 0 | 0 | 0 | 1261645.4 | 855.9331 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
7 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2 | 1983 |  | панель | 3 | 3 | 1431.6 | 1270.6 | 994.12 | 77 | ремонт крыши | 3573700 | 0 | 0 | 0 | 3573700 | 2812.6082 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
8 | с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 2 | 1982 |  | панель | 5 | 6 | 4990.3 | 4579.3 | 4108 | 165 | ремонт системы электроснабжения | 3304374.38 | 0 | 0 | 0 | 3304374.38 | 721.5894 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
9 | пгт. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1А | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 1060.61 | 940.01 | 741.1 | 87 | ремонт системы электроснабжения | 766199.56 | 0 | 0 | 0 | 766199.56 | 815.0972 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
10 | пгт. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1Б | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 702.5 | 619.1 | 619.1 | 33 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 679783.33 | 0 | 0 | 0 | 679783.33 | 1098.0186 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
11 | пгт. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1В | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 822.5 | 743.7 | 605.1 | 52 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, электроснабжения | 1389951.3 | 0 | 0 | 0 | 1389951.3 | 1868.9677 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
12 | пгт. Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1Г | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 694 | 634.3 | 419.9 | 54 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 512209.25 | 0 | 0 | 0 | 512209.25 | 807.5189 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
13 | пгт. Кугеси, ул. Первомайская, д. 16 | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 969.8 | 889.9 | 675.9 | 49 | ремонт системы электроснабжения | 700597.66 | 0 | 0 | 0 | 700597.66 | 787.2768 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
14 | пгт. Кугеси, ул. Советская, д. 49 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 554.8 | 494.2 | 219.9 | 40 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2096365.4 | 0 | 0 | 0 | 2096365.4 | 4241.9373 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
15 | пгт. Кугеси, ул. Советская, д. 51 | 1974 |  | кирпич | 2 | 3 | 911.6 | 842 | 586.7 | 47 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 682286.33 | 0 | 0 | 0 | 682286.33 | 810.3163 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
16 | пгт. Кугеси, ул. Советская, д. 55 | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 931.9 | 846.4 | 716.4 | 45 | ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, замена коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | 3168460.7 | 0 | 0 | 0 | 3168460.7 | 3743.4555 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
17 | пгт. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 8 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 579.8 | 553.5 | 268.4 | 29 | ремонт системы электроснабжения | 420355 | 0 | 0 | 0 | 420355 | 759.449 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
| Итого: 17 домов | [5 empty] | 20619.81 | 18728.11 | 14628.82 | 980 |  | 30911197.44 | 0 | 0 | 0 | 30911197.44 | 36566.2054
2023 год
Чебоксарский муниципальный округ
1 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 15 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1626.4 | 1472.2 | 1250.6 | 75 | ремонт крыши | 2557684.8 | 0 | 0 | 0 | 2557684.8 | 1737.3216 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
2 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 4А | 1988 |  | панель | 2 | 2 | 701.1 | 637.2 | 395.7 | 42 | ремонт крыши | 2111777.3 | 0 | 0 | 0 | 2111777.3 | 3314.1514 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
3 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 2 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1615.6 | 1461.1 | 1036.4 | 64 | ремонт крыши | 2548575 | 0 | 0 | 0 | 2548575 | 1744.2851 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
4 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4 | 1988 |  | панель | 3 | 3 | 2032.8 | 1998.5 | 1313.4 | 101 | ремонт системы электроснабжения | 2254375.2 | 0 | 0 | 0 | 2254375.2 | 1128.0336 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
5 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 20 | 1980 |  | кирпич | 5 | 1 | 4058.6 | 2817.2 | 2427.1 | 275 | ремонт систем водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, замена узла управления и регулирования потребления тепловой энергии | 17222781.96 | 0 | 0 | 0 | 17222781.96 | 6113.4396 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
6 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57а | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 929.8 | 844.1 | 750.1 | 48 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 952673.08 | 0 | 0 | 0 | 952673.08 | 1128.6259 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
7 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 58 | 1978 |  | кирпич | 2 | 3 | 923.62 | 837.92 | 600.92 | 45 | ремонт системы электроснабжения | 1024294.58 | 0 | 0 | 0 | 1024294.58 | 1222.4253 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
8 | д. Курмыши, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 977 | 898.7 | 656.2 | 62 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 1001034.2 | 0 | 0 | 0 | 1001034.2 | 1113.8691 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
9 | с. Синьялы, ул. Советская, д. 1а | 1988 |  | панель | 2 | 3 | 934.9 | 848.9 | 577.4 | 55 | ремонт системы электроснабжения | 1036804.1 | 0 | 0 | 0 | 1036804.1 | 1221.3501 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
10 | с. Синьялы, ул. Советская, д. 2а | 1987 |  | панель | 3 | 3 | 2211 | 1978 | 1522.5 | 122 | ремонт системы электроснабжения | 2451999 | 0 | 0 | 0 | 2451999 | 1239.6355 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
11 | д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 6 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 941.7 | 857.4 | 813 | 60 | ремонт системы электроснабжения | 1044345.3 | 0 | 0 | 0 | 1044345.3 | 1218.0374 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
12 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д. 1 | 1989 |  | панель | 3 | 2 | 1487.53 | 1331.53 | 1284.05 | 87 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 1524123.34 | 0 | 0 | 0 | 1524123.34 | 1144.6406 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
13 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д. 3 | 1987 |  | панель | 3 | 3 | 2220.6 | 1989.5 | 1989.5 | 94 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 2275226.76 | 0 | 0 | 0 | 2275226.76 | 1143.6174 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
14 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д. 5 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1470 | 1317.9 | 1082.4 | 3780517.85 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 1506162 | 0 | 0 | 0 | 1506162 | 1142.85 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
15 | д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 14 | 1987 |  | панель | 3 | 3 | 2219.75 | 1986.35 | 1936.15 | 113 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 2274355.85 | 0 | 0 | 0 | 2274355.85 | 1144.9925 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
| Итого: 15 домов | [5 empty] | 24350.4 | 21276.5 | 17635.42 | 3781760.85 |  | 41786212.47 | 0 | 0 | 0 | 41786212.47 | 25757.2751

## реестр
Таблица №2
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чебоксарского района, в отношении которых в 2021-2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка и замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энерге-тическое обследование многоквартир-ного дома
| улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2021 год
Чебоксарский район
52 | пос. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д. 1 | 1227556.2 |  |  | 607.1 | 1227556.2
53 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 5 | 590626.2 |  |  | 292.1 | 590626.2
54 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 19 | 1229780.4 |  |  | 608.2 | 1229780.4
55 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 21 | 1228365 |  |  | 607.5 | 1228365
56 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 10 | 1228971.6 |  |  | 607.8 | 1228971.6
57 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 14 | 1227556.2 |  |  | 607.1 | 1227556.2
58 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1 | 951741.85 | 951741.85
59 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 3 | 4268109.61 | 4211610.46 | 56499.15
60 | с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 2 | 3783554.02 |  |  | 1164.6 | 3783554.02
61 | д. Большие Карачуры, ул. 9 км, д. 4 | 400876.13 | 400876.13
62 | д. Большие Карачуры, ул. 9 км, д. 5 | 405298.04 | 405298.04
63 | д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 16 | 790452.15 | 790452.15
| Итого по району | 17332887.4 | 6759978.63 | 56499.15 | 4494.4 | 10516409.62
2022 год
Чебоксарский муниципальный округ
58 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 13 | 1257174.5 |  |  | 590.5 | 1257174.5
59 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 2 | 3194457.5 |  |  | 505.8 | 3194457.5
60 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 2А | 3316710.78 |  |  | 506 | 3316710.78
61 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 4 | 3340822.65 |  |  | 506 | 3340822.65
62 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 4 | 1246103.7 |  |  | 585.3 | 1246103.7
63 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 6 | 1261645.4 |  |  | 592.6 | 1261645.4
64 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2 | 3573700 |  |  | 650 | 3573700
65 | с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 2 | 3304374.38 | 3304374.38
66 | пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1А | 766199.56 | 766199.56
67 | пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1Б | 679783.33 | 679783.33
68 | пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1В | 1389951.3 | 1389951.3
69 | пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1Г | 512209.25 | 512209.25
70 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 16 | 700597.66 | 700597.66
71 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 49 | 2096365.4 | 1577296.4 | 519069
72 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 51 | 682286.33 | 682286.33
73 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 55 | 3168460.7 | 2649391.7 | 519069
74 | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 8 | 420355 | 420355
| Итого по округу | 30911197.44 | 12682444.91 | 1038138 | 3936.2 | 17190614.53
2023 год
Чебоксарский муниципальный округ
39 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 15 | 2557684.8 |  |  | 589.6 | 2557684.8
40 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 4А | 2111777.3 |  |  | 506.3 | 2111777.3
41 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 2 | 2548575 |  |  | 587.5 | 2548575
42 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4 | 2254375.2 | 2254375.2
43 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 20 | 17222781.96 | 16675163.96 | 547618
44 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57А | 952673.08 | 952673.08
45 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 58 | 1024294.58 | 1024294.58
46 | д. Курмыши, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1001034.2 | 1001034.2
47 | с. Синьялы, ул. Советская, д. 1А | 1036804.1 | 1036804.1
48 | с. Синьялы, ул. Советская, д. 2А | 2451999 | 2451999
49 | д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 6 | 1044345.3 | 1044345.3
50 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д. 1 | 1524123.34 | 1524123.34
51 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д. 3 | 2275226.76 | 2275226.76
52 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д. 5 | 1506162 | 1506162
53 | д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 14 | 2274355.85 | 2274355.85
| Итого по округу | 41786212.47 | 34020557.37 | 547618 | 1683.4 | 7218037.1