Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2035 годы» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Выполнено | Проведение мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Выполнено | Выплаты субсидий на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы Канашского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района Чувашской Республики» на 2020-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 46,1 | 46,8 | 46,8 | 47,6 |  |  |
| 2 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 3 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |  |  |
| 5 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 23,0 | 22,4 | 23,5 | 21,4 |  |  |
| 6 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,7 | 6,4 | 5,8 | 6,5 |  |  |
| 7 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 27,6 | 27,7 | 27,7 | 65,6 |  |  |
| 8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,0 |  |  |
| 9 | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | - | - | - | 0,94 |  |  |
| 10 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,138 |  |  |
| 11 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,005 |  |  |
| 12 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 |  |  |
| 13 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 14 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |
| 15 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | кв.м. | 5000 |  | 21850 | 26400 |  |  |
| 18 | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | единиц | - | - | 1997 | 1400 |  |  |
| 19 | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | % | - | - | 2 | 2 |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2035 годы» | 3462,4 | 3374,3 | 3743,7 | 3655,6 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие ветеринарии в Канашском районе Чувашской Республики» | 258,4 | 256,4 | 536,0 | 534,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 3204,0 | 3034,0 | 3207,7 | 3037,7 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2035 годы» | всего | 3462,4 | 3374,3 | 97,5 | Выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 84,7 | 80,8 | 95,4 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 3292,4 | 3290,4 | 99,94 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 85,2 | 3,0 | 3,52 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие ветеринарии в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 258,4 | 256,4 | 99,2 | Выполнено | Проведение мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 258,4 | 256,4 | 99,2 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 3204,0 | 3117,8 | 97,3 | Частично выполнено | Проведены мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского. Проведена работа по выплате субсидий на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |
|  |  | федеральный бюджет | 84,7 | 80,8 | 95,4 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 3034,0 | 3034,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 85,2 | 3,0 | 3,52 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии в Канашском районе Чувашской Республики» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 256,4 | 220,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 256,4 | 220,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 256,4 | 220,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 256,4 | 220,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 3204,0 | 3204,0 | 3204,0 | 3117,8 | 49,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 80,8 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 3034,0 | 3034,0 | 3034,0 | 3034,0 | 49,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 3,0 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 52,52 | 49,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,90 | 49,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 18541,93 | 1851,83 | 18541,83 | 3068,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 399,4 | 399,4 | 399,4 | 79,9 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 17961,03 | 17961,03 | 17961,03 | 2984,9 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 3,067 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.