ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2023-2035 годы» за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела социального развития

администрации Ибресинского муниципального округа

______________ М.З. Ильина

88353821577

ibrcult@cap.ru

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2023-2035 годы» по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района №92 от 02.02.2023 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики».

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

основных мероприятий муниципальной  программы

| N пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 4,9 |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,73 |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 |
| 4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 39,0 |
| 5. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,068 |
| 4 | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 4,037 |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  |  |
| 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,55 |
| 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,40 |
| 3. | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1,50 |
| 4. | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 64,0 |
| 5. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 63,30 |
| 6. | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 85,0 |
| 7. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | 2 |
| 8. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, нарастающим итогом | человек | 5 |
| Подпрограмма "Безопасный труд" |  |  |  |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0,001 |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,002 |
| 1.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 42,8 |
| 1.4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 30 |
| 2. | Динамика оценки труда: |  |  |
| 2.1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 1,2 |
| 2.2. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 1,0 |
| 3. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 2,8 |
| Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" |  |  |  |
| 1. | Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости населения | % | 60,0 |

,

Раздел II. Сведения о выполнении расходных обязательств Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2023-2035 годы»   за 2023 год

| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа Чувашской Республики | "Содействие занятости населения" | х | х | всего | 873,5 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | 903 | Ц600000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,9 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 792,6 |
|  |  | x | x | средства ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | х | х | всего | 792,6 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | 903 | Ц610000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 792,6 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики | х | х | всего | 792,6 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | 903 | Ц610100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 792,6 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Безопасный труд" | х | х | всего | 80,9 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | x |
|  |  | 856 | Ц63000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,9 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | x |
|  |  | x | x | средства ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | х | х | всего | 80,9 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | 856 | Ц630100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,9 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | х | х | всего | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | 856 | Ц630200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 0,0 |
|  |  | х | х | средства ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | х | х | всего | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | x |
|  |  | 856 | Ц630300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | x |
|  |  | х | х | средства ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | х |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" |  |  | всего | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | x |
|  |  | 856 | Ц640000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | x |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | x |
| Основное мероприятие 1 | Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве |  |  | всего | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | x |
|  |  | 856 | Ц640200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | x |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | x |