**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором ГОЧС и специальных программ администрации Красноармейского муниципального округа Н.И. Васильев**

**Тел.: 8(835)-30-2-19-51**

**Электронная почта: krarm\_gochs@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 03.03.2022 года № 158 (с измененими от 18.01.2023 № 59).

В состав программы входят 3 подпрограмм:

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»;
2. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
3. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 2374,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 2316,8 тыс. рублей или 97,6 %.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»** | | | | | | | | |
| 1 | Готовность систем оповещения Красноармейского муниципального округа, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | | 100,0 |
| 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | % | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |  | | 2975 |
| 3 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | % | 145 | 145 | 145 | 145 |  | | 145 |
| 4 | Доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения Чувашской Республики |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | | 100,0 |
| **Подпрограмма «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах**»** | | | | | | | | | |  | % | 145 |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 20 | 20 | 20 | 28 | Выросло на 8 пожаров | | 20 |
| 2 | Количество погибших на пожарах | чел. | 1 | 1 | 1 | 2 | Увеличилось кол-во погибших на 1 чел | | 1 |
| 3 | Количество травмированных на пожарах людей | чел. | 1 | 1 | 1 | 3 | Увеличение на 2 | | 1 |
| 4 | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: | % |  |  |  |  |  | |  |
| прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | % | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |  | | 9,85 |
| локализации пожара | % | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |  | | 4,85 |
| ликвидации открытого горения | % | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |  | | 8,85 |
| 5 | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: | % |  |  |  |  |  | |  |
|  | организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | | 4,0 |
|  | прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |  | | 35,7 |
|  | локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |  | | 25,3 |
|  | ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |  | 42,7 |  |  |  |  | |  |
| 4 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,3 |  | | 94,5 |
| 5 | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 91,0 |  | | 93,0 |
| 6 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях |  | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  | | 100,0 |
| 7 | Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,4 | 87,6 | 86,4 | 87,4 |  | | 87,8 |
| 8 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,4 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |  | | 90,8 |
| 9 | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой |  | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |  | | 38,8 |
| 10 | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  | | 92,0 |
| 11 | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации |  | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |  | | 87,6 |
| 12 | Доля населения, задействованного в реализации противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции |  | х | х | х | х |  | | х |
|  | **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 73,0 | выполнено | 75,0 | |
| 2 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 29,7 | 29,6 | 29,6 | 29,7 | выполнено | 29,5 | |
| 3 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 73,0 | 73,5 | 73,5 | 73,0 | выполнено | 74,0 | |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Красноармейского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | % | 88,1 | 88,2 | 88,2 | 88,1 | выполнено | 88,3 | |
| 5 | Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | Ед. | 0 | 715 | 715 | 2 | выполнено | 720 | |
| 6 | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | Ед. | 1 | 20 | 20 | 1 | выполнено | 20 | |
|  | **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | | | | | | | | |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 100,0 | 92,55 | 92,5 | 100,0 | выполнено | 93,0 | |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2021 годом | минут | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 | выполнено | 20,0 | |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <\*> | Фактические расходы, тыс. руб. <\*\*> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <\*\*\*> | Примечание <\*\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории | всего | 2374,4 | 2316,8 | 97,6 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 2374,4 | 2316,8 | 97,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | всего | 154,6 | 154,6 | 100 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 154,6 | 154,6 | 100 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности | всего | 15,0 | 10,0 | 66, 7 | Частично выполнено | Не выполнен пункт по добровольной сдаче оружия и боеприпасов на сумму 5,0 тыс.р. |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 15,0 | 10,0 | 66,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | всего | 2209,8 | 2152,2 | 97,4% | Частично выполнено | Экономия от проведенных работ по договору и акта выполненных работ в сумме 57,6 тыс. руб. |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 2209,8 | 2152,2 | 97,4% |
| внебюджетные источники |  |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского района Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.