СПРАВКА от 03.04.2023

о ходе реализации объектов в г. Чебоксары

(мкр. Гагарин - позиция 1, позиция 2; мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19)

Общая численность рабочих на объектах: 255 человек

Информация о строительной готовности.

Позиция 1:

Полностью завершено устройство железобетонного каркаса здания.

Производится каменная кладка парапета входных групп. 1 подъезд завершен, 2 подъезд в работе.

Монтаж вентиляционных блоков в 1-ом подъезде завершен, во 2-ом подъезде заверше.

Возведение перегородок в 1-ом подъезде завершено,  во 2-ом подъезде завершено, включая устройство межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Производится кладка монтажных проёмов (остался 0 проём на техническом этаже).

Каменная кладка стен и перегородок подземной автостоянки завершена.

Кладка стен машинных помещений, монтаж балок в машинном помещении завершена.

Монтаж оконных блоков теплого контура завершен.

Монтаж каркаса оконных блоков холодного контура произведен до 9 этажа.

Производятся электромонтажные работы. В работе 12 этаж (1-ый подъезд), на 6-ом этаже (2 подъезд).

Монтаж ливневой канализации по жилым этажам завершен с 2-14 этаж.

Монтаж системы водопровода горячей воды по жилым этажам  Т4 (обратка) завершен (с 2-технический этаж).

Производятся работы по монтажу системы внутренней канализации. 1 подъезд - готов, 2 подъезд - до технического этажа завершен.

Производятся работы по монтажу стояков полотенцесушителей. 1 подъезд завершен, 2 подъезд с 3 по 7 этаж в работе.

Производится монтаж труб отопления по полу (подводка к радиаторам).               1 подъезд с 2 по 13 этаж завершено, 14 этаж в работе. 2 подъезд 3 этаж завершен, 4,5 этажи в работе.

Монтаж системы пожаротушения на жилых этажах завершен.

Производятся штукатурные работы: 1 подъезд – 9,10 этаж (завершены), 11 и 12 этажи в работе; 2 подъезд – 5 этаж (завершен), 2, 6 этажи в работе.

Производятся работы по монтажу оборудования ИТП.

Производится устройство стяжки кровли. 1 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением), 2 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением).

Производится устройство стяжки пола. 1 подъезд – 2-4 этажи завершены, 5-6 этажи в работе.

Ведутся работы по вводу тепла.

Производится монтаж алюминиевых витражей 1-ого этажа.

Оштукатуривание стен технических помещений завершено.

Произведена уборка рабочих мест.

Численность рабочих на объекте: 96 человек.

Фотоотчёт

Позиция 2:

Полностью завершено устройство каркаса здания.

Выполнена кладка стен и перегородок, машинного помещения, устройство входных групп и входов, выполнено ограждение балконов,

Устройство кровли – 95%.

Выполнен монтаж оконных блоков.

Выполнен монтаж лифтового оборудования (осталось завершить диспетчеризацию и выполнить пуско-наладочные работы).

Произведены отделочные работы в местах общего пользования.

Производятся работы по монтажу стояков водопровода, пожаротушения, системы водопровода горячей воды Т4 (обратка).

Производится монтаж вентиляционных коробов в паркинге.

Производится монтаж канализации на уровне автостоянки.

Производится монтаж радиаторов отопления.

Производится монтаж коллекторных шкафов в МОП.

Производится монтаж панорамного остекления (алюминиевые витражи).

Численность рабочих на объекте: 14 человек

Фотоотчёт

Позиция 3:

Устройство несущего каркаса завершено до плиты покрытия технического этажа; производится устройство монолитных стен машинного помещения.

Производится монтаж лестничных маршей.

Производится устройство рампы (песчаная подготовка под бетонную подготовку въезда в паркинг).

В том числе выполнено устройство каркаса пристроенных частей здания.

Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.

Производится каменная кладка наружных и внутренних стен. Наружные стены на 10 этаже, внутренние стены и перегородки на 6-9 этажах.

Производится монтаж труб водопровода в паркинге.

Производится монтаж теплового узла в паркинге.

Производится монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления. Завершено до 11 этажа.

Численность рабочих на объекте: 82 человека

Фотоотчёт

Позиция 19:

Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.

Производится монтаж опалубки и бетонирование вертикальной конструкции рампы (въезда в паркинг).

Выполнена гидроизоляция стен фундамента.

Производится каменная кладка наружных стен 6-го этажа, параллельно ведутся кладочные работы внутренних стен и перегородок  3, 4, 5 этажей.

Производятся работы по каменной кладке стен парапета, машинных помещений и вентиляционных шахт.

Численность рабочих на объекте: 58 человек.

Фотоотчёт