**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год**

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основе данных структурных подразделений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 9 января 2023 г. № 19 утверждён порядок разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

В соответствии с п. 7 порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики сводный доклад включает в себя следующую информацию за 2023 год:

* основные результаты, достигнутые в отчетном году;
* характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
* сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;
* запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);
* анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
* анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
* информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;
* предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О стратегическом планировании в Чувашской Республике» постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 09.01.2023 года № 23 утвержден перечень муниципальных программ, от 14.09.2023 года № 1077 внесены изменения в перечень муниципальных программ. Перечень включает в себя 23 муниципальные программы и 57 подпрограмм, из них 19 программ с финансовым обеспечением. Направлено на реализацию программ 1527,7 тыс. рублей.

В отчетном году структурными подразделениями администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики – ответственными исполнителями муниципальных программ инициированы внесения изменений во все муниципальные программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики и их индикаторов (показателей).

Результаты реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики:

**Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

В 2023 г. на территории Канашского района реализовывалась муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» (далее муниципальная программа).

В муниципальную программу было внесено изменение от 31.03.2023 г. №306.

Основными целями муниципальной программы в 2023 году является:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

- повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- оказание муниципальной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление;

- развитие системы регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа» муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 398,2 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. руб., местного бюджета 398,2 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 550,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 550,0 тыс. руб., местного бюджета 0,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»» муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 122,5 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 162,5 тыс. руб., местного бюджета 0,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 1 110,7 тыс. руб.

Муниципальной программой в 2023 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

- удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 процентов;

- уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10 процентов;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети, до 20 процентов;

- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети, до 10 процентов;

- увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения до 80 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, до 35 процентов;

- увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до 50 процентов;

- уровень газификации Канашского муниципального округа, до 93 процентов;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

**Муниципальная** [**программа**](#Par30) **Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»**

В рамках муниципальной [программы](#Par30) Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» в 2023 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 55 921,93 тыс. рублей, из них 3452,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 51 692,98 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 776,55 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (100 %).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на улучшение жилищных условий граждан, приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, семьям с детьми, детям – сиротам.

Муниципальной программой были достигнуты важнейшие целевые показатели:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты – 7 семей;

- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, по договорам социального найма - 1 семья;

- количество многодетных семей, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - 5 семей.

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 сирот;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года – 8 сирот;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 0 сирот;

**Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».** Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 24 998,85 тыс. рублей, из них 3 452,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 20 769,9 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 776,55 рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

объем ввода жилья;

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации;

объем выданных ипотечных жилищных кредитов;

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем жилищного строительства - 9,15 тыс. кв. метров;

- количество обеспеченных жильем семей, граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации – 7 семей;

- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, по договорам социального найма - 1 семья;

- количество многодетных семей, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - 5 семей.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» в 2023 году является эффективной.

**Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».** Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 30 923,08 тыс. рублей, из них 30 923,08 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

обеспечение социальными выплатами на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями -6 человек;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года – 8 сирот;

- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет - 0 жилых помещения;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2023 году является эффективной.

**Муниципальная программа Канашского муниципального округа**

**Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и**

**противодействие преступности»**

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 15 марта 2023 года № 233 (с изменениями от 13 ноября 2023 года) (далее – Муниципальная программа).

В целях повышения качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, совершенствования системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенного контроля за процессами, происходящими в подростковой среде, снижения уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

-  регулярно проводились рейды охраны общественного порядка с участием представителей ОМВД по Канашскому району и членов ДНД;

- проводилась активная профилактическая работа с гражданами, особое внимание уделялось работе с молодежью и подростками;

- проводилась профилактическая работа с неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями.

Основные результаты, достигнутые в 2023 году изложены в приложениях 6 и 7 к настоящему докладу.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.09.2018 г. № 385 (в ред. от 22.12.2022).

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год - 1439,0 тыс. рублей, в том числе:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 905,5 тыс. рублей;

местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 533,5 тыс. рублей.

Исполнение составляет 1439,0 тыс. рублей (100%).

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняются, исходя из реальных возможностей бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы**

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений».

За 2023 год целях реализации мероприятий Подпрограмма «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы проведено: 6 заседаний межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений при администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, 4 заседания антинаркотической комиссии в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики, 21 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского муниципального округа, 5 заседаний антитеррористической комиссии в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики, 4 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Канашском муниципального округа Чувашской Республики.

При территориальных отделах управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа созданы и действуют Советы по профилактике правонарушений. Сотрудники ОУУП и ПДН принимают участие в работе Советов.

Проводимые организационно-практические мероприятия позволили в целом обеспечить контроль за состоянием криминогенной ситуации и стабильностью оперативной обстановки в жилом секторе. С целью профилактики преступлений, совершенных в жилом секторе, в месяц два раза в каждом сельском поселении проводятся профилактические рейды УУП совместно с членами совета профилактики и представителями администрации муниципального округа. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних службами и подразделениями ОМВД России совместно с субъектами профилактики еженедельно проводятся рейды, проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, неблагополучные семьи.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год – 433,0 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 433,0 тыс. рублей.

Исполнение составляет 433,0 тыс. рублей (100%).

2. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

Для эффективности работы в каждом общеобразовательном учреждении на 2023-2024 учебный год разработаны планы работы по профилактике наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной и табакосодержащей продукции. Согласно утвержденному плану проводились различные мероприятия с детьми:

- классные часы по ЗОЖ, профилактике употребления психоактивных веществ, курения и употребления алкогольной продукции; внеклассные мероприятия;

- встречи с медицинскими работниками, представителями правоохранительных органов;

- различные конкурсы плакатов и рисунков;

- тренинги по профилактике вредных привычек;

- индивидуальная работа с детьми «группы риска» и находящимися в социально-опасном положении и обучающимися, имеющими вредные привычки.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год – 25,0 тыс. рублей, в том числе средства:

местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей.

Исполнение составляет 25,0 тыс. рублей (100%).

3. Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 июля 2009 г. № 43 «О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное, нравственное развитие», в том числе по проверке мест и объектов, запрещенных для нахождения в них несовершеннолетних детей, администрацией Канашского района утвержден график ночных дежурств субъектов профилактики по безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Канашского района в летний период 2023 года. Всего было организовано 13 таких рейдов, в которых принимали участие все субъекты профилактики.

C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма проводились классные часы и беседы по соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год – 979,5 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 904,0 тыс. рублей;

местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 75,5 тыс. рублей.

Исполнение составляет 979,5 тыс. рублей (100%).

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Административной комиссией Канашского муниципального округа проведено 23 заседания и рассмотрено 23 материала об административном правонарушении.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год – 1,5 тыс. рублей, в том числе:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,5 тыс. рублей;

Исполнение составляет 1,5 тыс. рублей (100%).

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы**

Анализ текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы фиксирует, что на территории Канашского муниципального округе Чувашской Республики ведётся целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.

В результате успешного выполнения всех перечисленных задач в 2023 году позволило выполнить все программные мероприятия в полном объёме.

**Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы**

В ходе дальнейшей реализации Муниципальной программы предусмотрено:

- активное проведение профилактических мероприятий с молодежью и несовершеннолетними гражданами;

- пропаганда здорового образа жизни, участие в спортивных мероприятиях районного и республиканского значения;

- разъяснительная работа с населением о борьбе с алкоголизмом и наркоманией, раздача памяток и буклетов;

- проведение культурно-массовых мероприятий с привлечением граждан различных возрастов, национальностей и конфессий;

- поадресные обходы неблагополучных, асоциальных семей, многодетных семей, граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Формирование эффективного государственного сектора экономики»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на:

обеспечение совершенствования системы учета и мониторинга муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики в единой системе учета муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

повышение инвестиционной привлекательности Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

увеличение дохода консолидированного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

оптимизацию расходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

создание условий для наиболее полной реализации функций муниципального управления и развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

обеспечение развития системы межведомственного информационного взаимодействия;

повышение качества оказываемых муниципальных услуг и сокращение сроков их предоставления.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнены целевые индикаторы и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

**Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 - 2035 годы»:**

В 2023 году повышена эффективность управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, велись работы по созданию полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение государственного кадастра недвижимости (проведены комплексные кадастровые работы на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 33 кварталах).

**Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики»:**

Выполнены работы по обеспечению эффективного функционирования муниципального сектора экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики, оптимизация состава и структуры муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 2023 году, и принятый бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований от 16.10.2023 № 1293 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» за 2023 год**

В 2023 г. на территории Канашского муниципального округа реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» (далее муниципальная программа).

В муниципальную программу было внесено изменение от 31.03.2023 г. №305.

Основными целями муниципальной программы в 2023 году является:

- создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам;

- благоустройство общественных территорий Канашского муниципального округа, наиболее посещаемых гражданами;

- привлечение граждан и общественности к благоустройству территории населенных пунктов.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 8 273,7,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 7 774,5 тыс. руб., местного бюджета 409,2 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 2 «Реализация мероприятий регионального проекта Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 6 340,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 6277,5 тыс. руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики 44,4 тыс. руб., местного бюджета 19,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены все денежные средства в сумме – 22 766,4 тыс. руб.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- Благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы Канашского района Чувашской Республики;

- Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ.

Муниципальной программой в 2023 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий – 2/27217 кв.м.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году проводились в отношении Ухманского территориального отдела Канашского муниципального округа.

**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «****Социальная поддержка граждан» за 2023 год**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 (далее – Порядок), годовой доклад включает в себя информацию за 2022 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальной программы;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

В отчетном году в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу.

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».

**I. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2023 год**

В целом мероприятия муниципальной программы реализованы.

Результаты реализации Программы:

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за 2023 год**

Муниципальная программа **Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»,** утвержденная постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 17.03.2023 № 244, включает 2 подпрограммы: «Социальное обеспечение граждан», обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан;

своевременную и в полном объеме выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим Канашского муниципального округа;

создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам старшего поколения, инвалидам.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета Канашского муниципального округа. Всего по данной муниципальной программе было выделено средств в сумме 9 325 289 рублей.

Достижение основных намеченных целей программы в 2023 осуществлялось в рамках 2 подпрограмм **«**Социальная защита граждан».

По подпрограмме **«**Социальная защита граждан» расходы производились по **мероприятию «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».**

В 2023 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в частности работникам образования и культуры. На это мероприятие на 2023 года заложено 8 967 589,0 рублей исполнено 8 676 420,12 рублей, то есть 97,0 %.

На мероприятие «Общепрограммные расходы» в 2023 году заложено всего 357 700 рублей, исполнено 357 000 рублей, то есть 100 % от плана.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.**

Изменения в муниципальную программу **Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** не вносились.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Развитие культуры » включает в себя следующую подпрограмму:

- «Развитие культуры»

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 87 020,8 тыс**.** руб. За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 91 471,8 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность всех организаций, подведомственных отделу социального развития администрации Канашского муниципального округа.

В отрасли культуры Канашского муниципального округа трудятся 128 сотрудника, из них 79 – работники клубно - досуговой деятельности, 49 – работники библиотек.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Канашского муниципального округа составила 34 969,8 или 87,3 %по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», на повышение заработной платы работников культуры выделено из республиканского бюджета выделено 6 003,6 тыс. рублей**.**

В рамках основного мероприятия «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

Модернизированы Ямашевский и Верхнедевлизеровский сельские Дома культуры на общую сумму 560,9 *тыс. руб.*  (в рамках развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек).

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их работников в 2023 году победителями в номинации «Лучший работник сельского Дома культуры» стал Дмитриев Виталий Кузьмич. Выплата денежного поощрения составила 85,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»:

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2023 г. составил 96%, показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 96%. Всего посещений библиотек представителями маломобильных групп населения составило в 2023 г. – 4005 читателей (в 2022 г. – 4003).

Общий фонд ЦБС на 01.01.2023 г. составил 405154 экз. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2023 г. составила 100 %. В прошедшем году на комплектование фонда периодическими изданиями выделено средства на сумму – 564,5 тыс. руб.

По сравнению с 2023 г. подписка увеличилась на 7,4%. Объем поступлений новых изданий на 1000 жителей - 301,6 при нормативе 250. Гарантированный объем комплектования фонда центральной библиотеки после модернизации в течение трех лет составляет 1777 ед. в 2022 году на сумму 775,7 тыс. рублей, из них 585,1 тыс. руб. – республиканский бюджет; 190,6 тыс. руб. – местный бюджет.

**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2035 годы» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа ««Развитие физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2035 годы»» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»;

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Согласно утверждённому календарному плану за 2023 года было проведено более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по различным спортивным направлениям и видам спорта. Особенно в Канашском муниципальном округе выделяются такие виды как: вольная борьба, волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, мас-рестлинг и лыжные гонки.

В муниципальном округе проводятся популярные и массовые в Чувашии и России  мероприятия. Это открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации», очень популярен среди спортсменов народный праздник песни, труда и спорта «Акатуй».

Уже много лет в Канашском МО проводятся  всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы 4-кратного Чемпиона мира Сергея Корнилаева и посвященные памяти Геннадия Никифоровича Смирнова, куда съезжаются спортсмены из разных регионов России. 3 года подряд в селе Шихазаны проводился Чемпионат и Первенство ПФО по мас-рестлингу.

Целенаправленную работу по привлечению детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом проводят две спортивные школы АУ ДО «СШ «Импульс», и АУ ДО «СШ им. Г.Н. Смирнова».

Активная работа по развитию физической культуры и спорта проводится в образовательных учреждениях района. Распоряжением Главы Канашского муниципального округа ежегодно проводится Спартакиада школьников, в которую привлечены практически все возрастные группы учащихся. Соревнования проводятся в течение всего учебного года по 15 различным видам спорта.

Для успешной реализации программы по развитию физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе регулярно обновляется материально-техническая база, ремонтируются и строятся новые спортивные объекты.

В настоящее время в нашей Республике существует отличная программа поддержки спортсменов – это ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики, спортсменам, входящим в состав сборной команды России. По итогам 2023 года количество стипендиатов составляет 8 человек (4 вольная борьба, 4 мас-рестлинг).

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»

Мероприятие 1.1 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий».

В округе проведено более 100 спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по различным спортивным направлениям и видам спорта.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры».

Ежегодно ведется строительство и реконструкция спортивных объектов по различным программам.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом».

В 2023 году разработанная проектно сметная документация проекта «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и размещением здания раздевалки» в с. Шихазаны.

Основное мероприятие 4 подпрограммы «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

В районе ведется работа по внедрению комплекса ГТО. Всего в Канашском районе за 2023 год нормы ГТО сдали более 4000 человек, из них на золотой значок более 1000 человек.

На сайте администрации создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержание всех ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования в Канашском муниципальном округе на базе СШ «Импульс».

Целевые индикаторы (показатели):

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила – 3041 человек;

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 82,4 %;Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - 55 %;

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста - 25 %;

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике - 36 %;

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - 90,07 %;

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 18,2 %;

Эффективность использования существующих объектов спорта – 83,77 %.

**Подпрограмма ««Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

Активная работа по развитию физической культуры и спорта проводится в образовательных учреждениях района. Распоряжением Главы Канашского муниципального округа ежегодно проводится Спартакиада школьников, в которую привлечены практически все возрастные группы учащихся. Соревнования проводятся в течение всего учебного года по 15 различным видам спорта.

Для успешной реализации программы по развитию физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе регулярно обновляется материально-техническая база, ремонтируются и строятся новые спортивные объекты.

В настоящее время в нашей Республике существует отличная программа поддержки спортсменов – это ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики, спортсменам, входящим в состав сборной команды России. По итогам 2023 года количество стипендиатов составляет 8 человек (4 вольная борьба, 4 мас-рестлинг).

Целевые индикаторы (показатели):

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 52,5 %;

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ – 50,5 %;

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ – 26,0 %;

Количество подготовленных спортсменов Канашского муниципального округа Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики – 19 человек;

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности – 22 человека.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета Канашского муниципального округа. Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 24047,89 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых назначений.

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канашского муниципального округа проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 2023 году.

Ответственным исполнителем изменения в программу в 2023 году не вносились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

**«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;**

**«Безопасный труд».**

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,37% при плановом показателе 0,45%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,35 единицы при плане 0,4 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 63 человек при плане 85.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

**Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2023 году временно трудоустроено 827 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил 400,0 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Трудоустроено 12 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников 38% при плане 38 %.

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 82,45 % при плане 82,45%.

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 2,25% при плане 2,25%.

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 70 % при плановом показателе 65,0 %.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 887,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики 400,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасный труд».**

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2022 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0 человек.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 3% при плане 3%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году из средств республиканского бюджета- 80,9 тыс. рублей.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено 480,9 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 480,9 | 480,9 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 80,9 | 80,9 |
| бюджет Канашского муниципального округа | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, в мероприятие 1.1 основного мероприятия 1 подпрограммы «Безопасный труд». Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу:

от 18.10.2023 № 1298 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

**Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» за 2023 год**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 (далее – Порядок), годовой доклад включает в себя информацию за 2023 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

В отчетном году в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу.

Актуальная редакция муниципальной программы Канашского муниципального округа размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».

**I. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2023 год**

В целом мероприятия муниципальной программы реализованы.

Результаты реализации Программы:

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие образования»**

Муниципальная Канашского района Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа (далее - программа) от 17.03.2023 года № 245.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями от: 03.07.2023 года № 70, 18.01.2024 года № 109.

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная программа Канашского района «Развитие образования» включает 5 подпрограмм: «Муниципальная поддержка развития образования»; «Молодежь Канашского муниципального округа Чувашской Республики»; «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»; «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике»; «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 628 117 550,46 рублей, из них:

средства федерального бюджета – 43 691 090,80 рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 511 266 150,2 рублей,

средства местного бюджета –  73 160 309,46 рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 623 705 278,76 рублей (99,3 %). Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме42 216 008,3 рублей (97 %от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 509 851 939,4 рублей (99,7 % от плана), средства местного бюджета  - 71 637 331,33 тыс. рублей (97,9  % от плана).

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

**Основные результаты, достигнутые в 2023 году.**

**2.** **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Результатом реализации программы является достижение плановых значений показателей (индикаторов) (Приложение 9 к Отчёту).

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм).**

В ходе реализации подпрограммы **«Муниципальная поддержка развития образования» в 2023 году** из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 580 586 152,03 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 576 556 775,63 рублей или на 99,3 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Молодежь Канашского района Чувашской Республики»** на 2023 г. из местного бюджета денежных средств предусмотрено 3 920 400 рублей. Фактическое освоение средств составило 3 829 400,8 рублей или 97,7 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»** в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 3 440 448, 92 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 3440 448,92 рублей или на 100 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 30 696 230,36 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 30 486 429,81 рублей или на 99,3 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** на 2023 г. предусмотрено 9 474 319,15 рублей. Фактическое освоение средств составило 9 392 223,6 рублей или 99,1 %.

За отчетный период в полном объеме освоены средства, выделенные на капитальный ремонт объектов образования, классное руководство, заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы **«**Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования».

В 2023 году управление образования и молодежной политики совместно с образовательными организациями продолжит работу по реализации мероприятий программы «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

В соответствии с Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 муниципальная программа «Развитие образования» реализуется с высокимуровнем эффективности.

На основании показателя оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» в 2023 году достигнуты.

**4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях**

За отчётный период постановлениями администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 03.07.2023 № 705 «**О внесении изменения в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования**».

Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение мероприятий, предусмотренных программой на:

обеспечение деятельности организаций в сфере образования;

финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

укрепление материально - технической базы объектов образования;

капитальный ремонт объектов образования.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) ««Развитие образования» в 2023 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации Канашского муниципального округа считает целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году в размере 522 289,0 тыс. рублей.

В целях дальнейшего развития системы образования будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования округа, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы за 2023 год.**

В соответствии с утвержденными муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики предусмотрено достижение **37** целевых индикаторов которые выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Общее количество целевых индикаторов, ед. | Процент выполнения, % |
|  | Развитие образования | 37 | 100 |

**Сведения о фактическом финансировании Программы за счет всех источников**

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа от 15 декабря 2023 года № 21/3 «О бюджете Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Канашского муниципального округа.

Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2023 год составил 623 705 278,76 рублей, что составило 99,3 % от плановых назначений.

**Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Показатель (индикатор) готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, – План 100%-Факт 100%.

Показатель (индикатор) снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах план 48 единиц - факт 66. Основной причиной пожаров,  явилось неосторожное обращение с огнем.

Показатель (индикатор) снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах план  10 человек, факт 6 (3 погибших на пожарах, 3 на водных объектах);

Показатель (индикатор) доля населения Чувашской Республики, проживающего на территории Канашского муниципального округа, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики – План 100%-Факт 100%.

Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих на территории Канашского муниципального округа  Чувашской Республики  политику в области пожарной безопасности.

количество зарегистрированных пожаров: план 48 ед. – факт 66 ед.

количество погибших на пожарах: план  5 чел. – факт 3 чел. Основной причиной пожаров, и гибели людей на них явилось неосторожное обращение с огнем.

количество травмированных на пожарах людей: план 8 чел. – факт 3 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 9,9  мин – факт 9,9 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,9 мин. – факт 8,9 мин.

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  4,1 мин – факт 4,1 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 35,8 мин. – факт 35,8 мин.

локализации ЧС: план 25,4 мин – факт 25,4 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,9 мин. – факт 42,9 мин.

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  94,3% - факт 94,3 %.

Основное мероприятие 4

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Канашского муниципального звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 10 ед. – факт 3 ед.

Основное мероприятие 5

Совершенствование функционирования органов управления Канашского муниципального звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 100 % - факт 100 %.

Основное мероприятие 6

Обеспечение реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Основное мероприятие 7

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Канашского муниципального округа  Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в  районе (по данным социологических исследований):  план 88,1 % - факт 88,1 %.

Основное мероприятие 2

Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 29,7 % - факт 29,7 %.

Основное мероприятие 3

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план-73,0% , факт 73,0%.

Основное мероприятие 4

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план - 14 ед., факт - 14 ед.

Основное мероприятие 5

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 73,0 % - факт 73,0 %.

Основное мероприятие 6

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 4 ед. – факт – 4 ед.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории  Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112    по сравнению с 2022 годом: план 20 % - факт 20 %.

Основное мероприятие 2

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 91,7 % - факт 97,7 %.

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности на транспорте

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 91,7 % - факт 97,7 %.

Основное мероприятие 4

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 91,7 % - факт 97,7 %.

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Канашского муниципального округа по сравнению с 2022 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» в 2023 году было выделено 8 584 110,00 рублей, из которых было освоено 8 379 328,45 тыс. рублей (эффективность 97,6%).

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» выделено: 3 366 988,10 руб.;

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» в 2023 году выделено: 2 462 925,10 руб.

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» выделено: 2 549 415,25 руб.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Ответственным исполнителем изменения в программу в 2023 году не вносились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году реализация мероприятий будет продолжена.

**Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**на 2023-2035 годы»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«Развитие ветеринарии»;

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в Канашском муниципальном округе и на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

* Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 95,2 % при плане 103,6%;
* Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 17,8% при плане 17,7%.
* Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 116,0% при плане 101,7%.
* Средняя заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, составила 31330,4 рублей при плане 21728,0 рублей.
* Производство зерновых и зернобобовых (валовой сбор) составило 65,3 тыс. тонн при плане 47,6 тыс. тонн;
* Валовый сбор картофеля составил в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 3,5 тыс. тонн при плане 4,0 тыс. тонн (средняя урожайность 249,8 ц/га);
* Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 2,28 тыс. тонн при плане 2,4 тыс. тонн;
* Производство молока в хозяйствах всех категорий 21,8 тыс. тонн при плане 22,6 тыс. тонн;
* Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100% при плане 100%;
* Обхват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения 100% при плане 100%.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии».

Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных».

На мероприятие по состоянию на 1 января 2023 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 250,1 тыс. руб., в конце года были выделены дополнительные средства и общая сумма составила 678,9 тыс. руб. В связи с ограниченными сроками по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев всего за 2023 год освоено в размере 538,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Основное мероприятие 1. «Борьба с распространением борщевика Сосновского».

На мероприятие в 2023 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 49,9 тыс. руб., местного бюджета в размере 2,10 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Основное мероприятие 1. «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ».

На мероприятие в 2023 году выделялись денежные средства на уровне федерального бюджета в размере 54,5 тыс. руб., республиканского бюджета в размере 0,5 тыс. руб., местного бюджета в размере 0,1 тыс. руб.

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

            Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа в 2023 году, и принятый бюджет Канашского муниципального округа на 2023-2025 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 18.10.2023 №1302 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы»;

- от 13.12.2023 №1553 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы».

**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы Канашского муниципального округа**

**«Экономическое развитие Канашского муниципального округа Чувашской Республики» за 2023год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Экономическое развитие Канашского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение благосостояния населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Оборот организаций составил 1854 млн. рублей при плане 1853,6 млн. рублей (рост на 0,2 %);

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-сентябрь 2023 года составила 33426,3 рублей (в 2022 году – 29829,1 рублей (рост на 12,1%);

3. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского района Чувашской Республики составила 14 % при плане 5%;

4. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского муниципального округа составил 104,8% при плане 102,5%;

5. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила 98,8% при плане 98,8%;

6. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 4 единицы при плане 3 единицы;

7. Введение новых объектов потребительского рынка – 3 единицы, при плане 2 единицы;

8.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 98,8% при плановом показателе 90,5%;

9. Доля нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Канашского муниципального округа Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы **«**Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Канашского муниципального округа направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2023 году разработан и утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 31.10.2023 № 1344 прогноз социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики до 2026 года.

С учетом тенденций социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Основное мероприятие 2подпрограммы«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского муниципального округа Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации округа – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему муниципальных закупок.

За 2023 год объявлено 110 аукционов в электронной форме и 46 запросов котировок в электронной форме. 22 контракта заключено с единственным поставщиком (подрядчиком) по решению оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и контрольного органа администрации Канашского муниципального округа.

Общая стоимость заключенных контрактов составляет 611,1 млн. руб. Экономия бюджетных средств по итогам конкурентных закупок составило 14% в сумме 33,1 млн. руб.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Проектная деятельность и программно-целевое управление».

Основное мероприятие 4 подпрограммы «Разработка стратегии социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики является базовым документом долгосрочного развития округа, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Канашского муниципального округа Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Канашского муниципального округ Чувашской Республики.

Стратегия социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики разработана и утверждена решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики 02 ноября 2023 г. № 19/9.

В 2023 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»**

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднегопредпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

Данное основное мероприятие направлено на комплексный анализ и дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства путем внесения изменений в действующие и подготовки новых нормативно-правовых актов, используя все возможности законодательной инициативы.

Предусматривается продолжение реализации мер по устранению административных барьеров, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, посредством оказания правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления консультационных услуг и проведения разъяснительной работы через средства массовой информации.

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

Общая сумма господдержки субъектам малого и среднего бизнеса составило 96,27 млн.руб.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики не предоставлялась.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

Сфера потребительского рынка в Канашском районе представлена 156 торговыми объектами, 8 объектами общественного питания, 9 предприятиями бытового обслуживания, 5- АЗС и 1- АГЗС.

В течение года создано 4 новых рабочих места на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Канашского муниципального округа;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Канашском муниципальном округе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

В образовательных учреждениях проведены уроки «Всемирный день защиты прав потребителей» и информационные часы .

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации округа, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

**Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Канашского обособленного подразделения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

В 2023 году в МФЦ функционировало 17 окон приема-выдачи документов. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 98,8% при плановом показателе 90,5%.

В 2023 году финансирования подпрограммы не было.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат»**

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности округа, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Для привлечения инвестиций в экономику округа разработаны Инвестиционный портрет Канашского муниципального округа, инвестиционная карта Канашского муниципального округа, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Канашского муниципального округа.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 2023 году. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу:

- от 09.10.2023 года № 1220 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Муниципальная** [**программа**](#Par30) **Канашского муниципального округа Чувашской Республики ««Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

В рамках муниципальной [программы](#Par30) Канашского муниципального округа Чувашской Республики ««Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики» в 2023 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными целями Программы, взаимоувязанными с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, являются: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2022 г.); формирование в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики благоприятной среды для проживания населения; развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее - автомобильных дорог);обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах;ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 90437,6 тыс. рублей; из них – 69263,90 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 21173,70 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (100 %).

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя одно основное мероприятие: Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» включает:

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, путем выполнения:комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Мероприятие 1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

Мероприятие 1.8 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.9 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

На реализацию подпрограммы в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 91243,4тыс. рублей, из них 68830,6 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 22412,8 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:к 2035 году:

протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии) – 52 км;

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 71,6 процента;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 2,6 кв. км.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы: - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» в 2023 году является эффективной.

Основным мероприятие подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение Безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующего мероприятия:

Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Так же предусматривается:

работа по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.;

установка и обслуживание светофорных объектов;

установка и дислокация дорожных знаков;

создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами;

организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях;

комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции;

создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах;

изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах;

организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Задачи подпрограммы - Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности. Решение задачи позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и тяжесть их последствий.

Целью подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» (далее-подпрограмма) является сокращение смертности от дорожно-транс­портных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

повышение культуры вождения;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

На основе анализа изменения в 2017–2022 годах значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа данного показателя по факторам, вызывающим дорожно-транс­портные происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2036 года определено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение Безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующего мероприятия:

Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Так же предусматривается:

работа по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.;

установка и обслуживание светофорных объектов;

установка и дислокация дорожных знаков;

создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами;

организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях;

комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции;

создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах;

изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах;

организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 45 процентов по сравнению с 2022 годом);

Снижение смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях (на 45 процентов по сравнению с 2022 годом);

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 45 процентов.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма ««Безопасность дорожного движения» в 2023 году является эффективной.

**Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

**«Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

**«Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

**«Обеспечение экологической безопасности Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

**«Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики».**

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на создание благоприятных экологических условий для жизни населения.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

- предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние;

- увеличить пропускную способность водных объектов;

- уменьшить негативное воздействие на окружающую среду; вернуть в хозяйственный оборот восстановленные земли, нарушенные в результате эксплуатации свалок;

- снижать объемы размещения твердых коммунальных отходов и увеличивать объемы их переработки.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий до 1 шт;

Доля площади территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории 0,48%;

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние 0 шт;

Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 15%;

Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых 50%;

Увеличение доли селективного сбора ТКО 10%;

Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики 5 шт;

Ликвидация выявленных мест захламления ТКО 5 шт;

Увеличение площади озеленения территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики 4%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

**Подпрограмма «Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

В 2023 году Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий- 1.

Доля площади территории Канашского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей -0,48%.

**Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики».**

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние-0.

Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов- 1.

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых- 50%.

Увеличение доли селективного сбора ТКО-10%.

Ликвидация выявленных мест захламления ТКО-5 шт.

Увеличение площади озеленения территории Канашского муниципального округа -4%.

**«Обеспечение экологической безопасности Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 1 ед.

Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в населенных пунктах муниципального округа 80%.

**«Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на охрану земель 50%;

количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 3%;

эффективное использование земель 1 ед.;

площадь убранной территории к общей площади населенного пункта 10%;

количество размещенных на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории 4 %;

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено 1279,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 1279,5 | 1279,5 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Канашского района | 1279,5 | 1279,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Изменения в муниципальную программу не вносились.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики» за 2023 год.**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики» за 2023 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канашского округа, утвержденным постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 9 января 2023 г. № 19 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики») и включает в себя следующую информацию за 2023 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского округа на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2023 году реализовывались мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Финансовым отделом администрации Канашского округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

1. Конкретные результаты реализации Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики».

Исполнение бюджета. Бюджет Канашского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года исполнен по доходам в сумме 1485,7млн. рублей, что составляет 99,2% к годовым бюджетным назначениям. По отношению к уровню прошлого года увеличение доходов составило 403,6 млн. рублей 137,3%.

В бюджет Канашского муниципального округа мобилизовано собственных доходов в объеме 209,9млн. рублей, что составляет 101,4% к годовым бюджетным назначениям, 109,8% к уровню прошлого года. В абсолютном выражении увеличение поступлений составило 18,8 млн. рублей. Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составила 14,1%.

Объем поступлений налоговых доходов в бюджет Канашского муниципального округа составил 175,2 млн. рублей 101,3% к уточненным годовым плановым назначениям. На долю налоговых поступлений приходится 83,5% собственных доходов.

Поступление неналоговых доходов в бюджет Канашского муниципального округа составило 34,7 млн. рублей, или 101,5% к уточненным годовым плановым назначениям. На долю неналоговых поступлений приходится 16,5% собственных доходов.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Канашского муниципального округа составил 1275,8млн. рублей, или 98,9% к уточненным годовым плановым назначениям. По отношению к уровню прошлого года увеличение составило 384,9млн. рублей или на 143,2% к аналогичному периоду прошлого года. На долю безвозмездных поступлений приходится 85,9 % от общего объема поступивших доходов.

Расходная часть бюджета Канашского муниципального округа исполнена на 96,0%  к уточненным годовым назначениям и составила 1527,8 млн. рублей. По отношению к уровню прошлого года рост расходов составил 474,7 млн. рублей или на 145,1 %.

 В структуре расходов на долю расходов по  разделу «Общегосударственные расходы»   приходится – 9,3 % (142,0 млн. рублей), «Национальная оборона» – 0,2% (2,4 млн. рублей), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,3% (6,5 млн. рублей), «Национальная экономика»- 8,1% (123,8 млн. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 17,1% (261,1 млн. рублей), «Охрана окружающей среды» 0,1% (1,3 млн. рублей), «Образование» – 52,9% (808,7 млн. рублей), «Культура-кинематография»- 5,9% (89,5 млн. рублей),  «Социальная политика»-  4,5 % (68,5 млн. рублей),  «Физическая культура и спорт» – 1,6% (24,0 млн. рублей).

Профицит консолидированного бюджета Канашского округа в 2023 году составил 42022,4 тыс. рублей при плановом дефиците 93941,5 тыс. рублей.

В соответствии со [статьей 264.2](garantf1://12012604.2642/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Канашском муниципальном округе [отчет](file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Windows\Администрация\Desktop\DOC%202021\03%20%20март\Отчеты%20МП%20за%202020%20год\Финансы\Пояснительная%20к%20отчету.doc#sub_1000)ы об исполнении бюджета Канашского округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2023 года утверждены администрацией Канашского округа и направлены в Собрание депутатов Канашского муниипального округа Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Канашского муниципального округа проведено в 2023 году 4 проверок: в муниципальных учреждениях -4.

Муниципальный долг Канашского муниципального округа на 1 января 2024 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2023 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 18, из которых все показатели выполнены в полном объеме.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского округа Чувашской Республики»

Подпрограммой предусмотрено достижение 10 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Канашского округа Чувашской Республики».

Подпрограммой предусмотрено достижение 8 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать инициативные проекты.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского округа, и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 48984,3 тыс. рублей, что составило 97,7 % от плановых назначений.

1. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канашского округа (постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 9 января 2023 г. № 19 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики») проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

1. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1. Постановление администрации Канашского округа от 20 01.2023 года № 68 утверждена муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

2. Постановление администрации Канашского округа от 13.03.2023 г. № 218, от 11.05.2023 №461, от 22.11.2022 №1443 «О внесении изменений в постановление администрации Канашского округа Чувашской Республики от 20.01.2023 года № 68«О муниципальной программе Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики».

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2023 году на 25901,2 тыс. рублей, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Канашского округа на 2023 год.

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию программы в 2024 году.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за 2023 год.**

Годовой отчет по муниципальной программе Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждённой постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 30 марта 2023 года № 304 за 2023 год включает в себя информацию о реализации 3 муниципальных подпрограмм:

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

«Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»;

«Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления».

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».

Периодически в списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения.

Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики представлены в полном объеме – 100%.

Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по результатам участия Сугайкасинское сельское поселение Канашского района Чувашской Республики неоднократно становилось победителем).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности   муниципальных служащих составляет  3,7 %.

Муниципальных служащих Канашского района Чувашской Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование в 2023 году – 31 человек.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2024 годы утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 20.01.2023 г. № 63. В 2023 году все запланированные мероприятия исполнены в установленные сроки.

Распоряжением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений.

На официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен баннер «Противодействие коррупции», подразделы которого обновляются по мере необходимости. Имеются стенды, посвященные антикоррупционному просвещению, в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики и организациях, находящихся в ведении администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также в местах предоставления гражданам муниципальных услуг. Работает «Горячая линия». За 2023 год на «горячую линию» администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции не поступало.

Муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики периодически актуализируются, проводится мониторинг правоприменения положений муниципальных правовых актов.

В рамках декларационной кампании сведения о доходах за 2023 год, согласно перечню должностей, представили 99 муниципальный служащий Канашского муниципального округа Чувашской Республики, все сведения представлены в срок. Также, в соответствии с порядками размещения указанных сведений о доходах, все сведения размещаются на официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов Канашского района Чувашской Республики. За 2023 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 395 проектов нормативных правовых актов.

Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» в 2023–2035 годах составит 1 339 705,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 365,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 1 333 339,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета Канашского муниципального округа. Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 132384,6 рублей, что составило 97,75 % от плановых назначений.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Ответственным исполнителем в 2023 году внесены изменения в муниципальную программу:

постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 28 сентября 2023 г. № 1156 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Цифровое общество Канашского муниципального округа Чувашской Республики» за 2023 год.**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» за 2023 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики (постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 09.01.2023 № 19) и включает в себя следующую информацию за 2023 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2023 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году администрацией Канашского муниципального круга – ответственным исполнителем Муниципальной программы не внесены изменения в Муниципальную программу.

**I. Конкретные результаты реализации Муниципальной программы**

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

*Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Цифровое общество».*

Благодаря реализации в Канашском муниципальном округе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 71 % населения Канашского муниципального округа используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Успешное выполнение органами власти своих функций невозможно без такого инструмента электронного правительства, как единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет органам власти запрашивать необходимые справки и документы у других ведомств, не требуя их предъявления от заявителей. Доля использования СМЭВ при направлении запросов к федеральным органам исполнительной власти стабильно составляет 100%. Одним из показателей развития СМЭВ можно назвать проделанную работу по расширению функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС «МФЦ»).

Жителям Канашского муниципального округа доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2023 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 90 единиц.

**II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы**

1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

участия в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».

В целях реализации задач и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2023 году осуществлялась поддержка и модернизация инфраструктуры технических средств и прикладного программного обеспечения, развитие систем электронного документооборота и управления проектами, обеспечение безопасности информационных систем, развитие геоинформационной системы, системы интерактивного взаимодействия с гражданами.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году из бюджета Канашского муниципального округа были предусмотрены средства в сумме – **1470** тыс**.** рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – **60 %** от годового плана или на **882,07** тыс. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на развитие электронного правительства и геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики.

Закончено внедрение новой версии региональной государственной информационной системы электронного документооборота (СЭД). Осуществлена закупка **16** единиц вычислительной и оргтехники для обновления оснащения рабочих мест администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Оборудовано защищенное рабочее место для обработки информации, составляющей государственную тайну.

2. Подпрограмма «Массовые коммуникации»

Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы «Массовые коммуникации» (далее – Подпрограмма) является повышение эффективности муниципального управления, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов.

На реализацию Подпрограммы из бюджета Канашского муниципального округа в 2023 году были направлены средства в сумме – 20 тыс. рублей. Подпрограммой были освоены средства из местного бюджета в сумме – 20 тыс. рублей или 100 % от запланированных средств.

Информация о жизни округа представлена в районной газете «Канаш ен». Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в районе, и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования.

В рамках реализации данной подпрограммы выпуск муниципального информационного издания Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Вестник органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики» проводился ежемесячно. В случае необходимости допускалось выпуск издания 2 или 3 раза в месяц. За 2023 год всего выпущено порядка тридцати четырех номеров данного издания.

Нормативные правовые акты регулярно размещаются на официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Законодательство».

В целях освещения деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики активно использовались соцсети.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Развитие Строительного комплекса и архитектуры» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«[Градостроительная деятельность](#P1184) в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»;

[«Снятие административных барьеров в строительстве](#P1512)»

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования Канашского муниципального округа Чувашской Республики в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов, своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории, создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства, доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

обеспечение территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики документами территориального планирования- 100 %.;

ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Канашском муниципальноом округе Чувашской Республики;

увеличивается доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг до 60%;

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма ««[Градостроительная деятельность](#P1184) в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

Основное мероприятие 1.

Основное развитие территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе сельских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Мероприятие 1.1 Разработка генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики, выполнено.

Мероприятие 1.2 Разработка территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, выполнено.

Мероприятие 1.3 Разработка правил землепользования и застройки Канашского муниципального округа Чувашской Республики, выполнено.

Основное мероприятие 2.

Координатное описание границы Канашского муниципального округа Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1 Координатное описание границы Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

В 2023 году выделены средства на реализацию подпрограммы:

На разработку генерального плана Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в сумме 1668,085 тыс. руб.

Разработка правил землепользования и застройки Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в сумме 1764,840 тыс. руб.

Подпрограмма «[Градостроительная деятельность](#P1184) в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

Основное мероприятие 2. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Мероприятие 2.1 Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.

Установлена информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД).

Мероприятие 2.2 Увеличение доли муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через МФЦ и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ведется работа по выдаче услуг в электронной форме через информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД).

В 2023 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского округа, и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 3712,9 тыс. рублей, что составило 97,9 % от плановых назначений.

**Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канашского округа (постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 9 января 2023 г. № 19 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики») проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

**Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023–2025 годах.

Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;

ввод в действие распределительных газовых сетей;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского округа, и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 401293,1 тыс. рублей, что составило 92,8 % от плановых назначений.

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канашского округа (постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 9 января 2023 г. № 19 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики») проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Цель программы снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета; снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта; энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества; ведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального округа; определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции; увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения; создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива, были выполнены следующие работы: замена оконных конструкций, ремонт и утепление крыш, замена светильников на светодиодные уличные, смена ламп на энергосберегающие с светодиодные.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Основное мероприятие 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях».

Замена оконных конструкций, ремонт и утепление крыш

В 2023 году выделено средств за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия в сумме 11613,6 тыс. руб

Основное мероприятие 7. Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения

На территории населенных пунктов Канашского муниципального округа счет средств местного бюджета проведены следующие работы:

Замена светильников на светодиодные уличный в количестве – 121 шт

Смена ламп на энергосберегающие с светодиодные в количестве- 330 шт

В 2023 году выделено средств за счет средств местного бюджета на реализацию программы в сумме 1284 тыс. руб.

Основное мероприятие 8. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе.

Введена в эксплуатацию АГНКС-1 с использованием природного газа.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

**Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие туристической инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 1 подпрограммы:

«Развитие туристической инфраструктуры».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

В соответствии с приоритетами развития культуры целями подпрограммы «Развитие туристической инфраструктуры» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» на 2023-2035 годы (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) являются комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; возможности для самореализации и развития талантов.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Удовлетворенность граждан качеством туристских услуг и сервисов, реализованных посредством цифровой платформы составил 0,32 % при плановом показателе 3,2%;

2. Количество отобранных и поддержанных проектов по созданию (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав комплексных инвестиционных проектов составил - 1 при плане 1 единица.

В Канашском муниципальном округе Чувашской Республики начали строить экологичный гостиничный комплекс «Цивилизация» на 119 номеров. Данный эко-комплекс реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Данный проект предполагает создание 86 модульных объектов (дома на деревьях, дома на склоне, дома у воды, дома над дамбой и таунхаусы), что позволит ввести в эксплуатацию 119 номеров. Также планируется строительство спортивных, детских игровых площадок, столовой, административных зданий, бани и складов, хозяйственного дома, двух ресторанов, бара и лобби-бара, банного комплекса, скай-парка, прогулочных троп и эстетичного ландшафта. Главная идея строительства комплекса заключается в создании уникального оазиса, где каждый сможет отдохнуть в тишине соснового леса, насладившись единением с природой.

К концу 2023 года уже построены два двухъярусных дома с зонами спальни, кухни, санузла, и отдыха. Также демонтированы 12 объектов бывшего детского лагеря общей площадью 3000 квадратных метров, подготовлены новые фундаменты в рамках работ по их модернизации. Завершить проект планируется к концу 2024 года.

Развитие природных территорий и строительство загородных объектов отдыха – это хороший инвестиционный потенциал для муниципалитета и республики, доступный и оздоровительный семейный отдых для гостей Чувашии и её жителей.

Также на территории деревни Новые Шальтямы Канашского муниципального округа Чувашской Республики СППК «Мелилотус» планирует создание агротуристического комплекса «Сладкое золото Чувашии».

Социальная эффективность Программы будет выражена в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора, создании рабочих мест, повышении уровня как туристской, так и общественной инфраструктуры в целом, информационном продвижении и формировании положительного имиджа Канашского муниципального округа Чувашской Республики, создании позитивной общественной среды, позволяющей туристу чувствовать себя комфортно.

В 2023 году финансирования программы не было.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы.