**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором ГОЧС и специальных программ администрации Красноармейского муниципального округа Н.И. Васильев**

**Тел.: 8(835)-30-2-19-51**

**Электронная почта: krarm\_gochs@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 03.03.2022 года № 158 (с изм. от 27.06.2019 № 415, 02.12.2019 № 691, 13.05.2020 № 209).

В состав программы входят 3 подпрограмм:

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»;
2. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
3. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2023 год было выделено финансирование в сумме **3 290 327,00** рублей, фактическое исполнение составило в сумме **3 285 327,00** рублей или 99,85%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах**»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 20 | 20 | 20 | 29 | Выросло на 9 пожаров | | 20 |
| 2 | Количество погибших на пожарах | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | На уровне | | 1 |
| 3 | Количество травмированных на пожарах людей | чел. | 1 | 1 | 1 | 4 | Увеличение на 1 | | 1 |
| 4 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |  | | 94,4 |
| 5 | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  | | 92,0 |
| 6 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях |  | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  | | 100,0 |
| 7 | Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |  | | 87,6 |
| 8 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |  | | 90,6 |
|  | **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | выполнено | 74,0 | |
| 2 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | выполнено | 29,6 | |
| 3 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | выполнено | 73,5 | |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Красноармейского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | % | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | выполнено | 88,2 | |
| 5 | Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | выполнено | 2 | |
| 6 | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнено | 1 | |
|  | **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | | | | | | | | |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 100,0 | выполнено | 98,7 | |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | минут | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | выполнено | 90,0 | |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Красноармейского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <\*> | Фактические расходы, тыс. руб. <\*\*> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <\*\*\*> | Примечание <\*\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории» | всего | **3 290 327,0** | **3 285 327,00** | **99,85%** | Выполнены, не выполнен пункт по добровольной сдаче оружия и боеприпасов на сумму 5000 р. | Целевые показатели не выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **3 290 327,0** | **3 285 327,00** | **99,85%** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| подпрограмма | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"** | всего | **997000** | **997000** | **100%** |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 997000 | 997000 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике" | всего | 15000 | 10000 | 66,67 | не выполнен пункт по добровольной сдаче оружия и боеприпасов на сумму 5000 р. |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 15000 | 10000 | 66,67 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | всего | **2 278327,00** | **2 278 327,00** | **100,00%** |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **2 278 327,0** | **2 278 327,00** | **100,00%** |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **772 544,00** | **772 544,00** | **100,00%** | Оплата на основании заключенного договора и акта выполненных работ остаток 57587,9 руб |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **1 505 783,0** | **1 505 783,00** | **100,00%** |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского района Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.