Приложение № 1

Информация о ходе реализации плана мероприятий на 2021–2025 годы

по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

по Цивильскому району

за 2021 г.

| № пп | Наименование мероприятий, обеспечивающих выполнение положений Стратегии | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Ход выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств, проникновения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, формирующих основу для так называемой «четвертой индустриальной революции», в промышленность |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание индустриального парка «Красная горка» в Цивильском районе, частных промышленных технопарков Исп.: Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии | 2021–2024 гг. | количество созданных в рамках институтов развития территорий рабочих мест – 400 единиц | Для организации в районе глубокой переработки сельскохозяйственной продукции нужна существенная государственная поддержка, на что и направлена индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года за № 865-р. На территории агропромышленного предприятия планируется создать до 700 рабочих мест. |
| 1.1.5. | Формирование паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов Исп.: Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2024 гг. | актуальный реестр площадок под инвестиционные проекты, строительство с 2022 года не менее 1 технопарка в год в муниципальных образованиях Чувашской Республики (кроме городов Чебоксары и Новочебоксарска). Появление новых инвесторов – г. Канаш | Агропромышленный парк планируется разместить на двух земельных участках. Основные производственные объекты агропромышленного парка планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером 21:20:110201:279, площадью 51,7799 га, расположенном на территории Рындинского сельского поселения между федеральной дорогой М-7 «Волга» и ЛИУ-7 УФСИН России, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики. На земельном участке с кадастровым номером 21:20:110201:159 , площадью 4,92 га, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Рындинское сельское поселение, находящимся в муниципальной собственности Цивильского района, планируется размещение очистных сооружений, объектов водоснабжения и водоподготовки. При этом есть техническая возможность проектирования мощностей очистных сооружений агропромышленного парка с перспективой приема биологических стоков ЛИУ – № 7 УФСИН России, д. Тувси, п. Опытный и г. Цивильск. |
| 1.1.10. | Завершение инвентаризации бесхозяйных сетей в энергосистеме Чувашской Республики и их регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике с целью последующего определения эксплуатирующей организации Исп.: Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления* | 2022 г. | снижение аварийности и потерь в сетевом комплексе путем исключения бесхозяйных объектов в энергосистеме Чувашской Республики | После выполнения кадастровых работ в органах регистрации (Росреестр) в качестве бесхозяйных объектов недвижимости поставлены 12 трансформаторных подстанций и линий электропередач. В настоящее время администрациями городского и сельских поселений направляются исковые заявления в суд для признания права муниципальной собственности. После завершения процедуры оформления собственности на данные объекты недвижимости они будут предоставлены в аренду на торгах. |
| Задача 1.5. Развитие информатизации и связи, цифровой экономики |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение информирования о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | ежегодно | проведение информационных кампаний, направленных на продвижение доступных электронных услуг и сервисов электронного правительства | В 2021 году проведены популяризационные кампании на официальном сайте администрации Цивильского района и сайтах поселений, социальных сетях, в районной газете «Цивильский вестник» и обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с применением единых стандартов популяризации |
| 1.5.2. | Увеличение доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | ежегодно | увеличение доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Ежегодно увеличивается доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |
| 1.5.4. | Обеспечение участия Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | ежегодно | обеспечение участия Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики | В рамках обеспечения участия жителей Цивильского района Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики проведены следующие мероприятия: Граждане Цивильского района информировались о возможности участия в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на официальном сайте Цивильского района, страницах в социальных сетях. От администрации района было направлено 3 заявки на участие. Зачислен на обучение 1 муниципальный служащий, который завершил обучение и получил свидетельство о повышении квалификации по программе «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» |
| 1.5.5. | Оказание содействия при осуществлении подключения социально значимых объектов к высокоскоростной сети «Интернет» Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | к концу 2021 года | подключение социально значимых объектов к высокоскоростной сети «Интернет» | В 2021 году осуществлено подключение 2-х социально значимых объекта к высокоскоростной сети Интернет в рамках исполнения государственного контракта № 0173100007519000106_144316 (Поваркасинский сельский Дом культуры Муниципальное бюджетное учрежденние культуры "Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания" Централизованная библиотечная система Цивильского района, Игорварский сельский Дом культуры Муниципальное бюджетное учрежденние культуры "Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания" Цивильского района Чувашской Республики) |
| Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций мирового уровня |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Создание агропромышленных парков в Цивильском и Батыревском районе и индустриального парка в г. Новочебоксарске Исп.: Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии, администрация Цивильского района*, администрация Батыревского района*, администрация г. Новочебоксарска* | 2024 г. | формирование земельных участков с промышленной инфраструктурой (индустриальный (промышленный) парк) | Агропромышленный парк планируется разместить на двух земельных участках. Основные производственные объекты агропромышленного парка планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером 21:20:110201:279, площадью 51,7799 га, расположенном на территории Рындинского сельского поселения между федеральной дорогой М-7 «Волга» и ЛИУ-7 УФСИН России, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики. На земельном участке с кадастровым номером 21:20:110201:159 , площадью 4,92 га, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Рындинское сельское поселение, находящимся в муниципальной собственности Цивильского района, планируется размещение очистных сооружений, объектов водоснабжения и водоподготовки. При этом есть техническая возможность проектирования мощностей очистных сооружений агропромышленного парка с перспективой приема биологических стоков ЛИУ – № 7 УФСИН России, д. Тувси, п. Опытный и г. Цивильск. |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления государственным имуществом Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Пополнение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики, сведениями о свободных от прав третьих лиц объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, свободных от застройки, а также мониторинг вовлечения их в оборот Исп.: Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления* | ежегодно | размещение сведений в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду | На сайте администрации Цивильского района опубликован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектами, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", который содержит недвижимое имущество и 17 земельных участков. Данный перечень ежегодно дополняется. |
| 2.3.2. | Проведение мероприятий по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории Чувашской Республики: |  |  |  |
| 2.3.2.1. | земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики Исп.: Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021 г. | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки | Постановлением администрации Цивильского района ЧР 07 июля 2020 года № 326 создана рабочая комиссия по инвентаризации свободных земель и земельных участков на территории Цивильского района Чувашской Республики. За 2021 год рабочей группой выявлено 19 земельных участков. В отношении них проведены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет. Данные земельные участки предполагается предоставить многодетным семьям. |
| 2.3.2.2. | земельных участков из земель всех категорий на территории Чувашской Республики Исп.: Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2022 г. | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки | В соответствии с 518-ФЗ администрацией Цивильского района совместно с администрациями сельтских и городского поселения Цивильского района ведется работа по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости в целях их для налогообложения. На основании представленных Росреестром данных администрация проводит сличение и выявляет провобладателей объектов недвижимого имущества. Затем информация предоставляется в Минфин ЧР, Минэк ЧР и Росреестр. |
| 2.3.2.3. | объектов капитального строительства на территории Чувашской Республики Исп.: Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2023 г. | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки | В соответствии с 518-ФЗ администрацией Цивильского района совместно с администрациями сельских и городского поселения Цивильского района ведется работа по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости в целях их для налогообложения. |
| 2.3.3. | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сформированных из муниципальных земельных долей, путем передачи эффективным сельхозтоваропроизводителям Исп.: Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | ежегодно | уменьшение площади необрабатываемых сельскохозяйственных земель | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2021 году составила 184 гектара. |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Внедрение проектного управления в органах местного самоуправления Исп.: органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | в течение 30 календарных дней после заключения соглашений с руководителями федеральных проектов о реализации региональных проектов на территории Чувашской Республики | соглашения о реализации региональных проектов в муниципальных образованиях Чувашской Республики | Соглашения по реализации региональных проектов заключены в календарные сроки |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Организация ярмарок сельскохозяйственной продукции «Дары осени» Исп.: Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | ежегодно | создание условий для продажи продукции сельхозтоваропроизводителей, сдерживание роста цен на овощную продукцию | В целях организации торговых мест для граждан, реализующих продукцию с личного подсобного хозяйства по ул. Маяковского г. Цивильска размещены 5 нестационарных торговых столов с навесом для организации 15 торговых мест. |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью |  |  |  |  |
| 4.3.13. | Создание новых мест дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Исп.: Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | 2021–2023 гг. | создание в 39 муниципальных образовательных организациях (общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей), расположенных в 20 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики, и 1 государственной организации дополнительного образования детей новых инфраструктурных мест | При расчете планируемого количества ученико-мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в Цивильском районе в МБОУ ДО «ЦДиЮТ» запланировано 20 ученико-мест, достаточное для обеспечения к 2024 году охвата детей дополнительным образованием не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации. Количество создаваемых ученико-мест за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемого в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", приведенных в Приложении № 5 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. |
| 4.3.15. | Строительство общеобразовательных организаций Исп.: Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях | Планируется строительство Чурачикской средней общеобразовательной школы на 375 мест. Планируется строительство пристроя к МБОУ «Цивильская СОШ №2» на 500 мест. |
| 4.3.16. | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в рамках национального проекта «Демография» Исп.: Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации | В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году завершено строительство детского сада с бассейном в городе Цивильск от 1,5 до 3 лет на 240 мест в микрорайоне «Южный 2» по улице Арцыбышева, д. 24 |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Содействие самозанятости и предпринимательской инициативе безработных граждан Исп.: Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | повышение доходов малообеспеченных граждан трудоспособного возраста | По состоянию на 1 января 2022 года на территории Цивильского района зарегистрированы 695 самозанятых (на 1 января 2021 года – 276). |
| 4.4.5. | Проведение работы по снижению неформальной занятости и легализации «серых зарплатных схем» путем заключения трудовых договоров с лицами, работающими неформально Исп.: Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение поступления в местные бюджеты налога на доходы физических лиц, во внебюджетные фонды – страховых взносов | Комиссией по повышению устойчивости социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики за январь-декабрь 2021 года проведено 12 заседаний, на котором заслушаны 39 предприятий и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда и среднеотраслевого уровня по Чувашской Республике, 4 индивидуальных предпринимателя по легализации трудовых отношений. В результате работы Комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики за 2021 год НДФЛ и страховые взносы увеличились на 520,0 тыс.руб. |
| Задача 4.7. Развитие культуры, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | удовлетворенность населения Чувашской Республики доступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | В 2021 разработана проектно-сметная документация на строительство в 2022-2023 г.г. Центра культурного развития в г. Цивильск, ул. Арцыбышева, на капитальный ремонт КСК п. Опытный в рамках укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации всего выделено 20 926 213,60 руб. в т.ч. из республиканского бюджета 19 252 113,60 руб., из местного бюджета 1 674 100,00 руб. Выполненные виды работ: система электроснабжения, отопление, строительно-отделочные работы, крыша, благоустройство территории, система вентиляции, канализация и водоснабжение. |
| 4.7.2. | Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | удовлетворенность населения Чувашской Республики доступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | В 2021 году в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» по направлению «Местный дом культуры» на обеспечение развития укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек КСК п. Опытный из всех источников бюджета выделено 464,6 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета: 455,4 тыс. руб. из республиканского бюджета – 4,6 тыс. руб. из местного бюджета – 4,6 тыс. руб. На указанные средства приобретено: одежда сцены, ноутбук, принтер, протативная колонка, микрофоны, стойка для микрофона и т.д. Медиксинскому СДК из всех источников бюджета выделено 399,00 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета: 391,0 тыс. руб. из республиканского бюджета – 4,0 тыс. руб. из местного бюджета – 4,0 тыс. руб. На указанные средства приобретено: одежда сцены, оргтехника. |
| 4.7.3. | Модернизация общедоступных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение посещаемости общедоступных библиотек Чувашской Республики на 15 процентов | ЦБС включена как структурное подразделение в Муниципального бюджетное учреждение культуры «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района. Библиотечная сеть района в 2021 г. осталась без изменений это 23 муниципальные библиотеки, из них 22 расположены в сельской местности. Все населенные пункты в районе охвачены библиотечным обслуживанием, организованы 27 пунктов внестационарного обслуживания. Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом к Интернет, имеют 74 компьютера и 47 ед. копировально-множительной техники. ЦБС имеет свой сайт, каждая библиотека – страницу на этом сайте и веб-страницы на сайтах администраций сельских поселений. Доступ к Интернет предоставляет провайдер «Ростелеком»: до 8 Мбит/с – 26 библиотек, до 5 Мбит/с – 1 библиотека, до 256 Кбит/с – 1 библиотека, беспроводной до 3 Мбит/с – 2 библиотеки. В 17 библиотеках подключена новая оптоволоконная связь по технологии FTTx и новые тарифные планы на оказание услуги связи. В двух библиотеках используются USB модемы Ростелеком. - |
| 4.7.4. | Модернизация и реэкспозиция государственных и муниципальных музеев Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение посещаемости музеев Чувашской Республики на 15 процентов; создание условий для развития внутреннего и въездного туризма | В районе функционирует Цивильский историко-краеведческий музей. В рамках 118 Указа Главы на проведение капитального ремонта объекта культурного наследия «Административного здания 1 пол. ХV111 в.(ныне Цивильский историко-краеведческий музей) выделено 14 983 043, 48 руб., в т.ч. из республиканского бюджета -13 784 400,00 руб., из местного 1 198 643,48 руб.). Первый этап ремонта начат в 2019 г. в рамках празднования 100-летия Чувашской автономной области, было выделено выделено 9 144 388,88 руб. в т.ч.:из федерального бюджета -6 112 222,27 руб., из республиканского бюджета -2 887 777,73 руб., из местного бюджета -144 388,88 руб. положительное заключение по проверке сметной стоимости объекта на общую сумму: 24 127,45 тыс. руб..В настоящее время направлено письмо в Минкультуры Чувашии о выделении 15 млн. рублей для оснащении музея. Кроме того решпаетс я вопрос о газофикации здания объекта |
| 4.7.6. | Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального искусства, народного творчества, в том числе способствующих развитию творческого потенциала детей и молодежи Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | создание возможности для самореализации и развития талантов граждан, проживающих на территории Чувашской Республики | В районе никогда не угасает активная духовная жизнь благодаря активной работе учреждений культуры. В стенах культурно-досуговых учреждений круглый год проводятся смотры, конкурсы,фестивали, встречи с интересными людьми, выставки народных умельцев, не только не забывших старинные ремёсла, но и творчески их развивающих. Ведущие коллективы района активно участвуют в международных, республиканских и межрегиональных фестивалях и конкурсах, а их творческая копилка постоянно пополняется новыми победами. Грамоты, дипломы районных, Республиканских, Межрегиональных, Всероссийских конкурсов, фестивалей - результат работы руководителей и участников формирований. В 2021 г. на 50 % увеличилось участие творческих коллективов района в конкурсах различного уровня, а с появлением интернет-конкурсов, это стало доступно почти всем. Сравнительный анализ числа самодеятельных коллективов показал, что за отчетный период, творческий потенциал коллективов клубных учреждений района, не только обрел новые возможности для творчества, но и преувеличил их жанровое разнообразие. География выступлений творческих коллективов района богата т.к. они пользуются большой популярностью у зрителей. Сегодня самодеятельные артисты много гастролируют не только по районам Чувашской Республик, но и в республиках Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Самарской, Ульяновской, Ростовской областях, в городах Москва, Крым, Екатеринбург, Тольятти, Московская область, что свидетельствует о высоком художественном уровне и исполнительском мастерстве, показывает, что коллективы динамично развиваются, постоянно в творческом поиске, обновляют репертуар, активно используют как традиционные, так и новые выразительные средства. |
| 4.7.9. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики (консервация, ремонт, реставрация, современное использование) Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, до 28 процентов | В настоящее время отремонтировано 2 объекта культурного наследия: административное здание 1 пол. 18 в. и (ныне иторико-краевеческий музей) и здание ДШИ -объект культурного наследия, возведен во 2-й половине XIX века. Работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории района (консервация, ремонт, реставрация, современное использование) будут продолжены. |
| 4.7.13. | Проведение мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставляемых услуг; расширение перечня предоставляемых услуг | Одним из важных направлений деятельности МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района является уровень информатизации, который оценивается показателями оснащения персональными компьютерами, наличия доступа к сети Интернет, наличия собственного сайта в сети Интернет. На сайте МБУК отражено: новостная лента предстоящих событий, статьи и отзывы об уже состоявшихся культурных акциях, канал обратной связи, фотоальбом, форма для голосования. Также имеется версия для слабовидящих для пользователей библиотек. |
| Задача 4.8. Развитие туризма |  |  |  |  |
| 4.8.12. | Создание сети туристско-информационных центров в Чувашской Республике Исп.: Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2022–2023 гг. | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока | Организован учет объектов сельского и экологического туризма, количества обслуженных туристов и объема туристских услуг, оказанных организациями сельского и экологического туризма. На официальном сайте Цивильского района Чувашской Республики в информационно телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Культура и туризм» по ссылке http://zivil.cap.ru/action/activity/culture-and-tourism Установлен знак-навигатор по маршруту «Тихвинский Богородицкий женский монастырь». |
| 4.8.13. | Развитие сельского туризма Исп.: Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | создание дополнительных возможностей для получения дохода в сельской местности | На настоящий момент существует перечень зданий и сооружений г. Цивильска, представляющих историческую ценность, к ним относятся: 1. Административное здание (середина XVIII века), ул. Карла Маркса 2. Тихвинский монастырь (XVII век). В 1675 году Цивильский стрелец С.Н.Рязанов построил деревянную церковь, она положила начало Вознесенскому мужскому монастырю (в 1870 году преобразован в Тихвинский женский монастырь). Начало истории Цивильского Тихвинского монастыря связано с крестьянской войной 1667-1671 годов под предводительством "лихоимца" Стеньки Разина, которая не обошла стороной и Цивильские земли. 1 октября 1671 года "воровские казаки" подошли к стенам города и начали штурм. Цивиляне отстояли свой город, и через четыре года сверкала куполами церковь во имя Вознесения Господня с приделом во имя пресвятой Богородицы Тихвинской. Эта церковь, построенная по обету цивильским стрельцом Рязановым Стефаном Ивановичем, вскоре станет храмом созданного Вознесенского мужского монастыря. Для монашествующих были отстроены кельи и хозяйственные постройки. 3. Дом Игуменьи (XVII век), ул. Пролетарская, д. 1 4. Башня (XVII век), ул. Пролетарская, д. 1 5. Ограды с воротами (XVII век), ул. Пролетарская, д. 1 6. Келейный корпус (1886 г.), ул. Пролетарская, д. 1 7. Здание мастерских (1886 г.), ул. Пугачева, д. 16 8. Троицкий собор (1743 г.), ул. Пугачева, д. 16. Собор построен на территории кремля в 1743, представляет собой монументальный, перекрытый сомкнутым сводом, двусветный четверик с апсидой и двустолп. трапезной, к которой примыкает паперть под двускатной крышей. Фасады украшены элементами древнерусского декора. Монументальность четверика подчеркивает легкое пятиглавие на глухих барабанах. С восточной стороны расположена ярусная колокольня. Это старейшая постройка г. Цивильска. 9. Ансамбль (1734 г.), ул. Пугачева, д. 16 10. Колокольня (Пугачевская башня), ул. Пугачева, д. 16 11. Дом купца Курбатова (1897 г., федерального значения), ул. Гагарина, д. 36 12. Жилой дом (вторая половина XIX века), ул. Ленина, д. 35 13. Казанская церковь (1735 г., федерального значения), ул. Карла Маркса 14. Жилой дом (вторая половина XIX века), ул. Карла Маркса, д. 14 15. Жилой дом (XVIII век), ул. Карла Маркса, 8 16. Жилой дом (XIX век), ул. Советская, д. 3 17. Здание тюрьмы (1857 г.), ул. Советская, д.81 18. Здание школы, где учился герой Советского Союза - М.В. Силантьев (СОШ №1) в 25 – 1930 гг. Силантьев Михаил Васильевич (10.11.1918, д. Н.Деревня Цивил. у. (ныне одноимен. р-на)—25.7.1943, в бою под Орлом) — Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1938, призван Цивильским РВК. Участник советско-финской войны 1939—40. В 1942 окончил Ульяновское танковое училище. В Великой Отечественной войне участвовал с апреля 1942 на Центральном и Брянском фронтах. Командиру роты 33-й танковой бригады (7-й механизированный корпус, 3 гвард. танк. армия, Брянский фронт) лейтенанту Силантьеву звание Героя Сов. Союза присвоено 15 янв. 1944 посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью. 19. Здание больницы, где размещался эвакогоспиталь, районная больница (1941–1945 г.) Здравоохранение района ведет свое начало с 1800 г., когда был открыт приемный покой на 3 кровати штаб-лекарем Степаном Казачинским с разрешения Казанской губернской врачебной управы - в собственном доме оказывалась экстренная медицинская помощь. Позже - в 1830г. в частном доме купца М.Н. Басова была открыта единственная в уезде больница на 12 коек. Далее строились больничные учреждения: прежде всего, - это: здание Цивильской больницы в 1856 - 1864 гг., 1880г. - здание аптеки; 1902г. - Тобурдановская больница с аптекой; 1912г. - открыт фельдшерский пункт в с. Чурачики. Первый врач Чувашии был уроженцем с. Байгеево Цивильского района Алексей Ефремович Ефремов - окончил Юрьевский университет в 1911г., но в районе стал работать только после Октябрьской революции (приехал из г.Астрахани). В 1920г. при уездном исполкоме организовано 3 отдела: - отдел здравоохранения - заведующий Андрианов Никита Андрианович; - отдел лечебный - заведующий Степанов Николай Иванович; - отдел охраны материнства и детства - заведующий Павлов Степан Павлович. В 1923г. Цивильская больница имела 80 коек, в ней работали 3 врача и еще 4 врача работали в уезде, кроме этого - 12 фельдшеров. Функционировала глазная лечебница в г. Цивильске. В 1928г. заложен первый камень Цивильской больницы (ныне стационарный корпус ЦРБ), завершено строительство в 1932г. Поликлиника (деревянное здание) строилось с 1930 по 1933гг. В 1930г. открылась фельдшерская школа в г. Цивильске, которая стала кузницей кадров средних медработников и до 1948 года ее существования было подготовлено 1371 специалистов. В 1935 году в Чурачиках открыта больница на 25 коек с аптекой при ней. Особую роль в истории здравоохранения района сыграл Цивильский эвакогоспиталь 3064 (ЭГ). Сформирован 20.07.1941г., который развернут в здании райбольницы на 200 коек, к 1943 году расширен до 270 коек. Профиль госпиталя - общехирургический. Штат состоял из 6 врачебных и 22 медсестринских должностей. Начальником ЭГ являлся Андриан Григорьевич Григорьев. Расформирован госпиталь в феврале 1943г. За период его работы было принято 826 человек (710 раненных и 116 человек больных). Из них 49,8% было возвращено в строй. Но не всех раненных и больных удалось поднять на ноги. На городском кладбище в Новодеревенской роще находятся могилы воинов, умерших от ран в госпитале. В память о защитниках Родины в 1946 году тут возведен памятник. Особенно бурно развивается здравоохранение района в 50-70-ые годы и достигает расцвета, благодаря его кадровому потенциалу в лице руководителей и врачей специалистов. В 1986 г. на территории ЦРБ сдано в строй здание четырехэтажной поликлиники на 600 посещений в смену. Все последующие годы поликлиника оснащалась новым медоборудованием, наращивался кадровый потенциал. В 90-ые годы в поликлинике велся прием по 26 специальностям. 20. Братская могила воинов, умерших от ран в эвакогоспитале в годы Великой Отечественной войны. На могиле установлен памятник, городское кладбище (1941-1945 гг.). 21. Братская могила коммунистов и советских активистов, погибших во время кулацкого мятежа. На могиле установлен обелиск. 22. Дом, в котором состоялась первая уездная конференция РКСМ, ул. Советская, д. 30 26 июня город Цивильск посетила экспедиция Ассоциации самых красивых деревень и городов России. Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий. В ходе работы экспедиции директор Цивильским историко-краеведческого музея Елена Федорова провела экскурсию по городу, рассказала про городские легенды, познакомила с достопримечательностями города: деревянный одноэтажный дом купца Курбатова 1987 г., деревянный двухэтажный жилой дом II пол. XIX в., Казанская. Ежегодно, в целях развития событийного туризма в Чувашской Республике, администрация Цивильского района проводит Традиционную Цивильскую Тихвинскую ярмарку. Традиция проведения Тихвинской Ярмарки около двухсот лет. Ежегодно на Цивильской земле ярмарка собирает более 25 тыс. жителей Чувашии и гостей из разных городов и регионов Российской Федерации. На ярмарке проводятся конкурсы среди народных мастеров художественного промысла, фестивали музыки, песен и др. |
| Задача 4.9. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 4.9.2. | Организация соревнований между спортивными клубами по месту жительства и месту работы граждан Исп.: Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 38 до 45 процентов | Проведение мероприятий согласно, годовому календарному. Выделение средств на участие команд района в республиканских и региональных соревнованиях. Развитие сети клубов по месту жительства. Увеличение количества соревнований среди клубов (ветеранов спорта 40+, 35+, 50+). Проведение Дней спорта с целью привлечения населения к занятиям спортом. Соревнования в рамках празднования Цивильской Тихвинской Ярмарки и Дня физкультурника. |
| 4.9.3. | Организация соревнований между школьными спортивными клубами Исп.: Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 81 до 90 процентов | В Цивильском районе зарегистрировано 8 школьных спортивных клубов. ШСК Цивильской СОШ №1 им. М. В. Силантьева победила на республиканском этапе и выиграла Всероссийский финал. Проведение соревнований среди сельских детских команд «Золотой Колосок», Рождественский турнир среди детских клубных команд. Районные этапы соревновний по баскетболу «КЭС-баскет» и волейболу ШВЛ. Соревнования в рамках празднования Цивильской Тихвинской Ярмарки и Дня физкультурника. |
| 4.9.8. | Проведение ведущими тренерами мастер-классов для тренеров и тренеров-преподавателей по подготовке спортсменов Исп.: Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2024 гг. | повышение уровня обеспеченности квалифицированными кадрами в отрасли физической культуры и спорта | Тренера и преподаватели проходят курсы повышения квалификации и мастер классы с ведущими тренерами республики. В ФСК «Асамат» проведен мастер класс по фитнесс аэробике. Два тренера прошли подготовку по программе Российского Футбольного Союза. |
| Задача 4.10. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Повышение доступности жилья за счет оказания гражданам различных видов государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилых помещений Исп.: Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | достижение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия», установленного в целях оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Чувашской Республики | В Цивильском районе зарегистрировано 8 школьных спортивных клубов. ШСК Цивильской СОШ №1 им. М. В. Силантьева победила на республиканском этапе и выиграла Всероссийский финал. Проведение соревнований среди сельских детских команд «Золотой Колосок», Рождественский турнир среди детских клубных команд. Районные этапы соревновний по баскетболу «КЭС-баскет» и волейболу ШВЛ. Соревнования в рамках празднования Цивильской Тихвинской Ярмарки и Дня физкультурника. |
| 4.10.3. | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Исп.: Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 29,0 кв. метра | Тренера и преподаватели проходят курсы повышения квалификации и мастер классы с ведущими тренерами республики. В ФСК «Асамат» проведен мастер класс по фитнесс аэробике. Два тренера прошли подготовку по программе Российского Футбольного Союза. |
| Задача 4.11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Обеспечение пожарной безопасности Исп.: органы местного самоуправления*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии | 2021–2025 гг. | снижение общего количества пожаров до 1450–1500 пожаров и погибших при них до 55–60 человек | В Цивильском районе зарегистрировано 8 школьных спортивных клубов. ШСК Цивильской СОШ №1 им. М. В. Силантьева победила на республиканском этапе и выиграла Всероссийский финал. Проведение соревнований среди сельских детских команд «Золотой Колосок», Рождественский турнир среди детских клубных команд. Районные этапы соревновний по баскетболу «КЭС-баскет» и волейболу ШВЛ. Соревнования в рамках празднования Цивильской Тихвинской Ярмарки и Дня физкультурника. |
| 4.11.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Исп.: органы местного самоуправления*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии | 2021–2025 гг. | снижение общего количества происшествий на воде до 25 происшествий и количества утонувших на водных объектах до 22 человек | В 2020г. и 2021г. гибели людей на водных объектах не допущено. |
| 4.11.3. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности Исп.: Госслужба Чувашии по делам юстиции, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | стабилизация оперативной обстановки; сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест; повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения | Деятельность межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая разработана в целях укрепления общественной безопасности и снижения уровня преступности на территории Цивильского района. В 2021 году на мероприятия по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» были выделены средства в объеме 984,8 тыс. рублей. В 2021 году заседания проводились ежеквартально. Рассматривались наиболее актуальные вопросы. Заседания проводятся с участием представителей органов прокуратуры, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОО «Народная дружина», глав поселений района. Цели и задачи на 2021 год: - совершенствовать взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Цивильском районе, общественных объединений, участвующих в профилактике правонарушений. |
| Цель 5. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансированного пространственного развития территорий |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Стимулирование агломерационных преимуществ |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в Чебоксарской агломерации Чувашской Республики Исп.: администрация г. Чебоксары*, администрация г. Новочебоксарска*, администрация Чебоксарского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Моргаушского района*, администрация Цивильского района*, Минстрой Чувашии | 2021–2025 гг. | обеспечение инженерной инфраструктурой новых площадок под объекты жилищного и промышленного строительства | В целях стимулирования жилищного строительства, обеспечения предоставления земельных участков для многодетных из федеральной собственности в 2021 году завершено строительство сетей газоснабжения 164 участков в мкр. Хмелеводческое г. Цивильск. Построено 4,494 км сетей. Освоено 4462,1 тыс. рублей. В 2021 году при поддержке Минстроя Чувашии за счет средств республиканского бюджета начато проектирование системы водоснабжения 164 участков указанного микрорайона. Предусмотрены средства бюджета Чувашской Республики в размере 3460,85 тыс. рублей. В 2021 году администрацией Цивильского района сформированы техническое задание, предельные затраты на проектирование сетей газоснабжения, электроснабжение 66 участков мкр. Хмелеводческое г. Цивильск. Документы напрвлены в Минстрой Чувашии для рассмотрения выделения средств на совете по инвестиционной политике. |
| Задача 5.2. Пространственное развитие муниципальных образований |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Выход организаций агропромышленного комплекса на рынки соседних регионов Исп.: органы местного самоуправления*, Минсельхоз Чувашии | 2021–2025 гг. | продвижение продукции организаций агропромышленного комплекса под единым брендом «Сделано в Чувашии» | Осуществляют экспорт собственной продукции (хмель гранулированный) ОАО «Чувашхмельпром»- и (зерновые культуры) ООО ТД «Хорошавина А.В.». |
| Задача 5.3. Развитие территорий, для которых установлены особые условия экономической деятельности |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Реализация инвестиционных планов развития муниципальных образований Исп.: администрации муниципальных образований*, Минэкономразвития Чувашии | 2021–2025 гг. | стимулирование инвестиционной активности муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Распоряжением Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 г. № 253-рг о присуждении грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий в 2021 году Цивильскому району присужден грант в размере 12 млн.руб. Средства освоены в полном объеме согласно соглашения между Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и администрацией Цивильского района Чувашской Республики о предоставлении в 2021 году гранта Главы Чувашской Республики для стимулирования привлечения инвестиции в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий от 2 июля 2021 г. № 1 |