Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красноармейского муниципального округа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗА 2023 ГОД

|  | Ответственный исполнитель: начальник отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Красноармейского муниципального округа Гаврилова Снежана Михайловна тел.: 8(83530)2-10-60 эл. адрес: krarm_kult@cap.ru |
| --- | --- |

с. Красноармейское

2024 год

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие  культуры» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 № 150 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского муниципального округа № 666 от 28.06.2022, № 126 от 01.02.2023, 03.07.2023 № 654, 01.02.2024 № 23).

В программу входят подпрограммы:

- «Развитие культуры»;

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

Общий объём бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в сумме32 358,6  тыс. руб. Фактическое исполнение составило 30 092, 3 тыс. руб. или 93,0%.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено финансирование на 23 827,4 тыс. руб., освоено на 22 110, 9 тыс. руб. или 92,8 %, в т.ч.:

на реализацию «Основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» запланировано 8 032, 8 тыс. руб. освоение средств 6 887, 4 тыс. руб. или 85,74%.

на реализацию «Основного мероприятия «Развитие музейного дела» запланировано 610, 9 тыс. руб. освоение средств 610, 9 тыс. руб. или 100 %.

на реализацию «Основного мероприятия «Развитие профессионального искусства»  запланировано 100 тыс. руб. освоение средств 100 тыс. руб. или 100 %.

на реализацию «Основного мероприятия 3 «Сохранение и развитие народного творчества» запланировано 11377, 9 тыс. руб. освоение средств 10857 8,3 тыс. руб. или 95,43%.

на реализацию «Основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» запланировано 650 тыс. руб. освоение средств 599,0 тыс. руб. или 92,1 %.

на реализацию «Основного мероприятия 5 «Развитие муниципальных учреждений культуры» запланировано 2453,7 тыс. руб. освоение средств 2453,7 тыс. руб. или 100 %.

на реализацию «Основного мероприятия 4 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» запланировано 400 тыс. руб. освоение средств 341,9 тыс. руб. или 99,1 %.

на реализацию «Основного мероприятия 6 «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» запланировано 85 тыс. руб. освоение средств 85 тыс. руб. или 100 %.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Строительство реконструкция и модернизация учреждений культуры клубного типа государственная программа ЧР «Развитие культуры» предусмотрено финансирование на 5598, 2 тыс. руб., освоено на 5048,5 тыс. руб. или 90 %.

В рамках республиканской программы «Развитие культуры» проведён капитальный ремонт здания Караевского центра досуга МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики. Но не освоено финансирование из республиканского бюджета и бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики в связи с невыполнением ремонтных работ по Караевскому ЦД и с невыполнением ремонтных работ в Именевском здании.

В 2023 году было рассмотрено 1429 запроса социально-правового характера и 59 тематических запросов.

На постоянное хранение в отчётном периоде принято 175 дел управленческой документации и 153 документов по личному составу из 9 организаций.

Утверждены описи дел организаций постоянного хранения в количестве 228 документов, по личному составу - 4061.

За год закартонировано 328 ед. хр.

На 1 января 2024 г. в архиве числится 232 фонда, в них 40 136 ед. хр., в том числе документов постоянного хранения – 29 245, по личному составу 10882, документов личного происхождения - 9 документов.

В соответствии с Регламентом государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации в 2023 г. проведена паспортизация архивов 25 учреждений и организаций. В них хранятся 6051 ед. документов постоянного хранения, по личному составу 9946 ед.

В течение года в архиве занимались 40 исследователей, ими было использовано 353 архивных документов.

За 2023 год проведено всего:

- число проведённых мероприятий, всего - 2406 ед., (в том числе на платной основе - 81 ед.)

- по сравнению с прошлым годом (2670) число проведённых мероприятий уменьшилось на 9%, (в том числе на платной основе (198) – 59%);

- число посещений мероприятий, всего - 97216 ед., (в том числе на платной основе - 2605 ед.);

- по сравнению с прошлым годом (89185) число посещений увеличилось на 9 %, в том числе на платной основе (5619) уменьшилось – 54%.

От общего количества клубных формирований  94 ед. самодеятельного народного творчества, в них участников – 1040 человек. Со званием «народный» 9 коллективов.

В течение года в библиотеках функционировали 19 любительских клубов: 7 – с пожилыми, 7 – по экологическому воспитанию, 2 – для молодежи и др. Всего 297 участников.

В библиотеках проведено всего 1328 культурно-просветительских мероприятий с участием более 46 тыс. человек, из них для пользователей до 14 лет – 671 мероприятие.

В 2023 году охват населения библиотечным обслуживанием составил  86,7%; в 2022 г. - 86,7%; в 2020 г. – 54,8%.

Уменьшилось среднее число жителей, приходящихся на одну библиотеку – 890 чел. (в 2021 г.- 904 чел.; в 2020 г.- 912 чел.; в 2019 г. -923 чел.; в 2013-м – 1040). Это связано с ежегодным сокращением количества населения в районе: на 1.01.2020 – 13786 чел.; в 2021 год - 13 563 чел.; в 2022 г. – 13 355 чел.

Показатель «Число пользователей» муниципальных библиотек в 2023 г. составил  11583 чел. По сравнению с 2022 г. число пользователей увеличилось на 4 чел.

Среднее число зарегистрированных пользователей на одну сельскую библиотеку  в 2023 г. составило 410 человек, по району - 772.

В муниципальных библиотеках Красноармейского района по итогам 2023 г. повысились показатели «Число посещений» (+9086 посещений), «Число зарегистрированных пользователей» (+4 чел.), «Выдано экземпляров» (+7859 экз.) по отношению к показателям 2022 г.

Совокупный объем документного фонда  библиотек Красноармейского района на 01.01.2023 г. составил 123 481 экз. документов. Доля детского фонда в общем объеме фонда библиотек  составила 41583 экз. (33,7%). В 2022 г.- 33,1%, в 2021 г. - 31,6%, в 2018 году- 10,6%, что, в целом, показывает положительную динамику.

Примерный подсчет детских изданий был сделан в 2020 году в нескольких сельских библиотеках, по результатам этого подсчета 42% от общего фонда составляют издания для детей. Показатель книгообеспеченности на одного жителя в 2023 году составляет 9,3 экз. (в 2021 г. – 9,4 экз.; в 2016 г.- 11,2)

Население округа участвовало в 51 мероприятии, посвящённом Году педагога и наставника, в 267 мероприятиях, посвящённых Году счастливого детства, в 572 мероприятиях в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» (посещение 9343).

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Красноармейского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор | в % | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 85,8 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | - | 86,0 |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2021 году | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | 10,0 |
| 3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % по отношению к 2021 году | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 50 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2021 году | 106,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | 110,0 |
| 2 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | 13,9 |
| 3 | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 38,1 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | - | 42,8 |
| 4 | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2021 году | 106,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | 110,0 |
| 5 | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | единиц | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | - | 0,48 |
| 6 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2021 году | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | - | 130,0 |
| 7 | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2021 году | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | - | 109,0 |
| 8 | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 53,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | - | 65,0 |
| 9 | Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 10 | Среднее число пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения | человек | 760 | 780 | 780 | 780 | - | 800 |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | - | 51,0 |
| 12 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 125,8 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | - | 126,0 |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красноармейском районе | % | 88,2 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | - | 88,4 |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 620 | 640 | 640 | 640 | - | 660 |

Отчёт

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за счёт всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» | всего | 32358,6 | 30092,3 | 93,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 8179,9 | 7663,1 | 93,6 |  | Не освоено в связи с невыполнением ремонтных работ по Караевскому ЦД |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 23595,0 | 21845,5 | 92,6 |  | Не освоено в связи с невыполнением ремонтных работ в Именевском здании |
|  |  | внебюджетные источники | 533,7 | 533,7 | 100 |  |  |
| Подпрограмма | Развитие культуры | всего | 23827,5 | 22110,9 | 92,8 | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 2917,5 | 2917,5 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики- | 20326,3 | 18609,7 | 91,5 |  | Не освоено в связи с вакантными должностями на 1,0 шт.ед. в сумме 246 тыс. рублей |
|  |  | внебюджетные источники | 533,7 | 533,7 | 100 |  |  |
| Подпрограмма | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | всего | 2932,9 | 2932,9 | 100 | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 2932,9 | 2932,9 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма | Строительство реконструкция и модернизация учреждений культуры клубного типа государственная программа ЧР «Развитие культуры» | всего | 5598,2 | 5048,5 | 90 | выполнено | Не освоено в связи с невыполнением ремонтных работ по Караевскому ЦД |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 5262,3 | 4745,6 | 90 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 335,9 | 302,9 | 90 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

<*> В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.