**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Канашского района Чувашской Республики за 2022 год**

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Канашского района Чувашской Республики за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основе данных структурных подразделений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

В соответствии с п. 7 порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 09.01.2023 г. № 19 сводный доклад включает в себя следующую информацию за 2022 год:

* основные результаты, достигнутые в отчетном году;
* характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
* сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;
* запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);
* анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
* анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
* информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;
* предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

В целом муниципальные программы Канашского района Чувашской Республики реализованы.

Результаты реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики:

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

В 2022 г. на территории Канашского района реализовывалась муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» (далее муниципальная программа).

В муниципальную программу было внесено изменение от 23.05.2022 г. № 278.

Основными целями муниципальной программы в 2022 году является:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение населения Канашского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Канашского района Чувашской Республики;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

- повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики;

- создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- оказание муниципальной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление;

- развитие системы регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Канашского района Чувашской Республики;

- создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района» муниципальной программы Канашского района в 2022 году были предусмотрены денежные средства в размере – 173,7 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. руб., местного бюджета 173,7 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»» муниципальной программы Канашского района в 2022 году были предусмотрены денежные средства в размере – 1 771,8 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 1 771,8 тыс. руб., местного бюджета 0,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 1 945,5 тыс. руб.

Муниципальной программой в 2022 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 процентов;

- уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10 процентов;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети, до 20 процентов;

- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети, до 10 процентов;

- увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения до 73,7 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, до 35 процентов;

- увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до 50 процентов;

- уровень газификации Канашского района, до 90 процентов;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

**Муниципальная** [**программа**](#Par30) **Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»**

В рамках муниципальной [программы](#Par30) Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» в 2022 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Канашском районе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 32883,92 тыс. рублей, из них 10327,52 тыс. рублей из федерального бюджета, 25745,17 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 3917,15 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (100 %).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на улучшение жилищных условий граждан, приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, семьям с детьми, детям – сиротам.

Муниципальной программой были достигнуты важнейшие целевые показатели:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты – 9 семей;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 11 сирот;

- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 2 жилых помещения;

**Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики».** Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Канашском районе Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 16105,75 тыс. рублей, из них 5082,68 тыс. рублей из федерального бюджета, 14211,84 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 3917,15 рублей из местного бюджета Канашского района.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

объем ввода жилья;

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации;

объем выданных ипотечных жилищных кредитов;

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем жилищного строительства - 9,15 тыс. кв. метров;

- количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации – 9 семей;

- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей 1 семья.

- количество обеспеченных жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма малоимущих граждан - 1 семья.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики» в 2022 году является эффективной.

**Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».** Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 16778,17 тыс. рублей, из них 5244,84 тыс. рублей из федерального бюджета, 11533,33 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями -11 человек;

- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет - 2 жилых помещения;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2022 году является эффективной.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 - 2035 годы» за 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в  Канашском  районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 4,5%  при плане 19,2%;

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 100 тыс. человек составила 0,0% при плане 3,8%;

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составило  0,0% при плане  6,9%;

4. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила  40,0% при плане 67,9%;

5. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила  32,0% при плане 46,6%;

6. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила  28,0% при плане 51,9%;

7. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости 11,1 % при плане 57,0%;

8.  Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 4,2% при плане 52,0%;

9. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ 79,16% при плане 99,99%;

10. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составил 0,0% при плане 5,3%;

11. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств составила  0,0% при плане 60,1%;

12. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений составила 0,0% при плане 4,8%;

13. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения составила 48% при плане 34%;

14. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно составила  38,1% при плане 38,2%;

15. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента составило  2% при плане 12,7%;

16. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений составила  0,0% при плане 4,6%.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

1. Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено  1309,3 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | фактические |
| расходы |  |  |
| всего | 1309,3 | 1260,3 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет Канашского района | 633,9 | 584,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 675,4 | 675,4 |

3. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  в приложении № 1 к докладу.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем подготовлены постановления администрации Канашского района Чувашской Республики о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 1 марта 2022 года № 127 «О внесении изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы»;

от 2 августа 2022 года № 442 «О внесении изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы».

В соответствии с муниципальной политикой в сфере профилактики правонарушений, на территории Канашского района осуществляется муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы, утвержденная постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 14.12.2018 г. № 831.

В 2022 году на реализацию данной муниципальной программы было запланировано 1309,3 тыс. рублей, из них освоены 1260,3 тыс. рублей.

1. В рамках реализации в 2022 году подпрограммы «Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы запланировано всего 443,0 тыс. рублей, из них все средства освоены в полном объеме, в т.ч.:

1) на мероприятие «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» запланировано 400,0 тыс. рублей, освоена вся сумма, к указанному мероприятию относится материальное стимулирование деятельности народных дружинников, а именно денежные выплаты, начисленные по итогам работы дружинников;

2) на мероприятия по профилактике и предупреждению рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, запланировано и освоено в полном объеме 3,0 тыс.  рублей (покупка одежды для семей, состоящих на профилактическом учете);

3) на мероприятия профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения запланировано и освоено в полном объеме 20,0 тыс. рублей (покупка одежды для семей, состоящих на профилактическом учете);

4) на мероприятия по информационно-методическому обеспечению профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения было запланировано и освоено 20,0 тыс. рублей (изготовление листовок, баннеров).

2. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республике» запланировано всего 25,0 тыс. рублей, все средства освоены в полном объеме (приобретены футбольные мячи, медали и значки для поощрения участников спортивных мероприятий).

3. В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики» запланировано 836,7 тыс. рублей, из них освоено 787,7 тыс. рублей (не освоено 49,0 тыс. рублей – фонд оплаты труда) на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами (фонд оплаты труда, приобретение оргтехники и канцтоваров).

4. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» запланировано и освоено в полном объеме 4,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности административной комиссии при администрации Канашского района (затраты на канцелярские принадлежности и конверты).

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2022  году в основном  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений» на 2019-2035 годы**

**а 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«**Управление муниципальным имуществом в Канашском районе Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы»;**

«**Формирование эффективного муниципального сектора экономики Канашского района»;**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики».**

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на:

оптимизацию состава и структуры муниципального сектора экономики Канашского района Чувашской Республики и обеспечить его эффективное функционирование;

обеспечение совершенствования системы учета и мониторинга муниципального имущества Канашского района в единой системе учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества;

повышение инвестиционной привлекательность Канашского района Чувашской Республики;

увеличение дохода консолидированного бюджета Канашского района Чувашской Республики;

оптимизация расходов бюджета Канашского района Чувашской Республики, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Канашского района Чувашской Республики;

создание условий для наиболее полной реализации функций муниципального управления и развития Канашского района Чувашской Республики;

обеспечение развития системы межведомственного информационного взаимодействия;

повышение качества оказываемых муниципальных услуг и сокращение сроков их предоставления.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнены целевые индикаторы и показателей муниципальной программы Канашского района «Развитие земельных и имущественных отношений», подпрограмм муниципальной программы Канашского района и их значениях.

**Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Канашском районе Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы»**

В 2022 году повышена эффективность управления муниципальным имуществом Канашского района Чувашской Республики, велись работы по созданию полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение государственного кадастра недвижимости (проведены комплексные кадастровые работы на территории Канашского района Чувашской Республики в 8 кварталах).

**Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики Канашского района»**

Выполнены работы по обеспечению эффективного функционирования муниципального сектора экономики Канашского района Чувашской Республики, оптимизация состава и структуры муниципального имущества Канашского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 5922,1 | 4760,9 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 4735,4 | 2514,2 |
| республиканский бюджет | 1009,9 | 536,2 |
| бюджет Канашского района | 101,8 | 1710,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 12 апреля 2022 г. N 209 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» за 2022 год**

В 2022 г. на территории Канашского района реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» (далее муниципальная программа).

В муниципальную программу было внесено изменение от 15.11.2022 г. №684.

Основными целями муниципальной программы в 2022 году является:

- создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам;

- благоустройство общественных территорий Канашского района, наиболее посещаемых гражданами;

- привлечение граждан и общественности к благоустройству территории населенных пунктов.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района в 2022 году были предусмотрены денежные средства в размере – 6490,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 6165,5 тыс. руб., местного бюджета 324,5 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 2 «Реализация мероприятий регионального проекта Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Канашского района в 2022 году были предусмотрены денежные средства в размере – 6464,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 6400,2 тыс. руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики 45,3 тыс. руб., местного бюджета 19,4 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены все денежные средства в сумме – 12954,9 тыс. руб.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- Благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы Канашского района Чувашской Республики;

- Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ.

Муниципальной программой в 2022 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий – 2/27217 кв.м.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году проводились в отношении Ухманского сельского поселения.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 25.12.2019 г. № 669, включает 2 подпрограммы: «Социальное обеспечение граждан», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Канашском районе Чувашской Республики».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан;

своевременную и в полном объеме выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим Канашского района;

создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам старшего поколения, инвалидам.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета Канашского района. Всего по данной муниципальной программе было выделено средств в сумме 8936,8 тыс. рублей.

Достижение основных намеченных целей программы в 2022 осуществлялось в рамках 2 подпрограмм «Социальная защита граждан» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Канашском районе Чувашской Республики».

По подпрограмме «Социальная защита граждан» расходы производились по двум мероприятиям.

Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Мероприятие 1.1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2022 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в частности работникам образования и культуры. На это мероприятие на 2022 года заложено 8600,5 тыс. руб., исполнено 8260,7 тыс. руб., то есть 96,0 %

Мероприятие 1.2. Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

В 2022 году в Канашском районе Чувашской Республики было 8 пенсионеров из числа муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет. В результате реализации муниципальной Программы муниципальным служащим предоставлено право на дополнительные гарантии, направленные на повышение уровня жизни. Возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и проживающих на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г. На это мероприятие на 2022 года заложено 336,3 тыс. руб., исполнено 336,3 тыс. руб., то есть 100 %

Мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей

На это мероприятие за отчетный период денежного финансирования не заложено.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 18.05.2022 года N 267 «О внесении изменения в постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 25.12.2019 г. N 669».

- от 9 сентября 2022 г. N 545 «О внесении изменения в постановление администрации Канашского района Чувашской Республики   от  25.12.2019 г. № 669».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2022 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Канашского района «Развитие культуры туризма» включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие культуры»,

«Туризм»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 74013,7 тыс**.** руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 74013,7 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность всех организаций, подведомственных сектору культуры и по делам архивов администрации Канашского района.

В отрасли культуры Канашского района трудятся 128 сотрудника, из них 79 – работники клубно - досуговой деятельности, 49 – работники библиотек.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Порецкого района составила 29 614,70 или 87,3 %по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», на повышение заработной платы работников культуры выделено из республиканского бюджета выделено 3 476,5 тыс. рублей**.**

В рамках основного мероприятия «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

отремонтированы Старошальтямский, Сядоргасирминский и Калиновский сельские Дома культуры на общую сумму 9 659,2 *тыс. руб.*  (в рамках развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек).

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их работников в 2022 году победителями в номинации «Лучший работник сельского Дома культуры» стали Никоноров Александр Анатольевич и Стеклов Владимир Георгиевич. Выплата денежного поощрения лучшим работникам составила 170 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»:

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2022 г. составил 91%, показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 92%. Всего посещений библиотек представителями маломобильных групп населения составило в 2022 г. - 4003 читателей (в 2021 г. – 1591). В 2022 г. В ЦБС улучшились условия для получения услуг маломобильными группами населения: установлены пандусы в 4 библиотеках (Караклинская, Оженарская, Шибылгинская, Чагасьская)*.*

Общий фонд ЦБС на 01.01.2022 г. составил 416817 экз., по сравнению с 2021 г. увеличился на 809 экз. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2022 г. составила 100 %. В прошедшем году на комплектование фонда периодическими изданиями выделено средства на сумму – 327,3 тыс. руб.

По сравнению с 2021 г. подписка увеличилась на 7,4%. Объем поступлений новых изданий на 1000 жителей - 301, при нормативе 250. Гарантированный объем комплектования фонда центральной библиотеки после модернизации в течение трех лет составляет 1700 ед. в 2022 году на сумму 680,0 тыс. рублей, из них 608,0 тыс.руб.- республиканский бюджет; 72,0 тыс.руб. – местный бюджет.

**Муниципальная программа Канашского района**

**«Содействие занятости населения»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,47% при плановом показателе 0,53%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,32 единицы при плане 0,5 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 88 человек при плане 105.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Канашского района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2022 году временно трудоустроено 854 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил 350,0 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Трудоустроено 14 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников 38% при плане 38 %.

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 87,9 % при плане 82,4%.

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 2,25% при плане 2,25%.

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 67,4 % при плановом показателе 64,5%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 1592,97 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета Канашского района 350,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасный труд»**

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2022 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0,001 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 42,6 дней, это 100% к плановому показателю.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 3% при плане 3%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году из средств республиканского бюджета- 60,1 тыс. рублей.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено 410,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 410,1 | 410,1 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 60,1 | 60,1 |
| бюджет Канашского района | 350,0 | 350,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 18.02.2022 № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

**Муниципальная программа «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за 2022 год**

Муниципальная Канашского района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» утверждена постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 08.04.2021 года № 223.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями от: 25.05.2022 года № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», от 19.12.2022 № 751 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы».

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная программа Канашского района «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» включает 4 подпрограммы: «Поддержка развития образования»; «Создание в Канашском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»; «Молодежь Канашского района Чувашской Республики», «Обеспечение муниципальной программы».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 548321,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 49315,5 тыс. рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 434634,8 тыс. рублей,

средства местного бюджета –  64371,3 тыс. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 515549,5 тыс. рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме47866,3 тыс. рублей (97 %от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 405679,8 тыс. рублей (93,3 **%** от плана), средства местного бюджета  - 62003,3 тыс. рублей (96,3 **%** от плана).

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы

Основные результаты, достигнутые в 2022 году.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Результатом реализации программы является достижение плановых значений показателей (индикаторов) (Приложение 9 к Отчёту).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)

В ходе реализации подпрограммы «Поддержка развития образования» в 2022 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 518650,3 тыс. рублей.

Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 495639,2 тыс. рублей или на 96 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Создание в Канашском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2022 г. денежных средств предусмотрено 0 рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Канашского района Чувашской Республики» на 2022 г. из местного бюджета денежных средств предусмотрено 2780,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2733,5 тыс. рублей или 98,3 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение муниципальной программы» на 2022 г. предусмотрено 16657,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16089,9 тыс. рублей или 96,5 %.

За отчетный период в полном объеме освоены средства, выделенные на капитальный ремонт объектов образования, классное руководство, заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы».

В 2023 году управление образования и молодежной политики совместно с образовательными организациями продолжит работу по реализации мероприятий программы «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 муниципальная программа Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» реализуется с высоким уровнем эффективности.

На основании показателя оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» в 2022 году достигнуты.

Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях.

За отчётный период постановлениями администрации Канашского района от 15.02.2022 № 45 25.05.2022 года № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», от 19.12.2022 № 751 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» внесены и утверждены изменения в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы».

Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение мероприятий, предусмотренных программой на:

- обеспечение деятельности организаций в сфере образования;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

- укрепление материально - технической базы объектов образования;

- капитальный ремонт объектов образования.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) ««Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» в 2022 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации Канашского района считает целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году в размере 544 980,4 тысяч рублей.

В целях дальнейшего развития системы образования будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования района, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Муниципальная программа**

**Канашского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского района Чувашской Республики»**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Показатель (индикатор) готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, – План 100%-Факт 100%.

Показатель (индикатор) снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах план 49 единиц - факт 66. Основной причиной пожаров, явилось неосторожное обращение с огнем.

Показатель (индикатор) снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах план 6 человек, факт 4 (1 погибший на пожарах, 3 на водных объектах);

Показатель (индикатор) доля населения Чувашской Республики, проживающего на территории Канашского района, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики – План 100%-Факт 100%.

**Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

**Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Канашского района Чувашской Республики»**

*Основное мероприятие 1*

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих на территории Канашского района Чувашской Республики политику в области пожарной безопасности.

количество зарегистрированных пожаров: план 49 ед. – факт 66 ед.

количество погибших на пожарах: план  6 чел. – факт 1 чел.*Основной причиной пожаров, и гибели людей на них явилось неосторожное обращение с огнем.*

количество травмированных на пожарах людей: план 9 чел. – факт 2 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 9,95 мин – факт 9,95 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,95 мин. – факт 8,95 мин.

*Основное мероприятие 2*

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты на-селения и территорий Канашского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  4,1 мин – факт 4,1 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 35,8 мин. – факт 35,8 мин.

локализации ЧС: план 25,4 мин – факт 25,4 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,9 мин. – факт 42,9 мин.

*Основное мероприятие 3*

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Канашского района Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  94,2% - факт 94,2 %.

*Основное мероприятие 4*

Развитие гражданской обо­роны, повышение уровня готовности Канашского районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к опе­ративному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 10 ед. – факт 3 ед.

*Основное мероприятие 5*

Совершенствование функционирования органов управления Канашского районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 100 % - факт 100 %.

*Основное мероприятие 6*

Обеспечение реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

*Основное мероприятие 7*

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Канашском районе Чувашской Республики»**

*Основное мероприятие 1*

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в  районе (по данным социологических исследований):  план 88,2 % - факт 88,2 %.

*Основное мероприятие 2*

Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

           доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 29,6 % - факт 29,6 %.

*Основное мероприятие 3*

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план-74,0% , факт 74,0%.

*Основное мероприятие 4*

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план - 16 ед., факт - 14 ед.

*Основное мероприятие 5*

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 73,5 % - факт 73,5%.

*Основное мероприятие 6*

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 3 ед. – факт – 2 ед.

**Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

**на территории Канашского района Чувашской Республики»**

*Основное мероприятие 1*

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Канашского района Чувашской Республики

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112   по сравнению с 2017 годом: план 20 % - факт 20 %.

*Основное мероприятие 2*

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 92,5 % - факт 92,5 %.

*Основное мероприятие 3*

Обеспечение безопасности на транспорте

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 92,5 % - факт 92,5 %.

*Основное мероприятие 4*

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 92,5 % - факт 92,5 %.

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района по сравнению с 2017 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского района Чувашской Республики» в 2022 году было выделено 5209,4 тыс. рублей, из которых было освоено 5209,4 тыс. рублей (эффективность 100%).

**Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы**

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Канашского района Чувашской Республики» выполнены мероприятия:

на содержание муниципальной пожарной охраны сельских поселений 779,2 тыс. рублей;

обеспечение безопасности на водных объектах 50,0 тыс. рублей;

приобретение средств защиты 27,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» в 2022 году выполнены основные мероприятия как:

информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» 30,0 тыс. рублей – приобретено 12 тыс. штук памяток;

укрепление технической защиты объектов с массовым пребыванием людей 1666,5 тыс. руб.;

организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, освоено 12 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Порецкого района Чувашской Республики» выполнялись такие основные мероприятия, как:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений 1005,0 тыс. руб.;

обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, содержание оперативных дежурных ЕДДС района 1549,4 тыс. руб.

**Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях.**

Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований:

постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 26 апреля 2022 года № 231 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского района Чувашской Республики»;

постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 14 декабря 2022 года № 743 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского района Чувашской Республики».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2023 году реализация мероприятий будет продолжена.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района Чувашской Республики» на 2020-2035 годы**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Развитие ветеринарии в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в Канашском районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 118,4% при плане 103,2%;

Производство зерновых и зернобобовых (валовой сбор) составило 74,2 тыс. тонн при плане 46,8 тыс. тонн;

Валовый сбор картофеля составил в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 4,0 тыс. тонн при плане 4,0 тыс. тонн (средняя урожайность 280ц/га);

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 2,3 тыс. тонн при плане 2,3 тыс. тонн;

Производство молока в хозяйствах всех категорий 23,0 тыс. тонн при плане 22,4 тыс. тонн;

Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100% при плане 100%;

Обхват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения 100% при плане 100%.

           2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Канашском районе Чувашской Республики».

Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных».

На мероприятие в 2022 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 256,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Основное мероприятие 1. «Борьба с распространением борщевика Сосновского»

На мероприятие в 2022 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 49,9 тыс. руб., местного бюджета в размере 2,62 тыс. руб.

Основное мероприятие 2. «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На мероприятие в 2022 году выделялись денежные средства на уровне федерального бюджета в размере 79,9 тыс. руб., республиканского бюджета в размере 2984,9 тыс. руб., местного бюджета в размере 3,067 тыс. руб.

3.  Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

            Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 25.01.2022 г. № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района Чувашской Республики» на 2020-2035 годы»;

- от 01.07.2022 г. № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района Чувашской Республики» на 2020-2035 годы».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2022 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики» за 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат».

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение благосостояния населения Канашского района Чувашской Республики и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Канашского района Чувашской Республики района.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Оборот крупных и средних организаций составил 1555,0 млн. рублей при плане 1428,2 млн. рублей (рост на 8,9 %);

2. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году составил 122,7%;

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2022 года составила 29976,2 рублей (в 2021 году – 27175,3 рублей (рост на 10,3%);

4. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского района Чувашской Республики составила 13 % при плане 5%;

5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского района составил -5,5 % при плане 2,4%;

6. Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства Канашского района составил 13,8 % при плане 6%.

7. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила 90% при плане 90%;

8. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 3 единиц при плане 2 единицы;

9. Введение новых объектов потребительского рынка – 2 единицы, при плане 2 единицы;

10.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 90,5% при плановом показателе 90,5%;

11. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 90%;

12. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве- 0;

13. Доля нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Канашского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

**Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы **«**Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Канашского района направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2022 году разработан и утвержден постановлением администрации Канашского района от 31.10.2022 № 632 прогноз социально-экономического развития Канашского района до 2025 года.

С учетом тенденций социально-экономического развития Канашского района, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Основное мероприятие 2подпрограммы«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского района Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации района – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему муниципальных закупок.

Экономия бюджетных средств от осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов в 2022 году составила 27,7 млн. рублей, или 13 процента.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Проектная деятельность и программно-целевое управление».

Основное мероприятие 4 подпрограммы «Разработка стратегии социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Канашского района является базовым документом долгосрочного развития района, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Канашского района Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Канашского района Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Канашского района Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Канашского района.

Стратегия социально-экономического развития Порецкого района разработана и утверждена решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики 27 января 2020 г. № 47/1.

Флагманом преобразований в социально-экономической жизни района является реализация на территории Канашского района Чувашской Республики Комплексной программысоциально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы (данная программа утверждена постановлением администрации Канашского района от 08.02.2021 № 80).

В 2022 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»**

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднегопредпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского района, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Канашском районе фактически осуществляют деятельность 806 субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках проведения в Канашском районе Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес») предпринимателям и гражданам, желающим открыть собственное дело, оказывается консультационная поддержка представителями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, контролирующих органов и кредитных организаций.

Конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году не проводилось.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году выросло на 13,8 % к уровню 2021 года.

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

Общая сумма господдержки субъектам малого и среднего бизнеса составило 86,42 млн.руб.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Канашского района не предоставлялась.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

Сфера потребительского рынка в Канашском районе представлена 155 торговыми объектами, 8 объектами общественного питания, 8 предприятиями бытового обслуживания, 5- АЗС и 1- АГЗС.

В течение года создано 3 новых рабочих мест на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого района;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Порецком районе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

В образовательных учреждениях проведены уроки «Всемирный день защиты прав потребителей» и информационные часы «Потребитель и его права при совершении покупок в интернет-магазинах».

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации района, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

**Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Канашского обособленного подразделения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - МФЦ).

В 2022 году в МФЦ функционировало 17 окон приема-выдачи документов. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 90% при плановом показателе 90%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%.

В 2022 году финансирования подпрограммы не было.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат»**

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Канашском районе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Канашского района.

Для привлечения инвестиций в экономику района разработаны Инвестиционный портрет Канашского района, Инвестиционная карта Канашского района, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Канашского района.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 18.02.2022 года N 87 «О внесении изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы".

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2022 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году.

**Муниципальная программа**

**Канашского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики»**

В рамках муниципальной [программы](#Par30) Канашского района Чувашской Республики ««Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики» в 2022 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными целями Программы, взаимоувязанными с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года, являются: увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту; стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях; снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 108 634,900 тыс. рублей;, из них 98 213,10 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 10 421,800 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (100 %).

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» включает в себя одно основное мероприятие: Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» включает в себя: приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных групп безопасному поведению на дороге; приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами; ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по повышению безопасности дорожного движения; организацию системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей [правилам дорожного движения](http://docs.cntd.ru/document/9004835) и навыкам безопасного поведения на дорогах; проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб; обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов.

На реализацию подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 108 634,900 тыс. рублей, из них 98 213,10 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 10 421,800 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:к 2035 году:

протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии) – 73,1 км; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 71,6 процента.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы: - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма ««Безопасность дорожного движения» в Канашском районе Чувашской Республики» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Решение задачи по развитию автомобильных дорог обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети Канашского муниципального округа и сельских населенных пунктов. Реализация этих мероприятий будет осуществляться на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Канашского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах Канашского района, в границах населенных пунктов поселения, а также по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Решение задачи по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог предусматривает комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорожной сети, установка и обслуживание светофорных объектов; установка и дислокация дорожных знаков, нанесение дорожной разметки; обустройство пешеходного перехода; обустройство разворотной и посадочной площадки; установка барьерных и пешеходных ограждений; обустройство искусственных неровностей, создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами; организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях; комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции; создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения; организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах; изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах; организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения; организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности. Решение задачи позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и тяжесть их последствий.

Задача по повышению качества услуг участников дорожного движения, будет осуществляться за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства, а также создания развитой и современной инфраструктуры услуг дорожного сервиса. Объекты дорожного сервиса будут размещаться с учетом технических и архитектурно-планировочных стандартов и требований [статьи 26](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117337;fld=134;dst=100303) Федерального закона от 08.11.2007 г. №257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса осуществляется при выполнении технических требований владельца автомобильной дороги.

Основное мероприятие 3. Содержание, проведение диагностики и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского района, в границах населенных пунктов поселения. Основное мероприятие 4. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня включает мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского района, в границах населенных пунктов поселения. Основное мероприятие 5. Содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности направлено на обеспечение конкурентной среды на рынке работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. На реализацию подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 103 049,2 тыс. рублей, из них 69 106,70 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 8021,80 из местного бюджета Канашского района.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии; 2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии; 3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся не в нормативном состоянии; 4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся не в нормативном состоянии; 5) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий: Мероприятие 1.1. Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

оснащение дошкольных образовательных организаций настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

Мероприятие 1.2. Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами. Реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, в том числе: изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов общеобразовательных организаций (фликеры, значки); распространение печатных и электронных пособий по безопасному поведению на дорогах; изготовление и размещение тематической социальной рекламы, баннеров, информационных щитов; создание и распространение учебно-методических и наглядных пособий; проведение информационно-пропагандистских кампаний; организацию в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик; проведение регулярных конференций по проблемам организации безопасного дорожного движения, по реконструкции и автоматизированному анализу дорожно-транспортных происшествий; проведение автомобильных и других выставок по вопросам безопасности дорожного движения. Мероприятие 1.3. Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге. Реализация данного мероприятия предусматривает проведение следующих конкурсов, фестивалей, слетов: Спартакиады школьников по спортивно-прикладным видам спорта; Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Межгосударственного слета юных инспекторов движения; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения; Республиканского конкурса флешмобов юных инспекторов движения; Республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; Республиканского конкурса КВН юных инспекторов движения; Республиканского конкурса видеороликов «История нашего отряда юных инспекторов движения»; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения «Вместе в ГТО»; Республиканского конкурса по пропаганде ношения световозвращающих элементов; Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам дорожного движения; Республиканского конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др.

Мероприятие 1.4. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Реализация данного мероприятия предусматривает: работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения; интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия; проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно; использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д. Мероприятие 1.5. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения. Реализация данного мероприятия предусматривает тематические родительские собрания, всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные беседы совместно с детьми и родителями, викторины и конкурсы по правилам дорожного движения. Мероприятие 1.6. Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах. Реализация данного мероприятия предусматривает: обучение категорированных групп населения практическим навыкам оказания медицинской помощи; разработку и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Канашском районе Чувашской Республики. Мероприятие 1.7. Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. Реализация данного мероприятия предусматривает проведение мероприятий, направленных на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения. Мероприятие 1.8. Мероприятия по строительству, содержанию, модернизации ремонту технических средств организации дорожного движения. Реализация данного мероприятия предусматривает: установка и обслуживание светофорных объектов; установка и дислокация дорожных знаков. Мероприятие 1.9. Мероприятия по обустройству и совершенствованию опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов. Реализация данного мероприятия предусматривает: нанесение дорожной разметки; обустройство пешеходного перехода; обустройство разворотной и посадочной площадки; установка барьерных и пешеходных ограждений; обустройство искусственных неровностей. Мероприятие 1.10. Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения. Реализация данного мероприятия предусматривает: создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами; организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях; комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции; создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения; организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах; изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах; организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения; организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» в 2022 году является эффективной.

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и**

**повышение экологической безопасности» за 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

**«Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

**«Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;**

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на создать благоприятные экологические условия для жизни населения;

предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние;

увеличить пропускную способность водных объектов;

уменьшить негативное воздействие на окружающую среду; вернуть в хозяйственный оборот восстановленные земли, нарушенные в результате эксплуатации свалок;

снижать объемы размещения твердых коммунальных отходов и увеличивать объемы их переработки.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий до 6 шт;

Доля площади территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории 0,5%;

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние 1 шт;

Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 40%;

Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых 95%;

Увеличение доли селективного сбора ТКО 50%;

Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики 5 шт;

Ликвидация выявленных мест захламления ТКО 3 шт;

Увеличение площади озеленения территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики 34%

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

**Подпрограмма «Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

В 2022 году Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий-2

Доля площади территории Канашского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей -0,48

**Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние-0

Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов- 25.

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**

Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых- 70

Увеличение доли селективного сбора ТКО-30

Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики -3 шт

Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики-30%

Ликвидация выявленных мест захламления ТКО-6

Увеличение площади озеленения территории Канашского района-16%

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено 21,2 тыс рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 21,2 | 21,2 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Канашского района | 21,2 | 21,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского района в 2022 году, и принятый бюджет Канашского района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 22.01.2022 № 47 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности».

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района Чувашской Республики»**

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района Чувашской Республики».

**Исполнение консолидированного бюджета.**Консолидированный бюджет Канашского района по состоянию на 1 января 2023 года исполнен по доходам в сумме 1082,1 млн. рублей, что составляет 100,9 % к годовым бюджетным назначениям. По отношению к уровню прошлого года снижение доходов составило 351,1 тыс.рублей на 0,03%.

В консолидированный бюджет Канашского района мобилизовано собственных доходов в объеме 191,2 млн.рублей, что составляет 106,0% к годовым бюджетным назначениям, 114,9% к уровню прошлого года. В абсолютном выражении рост поступлений составил 24,7 млн.рублей. Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составила 17,7%.

Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Канашского района составил  141,5 млн. рублей 103,9% к уточненным годовым плановым назначениям). На долю налоговых поступлений приходится 74,0% собственных доходов.

Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет Канашского района составило 49,7 млн. рублей,  или 112,4% к уточненным годовым плановым назначениям. На долю неналоговых поступлений приходится 26,0% собственных доходов.

Объем безвозмездных поступлений составил 890,9млн. рублей, или 99,9% к уточненным годовым плановым назначениям. По отношению к уровню прошлого года снижение составило 25,1 млн. рублей или на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года. На долю безвозмездных поступлений  приходится 82,3 % от общего объема поступивших доходов.

Расходная часть консолидированного бюджета Канашского района составила 1053,1 млн. рублей. По отношению к уровню прошлого года рост расходов составил 43,1 млн. рублей или на 104,3%.

Профицит консолидированного бюджета Канашского района в 2022 году составил 28990,4 тыс. рублей при плановом дефиците 65551,7 тыс. рублей.

В соответствии со [статьей 264.2](garantf1://12012604.2642/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе [отчет](../AppData/Local/Microsoft/Windows/Администрация/Desktop/DOC%202021/03%20%20март/Отчеты%20МП%20за%202020%20год/Финансы/Пояснительная%20к%20отчету.doc#sub_1000)ы об исполнении бюджета Канашского района за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2022 года утверждены администрацией Канашского района и направлены в Собрание депутатов Канашского района Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Канашского района проведено в 2022 году 0 проверок: в органах местного самоуправления района и сельских поселений -03, в муниципальных учреждениях -0.

В отчетном году оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений, направленная на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности. Всего межбюджетные трансферты из бюджета Канашского района бюджетам сельских поселений предоставлены в 2022 году в общей сумме 161861,4 тыс. рублей.

Муниципальный долг Канашского района на 1 января 2023 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2022 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 18, из которых все показатели выполнены в полном объеме.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района Чувашской Республики»

Подпрограммой предусмотрено достижение 10 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Канашского района Чувашской Республики».

Подпрограммой предусмотрено достижение 8 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать инициативные проекты.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2022 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2022 год составил 41799,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых назначений.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2022 году в муниципальную программу вносились изменения два раза:

1. Постановление администрации Канашского района от 14.11.2022 №679 «О внесении изменений в постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 25.11.2019 года № 588 «О муниципальной программе Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района Чувашской Республики»;

2. Постановление администрации Канашского района от 29.12.2022 №780 «О внесении изменений в постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 25.11.2019 года № 588 «О муниципальной программе Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района Чувашской Республики».

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2022 году на 19 730,2 тыс. рублей, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Канашского района на 2022 год.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

**Муниципальная программа**

**Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала муниципального управления»**

Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие  
потенциала муниципального управления», утверждена постановлением администрации  
Канашского района Чувашской Республики от 5 ноября 2019 года № 550 (с изменениями  
от 28 января 2021, от 29 июня 2022 года).

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной  
программы «Развитие потенциала муниципального управления».  
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской  
Республики».

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Канашского  
района Чувашской Республики на 2021-2022 годы был утвержден постановлением  
администрации Канашского района от 20.02.2021 г. № 117. Во исполнение Указа  
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. № 478 «О Национальном плане  
противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 11 октября 2021 года в план были  
внесены изменения. В 2022 году все запланированные мероприятия исполнены в  
установленные сроки.

Распоряжением администрации Канашского района Чувашской Республики  
определены лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных  
правонарушений.

На официальном сайте администрации Канашского района Чувашской Республики  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен баннер «Реализация  
антикоррупционной политики», подразделы которого обновляются по мере  
необходимости. Имеются стенды, посвященные антикоррупционному просвещению, в  
администрации Канашского района Чувашской Республики и организациях, находящихся  
в ведении администрации Канашского района Чувашской Республики, а также в местах  
предоставления гражданам муниципальных услуг. Работает «Горячая линия». За 2022 год  
на «горячую линию» администрации Канашского района Чувашской Республики  
обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции  
не поступало.

Муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в  
администрации Канашского района Чувашской Республики периодически  
актуализируются, проводится мониторинг правоприменения положений муниципальных  
правовых актов.

В рамках декларационной кампании сведения о доходах за 2022 год, согласно  
перечню должностей, представили 91 муниципальный служащий Канашского района  
Чувашской Республики, все сведения представлены в срок. Также, в соответствии с  
порядками размещения указанных сведений о доходах, все сведения размещены на  
официальных сайтах органов местного самоуправления Канашского района Чувашской  
Республики.

Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов  
Канашского района Чувашской Республики. За 2022 год проведена антикоррупционная  
экспертиза в отношении 1 435 проектов нормативных правовых актов.  
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской  
Республики».

Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой  
базы Канашского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной  
службы.

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей  
численности муниципальных служащих составляет 8,4 %.  
Муниципальных служащих Канашского района Чувашской Республики, прошедших  
дополнительное профессиональное образование в 2022 году – 23 человека.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».

Периодически в списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения.  
Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления  
Канашского района Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных  
нормативных правовых актов Чувашской Республики представлены в полном объеме – 100%.

Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая  
муниципальная практика» (по результатам участия Сугайкасинское сельское поселение  
Канашского района Чувашской Республики неоднократно становилось победителем).  
Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» в 2019- 2035 годах составит 719 765,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 614,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 120,0 тыс. рублей;

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 718 031,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Канашского района Чувашской Республики.

**Муниципальная программа**

**Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие строительного комплекса и архитектуры»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«[Градостроительная деятельность](#P1184) в Канашском районе Чувашской Республики»;

[«Снятие административных барьеров в строительстве](#P1512)»

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования Канашского района Чувашской Республики в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов, своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории, создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства, доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования- 100 %.;

ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики;

увеличивается доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг до 20%;

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:**

**Подпрограмма ««**[**Градостроительная деятельность**](#P1184) **в Канашском районе Чувашской Республики».**

Основное мероприятие 1 Устойчивое развитие территорий Канашского района Чувашской Республики, в том числе сельских поселений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования

Мероприятие 1.1 «Определение основных направлений развития градостроительной и архитектурной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики, документы территориального планирования имеются 100 %.

**Подпрограмма ««**[**Градостроительная деятельность**](#P1184) **в Канашском районе Чувашской Республики».**

Основное мероприятие 2. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Мероприятие 2.1 Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики.

Установлена информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД)

Мероприятие 2.2 Увеличение доли муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через МФЦ и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ведется работа по выдаче услуг в электронной форме через информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД)

В 2022 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Канашского района Чувашской Республики»» на 2020-2025 года**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Канашского района от 23.03.2020 г. № 156.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся:

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Канашском районе;

Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2022 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году.