**СПРАВКА от 17.04.2023**

**о ходе реализации объектов в г. Чебоксары**

(мкр. Гагарин - позиция 1, позиция 2; мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19)

*Общая численность рабочих на объектах: 236 человек*

***Информация о строительной готовности.***

**Позиция 1:**

Полностью завершено устройство железобетонного каркаса здания.

Производится каменная кладка парапета входных групп. 1 подъезд завершен, 2 подъезд в работе.

Монтаж вентиляционных блоков в 1-ом подъезде завершен, во 2-ом подъезде завершен.

Возведение перегородок в 1-ом подъезде завершено, во 2-ом подъезде завершено, включая устройство межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Кладка монтажных проёмов завершена.

Каменная кладка стен и перегородок подземной автостоянки завершена.

Кладка стен машинных помещений, монтаж балок в машинном помещении завершены.

Монтаж оконных блоков теплого контура завершен.

Монтаж каркаса оконных блоков холодного контура произведен до 9 этажа.

Производятся электромонтажные работы. 1-ый подъезд Завершен, на 13,14-ом этаже (2 подъезд).

Монтаж ливневой канализации по жилым этажам завершен с 2-14 этаж.

Монтаж системы водопровода горячей воды по жилым этажам Т4 (обратка) завершен.

Производятся работы по монтажу системы внутренней канализации. 1 подъезд - готов, 2 подъезд завершен.

Производятся работы по монтажу стояков полотенцесушителей. 1 подъезд завершен, 2 подъезд с 3 по 7 этаж в работе.

Производится монтаж труб отопления по полу (подводка к радиаторам). 1 подъезд завершен. 2 подъезд 2-10 этажи завершены, 11 этаж в работе.

Монтаж системы пожаротушения на жилых этажах завершен.

Производятся штукатурные работы (кроме монолитных стен): 1 подъезд – завершен; 2 подъезд – 6 этаж (завершен), 7 и 8 этажи в работе.

Производятся работы по монтажу оборудования ИТП.

Производится устройство стяжки кровли. 1 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением), 2 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением).

Производится устройство стяжки пола. 1 подъезд – 2-8 этажи завершены, 9 этаж в работе.

Ведутся работы по вводу тепла.

Производится монтаж алюминиевых витражей 1-ого этажа.

Оштукатуривание стен технических помещений завершено.

Произведена уборка рабочих мест.

Численность рабочих на объекте: 100 человек.

**Фотоотчёт**

** **

** **

 

**Позиция 2:**

Полностью завершено устройство каркаса здания.

Выполнена кладка стен и перегородок, машинного помещения, устройство входных групп и входов, выполнено ограждение балконов,

Устройство кровли – 95%.

Выполнен монтаж оконных блоков.

Выполнен монтаж лифтового оборудования (осталось завершить диспетчеризацию и выполнить пуско-наладочные работы).

Произведены отделочные работы в местах общего пользования.

Производятся работы по монтажу стояков водопровода, пожаротушения, системы водопровода горячей воды Т4 (обратка).

Производится монтаж вентиляционных коробов в паркинге.

Производится монтаж канализации на уровне автостоянки.

Производится монтаж радиаторов отопления.

Производится монтаж коллекторных шкафов в МОП.

Производится монтаж панорамного остекления (алюминиевые витражи).

Численность рабочих на объекте: 23 человек

**Фотоотчёт**

 

**Позиция 3**:

Устройство несущего каркаса завершено до плиты покрытия технического этажа; производится устройство монолитных стен машинного помещения.

Производится монтаж лестничных маршей.

Произведено бетонирование пандуса рампы (въезд в паркинг).

В том числе выполнено устройство каркаса пристроенных частей здания.

Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.

Производится каменная кладка наружных и внутренних стен. Наружные стены на 11 этаже, внутренние стены и перегородки на 10, 11 этажах.

Производится каменная кладка наружных стен въезда в паркинг.

Производится монтаж теплового узла в паркинге.

Производится монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления. Завершено до 20 этажа.

Производится монтаж водопровода, канализации на уровне паркинга.

Производится армирование покрытий машинных помещений.

Численность рабочих на объекте: 65 человек

**Фотоотчёт**

** **

** **

** **

**Позиция 19:**

Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.

Бетонирование вертикальной конструкции въезда в паркинг завершено.

Выполнена гидроизоляция стен фундамента.

Производится каменная кладка наружных стен 6, 7, 8-го этажей, параллельно ведутся кладочные работы внутренних стен и перегородок 4, 5, 6, 7, этажей.

Производятся работы по каменной кладке парапета кровли, кладка стен машинных помещений и вентиляционных шахт.

Производится разводка ливневой канализации на тех. этаже.

Численность рабочих на объекте: 48 человек.

**Фотоотчёт**

 

 