**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики**

**за 2022 год**

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2022 год (далее – муниципальные программы) подготовлен с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 №174, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 19.11.2018 № 1441 (с изменениями и дополнениями 7, 27 июня 2019 г., 11 февраля, 10 сентября, 24 декабря 2020 г., 8 декабря 2022 г.). В отчетный период на территории города реализовывались 19 муниципальных программ, подкрепленные бюджетным финансированием. Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые отчеты и годовые доклады структурных подразделений, представленные в отдел экономики и имущественных отношений, по 11-ти муниципальным программам (57,9%). При этом, по представленным годовым отчетам и годовым докладам степень реализации основных мероприятий профинансированных в 2022 г. составила 94,1% (48 из 51 мероприятий).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год**

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 9 муниципальных программ за отчетный год составила 96,3% (105 из 109).

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2022 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1 341 125,4 тыс. руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, согласно уточненному плану расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, в 2022 году приходился на муниципальные программы:

Муниципальная программа «Развитие образования» – 717 044,7 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» - 143 290,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» - 136 216,9 тыс.руб.

Кассовые расходы бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ в 2022 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1 258 866,1 тыс. руб., (93,9% от плана), в том числе из средств:

федерального бюджета – 97 549,8 тыс.руб. республиканского бюджета – 834 551,6 тыс.руб. бюджета города Канаш – 325 444,3 тыс.руб. внебюджетных источников – 1 320,4 тыс.руб. Согласно представленным ответственными исполнителями 9 годовым отчетам и годовым докладам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств из внебюджетных источников, в отчетном году составил 492 442,51 тыс. руб. В ходе проверки годовых отчетов выявлены следующие нарушения: - несоблюдение сроков предоставления годовых отчетов и годовых докладов; - несоблюдение требований раздела VII Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики утвержденного постановлением администрации города Канаш чувашской Республики от 21.02.2019 №174, при подготовке годового отчета и годового доклада. Годовые отчеты и годовые доклады о реализации муниципальных программ по замечаниям отдела экономики и имущественных отношений ответственными исполнителями муниципальных программ были доработаны. Информация в разрезе каждой муниципальной программы приведена ниже.

# 1. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

# Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики" утверждена постановлением администрации г. Канаша Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. N 240 (с изменениями [от 23.09.2019 г. N 1039](https://internet.garant.ru/#/document/72860400/entry/0), [от 27.11.2019 г. N 1308](https://internet.garant.ru/#/document/73220189/entry/0), [от 10.12.2019 г. N 1362](https://internet.garant.ru/#/document/73211146/entry/0), [от 30.01.2020 г. N 69](https://internet.garant.ru/#/document/73699504/entry/0), [от 03.04.2020 г. N 294](https://internet.garant.ru/#/document/73852388/entry/0), [от 08.09.2020 N 627](https://internet.garant.ru/#/document/74614008/entry/0), [от 18.01.2021 г. N 8](https://internet.garant.ru/#/document/400339141/entry/0), [от 23.06.2021 г. N 419](https://internet.garant.ru/#/document/401463510/entry/0), [от 10.08.2021 г. N 605](https://internet.garant.ru/#/document/401605692/entry/0), [от 11.10.2021 N 791](https://internet.garant.ru/#/document/403012236/entry/0), [от 17.12.2021 г. N 1114](https://internet.garant.ru/#/document/403376595/entry/0), от 10.01.2022 г. № 1, от 14.09.2022 № 1297, от 11.11.2022 г. № 1526, от 13.01.2023 № 26).  В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 10 целевых индикаторов и показателей из 10 запланированных. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

При плане 44691,1 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 41328,3 тыс.руб., в том числе из средств: - федерального бюджета – 2352,0 тыс.руб. - республиканского бюджета – 34021,5 тыс.руб. - бюджета города Канаш – 4954,8 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314, от 12.07.2021 №498, от 11.03.2022 №290, от 16.11.2022 г. № 1565).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 13 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100,0%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

При плане 2353,5 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 2225,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 2225,8 тыс.руб.

**3. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения**"** утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307 (с изменениями от 12.02.2020 года №118, от 08.02.2021 №69, от 10.03.2022 №276, от 02.02.2023 №78).

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 20 из 20 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

При плане 289,7 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 289,7 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 89,7 тыс.руб. бюджета города Канаш – 200,0 тыс.руб.

**4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 №470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021 №499, от 15.04.2022 №506)

В отчетном периоде выполнены 14 из 15 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Выполнено частично - 1 основное мероприятие «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» подпрограммы «Совершенствование системы муниципального стратегического управления». Экономия бюджетных средств по итогам размещенного заказа в 2022 году составила 2,9 млн.рублей или 1,7%, тогда как запланировано 3,3%. Невыполнение показателя на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 15 из 16 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Так, по основному мероприятию «Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» подпрограммы «Совершенствование системы муниципального стратегического управления», невыполнение на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 93,8%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

При плане 1415,0 тыс.руб., фактические расходы составили 1415,0 тыс.руб., в том числе из средств республиканского бюджета - 1415,0 тыс.руб.

**5. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 3 апреля 2019 г. N 342 (с изменениями от 12.11.2019 г. №1244; от 26.02.2020 г. №166, от 05.02.2021 г. №65, от 10.03.2022 г. № 273, от 01.02.2023 г. №63).
 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год. Достигнуты 6 из 6 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

При плане 1050,0 тыс.руб., фактические расходы составили 971,2 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 971,2 тыс.руб.

**6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890 (с изменениями от 27.06.2018 г. № 735, от 27.12.2018 г. № 1642, от 30.04.2019 г. № 442, от 11.07.2019 № 720, от 13.04.2020 г. № 304, от 30.10.2020 г.№ 774, от 30.03.2021 г. № 206, от 06.05.2022 г. № 635, от 15.02.2023 г. № 115).

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 3 запланированных основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

 Не выполнено основное мероприятие подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» в связи с тем, что с 2019 года подпрограмма не реализуется на территории города Канаш

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год. Достигнуты 9 из 9 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

При плане 207073,7 тыс.руб., фактические расходы составили 136216,9 тыс.руб., в том числе из: федерального бюджета – 17492,9 тыс.руб. республиканского бюджета – 79151,6 тыс.руб. бюджета города Канаш – 38252,0 тыс.руб. внебюджетные источники – 1320,4 тыс.руб.

**7. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

М[униципальная программа](#sub_1000) города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 11.06.2019 № 613 (с изменениями от 25.03.2020 № 271, от 12.07.2021 № 500, от 30.03.2022 № 430, 15.02.2023 № 129).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 5 из 5 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

При плане 49070,0 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 49111,3 тыс.руб., в том числе из средств: федерального бюджета – 17782,9 тыс.руб. республиканского бюджета – 28887,1 тыс.руб. бюджета города Канаш – 2441,3 тыс.руб.

**8. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Развитие потенциала муниципального управления»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 378 (с изменениями от 26.11.2019 №1295, от 02.03.2020 №176, от 20.02.2021 №95, от 29.11.2021 №1004, от 16.03.2022 №335, от 16.11.2022 №1562).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 11 из 14 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 78,6%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

При плане 77244,9 тыс.руб., фактические расходы составили 76395,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 4114,7 тыс. руб.; из средств бюджета города Канаш – 72280,7 тыс. руб.

**9. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Социальная поддержка граждан»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 377 (с изменениями от 02.03.2020 №177, от 20.02.2021 №94, от 29.11.2021 № 1005, от 16.03.2022 №336).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 1 из 1 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 1 из 1 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

При плане 530,4 тыс.руб., фактические расходы составили 509,1 тыс.руб., в том числе из средств республиканского бюджета – 509,1 тыс. руб.

 **10. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями 14 февраля 2020 г. №126, 10 февраля 2021 г. №79, 22 февраля 2023 г. №146).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 3 из 3 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

При плане 143640,32 тыс.руб., фактические расходы составили 143290,91 тыс.руб., в том числе: из средств республиканского бюджета – 100392,91 тыс. руб.; бюджета города Канаш Чувашской Республики – 42 897, 99 тыс. руб.

**11. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 29.03.2019 г. № 326 (с изменениями от 29.08.2019 №952, от 04.08.2021 г. №596, от 15.03.2023 г. №217).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 7 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 11 из 11 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

При плане 40763,6 тыс. руб., фактические расходы составили 40688,9 тыс. руб., в том числе из средств: федерального бюджета - 5307,4 тыс. руб.; республиканского бюджета – 1899,0 тыс. руб.; бюджета города Канаш Чувашской Республики - 33482,5 тыс. руб.

Заместитель главы – начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Н.И. Белов