## Лист1
Информация о выполнении регламентных работ в рамках содержания (ямочный ремонт).
Наименование муниципального образования | Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа
| Наименование подрядных организаций | Протяженность а/д (км) на 01.01.2024 | Не отвечают нормативным требованиям на 01.01.2024 |  | Число задействованных бригад (шт) | Число задействованной техники (шт) | Объем финансирование (тыс.руб) |  |  |  | Ямочный ремонт (кв.м)
[7 empty] | План | Касса |  |  | План | Фактически выполнено / вид материала
|  |  | км | % | [7 empty] | литой | горячий | БЦМ
Алатырский | ООО "Успех", СК " Восход". | 120 | 82.3 | 68.5833 | 2 | 4 | 2700 | 0 |  |  | 1750
Аликовский | ИП " Иванов А.С." , ОАО "Алиководорстрой" | 225.5 | 170.8 | 75.7428 | 2 | 5 | 3700 | 0 | 1905-03-14 | 0 | 1900
Батыревский | ИП Манзуркина А.А. ИП Рубцова И.В. ИП Санзяпов | 130.1 | 83.6 | 64.2583 | 3 | 10 | 1650 | 0 |  |  | 1220 |  | 110
Вурнарский | ИП Макаров А. Н., ИП Ефимова А. Г. | 189 | 104.2 | 55.1323 | 3 | 8 | 4032.1 | 0 |  |  | 2835.5525
Ибресинский | ООО Ибресинское ДРСУ; ООО «Веха» | 137.8 | 68.1 | 49.4194 | 2 | 7 | 2125 | 0 |  |  | 1645
Канашский | КФХ Макаров А.Н., ИП Семенов Г.Ю., ООО Транспортник | 195 | 132.6 | 68 | 3 | 12 | 6257.4 | 0 |  |  | 8822.5
Козловский | ИП Хорьков А.П, ООО "ДЭП-146" | 137.6 | 89.7 | 65.189 | 2 | 4 | 230 | 0 |  |  | 320
Комсомольский | ООО ДПМК "Батыревская" ООО "Дубовка" | 115.6 | 71.4 | 61.7647 | 2 | 5 | 4500 | 0 | 1907-05-23 | 0 | 2700
Красноармейский | ООО «Воддорстрой-Красноармейское»;ООО «Дормашсервис»; ИП ГКФХ Ермаков В. Ю. | 169.4 | 75.9 | 44.8052 | 4 | 9 | 2252.1297 | 0 |  |  | 1707.2314 | 40
Красночетайский | ООО"Стройресурс", ООО "Перспектива" | 150 | 71.8 | 47.8667 | 2 | 6 | 3973.5 | 0 |  |  | 3811
Марпосадский | ИП Сычаева | 215 | 103.5 | 48.1395 | 1 | 3 | 1648.5 | 0 |  |  | 611 |  | 40
Моргаушский | ИП Шишкин П.П. ООО "Автодорсервис" | 223.5 | 90.4 | 40.4474 | 3 | 10 | 598.4797 | 0 |  |  | 3018.2 | 88
Порецкий | ИП Глухов Е. ООО "Добрострой" | 87.8 | 51.8 | 58.9977 | 2 | 6 | 1349.469 | 0 |  |  | 440
Урмарский | ИП Макаров Э. В., Инвестр-строй | 164.3 | 114.1 | 69.4461 | 2 | 4 | 423.8 | 0 |  |  | 954
Цивильский | ООО "Воддорстрой", "Инвестр-строй" | 273.4 | 127.6 | 46.6715 | 3 | 9 | 5285 | 0 |  |  | 3500
Чебоксарский | ООО "СК "СтройТранс", ООО "СтройСити" | 299.6 | 68.4 | 22.8304 | 2 | 10 | 1800 | 0 | 1912-04-26 | 0 | 4500 |  | 150
Шемуршинский | ИП Ярмушов В.А. | 123 | 63.4 | 51.5447 | 1 | 1 | 1650 | 0 | 1902-06-18 | 0 | 900
Шумерлинский | ООО ДПМК Шумерлинская | 133.3 | 65.1 | 48.8372 | 2 | 6 | 5000 | 0 | 1908-10-04 | 0 | 3200
Ядринский | ООО "Строй Сити", ООО «Перспектива», ООО «Сурстройсервис», ООО «Автодорсервис» | 266.2 | 127.3 | 47.8212 | 3 | 8 | 3000 | 0 |  |  | 2150
Яльчикский | ООО "ДПМК Яльчикское" | 138.2 | 101.2 | 73.2272 | 1 | 3 | 7955.9 | 0 | 1908-05-07 | 0 | 3050
Янтиковский | ИП Федоров Д.И. | 104.8 | 46.1 | 43.9885 | 1 | 2 | 6000 | 0 |  |  | 3000
Всего по МО |  | 3599.1 | 1909.3 | 53.0494 | 46 | 132 | 66131.2784 | 0 | 16250 | 0 | 52034.4839 | 128 | 300 | 0
г. Чебоксары | АО "Дорэкс" | 433.6 | 176.3 | 40.6596 | 3 | 6 | [5 empty] | 1500 | 3200
г. Новочебоксарск | ООО "Доркомсервис" | 100.1 | 31.2 | 31.1688 | 1 | 2 | [5 empty] | 140
г. Канаш | ООО "Транспортник" | 101.7 | 49.8 | 48.9676 | 3 | 10 | [5 empty] | 15
г. Алатырь |  | 188.6 | 163.5 | 86.6914
г. Шумерля | ООО "БТИ" | 124.1 | 83.2 | 67.0427
Всего по ГО |  | 948.1 | 504 | 53.1589 | 84 | 236 | [5 empty] | 1911 | 3690 | 0
Всего по МО и ГО |  | 4547.2 | 2413.3 | 106.2083 | 130 | 368 | [5 empty] | 2039 | 3990 | 0