Муниципальная программа Канашского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

Муниципальная программа Канашского  муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 30 марта 2023 года № 304 (с изменениями от 28 сентября 2023 года).

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления».

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».

Периодически в  списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения.

Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики представлены в полном объеме – 100%.

Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по результатам участия Сугайкасинское сельское поселение Канашского района Чувашской Республики неоднократно становилось победителем).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности   муниципальных служащих составляет  3,7 %.

Муниципальных служащих Канашского района Чувашской Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование в 2023 году – 31 человек.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2024 годы утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 20.01.2023 г. № 63. В 2023 году все запланированные мероприятия  исполнены в установленные сроки.

Распоряжением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений.

На официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен баннер «Противодействие коррупции», подразделы которого обновляются по мере необходимости. Имеются стенды, посвященные антикоррупционному просвещению, в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики и организациях, находящихся в ведении администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также в местах предоставления гражданам муниципальных услуг. Работает «Горячая линия». За 2023 год на «горячую линию» администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции не поступало.

Муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики периодически актуализируются, проводится мониторинг правоприменения положений муниципальных правовых актов.

В рамках декларационной кампании сведения о доходах за 2023 год, согласно перечню должностей, представили 99 муниципальный служащий Канашского муниципального округа Чувашской Республики, все сведения представлены в срок. Также, в соответствии с порядками размещения указанных сведений о доходах, все сведения размещаются на официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов Канашского района Чувашской Республики. За 2023 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 395 проектов нормативных правовых актов.

Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского  муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» в 2023–2035 годах составит 1 339 705,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 365,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 1 333 339,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета,  бюджета Канашского муниципального округа. Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 132384,6  рублей, что составило 97,75 % от плановых назначений.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Ответственным исполнителем в 2023 году внесены изменения в муниципальную программу:

постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 28 сентября 2023 г. № 1156 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2023  году  выполнены, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной

программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

за 2023 год

| № пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Выполнено | Периодически в списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | Выполнено | Включение муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского муниципального округа в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики обеспечено в полном объеме |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республике. | Выполнено | Обеспечено оказание отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». | Выполнено | Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | Выполнено | Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих | Выполнено | Реализуются меры по дополнительному профессиональному развитию кадров для муниципальной службы. 31 муниципальный служащий администрации Канашского муниципального округа, прошли дополнительное профессиональное образование в 2023 году за счет средств бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено частично | Замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Канашского муниципального округа, в большинстве случаев проходит путем конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы. Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского муниципального округа не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено частично | В целях повышения престижа муниципальной службы организуется участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республики» |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | Выполнено | По результатам проведенного опроса, оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе не ниже чем «удовлетворительно» |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | Выполнено | В рамках данного основного мероприятия разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2024 годы |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | Нормативные правовые акты Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующие вопросы противодействия коррупции разработаны и утверждены, проводится работа по дальнейшему их совершенствованию |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов | Выполнено | Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | Организуется участие в социологических исследованиях на предмет оценки уровня коррупции |
| 3.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Осуществляется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 3.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Выполнено | Проводится комплекс мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям |
| 3.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Выполнено | Реализуются мероприятия по организации и обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов |
| 3.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | Выполнено | В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещается информация по вопросам предупреждения и искоренения коррупции |
| 3.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечивается размещение информации по вопросам реализации на территории Канашского муниципального округа государственной политики в области противодействия коррупции, в средствах массовой |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных органов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Выполнение других обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение выборов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа

«Развитие потенциала муниципального управления», подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» (программ)

| № пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процентов |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 41,8 |  | 43,8 |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, представленных для включения в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля подготовленных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3. | Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля участвующих в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики | человек | не менее 20 |  | не менее 20 | не менее 20 | 31 |  | не менее 20 |
| 3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва | процентов | 20 |  | 20 | 20 | 17,6 | Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского района не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | 25 |
| 4. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих | процентов | 9,5 |  | 5,8 | 5,8 | 3,7 | Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | 5,9 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 84,8 |  | 80,0 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| 2. | Уровень коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с действующим законодательством | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля проектов нормативных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 5. | Доля муниципальных служащих в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | процентов | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  | 33,0 |
| 6. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 7. | Количество муниципальных служащих в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | человек | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 8. | Доля муниципальных служащих Канашского муниципального округа Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 9. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органах местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 10. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 11. | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики | единиц | 20 |  | 20 | 20 | 33 |  | 20 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Канашского муниципального округа Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | 132384,6 | 129418,9 | 132384,6 | 129418,9 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | 150,0 | 76,6 | 150,0 | 76,6 |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | 125910,0 | 123017,7 | 125910,0 | 123017,7 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 132384,6 | 129418,9 | 97,8% | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6 304,6 | 6 304,6 | 100% |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 126080,0 | 123114,3 | 97,6% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 6304,6 | 6304,6 | 100% | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6304,6 | 6304,6 | 100% |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 150,0 | 76,6 | 51,1% | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 150,0 | 76,6 | 51,1% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 120,00 | 120,0 | 100% | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 120,00 | 120,0 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 125910,0 | 123017,7 | 97,7 | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 125910,0 | 123017,7 | 97,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм

муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | x | Ч540100000 | x | всего | тыс. рублей | 6304,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 6304,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республике. | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | x | Ч53000000 | x | всего | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 76,6 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 76,6 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 76,6 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 76,6 | 150,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Повышение престижа муниципальной службы | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | x | Ч510000000 | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч510000000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7 | Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8 | Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | x | Ч510400000 | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 45406,4 | 50384,2 | 50384,2 | 50654,4 | 49692,4 | 123322,2 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч5Э0100000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 45406,4 | 50384,2 | 50384,2 | 50654,4 | 49692,4 | 123322,2 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функций муниципальных органов | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 903 | x | Ч5Э0100200 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение других обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Организация и проведение выборов | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Прочие выплаты по обязательствам Канашского муниципального округа Чувашской Республики | администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.