Отдел образования администрации Ибресинского района
Чувашской Республики

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы   Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие образования»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования администрации

Ибресинского района

Главный специалист - эксперт

Лаврентьева Татьяна Ивановна

8(83538) 2-17-06,

эл. почта: ibrruo42@cap.ru

И.о. начальника отдела образования                                      С.Н. Турбина

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2019 – 2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел образования администрации Ибресинского района.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей;

- Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности;

- Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов.

- Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 
за 2022 год

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

В системе дошкольного образования Ибресинского района функционирует 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 7 дошкольных групп при 5-ти общеобразовательных школах и 1 группа кратковременного пребывания по уходу и присмотру без реализации программы дошкольного образования при МБОУ «Березовская ООШ». Все 14 образовательных организаций,  реализующих программу дошкольного образования, имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Дошкольным образованием в районе по состоянию на 1 января 2023 года охвачено 767 детей от 2 месяцев до 7 лет (в 2018 году составило - 1109 детей, в 2019 году составило - 995 детей, в 2020 году составило - 930 детей, в 2021 году составило – 841ребенок). Показатель охвата детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 68,4% (в 2018 году составил 79%, в 2019 году - 79,6%, 2020 году - 67,2% детей, 2021 году - 83,5% детей). Родители, имеющие детей в возрасте от 2 до 7 лет, полностью удовлетворены услугами дошкольного образования.

Для устройства детей в дошкольные учреждения функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 30 декабря 2022 года данной услугой воспользовались 161 родитель (законный представитель) (в 2021г. – 184 родителя), из них через единый портал государственных услуг 95 родителя (законных представителей) (в 2021г. – 74 родителя).

В электронной системе записи в дошкольные образовательные учреждения Ибресинского муниципального округа 1 января 2023 года зарегистрировано 47 детей (в 2018г. - 151, в 2019г. - 123, 2020 году - 106 детей, 2021 году - 76 детей) в возрасте  от 2 месяцев до 7 лет, в том числе: от 2 месяцев до 1 года – 27 детей (2018г. - 52 детей, 2019г. - 36 детей, 2020 году - 36 детей, 2021 году – 24 ребенка), от 1 года до 1,6 лет – 16 детей (2018г. - 54 ребенка, 2019г. - 32 ребенка, 2020 году - 33 ребенка, 2021 году - 33 ребенка), от 1,6 до 2 лет – 3 ребенка (2018г. - 31, 2019г. - 41, 2020 году - 25 детей, 2021 году – 18 детей), от 2 до 3 лет -1 ребенок (2018г. - 15, 2019г. - 14, 2020 году - 12 детей, 2021 году – 1 ребенок), от 3 до 5 лет - 0, от 5 до 7 лет - 0.

В детские сады п.Ибреси зарегистрировано 39 детей (в 2019 г. - 97 детей, 2020 году - 93 ребенка, 2021 г. - 68 детей), в сельские детские сады и дошкольные группы при ОУ зарегистрировано 8 детей (в 2019 г. - 26 ребенка, 2020 году - 13 детей, 2021 году - 8 детей) с желаемой датой посещения 1 сентября 2023 года. Очередь в детские сады детей старше 3-х лет ликвидирована.

В течение 2021 года в ДОУ и дошкольные группы при ОУ района было принято 171 ребенок (в 2021г. – 202 ребенка), в детские сады п.Ибреси – 102 ребенка (в 2021г. – 102 ребенка), в сельские ДОУ и дошкольные группы при ОУ – 69 детей (в 2021г. – 100 детей).

Район выполнил задачу 100 процентного охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, в соответствии с СанПиН имеется 1301 место, функционирует 40 групп, в ДОУ – 1040 мест на 32 группы,  в 7 дошкольных группах при школах – 244 места, в ГКП при школе – 1 группа на 17 мест. Остальные свободные помещения временно используются как физкультурные и музыкальные залы, методические кабинеты, мини-музеи.

Материальная база дошкольных учреждений района насчитывает 9 музыкальных залов, 5 физкультурных зала, 5 мини-музея, 1 комната по обучению ПДД, 1 логопедический кабинет, 1 изостудия, 8 методических кабинетов, 8 медицинских кабинетов, 13 изоляторов, 2 спортивные площадки. В типовых зданиях функционирует 9 ДОУ. Во всех образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, имеются все виды благоустройства и газовое отопление.

В связи с уменьшением количества детей дошкольного возраста на территории Ибресинского района и недостаточной наполняемостью групп были закрыты дошкольные группы: в МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» 1 группа, МБДОУ «Ибресинский детский сад «Рябинка» 1 группа, в МБДОУ «Ибресинский детский сад «Березка» 1 группа, в МБДОУ "Айбечский детский сад "Аистенок" 3 группы, в МБДОУ «Новочурашевский детский сад «Колосок» 2 группы, МБДОУ «Хормалинский детский сад «Весна» 1 группа и в МБОУ «Буинская СОШ» 1 группа.

Размер родительской платы составляет 90 рублей в день в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района от 20.01.2022г.  № 42 «Об   установлении  размера платы,  взимаемой  с  родителей  (законных представителей) за присмотр и  уход  за  детьми,  осваивающими образовательные  программы  дошкольного  образования  в муниципальных образовательных   учреждениях Ибресинского района». В соответствии с постановлением установлены льготы, посещают бесплатно -  15 детей (2021г. – 15 детей), из них дети-инвалиды – 7 (2021г. – 11 детей),  дети-сироты – 0 (2020г. – 0) и  дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 (2020г. – 4 детей), дети с ограниченными возможностями здоровья - 1 ребенок (2021г. – 1 ребенок), дети мобилизованных граждан и участников  СВО – 6 детей.

Воспитанием и образованием детей заняты 7 руководителей ДОУ и 67 педагогов (2021г. – 77 чел.), из которых: 2 старших воспитателя, 57 воспитателей (2021г. – 68),  5 музыкальных руководителей (2021г. – 4),  1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог, 1 инструктор по физической культуре. Высшее образование имеют 33 педагога (2021г. – 36 чел.), среднее профессиональное – 34 (2021г. – 41 чел.). Квалификационные категории имеют 51 педагог (2021г. – 63 чел.): высшую категорию – 1 (2021г. – 1 чел.), первую категорию  – 50 (2021г. – 62 чел.), 16 педагогов не имеют категорию (2021г. – 14 чел).

Среди руководителей высшее дошкольное образование имеют 6 заведующих (2021г. – 7 чел.).

С целью повышения профессиональной подготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций ведется работа районных методических объединений. Заседания Ассоциации воспитателей и музыкальных руководителей проводятся по графику согласно плану работы. Все проведенные мероприятия систематически освещаются в СМИ и размещаются на сайте отдела образования, сайте администрации Ибресинского района. Методическая работа в детских садах  направлена на повышение профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогических коллективов.

В районе функционирует 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2450 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Наполняемость классов составляет 14,89 чел. (2019-2020 учебный год – 15,69 чел., 2020-2021 учебный год - 15,16 чел., 2021-2022 учебный год – 15,22 чел.), число учащихся на одного учителя - 11,59 чел. (2019-2020 учебный год - 11,47 чел., 2020-2021 учебный год - 11,55 чел., 2021-2022 учебный год – 11,84 чел.).

Постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 21.08.2020г. №413 утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Ибресинского района Чувашской Республики (далее – Дорожная карта). Во всех общеобразовательных учреждениях района разработано примерное двенадцатидневное меню для обучающихся начального звена с учетом требований новых СанПиНов. Меню разрабатывалось с учетом сезонности, калорийности и питательности суточного рациона, необходимых для нормального роста и развития детей. Двухнедельное меню размещено на сайтах школ.

В 13 общеобразовательных учреждениях района созданы все условия для организации горячего питания, пищеблоки школ района оснащены современным технологическим оборудованием. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся.

Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием (в день: завтрак - 20 руб., обед – 65 руб.).

В общеобразовательных учреждениях района обучается 67 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 37 детей-инвалидов, из них 20 –  на дому. Для предоставления образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в образовательных организациях района реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы. Все обучающиеся с ОВЗ обеспечены горячим питанием два раза в день (завтрак – 20 руб., обед – 65 руб.). В соответствии с постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики № 428 от 01.09.2021 дети из многодетных малоимущих семей, обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Ибресинского района  обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) за счет средств республиканского и местного бюджета в дни посещений занятий, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени  из расчета 81 руб. 55 коп. в учебный день.

В связи с исполнением Указа Главы Чувашской Республики от 10.10.2022 №120 «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации» 5 обучающихся школ района и 6 воспитанников детских садов образовательных организаций Ибресинского района Чувашской Республики обеспечены всеми мерами поддержки:

- льготное двухразовое питание на сумму 141 руб, в день;

- бесплатное посещение детьми военнослужащих занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях Ибресинского района Чувашской Республики (МАУ ДО «ДЮСШ- ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Дом детского творчества»);

- льготное посещение организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении администрации Ибресинского района Чувашской Республики (МАУ ДО «ДЮСШ- ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Дом детского творчества»);

- оказание психологической помощи (ведется работа социальных педагогов- психологов со всеми семьями);

- учреждена ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики для обучающихся общеобразовательных организаций Ибресинского района Чувашской Республики, являющихся членами семей военнослужащих, в размере 2000 рублей (учреждена всем 5 обучающимся);  члены семей военнослужащих освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Ибресинского района ЧР (применяется ко всем 6 воспитанникам).

В 2021-2022 учебном году 240 выпускников 9 классов прошли испытание ОГЭ. Школьники сдавали два обязательных предмета - русский язык и математику, и два экзамена по выбору. Аттестат об основном общем образовании получили 227 выпускников  (94,6%). Из них - 17 выпускников (7,1%) удостоены аттестата об основном общем образовании с отличием. Тринадцать выпускников не получили аттестат и будут пересдавать экзамен в 2023 году.

В 2022 году ЕГЭ по всем 11 предметам прошли организованно, в штатном режиме, без технических сбоев.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 109 выпускников, из них все 109 (100 %) успешно сдали экзамен по русскому языку.  Средний балл по русскому языку в районе составил 66 баллов  (в прошлом году 70). На уровне 80 баллов и выше получили 22 выпускника.

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 44 выпускника из 109, не справилась с заданиями 1 выпускница (2,3%). Средний  балл  по району – 61 балл (в прошлом – 54).

Преодолели минимальный порог 100% учащихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории и английскому языку.

Доля выпускников успешно сдавших предмет в форме ЕГЭ в районе в целом лучше или приближается к республиканским результатам.

По итогам учебного года 107 выпускников из 109 (у двоих выпускников  неудовлетворительный результат по математике) получили аттестаты о среднем общем образовании с QR-кодом. Из них - 17 выпускников (15,6%) удостоены аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Количество высокобалльников (от 80 до 100 баллов) составило 25 человек.

В 2022 году они определились по русскому языку, обществознанию, истории, английскому языку: в Ибресинской школе №1 - 17 выпускников, Ибресинской школе №2, Айбечской, Хормалинской и Чуваштимяшской школах по 2 выпускника.

Два выпускника Ибресинской школы №1 получили 100 баллов по истории.

Одним из показателей эффективности работы школы являются результаты школьников на предметных олимпиадах всех уровней.

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году в рейтинг вошли 10 обучающихся нашего района, приняли участие - 9. Эффективность участия Ибресинской команды составила 11,1 % (в прошлом году 6,6 %, ).

При подсчете эффективности участия муниципальных команд на республиканском этапе олимпиады учитываются результаты только по общероссийским предметам. По итогам регионального этапа 1 ученик Ибресинской школы №1 в очередной раз стал призером.

На межрегиональном этапе олимпиады школьников по чувашскому языку участвовали 9 учеников, из них 3 стали победителями и 3 – призерами. Эффективность участия  составила 66,7%.

По КРК приняли участие 2 обучающихся школ района,  призером стала 1 ученица. Эффективность участия составила 50 %.

Из 9 участников Республиканской интеллектуальной игры младших школьников 1 стал победителем и 4 – призерами. Эффективность – 55,5 %.

Во всех средних школах организовано профильное обучение по следующим направлениям: социально-экономическое, социально-гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное, физико-химическое, химико-биологическое, агро-технологическое.

С 1 сентября 2022 года в 9 общеобразовательных учреждениях Ибресинского района открылись шесть педагогических классов, один медицинский и два агрокласса.

В будущем планируется расширить программу "Школа-СПО/ВУЗ-Предприятие" по востребованным для Чувашии направлениям: "Педагогика", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Машиностроение", "Электроэнергетика", "IT".

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием 17 образовательных организаций получили лицензии на дополнительное образование. В районе реализуется  региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках данного проекта внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД)  в 2022 году выданы  сертификаты ПФДОД 2187 обучающимся, что составляет 75 %, из них: сертификаты  финансирования  – 55% (план – 50%) и сертификаты учета 75%. Таким образом, в 2022 году достигнут индикаторный показатель.  В районе функционируют три учреждения дополнительного образования. В МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» реализуются предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной направленности: легкая атлетика, бокс, футбол, плавание, вольная борьба, полиатлон, хоккей, волейбол, гиревой спорт, плавание. Всего занимаются 593 детей. В МБУДО «Ибресинская детская школа искусств» реализуются общеразвивающие программы художественной направленности, охвачено 507 обучающихся. В МБУ ДО «Дом детского творчества» по четырем направленностям (техническая, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, художественная) 330 обучающихся. Таким образом охват составил 75% от общего количества детей от 5 до 18 лет.

По региональному проекту «Современная школа» ключевым событием является создание в школах, расположенных в сельской местности, и малых городах Чувашии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них будут реализовываться образовательные программы по предметам «технология», «информатика», «ОБЖ», а также программы дополнительного образования детей. Всего до 2024 года в Чувашии подобные Центры будут открыты в 180 школах 24 муниципалитетов республики. В Ибресинском районе  центры цифрового и гуманитарного развития школьников «Точка роста» были созданы на базах Ибресинской средней школы №1 и Новочурашевской средней школы. В 2020 году Центры «Точка Роста» открылись еще в 2-х школах района: в  МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Хормалинская СОШ»,  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Проект направлен на формирование у обучающихся, проживающих в сельской местности и малых городах, современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 2021 году присоединились Климовская и Чуваштимяшская средние школы. В 2022 году присоединились Буинская и Малокармалинская средние школы. Учебное оборудование, которым  оснащены центры, позволяет школьникам углубленно изучать программы естественно-научной и технологической направленности.

В рамках регионального проекта «Современная школа» особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для функционирования и развития системы образования, обеспечению безопасных и комфортных условий для воспитанников и обучающихся.

До 2025 года  общеобразовательные учреждения с износом 50% и выше будут охвачены комплексным капитальным ремонтом по федеральной программе: в 2023 году планируется капитальный ремонт в МБОУ «Новочурашевская СОШ» и МБОУ «Большеабакасинская ООШ», в 2024 году – в МБОУ «Климовская СОШ», МБОУ «Хормалинская СОШ»; в 2025 году - МБОУ «Буинская СОШ».

В 2022 году проводился капитальный ремонт зданий в двух образовательных учреждениях (МБОУ «Ибресинская СОШ №2» и МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко»).

По программе модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации Ибресинской средней школе №2  выделено на капитальный ремонт здания 62204,07 тыс. руб., из них: с федерального бюджета – 56 078,40 тыс. руб., с республиканского бюджета – 6 125,57 тыс. руб. Подрядчик ООО «Уютстрой».

В 2022 году в рамках республиканской программы модернизации инфраструктуры для капитального ремонта здания МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» предусмотрено в бюджете 21783,6 тыс. руб., из них: с республиканского бюджета 20 476,6 тыс. руб., с местного бюджета 1 307,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Партнер».

24 образовательных учреждений района, из них 13 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» оборудованы системами видеонаблюдения (всего количество видеокамер – 248 шт., в том числе: наружных – 131 шт., внутренних – 117 шт.).

17 образовательных учреждений района обеспечены турникетами (на общую стоимость 3146,2 тыс. руб.).

21 образовательное учреждение  района обеспечены  арочными металлодетекторами на входе «Феникс-18С» или «Феникс-06» (на общую стоимость 3392,9 тыс. руб., из них ранее приобретено на сумму 487,5 тыс. руб.), все образовательные учреждения имеют ручные металлодетекторы «Феникс-П-04» (на общую стоимость 232,5 тыс. руб.).24 образовательных учреждения охраняются сторожами, все 25 образовательных учреждений имеют ограждения по всему периметру территории.

По состоянию на 01.01.2023 года в замещающих семьях района воспитываются 46 подопечных, из них 10 детей-сирот. В 10 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 12 детей, в 28 приемных семьях воспитываются 34 ребенка. Сняты с учета по достижению совершеннолетия 8 детей.

В 2022 году 6 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошли программу подготовки кандидатов в опекуны (попечители). По итогам обучения кандидаты получили свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Принято специалистами органа опеки и попечительства 415 граждан по различным вопросам, подготовлено 142 проектов постановлений. Специалистами органа опеки и попечительства было проведено 266 консультаций граждан по различным вопросам, в том числе выездных – 49, очных консультаций – 163, по телефону – 54.

За истекший период текущего года поступило 35 сообщений о нарушении прав детей. Из них: из органов внутренних дел - 10, из медицинских учреждений – 11, из образовательных организаций – 5, от граждан - 9. По всем сообщениям и случаям специалистами органа опеки и попечительства отдела образования приняты необходимые меры.

По состоянию на 01.01.2023 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, состоят 36 чел. Из них у 22 лиц возникло право на получение жилых помещений. В 2022 году на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и достигли возраста 23 лет, предусмотрено 11461956 руб. на обеспечение 8 чел. жилыми помещениями.  По итогам 2022 года благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечены 7 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в возрасте от 18 до 23 лет – 4, в возрасте от 23 лет и старше – 3, получил социальную выплату на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов в размере 1837803 руб. - 1. Шестеро лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями на основании вступивших в силу судебных решений. По состоянию на 01.01.2023 года в отношении 1 лица указанной категории вступило в законную силу и не исполнено судебное решение. Включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями – 3 чел.

На учете в КДН по состоянию на 01.01.2023 г. состоят 20 семья, в которых воспитываются 47 детей. В 2022 году на профилактический учет поставлено 9 семей, снято с учета в связи с исправлением ситуации в семье 8 семей. На учете в КДН на 01.01.2023 г. состоят 10 несовершеннолетних детей. В 2022 году на учет поставлено 14 подростков, снято с учета в связи с исправлением – 9, с достижением 18-летнего возраста -1.

За каждым подростком, состоящим на учете, назначены общественные воспитатели, которые контролируют поведение детей и ведут профилактическую работу по недопущению повторных правонарушений с их стороны. За каждой семьей закреплены наставники, из числа лиц пользующихся авторитетом. По состоянию на 31 декабря 2022 года  совершено 1 преступления несовершеннолетними против 2 за аналогичный период прошлого года.

Подпрограмма «Молодежь Ибресинского района»

Основной целью подпрограммы является создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

По официальным данным статистики в Ибресинском районе на 1 января 2023 года проживает 5535 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 25,1 % от численности всех жителей района (22047 чел.) (2021 г. – 5593 чел.).

В рамках данной подпрограммы на реализацию государственной молодежной политики в районе из местного бюджета предусмотрено в 2022 году 1 695,6 тыс. рублей, на 2023 год запланировано 2 690,2 тыс. рублей.

Реализация молодежной политики на территории Ибресинского района ведется по следующим основным направлениям:

- гражданско – патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодежи;

- формирование здорового образа жизни;

- вовлечение молодежи в социально-активную деятельность и поддержка социально-значимых молодежных инициатив;

- поддержка одаренной и талантливой молодежи;

- работа с молодыми семьями.

Работу с молодежью осуществляют 41 учреждение, в том числе 13 школ, 2 учреждения дополнительного образования, 24 библиотеки, 1 ФСК, 1 Многофункциональный культурный центр.

Реализация государственной молодежной политики осуществляется открыто. На официальном сайте администрации Ибресинского района имеется систематически обновляемый баннер «Молодежная политика». В социальной сети «В контакте»- страница «Молодежь Ибресинского района ЧР» (523 подписчика).

Одним из важных направлений реализации государственной молодежной политики является поддержка инициатив работающей молодежи. Работающая молодёжь сегодня принимает самое активное участие в реализации молодёжной политики в составе Молодежного правительства администрации Ибресинского района с охватом 11 человек; 5 Советов работающей молодежи в сельских поселениях Ибресинского района с охватом 56 человек; в сельских поселениях Ибресинского района ведут работу 5 Клубов молодых семей, которые курируют культорганизаторы с охватом 48 человек; Молодежной избирательной комиссии при территориальной избирательной комиссии с охватом 8 человек; функционирует Совет молодых педагогов с охватом 14 человек.

В каждом общеобразовательном учреждении района действует ученическое самоуправление, целью которого является воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. Ежегодно пополняются ряды местного отделения ВВПОД «Юнармия», начавшее свою деятельность с января 2017 года, в 2021 году в состав отделения входило 645 учащихся  (2020 – 514, в настоящее время 681).

В 13 – ти общеобразовательных учреждениях района созданы первичные отделения Российского движения школьников с общим охватом более двухсот человек.

В районе функционируют 12 спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений района (610 учащихся), введены во всероссийский реестр ШСК, имеют свидетельство.

Для успешной самореализации молодежи в районе организуются различные семинары, акции, конкурсы и соревнования. Ежегодно юноши и девушки, достигшие значительных результатов в учебе, научной, творческой, управленческой деятельности удостаиваются стипендии за особую творческую устремленность. В 2022 году специальную стипендию Главы Чувашской Республики удостоены 10 молодых людей (2021 – 13, 2020 – 17), ежегодно за особую творческую устремленность 10 школьников награждаются специальной стипендией Главы администрации Ибресинского района Чувашской Республики, с января 2022 года сумма стипендии выросла с 300 до 500 рублей. В 2022 году по решению комиссии количество стипендиатов Главы администрации Ибресинского района увеличено до 15 человек.

Более десяти лет подряд проводится районный конкурс профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года» и в 2022 году 11 победителям будут  вручены денежные призы в размере 1000 рублей.

На территории Ибресинского района активно развивается волонтерское движение и одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность. На данный момент, волонтерским движением охвачено 1790 человек (2021 – 1700), что составляет 33% от общего числа молодежи. 23 добровольческие (волонтерские) команды работают по следующим направленностям: со старшим поколением (ветеранами, тружениками тыла и пенсионерами), команды экологической направленности и здоровья, отряд по проведению благотворительных акций, добровольческие дружины, отряд по пожарной безопасности, отряд спортивного направления.

Волонтеры Ибресинского районного штаба принимали активное участие в акциях Волонтеры переписи, Волонтеры голосования, Волонтеры Конституции. В настоящее время продолжают работу волонтеры  #Мы вместе по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан (на учете в волонтерском штабе состоит 68 волонтеров, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет).

(Специалисты координационного центра совместно с представителями отдела центра занятости населения, отдела социальной защиты населения, волонтерского штаба #МыВместе Ибресинского района и главами поселений продолжают совместные выезды к членам семьи мобилизованных граждан. Специалисты посетили семьи, проживающие в Ибресинском городском поселении, Хормалинском, Чувашско-Тимяшском и Большеабакасинском сельских поселениях. Ведется работа по сбору заявок на оказание адресной помощи семьям мобилизованных).

Молодежное Правительство Ибресинского района совместно с волонтерским штабом ведет работу по сбору вещей для мобилизованных граждан.

В рамках реализации проекта «Социальная активность» действует центр регистрации волонтёров на сайте Dobro.ru. На сегодняшний день на информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано 798 человек.

Активно ведется работа с несовершеннолетними детьми совместно с другими субъектами профилактики и одним из приоритетных направлений профилактики правонарушений является вовлечение ребенка в общественную, спортивную и творческую работу.

В 2022 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ибресинскому району состояло  9 подростков (2021 – 7). За всеми несовершеннолетними закреплены общественные воспитатели, за семьями – наставники из числа депутатов, специалистов сельских поселений, педагогов, сотрудников полиции.

На территории района в 2022 году подростками совершено 1 преступление (2021 – 2). Всего за 2022 год 18 несовершеннолетними совершено 22 правонарушения, из них 9 несовершеннолетних обучающиеся образовательных учреждений.

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних ежегодно проводятся различные мероприятия:  акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Дети России», Летний и зимний этапы Всероссийской акции «Безопасность детства», оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», «Семья», неделя психического здоровья, осенний и весенний этапы акции «Молодежь за здоровый образ жизни».

Специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Ибресинскому району, специалистами органов опеки и попечительства проводят беседы со школьниками по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Разъясняют обучающимся про административную ответственность по отдельным видам правонарушениям, их права и обязанности, про правила безопасности на дороге, про комендантский час, раздают буклеты «Административная ответственность несовершеннолетних». За 2022 год во всех 13 общеобразовательных учреждениях района проведены профилактические беседы.

В целях помощи несовершеннолетним, воспитывающимся в неблагополучных семьях, в 2022 году в рамках акции «Помоги пойти учиться» из фонда «Именем детства, во имя детства» было выделено 46 тысяч 500 рублей, оказана помощь 16 семьям, где воспитываются 31 ребенок школьного возраста.

Большое внимание в районе уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников нашей страны. Ежегодно проводятся военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», спартакиада допризывной молодежи. В 2022 году в районных играх «Зарница» и «Орленок» приняли участие 16 юнармейских отделений: 7 команд орлят и 9 – зарничников.

План мероприятий муниципальной программы охватывает не только школьников, но и рабочую молодежь. Несение Вахты Памяти является значимой формой работы с учащимися. В рамках формирования высоких моральных и психологических качеств детей и молодежи, развития преданности Родине важную роль играет система работы по патронату ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта. Традиционными стали такие мероприятия, как Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Спасибо за Победу», акция «Свеча памяти» и т.д. Налажена связь с военным комиссариатом Ибресинского и Вурнарского районов.

Ежегодно проходит слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ибресинского района "Нам этот мир завещано беречь".

На базе МБОУ «Липовская ООШ» Ибресинского района функционирует военно-патриотический клуб «Юные друзья пограничников». Клуб создан 1 сентября 2020 года. Ребята клуба активные участники районных и республиканских мероприятий патриотической направленности. Регулярно работа клуба освещается в районной газете «За победу», на сайте администрации Ибресинского района.

16 апреля 2022 года на базе МБОУ «Липовская основная общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Л.С.Константинова» Ибресинского района состоялся Х Республиканский Слёт отрядов «Юные друзья пограничников». Слет посвящён Году выдающихся земляков в Чувашской Республике и памяти Героя России, подполковника Л.С. Константинова. По итогам слета команда юных друзей пограничников МБОУ «Липовская ООШ» стала победителем.

Активно развивается кадетское движение. Кадетские классы  сформированы на базе Ибресинских общеобразовательных школ № 1 и № 2.

С мая 2017 года по настоящее время функционирует поисковый отряд «Память» Буинской школы. За время существования отряд активно участвовал во многих мероприятиях, организованных Поисковым движением Чувашской Республики. Распоряжением Главы Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 182-рг   поисковому отряду «Память» МБОУ «Буинская СОШ» был выделен грант Главы Чувашской Республики в размере 100 000 руб. Грант использован для реализации мероприятий, связанных с созданием на местах боевых действий памятных знаков (памятный камень девушкам-зенитчицам, защищавшим Родину на территории п. Буинск); проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений (установлены имена этих девушек, похороненных на Буинском кладбище), увековечивающих память погибших при защите Отечества, на издание брошюры «Вы не забыты». Отряд «Память» участвовал в военно-исторических реконструкциях «Воспоминания нетленны…, «Ожившие картины» зимы 1941 года» в 2021 г.

11 ноября 2022 года ребята Ибресинкого района, а именно юнармейцы МБОУ " Ибресинкой СОШ 1", "Климовский СОШ", МБОУ "Буинской СОШ" приняли участие в Республиканской (межрегиональной) квест-реконструкции «По следам строителей Сурского оборонительного рубежа».

При 13 общеобразовательных учреждениях и 3 учреждениях дополнительного образования для обучающихся и работающей молодежи сформирована студийно-кружковая работа спортивной, художественной, технической направленности.

Активная молодежь поощряется почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Ибресинского района и отдела образования, физической культуры и спорта.

В 2022 году в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, состояли 37 детей (2021 г.- 43) . Благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 2022 году обеспечены 5 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2021 г. – 6 чел). Все дети - сироты, оставшиеся без попечения родителей получают жилое помещение на основании решения  суда.

Осуществляется поддержка молодежи в решении жилищных проблем: в 2022 году 10  молодых семей (2021 – 27 семей) улучшили свои жилищные условия в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по Ибресинскому району.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;

совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации молодежной политики;

развитие молодежного сотрудничества;

поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства;

создание условий для поддержки добровольчества (волонтерства) в молодежной среде:

информационное обеспечение государственной молодежной политики.

Реализация подпрограммы должна создать предпосылки для дальнейшего совершенствования системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи).

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено 340 284,3 тысяч рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей |  | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 349 807,2 | 340 284,3 |  |
| Федеральный бюджет | 24 398,4 | 24 369,6 |  |
| Республиканский бюджет ЧР | 255 076,2 | 253 359,4 |  |
| Местный бюджет | 54 279,4 | 48 154,2 |  |
| Внебюджетные источники | 16 053,2 | 14 401,1 |  |

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Ибресинского района от 07 мая 2019 г. № 239 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 05 сентября 2019 г. № 540 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 17 февраля 2020 г. № 88 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 16 февраля 2021 г. № 80 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 08 февраля 2022 г. № 79 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 17 ноября 2022 г. № 1095 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 02 марта 2022 г. № 190 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

- Приложение № 1

- Ресурсное обеспечение

- реализации подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района (основного мероприятия) | Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района | Ответ-ственный исполнитель, соиспол-нитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2022 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | Государственная поддержка развития образования | разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Ибресинском районе Чувашской Республики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; повышение доступности для населения Ибресинского района Чувашской Республики качественных образовательных услуг; формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; реализация целевой модели развития дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; реализация системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 340555,6 | 331438,3 |
|  |  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | федеральный бюджет | 24398,4 | 24369,6 |
|  |  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | республиканский бюджет | 254379,1 | 252666,1 |
|  |  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 45724,9 | 40001,5 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 16053,2 | 14401,1 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 74060,4 | 66788,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 12951,4 | 12923,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 2452,9 | 2452,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 42602,9 | 37011,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 16053,2 | 14401,1 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  |  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |  |  |  |  |  | 80,5 | 80,5 |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, % |  |  |  |  |  | 85 | 85 |
|  |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, % |  |  |  |  |  | 950 | 950 |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % |  |  |  |  |  | 1,75 | 1,75 |
|  |  |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | 16,7 | 16,7 |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 18139,6 | 16193,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц710170670 Ц711572070 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 10705,0 | 9264,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 7434,6 | 6929,6 |
| Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-тельных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 37520,3 | 32644,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710170550 Ц711572070 Ц711672110 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 31741,7 | 27590,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 5778,6 | 5054,1 |
| Мероприятие 1.3 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразова-тельных организаций Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 12957,2 | 12929,1 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710553030 | 600 | федеральный бюджет | 12951,4 | 12923,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-тельных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 12375,0 | 12346,9 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710553030 | 600 | федеральный бюджет | 12375,0 | 12346,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ |  | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 582,2 | 582,2 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц76ЕВ5179F | 600 | федеральный бюджет | 576,4 | 576,4 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц76ЕВ5179F | 600 | республиканский бюджет | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2840,0 | 2417,4 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 Ц71Е275150 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 2840,0 | 2417,4 |
| Мероприятие 1.5 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2603,3 | 2603,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | республиканский бюджет | 2447,1 | 2447,1 |
|  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 156,2 | 156,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Оплата труда работников муниципальных учреждений в рамках реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) |  | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S602C | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 229437,0 | 229437,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 229437,0 | 229437,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций района и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций района и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь- ных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 48927,3 | 48927,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц710212000 | 600 | республиканский бюджет | 48927,3 | 48927,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных организациях, обеспечение допол-нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 180509,7 | 180509,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет | 180509,7 | 180509,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 21712,6 | 20345,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц7130S0860 | 600 | республиканский бюджет | 20409,8 | 19124,5 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц7130S0860 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1302,8 | 1220,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, % |  |  |  |  |  | 85 | 85 |
|  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % |  |  |  |  |  | 78 | 78 |
|  |  |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 21712,6 | 20345,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц7130S0860 | 600 | республиканский бюджет | 20409,8 | 19124,5 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц7130S0860 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1302,8 | 1220,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0.0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е400000 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |  |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты, 8 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 4.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е411660 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1612,9 | 1612,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е200000 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1612,9 | 1612,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикатоы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, % |  |  |  |  |  | 85 | 85 |
|  |  |  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |  |  |  |  |  | 64 | 64 |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  | 80 | 80 |
|  |  |  | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Мероприятие 5.1 | Создание в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | ответственный исполнитель-отдел образования | 0,0 | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е2L0970 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1 | Создание в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом по МБОУ «Чуваштимяшская СОШ» |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е250970 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ибресинского района Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1612,9 | 1612,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0703 | Ц71Е275150 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1612,9 | 1612,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт объектов образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3507,2 | 3507,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 2975,5 | 2975,5 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | республиканский бюджет | 516,6 | 516,6 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 15,1 | 15,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 6.1 | Капитальный ремонт зданий государственных общеобра-зовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобра-зовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше (Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по МБОУ «Ибресинская СОШ №1») |  | ответственный исполнитель-отдел образования | 0,0 | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приведения в соответствие с санитарно-гигиенически-ми и противопожарными требованиями) |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S9990 | 244 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3 | Капитальный ремонт объектов образования |  | ответственный исполнитель- отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3.1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель- отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4 | Укрепление материально- технической базы объектов образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования+ | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5.1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3020,7 | 3020,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 2975,5 | 2975,5 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | республиканский бюджет | 30,1 | 30,1 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 15,1 | 15,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6.1 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологи-ческой направленностей в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3020,7 | 3020,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 2975,5 | 2975,5 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | республиканский бюджет | 30,1 | 30,1 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 15,1 | 15,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.7 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на социально значимых объектах образования за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 486,5 | 486,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц711520410 | 600 | республиканский бюджет | 486,5 | 486,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10225,5 | 9747,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 8471,5 | 8470,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 1562,8 | 1135,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 191,2 | 141,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 |  |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 7.1 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципальных образовательных организациях |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1438,3 | 982,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114S5493 | 600 | республиканский бюджет | 1294,5 | 883,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 143,8 | 99,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенций, предоставляемой из федерального бюджета |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц71Е352600 | 300 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3 | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 198,4 | 189,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц711412040 |  | республиканский бюджет | 198,4 | 189,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 8561,7 | 8556,4 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | федеральный бюджет | 8471,5 | 8470,8 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | республиканский бюджет | 42,8 | 42,8 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 47,4 | 42,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц711401010 | 300 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.6 | Выплата компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц711401020 | 300 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 21,7 | 19,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц71142029П | 600 | республиканский бюджет | 21,7 | 19,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | х | Ц710170550 | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Молодежь Ибресинского района» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района (основного мероприятия) | Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района | Ответ-ственный исполнитель, соиспол-нитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2022 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Молодежь Ибресинского района» | повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации молодежной политики; развитие молодежного сотрудничества; поддержка талантливой и одаренной молодежи; поддержка молодых людей в трудной жизненной ситуации; поддержка развития молодежного предпринимательства; создание условий для поддержки добровольчества (волонтерства) в молодежной среде; информационное обеспечение молодежной политики; совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1706,3 | 1695,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1706,3 | 1695,6 |
|  |  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 5,6 | 3,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц710900000 | 200 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 5,6 | 3,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  | 31 | 31 |
|  |  |  | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта, % |  |  |  |  |  | 13 | 13 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 5,6 | 3,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц710971850 | 200 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 5,6 | 3,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 81,9 | 78,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200, 300 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 81,9 | 78,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
|  |  |  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений, 8 |  |  |  |  |  | 17 | 17 |
| Мероприятие 2.1 | Поддержка талантливой и одаренной молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 81,9 | 78,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 11,0 | 9,9 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 300 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 70,9 | 68,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Организация отдыха детей |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1495,0 | 1495,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720300000 |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1495,0 | 1495,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |  |  | Количество кадетских классов в общеобразовательных учреждениях, % |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  | Охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Мероприятие 3.1 | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 874,4 | 874,4 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 600 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 874,4 | 874,4 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 620,6 | 620,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720312170 | 300 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 620,6 | 620,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Допризывная подготовка молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 123,8 | 118,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720400000 |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 123,8 | 118,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |  |  | Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивщих квалификацию, % |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, % |  |  |  |  |  | 98 | 98 |
|  |  |  | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет, % |  |  |  |  |  | 70 | 70 |
|  |  |  | Количество военно-патриотических клубов, % |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», % |  |  |  |  |  | 420 | 420 |
| Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 123,8 | 118,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720472150 | 200 | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 123,8 | 118,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

"Развитие образования" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования"

на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района (основного мероприятия) | Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района | Ответ-ственный исполнитель, соиспол-нитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2022 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» | обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Ибресинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Ибресинского района; формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 7545,3 | 7150,4 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 697,1 | 693,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 6848,2 | 6457,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1773,4 | 1767,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0111990 |  | республиканский бюджет | 697,1 | 693,3 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0100200 |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 1076,3 | 1074,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 5771,9 | 5383,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц710170700 |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 5771,9 | 5383,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |