Информация о ходе реализации

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО РАЗВИТИЮ ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере осуществления торговой деятельности на оптовых продовольственных рынках | | | |
| 1.1. | Разработка проекта закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государственном регулировании торговой деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики "О розничных рынках", предусматривающего урегулирование вопросов осуществления торговой деятельности на оптовых продовольственных рынках в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации | II квартал 2023 г. | Разработка проекта закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О государственном регулировании торговой деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики «О розничных рынках» и подзаконных нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих урегулирование вопросов осуществления торговой деятельности на оптовых продовольственных рынках зависит от изменений, вносимых в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Налоговый кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части урегулирования вопросов осуществления торговой деятельности на оптовых продовольственных рынках.  В связи с тем, что в настоящее время изменения по урегулированию вопросов осуществления торговой деятельности на оптовых продовольственных рынках в нормативные правовые акты Российской Федерации не внесены, основания для изменения регионального законодательства отсутствуют. |
| 1.2. | Разработка подзаконных нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере осуществления торговой деятельности на оптовых продовольственных рынках | III квартал 2023 г. |
| II. Мероприятия, направленные на развитие оптовых продовольственных рынков на территории Чувашской Республики | | | |
| 2.1. | Мониторинг состояния оптовых и розничных продовольственных рынков на территории Чувашской Республики | III квартал 2022 г. | Минэкономразвития Чувашии проведен мониторинг состояния оптовых и розничных продовольственных рынков на территории Чувашской Республики, в ходе которого определены 3 площадки (торговых комплекса), на базе которых было бы возможно организовать оптовые продовольственные рынки. |
| 2.2. | Проведение опроса товаропроизводителей Чувашской Республики, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, для определения наиболее востребованных продовольственных рынков | III квартал 2022 г. | Проведен опрос товаропроизводителей Чувашской Республики, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, для определения наиболее востребованных продовольственных рынков, в ходе которого определены два оптово-розничных объекта торговли, на базе которых возможно создание оптово продовольственного рынка. |
| 2.3. | Проведение совещаний по реализации Концепции развития оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. N 2689-р | до 1 октября  2022 г. | Минэкономразвития Чувашии совместно с Минсельхозом Чувашии, администрацией г. Чебоксары с руководителями и представителями оптово-розничных объектов торговли в сентябре 2022 г. проведены два совещания по вопросу создания оптовых продовольственных рынков на базе действующих оптово-розничных объектов торговли. |
| 2.4. | Определение места организации оптового продовольственного рынка | III квартал 2022 г. | Минэкономразвития Чувашии определены 2 потенциальные площадки (торговых комплекса) для организации оптового продовольственного рынка (торговый центр «X Park», торговый комплекс «Николаевский»). |
| 2.5. | Подготовка и направление в Минпромторг России предложений по поддержке проектов по созданию (модернизации) оптовых продовольственных рынков | IV квартал 2022 г. | в Минпромторг России письмом от 01.12.2022 № 16/06-18948 направлена информация о проекте по организации оптового продовольственного рынка на базе торгового центра «X Park». |
| 2.6. | Разработка методических рекомендаций по организации оптовых продовольственных рынков на территории Чувашской Республики | IV квартал 2022 г. | Минэкономразвития Чувашии разработаны методические рекомендации по организации оптовых продовольственных рынков на территории Чувашской Республики. Данные рекомендации размещены на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Потребительский рынок». |
| 2.7. | Информационное сопровождение мероприятий, связанных с созданием (развитием) и функционированием оптовых продовольственных рынков на территории Чувашской Республики | IV квартал 2022 г. - 2023 г. | Информационное сопровождение мероприятий, связанных с организацией оптового продовольственного рынка на территории республики, осуществляется посредством создания на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии раздела «Создание оптового продовольственного рынка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», <https://minec.cap.ru/action/activity/rinok/sozdanie-optovogo-prodovoljstvennogo-rinka>. |