План-график

составления проекта бюджета муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка и предоставление в финансовое управление и отдел муниципальных услуг управления финансово-экономического обеспечения деятельности ГРБС администрации города Чебоксары результатов проведения оценки качества оказанных муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Чебоксары за отчетный финансовый год | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 июня | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.2. |
| 2. | # Подготовка и предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, расчетов предварительного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период (в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары с учетом проведенной оценки качества оказания муниципальных услуг) | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 июля | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.2. |
| 3. | # Внесение изменений в постановление администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» | Отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 1 июля | Поручение Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 № ММ-П6-14588, поручение Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.05.2023 № 02/7994, приказ Минэкономразвития Чувашии от 21.07.2023 № 171 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики» |
| 4. | Проведение инвентаризации мероприятий (результатов) действующих муниципальных программ на предмет их соответствия методическим рекомендациям и осуществление их перегруппировки на проектную и процессную части муниципальной программы | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 20 июля | Поручение Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 № ММ-П6-14588, поручение Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.05.2023 № 02/7994, приказ Минэкономразвития Чувашии от 21.07.2023 № 171 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики» |
| 5. | # Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период и предоставление его на рассмотрение в администрацию города Чебоксары | Отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 25 июля | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 3.3. |
| 6. | Разработка проектов муниципальных программ города Чебоксары и представление в финансовое управление администрации города Чебоксары | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 30 июля | Поручение Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 № ММ-П6-14588, поручение Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.05.2023 № 02/7994, приказ Минэкономразвития Чувашии от 21.07.2023 № 171 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики» |
| 7. | Подготовка и представление в отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары предложения для реализации за счет средств бюджета города Чебоксары начиная с очередного финансового года и (или) планового периода о: проектах муниципальных программ города Чебоксары; внесении изменений в муниципальные программы города Чебоксары с учетом их социальной и экономической эффективности | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 августа | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.3. |
| 8. | Подготовка и представление в отдел инвестиционной и внешнеэкономической деятельности управления развития экономики администрации города Чебоксары предложений о включении в проект адресной инвестиционной программы города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период объектов капитального строительства, объектов недвижимости, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 августа | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.3. |
| 9. | Разработка и представление в финансовое управление администрации города Чебоксары прогнозов (прогнозов изменений) объемов поступлений в бюджет города Чебоксары по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета города Чебоксары в соответствии с утвержденными Методиками прогнозирования поступлений доходов (с приложением расчетов по статьям классификации доходов бюджета города Чебоксары) и источникам финансирования дефицита бюджета города Чебоксары | Главные администраторы доходов бюджета города Чебоксары и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Чебоксары | до 1 августа | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, пункт 8. |
| 10. | # Предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары предложений к проекту программы муниципальных гарантий муниципального образования города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Отдел инвестиционной и внешнеэкономической деятельности управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 20 августа | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.5. |
| 11. | Разработка и направление органам местного самоуправления города Чебоксары, являющимся главными распорядителями средств бюджета города Чебоксары и (или) главными администраторами доходов бюджета города Чебоксары (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Чебоксары): проектировок изменений предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на исполнение действующих расходных обязательств в очередном финансовом году и первом году планового периода; проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на исполнение действующих расходных обязательств во втором году планового периода; проектировок распределения бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 1 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 2.6.1. |
| 12. | Разработка и направление отделу инвестиционной и внешнеэкономической деятельности управления развития экономики администрации города Чебоксары проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы города Чебоксары с указанием разделов, подразделов классификации расходов бюджета города Чебоксары, сформированные на основе представленных отделом инвестиционной и внешнеэкономической деятельности предложений по формированию объемов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Чебоксары, в том числе на разработку проектно-сметной документации, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Чебоксары или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Чебоксары, бюджетных инвестиций и субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары с их разбивкой по видам экономической деятельности (отраслям) и формам собственности объектов капитального строительства, объектов недвижимости, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 1 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 2.6.2. |
| 13. | # Разработка прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и представление его на рассмотрение администрации города Чебоксары | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Чебоксары | до 1 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, пункт 4 |
| 14. | # Проведение перекодировки расходов по мероприятиям в соответствии с проектами муниципальных программ города Чебоксары | Финансовое управление администрации города Чебоксары совместно с субъектами бюджетного планирования | не позднее 1 сентября | Поручение Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 № ММ-П6-14588, поручение Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.05.2023 № 02/7994, приказ Минэкономразвития Чувашии от 21.07.2023 № 171 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики» |
| 15. | # Предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и по соответствующим главным распорядителям, получателям средств бюджета города Чебоксары и согласно объемам бюджетных ассигнований, доведенным финансовым управлением администрации города Чебоксары, с пояснительной запиской | Субъекты бюджетного планирования | до 15 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.6. |
| 16. | # Разработка и направление в администрацию города Чебоксары предложений о проведении структурных и организационных преобразований в соответствующих отраслях, об отмене муниципальных правовых актов города Чебоксары, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное реальными источниками финансирования в очередном финансовом году и плановым периоде, о приостановлении действия указанных муниципальных правовых актов города Чебоксары или об их поэтапном введении | Субъекты бюджетного планирования | до 20 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.4. |
| 17. | # Направление в финансовое управление администрации города Чебоксары: # предварительных итогов социально-экономического развития города Чебоксары за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Чебоксары за текущий финансовый год; # прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 20 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 3.5. Материалы предоставляются одновременно с проектом бюджета |
| 18. | Предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары одобренного постоянной комиссией по экономической политике и инвестициям Чебоксарского городского Собрания депутатов проекта адресной инвестиционной программы города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период с распределением предельных объемов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Чебоксары, в том числе на разработку проектно-сметной документации, субсидий в объекты муниципальной собственности города Чебоксары и средств на обоснование инвестиций и аудит обоснования инвестиций по объектам капитального строительства, объектам недвижимости, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) с разбивкой их по главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары, муниципальным заказчикам (заказчикам) и застройщикам, видам экономической деятельности (отраслям) и видам расходов бюджета города Чебоксары; планируемый объем субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период. | Отдел инвестиционной и внешнеэкономической деятельности управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 20 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 5.3. |
| 19. | # Разработка и предоставление в администрацию города Чебоксары прогноза социально-экономического развития (изменения прогноза социально-экономического развития) города Чебоксары на долгосрочный период | Отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 25 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 3.3. |
| 20. | Подготовка и представление в отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары паспортов муниципальных программ города Чебоксары | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 25 сентября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.3. |
| 21. | # Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2025 год и на плановый период 2026 и 2024 годов | Финансовое управление администрации города Чебоксары | сентябрь-октябрь | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 2.1. |
| 22. | # Представление в финансовое управление администрации города Чебоксары паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ города Чебоксары, проектов изменений указанных паспортов | Отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары | не позднее 5 октября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 3.5. Материалы предоставляются одновременно с проектом бюджета |
| 23. | # Составление и представление на рассмотрение в финансовое управление администрации города Чебоксары реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 15 октября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.7. |
| 24. | Направление в Министерство финансов Чувашской Республики проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов : о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, об обеспечении в полном объеме первоочередных расходов бюджета муниципального образования Чувашской Республики, о соответствии условиям реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики перед Чувашской Республикой по бюджетным кредитам, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 г. № 498 «Об утверждении Правил реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики перед Чувашской Республикой по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики» | Глава города Чебоксары | не позднее 20 октября | Соглашение № 26 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от 12.01.2024, подпункт 2.1.1. |
| 25. | Формирование и представление в администрацию города Чебоксары проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с указанным проектом решения | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 15 ноября | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 2.16. |
| 26. | Внесение на рассмотрение Чебоксарского городского Собрания депутатов проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Глава города Чебоксары | не позднее 15 ноября | Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 02.03.2023 № 1100, подпункт 8.2.1 |
| 27. | Разработка предложений о мерах по реализации решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 27 декабря | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 2.17. |
| 28. | Формирование и утверждение в порядке, установленном администрацией города Чебоксары, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период | Субъекты бюджетного планирования | не позднее одного месяца со дня опубликования решения ЧГСД о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.8. |
| 29. | Подготовка проектов постановлений администрации города Чебоксары об утверждении и (или) внесении изменений в правила предоставления средств из бюджета города Чебоксары | Субъекты бюджетного планирования | до начала очередного финансового года | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 6.9. |
| 30. | Разработка и направление в администрацию города Чебоксары проекта постановления администрации города Чебоксары об утверждении бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) города Чебоксары на долгосрочный период | Финансовое управление администрации города Чебоксары | не позднее двух месяцев со дня официального опубликования решения ЧГСД о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Постановление администрации города Чебоксары от 25.10.2023 № 3888, подпункт 2.19. |

Начальник финансового управления

администрации города Чебоксары                                                                                                Н.Г. Куликова